## 汇总表
重庆三峰项目模块进度跟踪表
2018.5.14-5.18
序号 | 模块名称 | 责任部门 | 负责人 | 需求调研 | 需求确认 | 开发情况 |  |  |  |  | 培训情况 | 上线率（%）
[6 empty] | 业务总数 | 开发完成 |  | 开发进度
[7 empty] | 上周 | 本周 | 上周 | 本周
1 | 市场开发 | 市场开发部 |  | 完成 | 5.25前 | 35 |  | 12 |  | 34.29% | 未开始
2 | 设计管理 | 设计部 |  | 完成 | 5.25前 | 43 |  | 13 |  | 30.23% | 未开始
3 | 采办管理 | 招标采购部 |  | 完成 | 5.25前 | 12 |  | 5 |  | 41.67% | 未开始
4 | 合同管理 | 合同部 |  | 完成 | 5.25前 | 47 |  | 11 |  | 23.4% | 未开始
5 | 财务管理 | 财务部 |  | 完成 | 5.25前 | 23 |  | 6 |  | 26.09% | 未开始
6 | HSE管理 | 安环部 |  | 完成 | 5.25前 | 48 |  | 11 |  | 22.92% | 未开始
7 | 项目管理 | 项目管理部 |  | 完成 | 5.25前 | 53 |  | 10 |  | 18.87% | 未开始
8 | 运行管理 | 运行部 |  | 完成 | 5.25前 | 50 |  | 12 |  | 24% | 未开始
9 | 综合管理 | 综合部 |  | 完成 | 5.25前 | 36 |  | 11 |  | 30.56% | 未开始
10 | 制造管理 | 制造部 |  | 完成 | 5.25前 | 22 |  | 5 |  | 22.73% | 未开始

## 1.市场开发
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 市场开发 | 模块 |  | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | √
2 | 市场开发计划 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
3 | 年度指标录入 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
4 | 年度市场开发计划 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
5 | 客户管理 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
6 | 客户登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
7 | 客户评价 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
8 | 项目跟进 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
9 | 项目跟踪 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
10 | 招标文件购买记录 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
11 | 招标文件评审 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
12 | 项目风险评估 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
13 | 投标管理 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
14 | 招投标启动会记录 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
15 | 投标文件编制计划 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
16 | 投标文件评审 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
17 | 投标保证金（保函）管理 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
18 | 投标保证金申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
19 | 投标保证函审查表 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
20 | 投标保证金台账 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
21 | 开标情况 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
22 | 开标情况登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
23 | 项目中标情况 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
24 | 投标结果登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
25 | 项目交接 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
26 | 项目交接单 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
27 | 竞争对手 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
28 | 竞争对手库 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
29 | 客户满意度调查 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
30 | 满意度调查 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
31 | 市场开发动态 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
32 | 客户信息查询 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
33 | 项目信息查询 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
34 | 合同信息查询 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
35 | 市场开发综合统计 | 开发项 |  |  |  | 王国栋

## 2.设计管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 设计部 | 模块 |  |  |  | 严小宇 | √
2 | 设计启动 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
3 | 项目编号申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
4 | 设计任务通知书 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
5 | 团队组建 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
6 | 设计策划 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
7 | 项目开工会 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
8 | 物资清单采购计划编制 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
9 | 技术规格书评审 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
10 | 技术协议编制 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
11 | 图纸清单编制 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
12 | 设计输入 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
13 | 设计输入条件评审 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
14 | 设计提资 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
15 | 提资接收单 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
16 | 设计评审 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
17 | 设计文件校审 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
18 | 技术文件会审 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
19 | 设计变更 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
20 | 变更申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
21 | 变更台账 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
22 | 技术服务 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
23 | 技术服务登记 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
24 | 成品管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
25 | 设计成品管理 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
26 | 发出设计成果 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
27 | 项目设计总结 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
28 | 项目设计总结 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
29 | 知识共享文件管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
30 | 知识文件共享管理 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
31 | 培训工作 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
32 | 培训计划 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
33 | 培训记录 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
34 | 培训考核台账 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
35 | 会议纪要 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
36 | 会议纪要 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
37 | 数据库文件管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
38 | 文献下载申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
39 | 科技管理 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
40 | 优秀设计评选 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
41 | 内部借用管理（电子、书籍） | 开发项 |  |  |  | 严小宇
42 | 专利申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
43 | 章印申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇

## 3.采办管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 招标采购管理 | 模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
2 | 采购计划 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
3 | 请购计划 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
4 | 计划调整 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
5 | 采购策划 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
6 | 采购策划 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
7 | 采购方案 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
8 | 采买管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
9 | 招标采购 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
10 | 非招标 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
11 | 合同管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
12 | 合同台账 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫

## 4.合同管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 合同部 | 模块 |  |  |  | 王国栋 | √
2 | 进项合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
3 | 合同评审 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
4 | 合同登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
5 | 合同变更 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
6 | 变更申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
7 | 变更登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
8 | 合同请款 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
9 | 合同开票 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
10 | 合同到款 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
11 | 合同索赔 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
12 | 索赔依据 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
13 | 索赔意向 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
14 | 索赔结果 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
15 | 合同结算 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
16 | 合同扣款记录 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
17 | 出项合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
18 | 合同评审 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
19 | 技术服务类合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
20 | 合同登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
21 | 付款申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
22 | 发票登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
23 | 合同支付 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
24 | 合同结算 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
25 | 建安工程类合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
26 | 合同登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
27 | 付款申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
28 | 发票登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
29 | 合同支付 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
30 | 合同结算 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
31 | 合同扣款记录 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
32 | 设备购置及备品备件合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
33 | 合同登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
34 | 付款申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
35 | 发票登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
36 | 合同支付 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
37 | 合同结算 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
38 | 其他合同 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
39 | 统计台账 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
40 | 进项合同台账 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
41 | 出项合同台账 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
42 | 费用控制 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
43 | 费用科目（CBS）维护 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
44 | 成本控制 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
45 | 目标成本制定 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
46 | 实际成本反馈 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
47 | 费用信息查询台账 | 开发项 |  |  |  | 王国栋

## 5.财务管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 财务管理 | 模块 |  |  |  | 王国栋 | √
2 | 进项合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
3 | 合同开票 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
4 | 请款记录 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
5 | 到款登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
6 | 出项合同 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
7 | 发票登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
8 | 付款申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
9 | 合同支付 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
10 | 费用报销 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
11 | 费用工作接待申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
12 | 费用报销 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
13 | 保证金保函管理 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
14 | 保证金(保函)（业主）申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
15 | 保证金(保函)（业主）退还 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
16 | 保证金(保函)（分包）登记 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
17 | 保证金(保函)（分包）退还申请 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
18 | 统计台账 | 子模块 |  |  |  | 王国栋 | √
19 | 合同台账总表 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
20 | 开箱验收合格附件打包下载 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
21 | 物资明细跟踪 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
22 | 库房消耗明细统计 | 开发项 |  |  |  | 王国栋
23 | 项目收入成本毛利表 | 开发项 |  |  |  | 王国栋

## 6.HSE管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 安环部模块 | 模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
2 | 危害识别与控制 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
3 | 重要危险源（点）识别与清单 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
4 | 重要环境因素清单 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
5 | 日常作业分析 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
6 | 安全专项方案 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
7 | 监督检查 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
8 | HSE及消防检查（月） | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
9 | HSE及消防检查（专项） | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
10 | 隐患排查 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
11 | 检查通报 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
12 | 整改通知 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
13 | 整改回复 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
14 | HSE奖惩 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
15 | HSE报告 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
16 | HSE周报 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
17 | HSE月报 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
18 | 安全会议 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
19 | 教育培训 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
20 | 三级教育培训 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
21 | 专项培训 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
22 | 培训台账 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
23 | 应急管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
24 | 应急预案 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
25 | 应急演练计划 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
26 | 应急演练及评估 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
27 | 环境监测委托 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
28 | 委托申请单（运行站常规监测） | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
29 | 委托申请单（其他部门临时监测） | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
30 | 监测报告 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
31 | 监测仪器检验报告存档 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
32 | 职业健康管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
33 | 各岗位职业病危害因素 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
34 | 职业病危害因素定期检测 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
35 | 员工健康体检 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
36 | 异常体检处理 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
37 | 事故管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
38 | 事故快报 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
39 | 事故调查报告 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
40 | 安全文明管理费 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
41 | 安全文明施工项及费用获取 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
42 | 安全、文明施工费申请 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
43 | 统计报表 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
44 | HSE奖惩统计 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
45 | 事故统计 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
46 | 外委监测统计 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
47 | 隐患排查统计 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
48 | 安全环保费台账 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫

## 7.项目管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 项目部管理 | 模块 |  |  |  | 严小宇 | √
2 | 项目策划 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
3 | 项目实施启动书 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
4 | 项目经理任命 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
5 | 项目团队组建 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
6 | 进度计划 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
7 | 进度计划编制 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
8 | 进度反馈 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
9 | 费用控制 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
10 | 现场签证审批单 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
11 | 现场签证单 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
12 | 材料核价单 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
13 | 质量管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
14 | 质量评定 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
15 | 质量分析 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
16 | 施工管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
17 | 施工组织 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
18 | 开工申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
19 | 停工通知 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
20 | 复工申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
21 | 施工图纸 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
22 | 施工技术 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
23 | 施工报告（周报、月报） | 开发项 |  |  |  | 严小宇
24 | 项目总结报告 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
25 | 技术洽商单 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
26 | 开箱检验记录 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
27 | 调试与验收管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
28 | 单机试车方案报审 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
29 | 清水试车方案报审 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
30 | 试车记录 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
31 | 清水试车合格证 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
32 | 调试申请 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
33 | 性能检测 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
34 | 初步验收合格证 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
35 | 环保验收合格证 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
36 | 竣工验收 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
37 | 最终验收合格证书 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
38 | 沟通管理 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
39 | 项目大事件 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
40 | 项目外部收文/发文 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
41 | 内部工作联系单 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
42 | 重要会议纪要 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
43 | 问题追踪 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
44 | 项目通讯录 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
45 | 通知公告 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
46 | 项目考核扣款 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
47 | 业主考核扣款 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
48 | 分包单位扣款 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
49 | 项目关闭 | 子模块 |  |  |  | 严小宇 | √
50 | 项目结算送审表 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
51 | 项目维保记录 | 开发项 |  |  |  | 严小宇
52 | 项目质保金回收记录 | 开发项 |  |  |  | 严小宇

## 8.运行管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 运行管理 | 模块 |  |  |  | 李建市 | √
2 | 调试项目 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
3 | 调试通知 | 开发项 |  |  |  | 李建市
4 | 调试准备 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
5 | 调试人员进场登记 | 开发项 |  |  |  | 李建市
6 | 调试问题反馈 | 开发项 |  |  |  | 李建市
7 | 调试方案报审 | 开发项 |  |  |  | 李建市
8 | 调试物资需求计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
9 | 操作规程报审 | 开发项 |  |  |  | 李建市
10 | 调试启动 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
11 | 调试数据登记 | 开发项 |  |  |  | 李建市
12 | 调试周形象进度计划及汇总 | 开发项 |  |  |  | 李建市
13 | 调试月度计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
14 | 调试月度执行结果 | 开发项 |  |  |  | 李建市
15 | 调试性能验收 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
16 | 性能验收方案报审 | 开发项 |  |  |  | 李建市
17 | 性能验收报告 | 开发项 |  |  |  | 李建市
18 | 环保验收报告 | 开发项 |  |  |  | 李建市
19 | 调试重要文件上传 | 开发项 |  |  |  | 李建市
20 | 培训记录 | 开发项 |  |  |  | 李建市
21 | 生产运行项目 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
22 | 生产运行成本管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
23 | 成本目标计划下发 | 开发项 |  |  |  | 李建市
24 | 成本信息统计台账 | 开发项 |  |  |  | 李建市
25 | 设备管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
26 | 设备检修年度计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
27 | 设备检修月度计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
28 | 设备检修周计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
29 | 检修班检修周计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
30 | 特种设备档案 | 开发项 |  |  |  | 李建市
31 | 设备隐患及整改 | 开发项 |  |  |  | 李建市
32 | 设备隐患及整改统计台账 | 开发项 |  |  |  | 李建市
33 | 检修管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
34 | 检修方案报审 | 开发项 |  |  |  | 李建市
35 | 外委检修（施工）申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
36 | 外委检修申请（需招标） | 开发项 |  |  |  | 李建市
37 | 生产运行管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
38 | 生产周计划及总结 | 开发项 |  |  |  | 李建市
39 | 生产月计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
40 | 指标完成情况 | 开发项 |  |  |  | 李建市
41 | 运行部月报（办公会） | 开发项 |  |  |  | 李建市
42 | 运行部月报（集团） | 开发项 |  |  |  | 李建市
43 | 生产日数据填报 | 开发项 |  |  |  | 李建市
44 | 运行异常管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
45 | 生产异常报告 | 开发项 |  |  |  | 李建市
46 | 报告管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
47 | 报告审批 | 开发项 |  |  |  | 李建市

## 9.综合管理
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 综合管理 | 模块 |  |  |  | 李建市 | √
2 | 办公用品管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
3 | 采买申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
4 | 领用申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
5 | 发放记录（台账） | 开发项 |  |  |  | 李建市
6 | 考勤管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
7 | 请假申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
8 | 加班申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
9 | 考勤填报 | 开发项 |  |  |  | 李建市
10 | 考勤统计 | 开发项 |  |  |  | 李建市
11 | 人事管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
12 | 招聘管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
13 | 招聘计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
14 | 招聘录用台账 | 开发项 |  |  |  | 李建市
15 | 劳动合同 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
16 | 员工入职单 | 开发项 |  |  |  | 李建市
17 | 试用期转正考评 | 开发项 |  |  |  | 李建市
18 | 劳动合同续签申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
19 | 劳动合同不续签通知书 | 开发项 |  |  |  | 李建市
20 | 离职手续办理 | 开发项 |  |  |  | 李建市
21 | 解除通知单 | 开发项 |  |  |  | 李建市
22 | 人员调拨 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
23 | 人员调拨单 | 开发项 |  |  |  | 李建市
24 | 人员调拨台账 | 开发项 |  |  |  | 李建市
25 | 培训管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
26 | 年度培训计划 | 开发项 |  |  |  | 李建市
27 | 培训记录 | 开发项 |  |  |  | 李建市
28 | 差旅管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
29 | 出差申请 | 开发项 |  |  |  | 李建市
30 | 用车管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
31 | 用车管理 | 开发项 |  |  |  | 李建市
32 | 行车记录仪 | 开发项 |  |  |  | 李建市
33 | 档案管理 | 子模块 |  |  |  | 李建市 | √
34 | 档案移交归档 | 开发项 |  |  |  | 李建市
35 | 档案借阅 | 开发项 |  |  |  | 李建市
36 | 通知公告 | 开发项 |  |  |  | 李建市

## 10.制造部
序号 | 业务名称 | 属性 | 优先级 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 完成情况
列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8
1 | 制造管理 | 模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
2 | 设计管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
3 | 提资申请 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
6 | 设计评审 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
7 | 设计变更 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
8 | 生产管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
9 | 物资采购计划 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
10 | 生产进度计划 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
11 | 入库管理 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
12 | 领用申请、出库管理 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
13 | 质量检验联系单 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
14 | 付款申请 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
15 | 员工考勤 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
16 | 调试管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
17 | 调试完工单 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
18 | 售后服务工作单 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫
19 | 培训管理 | 子模块 |  |  |  | 郑元鑫 | √
22 | 档案登记 | 开发项 |  |  |  | 郑元鑫