## 6月
渗滤液项目收入、成本、毛利确认表
收入类别 | 性能测试合格时间 | 合同总价款（最初） | 合同洽商变更价款（过程中合计） | 最新合同价款/完工项目结算价款合计 | 最新合同价款/完工项目结算价款（不含税） | 最新预算总成本/完工项目实际成本（不含税） | 预算毛利率 | 止2017.05.31累计 |  |  |  | 5-6月实际成本 |  |  | 5-6月工程进度及收入、毛利 |  |  | 止2018.6.30累计
[8 empty] | 合同进度 | 合同收入 | 合同成本 | 合同毛利 | 工程施工合同成本（540101） | 膜系统生产成本（500103） | 小计 | 本月进度 | 本月收入 | 本月毛利 | 合同进度 | 合同收入 | 合同成本 | 合同毛利
建安 | 无 | 1773800 |  | 1773800 | 1612545.4545 | 1564169.0909 | 3% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
设备 |  | 9856200 |  | 9856200 | 8496724.1379 | 6797379.3103 | 20% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4137.93 | 3275217.68 | 3279355.61 | 48.24% | 3963152.4387 | 683796.8287 | 48.24% | 3963152.4387 | 3279355.61 | 683796.8287
设计 |  | 200000 |  | 200000 | 188679.2453 | 160377.3585 | 15% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11223.67 |  | 11223.67 | 6.998% | 13204.3176 | 1980.6476 | 6.998% | 13204.3176 | 11223.67 | 1980.6476
合计 |  | 11830000 | 0 | 11830000 | 10297948.8378 | 8521925.7597 | 17.25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15361.6 | 3275217.68 | 3290579.28 | 38.61% | 3976356.7564 | 685777.4764 | 38.61% | 3976356.7564 | 3290579.28 | 685777.4764 | 3976356.7564 | 0