## 6月
安庆皖能渗滤液项目收入、成本、毛利确认表
收入类别 | 性能测试合格时间 | 合同总价款（最初） | 合同洽商变更价款（过程中合计） | 最新合同价款/完工项目结算价款合计 | 最新合同价款/完工项目结算价款（不含税） | 最新预算总成本/完工项目实际成本（不含税） | 预算毛利率 | 7-8月实际成本 |  |  | 9月实际成本 |  |  | 10月实际成本 |  |  | 11月实际成本 |  |  | 12月实际成本 |  |  | 7-8月工程进度及收入、毛利 |  |  | 9月工程进度及收入、毛利 |  |  | 10月工程进度及收入、毛利 |  |  | 11月工程进度及收入、毛利 |  |  | 12月工程进度及收入、毛利 |  |  | 止2017.12.31累计
[8 empty] | 工程施工合同成本（540101） | 膜系统生产成本（500103） | 小计 | 工程施工合同成本（540101） | 膜系统生产成本（500103） | 小计 | 工程施工合同成本（540101） | 膜系统生产成本（500103） | 小计 | 工程施工合同成本（540101） | 膜系统生产成本（500103） | 小计 | 工程施工合同成本（540101） | 膜系统生产成本（500103） | 小计 | 本月进度 | 本月收入 | 本月毛利 | 本月进度 | 本月收入 | 本月毛利 | 本月进度 | 本月收入 | 本月毛利 | 本月进度 | 本月收入 | 本月毛利 | 本月进度 | 本月收入 | 本月毛利 | 合同进度 | 合同收入 | 合同成本 | 合同毛利
建安 | 无 | 7173509 |  | 7173509 | 6462620.7207 | 5816358.6486 | 10% |  |  | 0 | 1126126.13 |  | 1126126.13 | 1113387.81 |  | 1113387.81 | 942472.5 |  | 942472.5 | 974238.45 |  | 974238.45 | 0% | 0 | 0 | 19.36% | 1251251.2556 | 125125.1256 | 19.14% | 1237097.5667 | 123709.7567 | 16.2% | 1047191.6667 | 104719.1667 | 16.75% | 1082487.1667 | 108248.7167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
设备 |  | 9857771 |  | 9857771 | 8425445.2991 | 6319083.9744 | 25% | 15897.44 |  | 15897.44 | 4786.32 |  | 4786.32 | 27350.43 |  | 27350.43 | 460388.89 | 1281522.06 | 1741910.95 | 1620253.68 |  | 1620253.68 | 0.2516% | 21196.5867 | 5299.1467 | 0.07574% | 6381.76 | 1595.44 | 0.4328% | 36467.24 | 9116.81 | 27.57% | 2322547.9333 | 580636.9833 | 25.64% | 2160338.24 | 540084.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
设计 |  | 272402 |  | 272402 | 256983.0189 | 179888.1132 | 30% | 17928.81 |  | 17928.81 | 35297.44 |  | 35297.44 | 55900.35 |  | 55900.35 | 50204.7 |  | 50204.7 | 20556.81 |  | 20556.81 | 9.967% | 25612.5857 | 7683.7757 | 19.62% | 50424.9143 | 15127.4743 | 31.08% | 79857.6429 | 23957.2929 | 27.91% | 71721 | 21516.3 | 11.43% | 29366.8814 | 8810.0714 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合计 |  | 17303682 | 0 | 17303682 | 15145049.0387 | 12315330.7362 | 18.68% | 33826.25 | 0 | 33826.25 | 1166209.89 | 0 | 1166209.89 | 1196638.59 | 0 | 1196638.59 | 1453066.09 | 1281522.06 | 2734588.15 | 2615048.94 | 0 | 2615048.94 | 0.2747% | 46809.1824 | 12982.9324 | 9.47% | 1308057.9298 | 141848.0398 | 9.717% | 1353422.4495 | 156783.8595 | 22.2% | 3441460.6 | 706872.45 | 21.23% | 3272192.2881 | 657143.3481 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!