## 站年修计划
XXX站2018年年修计划表
单位 | 序号 | 检修内容 | 计划开始时间 | 计划检修天数 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期UASB罐体检修 | 2018年6月 | 50 | 外委
| 2 | 离心机检修 | 2018年10月 | 20 | 检修班

## 年修计划汇总表
运行部2018年年修计划汇总表
单位 | 序号 | 检修内容 | 计划开始时间 | 计划检修天数 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期UASB罐体检修 | 2018年6月 | 50 | 外委
| 2 | 离心机检修 | 2018年10月 | 20 | 检修班

## 站月检修计划
XXX站4月月修计划表 | [5 empty] | 填表时间：3月29日
单位 | 序号 | 检修内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期硝化池PH、DO、液位标定检查 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 自修
| 2 | 一期生物除臭负压异常检查 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 外委

## 站月检修计划汇总表
运行部4月月修计划汇总表 | [5 empty] | 填表时间：3月29日
单位 | 序号 | 检修内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期硝化池PH、DO、液位标定检查 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 自修
| 2 | 一期生物除臭负压异常检查 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 外委

## 站周检修计划
XXX站4月21日至月27日检修周计划表 | [5 empty] | 填表时间：4月21日 | 时间段为周六至下周五
单位 | 序号 | 检修内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期硝化池PH、DO、液位标定检查 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 自修
| 2 | 一期生物除臭负压异常检查 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 外委

## 周计划汇总表
运行部4月20日至月27日检修周计划汇总表 | [5 empty] | 填表时间：4月20日 | 时间段为周六至下周五
单位 | 序号 | 检修内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期硝化池PH、DO、液位标定检查 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 自修
| 2 | 一期生物除臭负压异常检查 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 外委
丰盛站 | 1 | 膜处理的管道改造 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 检修班
| 2 | 沼气风机故障 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 检修班
| 3 | 集水井2#泵修复 | 4月23 | 4月23 | 检修班、操作工
长生桥站 | 1 | 检修现场设备油位及运行情况 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 自修
| 2 | 检修DTRO单向阀运行情况 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 自修
昆明站 | 1 | 所有管道按规范涂刷色标、色环 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 自修
南宁站 | 1 | 处理2#UASB循环泵异响 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 自修
| 2 | 污泥浓缩池清池，使刮泥机运转起来 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 自修
| 3 | 对UASB篮式过滤器进行酸泡除垢 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 自修
同兴站 | 1 | 污水回用螺杆泵定子更换 | 1900-04-21 00:43 | 1900-04-27 00:43 | 检修班与自修
| 2 | 龙门吊小车限位修复 | 1900-04-21 00:43 | 1900-04-27 00:43 | 检修班与自修
万州站 | 1 | UF循环泵解体检查 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 检修班
| 2 | 沼气风机安装冷却水管 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 自检+外委
泸州站 | 1 | 无

## 站周总结
XX站4月16日至4月20日检修周总结报表 | [5 empty] | 填表时间：4月20日
单位 | 序号 | 检修内容 | 检修开始时间 | 检修完成时间 | 检修方式 | 备注
丰盛站 | 1 | 浓缩池初期雨水收集井增加外排管路 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 检修班 | 已完成
| 2 | 增加一台STRO加碱泵及管道接头 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 检修班 | 没配件
Note on A4: 微软用户:

## 周总结汇总表
运行部4月13日至4月20日检修周总结汇总报表 | [5 empty] | 填表时间：4月20日
单位 | 序号 | 检修内容 | 检修开始时间 | 检修完成时间 | 检修方式 | 备注
东营站 | 1 | 一期硝化池检修 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 自修 | 已完成
丰盛站 | 1 | 浓缩池初期雨水收集井增加外排管路 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 检修班 | 已完成
| 2 | 增加一台STRO加碱泵及管道接头 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 检修班 | 没配件
长生桥站 | 1 | 污水回用螺杆泵定子更换 | 1900-04-18 00:43 | 1900-04-20 00:43 | 检修班与自修 | 未完成，维修组人员全部外派，预计下周来人
昆明站 | 1 | UASB循环管进口管道除垢清堵 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 自修 | 已完成
| 2 | 疏通UASB布水管 | 2018-04-15 | 进行中 | 自修 | 已完成
南宁站 | 1 | 更换硝化池冷却循环泵联轴器缓冲垫 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 自检 | 已送检
| 1 | 检查高压泵润滑油 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 自检 | 已完成
| 2 | 疏通UASB布水管 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 自检 | 已完成
| 3 | 更换3#STRO高压泵柱塞 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 自检 | 已完成
| 4 | 更换2#UF进水泵轴承 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 自修 | 已完成
| 6 | 更换1#STRO单向阀 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 自修 | 已完成
同兴站 | 1 | 污水回用螺杆泵定子更换 | 1900-04-18 00:43 | 1900-04-20 00:43 | 检修班与自修 | 未完成，维修组人员全部外派，预计下周来人
万州站 | 1 | 更换原水泵机封 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 自检 | 已完成
| 1 | 离线风机保养 | 2018-04-14 | 2018-04-17 | 检修班 | 已完成
| 2 | 1#风机隔音罩修复 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 检修班 | 已完成
| 3 | 反硝化池清通溢流管 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 检修班 | 已完成
| 4 | 反硝化池搅拌机故障 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 检修班 | 已完成
| 5 | 调节池抽水时格栅处有异味 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 检修班 | 已完成
泸州站 | 1 | 无
Note on A5: 微软用户:

## 检修班周计划
检修班2018年1月5日至12日检修周计划报表 | [5 empty] | 填表时间：1月12日
站所 | 序号 | 检修内容 | 检修时间 | 检修方式 | 检修人员 | 备注
XX站 | 1 | 1#曝气风机更换 | 1.10--1.12 | 检修班检修
| 2 | 超滤膜管清堵 | 1.1 | 班站配合检修
XX站 | 3
4
1、周报表的周期为本周六至下周五： 2、检修方式可填检修班检修；检修班，班站配合检修；巡查点检； 3、检修人员为检修班具体参与人员 4、填表人每周五下班前报部门负责人 | [5 empty] | 填报人：周政

## 检修班周总结
检修班4月5日至11日检修周总结报表 | [5 empty] | 填表时间：4月11日
站所 | 序号 | 检修内容 | 检修时间 | 检修方式 | 检修人员 | 备注
XX站 | 1 | 1#曝气风机更换 | 1.10--1.12 | 检修班检修
| 2 | 超滤膜管清堵 | 1.1 | 班站配合检修
XX站 | 3
4
1、周报表的周期为本周六至下周五： 2、检修方式可填检修班检修；检修班，班站配合检修；巡查点检； 3、检修人员为检修班具体参与人员 4、填表人每周五下班前报部门负责人 | [5 empty] | 填报人：周政