## 2016.03
南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程形象进度月报表(2016年3月份完成产值）
工程名称：南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程
施工单位：重庆市鑫江建设工程有限公司 |  |  |  |  | 合同总价： | 320 | 万元
序号 | 分部分项工程名称 | 形 象 进 度 | 送审 | 造价部终审 | 累计完成合同价款 | 累计完成合同价款的百分率% | 备注说明
土建施工
一 | 土建施工 | 施工人员机具全部进场，所有安装主材采购完毕，进场经我司确认 | 960000 | 960000 | 960000 | 30%
| 小计 |  | 960000 | 960000 | 960000
编制：造价部 |  | 审核人： | 负责人： |  |  | 日期：

## 2016.06
南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程形象进度月报表(2016年6月份完成产值）
工程名称：南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程
施工单位：重庆市鑫江建设工程有限公司 |  |  |  |  | 合同总价： | 320 | 万元
序号 | 分部分项工程名称 | 形 象 进 度 | 送审 | 造价部终审 | 累计完成合同价款 | 累计完成合同价款的百分率% | 备注说明
土建施工
一 | 土建施工 | 施工人员机具全部进场，所有安装主材采购完毕，进场经我司确认 | 960000 | 960000 | 960000 | 59.8%
| 土建施工 | 膜处理间、泵房、风机房、综合车间结构、装饰装修完成 | 953667.7762 | 953667.7762 | 953667.7762
| 小计 |  | 1913667.7762 | 1913667.7762 | 1913667.7762
编制：造价部 |  | 审核人： | 负责人： |  |  | 日期：

## 2016.09
南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程形象进度月报表(2016年9月份完成产值）
工程名称：南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程
施工单位：重庆市鑫江建设工程有限公司 |  |  |  |  | 合同总价： | 320 | 万元
序号 | 分部分项工程名称 | 形 象 进 度 | 送审 | 造价部终审 | 累计完成合同价款 | 累计完成合同价款的百分率% | 备注说明
土建施工
一 | 土建施工 | 施工人员机具全部进场，所有安装主材采购完毕，进场经我司确认 | 960000 | 960000 | 960000 | 95.62%
| 土建施工 | 膜处理间、泵房、风机房、综合车间结构、装饰装修完成 | 953667.7762 | 953667.7762 | 953667.7762
| 土建施工 | 调节池、UASB池、消化池外墙装饰，室外排水沟，电缆沟完成 | 1146332.2238 | 1146332.2238 | 1146332.2238
| 小计 |  | 3060000 | 3060000 | 3060000
编制：造价部 |  | 审核人： | 负责人： |  |  | 日期：

## 2016.12
南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程形象进度月报表(2016年12月份完成产值）
工程名称：南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程
施工单位：重庆市鑫江建设工程有限公司 |  |  |  |  | 合同总价： | 320 | 万元
序号 | 分部分项工程名称 | 形 象 进 度 | 送审 | 造价部终审 | 累计完成合同价款 | 累计完成合同价款的百分率% | 备注说明
土建施工
一 | 土建施工 | 施工人员机具全部进场，所有安装主材采购完毕，进场经我司确认 | 960000 | 960000 | 960000 | 95.62%
| 土建施工 | 膜处理间、泵房、风机房、综合车间结构、装饰装修完成 | 953667.7762 | 953667.7762 | 953667.7762
| 土建施工 | 调节池、UASB池、消化池外墙装饰，室外排水沟，电缆沟完成 | 1146332.2238 | 1146332.2238 | 1146332.2238
| 小计 |  | 3060000 | 3060000 | 3060000
编制：造价部 |  | 审核人： | 负责人： |  |  | 日期：

## 2017.12
南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程形象进度月报表(2017年12月份完成产值）
工程名称：南宁市平里静脉产业园生活垃圾焚烧发电工程
施工单位：重庆市鑫江建设工程有限公司 |  |  |  |  | 合同总价： | 345.6 | 万元
序号 | 分部分项工程名称 | 形 象 进 度 | 送审 | 造价部终审 | 累计完成合同价款 | 累计完成合同价款的百分率% | 备注说明
土建施工
一 | 土建施工 | 施工人员机具全部进场，所有安装主材采购完毕，进场经我司确认 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 原暂定价320万元，后于2017.12合同新增内容，增加合同额25.6万元。预计结算暂估500.89万元。
| 土建施工 | 膜处理间、泵房、风机房、综合车间结构、装饰装修完成 | 953667.7762 | 953667.7762 | 953667.7762
| 土建施工 | 调节池、UASB池、消化池外墙装饰，室外排水沟，电缆沟完成 | 1146332.2238 | 1146332.2238 | 1146332.2238
| 土建施工 | 渗滤液系统性能验收合格，竣工验收 | 1948949 | 1948949 | 1948949
| 小计 |  | 5008949 | 5008949 | 5008949
编制：造价部 |  | 审核人： | 负责人： |  |  | 日期：