## Sheet1 (hidden)
分公司名称
填表人 |  | 手机
研发技术负责人 |  | 手机
研发技术人员情况
序号 | 等级 | 人员数量
1 | 初级
2 | 中级
3 | 高级
对PowerM3平台的建议、需求
序号 | 建议、需求描述
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 研发任务清单
序号 | 模块 | 任务 | 类型 | 技术难度 | 工作量 | 优先级 | 提出时间 | 计划完成时间 | 责任人 | 实际完成时间
1 | M3 | 业务对象中文名称在dev、PMS网站可以单独修改，加个字段 | 新功能需求 | 容易 | 中 | 中
2 |  | PMS网站增加报错的详细定位功能，王波做过 | 新功能需求 | 难 | 中 | 高
3 |  | 增加开发平台同步工具，不同开发网站间可以同步功能 | 新功能需求
4 |  | 增加业务对象的复制功能 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 中
5 |  | 开发平台增加批量改关键词及相应窗体表单的功能 | 新功能需求 | 难 | 大 | 低
6 |  | 开发平台同库复制关键词及相应窗体表单功能 | 新功能需求 | 一般 | 大 | 低
7 |  | 开发平台继承过来的业务对象的所属分类应不允许更改 | BUG | 容易 | 小 | 高
8 |  | 开发平台增加一键删除关键词功能 | 新功能需求 | 容易 | 中 | 高
9 |  | M3 表结构数据字典 | 文档资料 | 容易 | 非常大 | 容易
10 |  | 业务对象的信息 既存在数据库中又存在txt文件中，且分别有用，最好做个统一 | 调整优化 | 难 | 中 | 低
11 |  | PMS网站提示信息友好红色改改 | 调整优化 | 难 | 小 | 高
12 |  | 开发平台业务对象修改之后，自动刷新页面，导致还需要从新找位置 bug | 调整优化 | 难 | 小 | 高
13 |  | 流程审批意见显示以发送人为主来显示 | 调整优化 | 一般 | 中 | 高
14 |  | PMS网站增加隐藏空分类码功能 | 调整优化 | 容易 | 小 | 高
15 |  | M3纯净版 | 调整优化
16 |  | dev网站的设计窗体的布局改成mini-splitter | 调整优化 | 容易 | 小 | 高
17 |  | 保存不够灵活，还有那种先保存主表单再保存子表单的情况。 | 调整优化 | 一般 | 小 | 高
18 |  | 文档管理文件目录授权、文件授权 | 新功能需求 | 难 | 大 | 中
19 |  | 开发平台菜单增加多选功能 | 新功能需求 | 一般 | 小 | 高
20 |  | 开发平台菜单更改序号后没刷新bug | BUG | 容易 | 小 | 高
21 |  | 完善多语言翻译机制（界面翻译、主数据翻译） | 新功能需求 | 难 | 大 | 低
22 |  | 补充“校验、分组、过滤”等MINIUI比较好的属性功能 | 调整优化 | 一般 | 中 | 中
23 |  | 流程界面的美观度 | 调整优化 | 难 | 大 | 高
24 |  | 图表管理，代码无法保存，中间出错就得重写 | BUG | 难 | 中 | 低
25 |  | 运行状态增加版本号，不能每次从后台查询版本号 | 新功能需求 | 容易 | 小 | 高
26 |  | 查询面板可以再优化下，单个单个窗体加配置文件太麻烦了。 | 新功能需求 | 难 | 中 | 低
27 |  | 将批准后是否可以转发，审批提交是否可以直达驳回人等功能做成可通过全局参数配置 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 中
28 |  | 表单复制功能 | 新功能需求 | 容易 | 中 | 中
29 |  | 编码导入（不知道重复的问题解决没有，类似这样的功能，平台里就带着，结果是功能都有，一用就有问题） | 新功能需求
30 |  | 特殊岗位定义非要用EPSPROJID，我们不能自己指定，就导致了审批中要多写代码，审批过程中修改epsprojid，有的流程还要改pwf_info里面的epsprojid，像这样的功能，我们不改就没法用，为啥就不能让我们配置一下就能用呢？ | 新功能需求
31 |  | 开发打开菜单，上面会有“展开”“收缩”，方便查找用，业务对象，打开以后，默认按新建的顺序排序，也可以自己修改序号来解决排序问题。 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 中
32 |  | EPS切换的地方加个收缩，默认勾上，根据用户设置保存住，点开就是上次的设置 | 新功能需求 | 一般 | 小 | 中
33 |  | EPS显示的项目名称增加项目编号。或者把鼠标放在项目名称上时显示项目编号 | 新功能需求 | 一般 | 小 | 中
34 |  | 批量去掉没有用的业务对象，根据分配的菜单进行选择，并且把删除和编辑的勾默认去掉。 | 新功能需求
35 |  | 批量去掉主业务对象中的编辑和删除勾选，子业务对象需要保留，除非把子为务对象不能修改的问题解决掉。 | 新功能需求
36 |  | 查询面板用户可自定义查询条件 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 高
37 | 移动端 | js部分，miniui的JS在Mui框架下不完全能用，修改工作量大；
38 |  | 最好移动端能从pms里面剥离，可以用在老版本或者第三方系统上。 | 新功能需求
39 |  | 流程审批中交互控制目前没有实现
40 |  | 附件筛选条件都没有，ios直接打开发送消息的跳转的页面，附件也无法点开；（需确认）
41 |  | 希望可以整合一下，使用一种方法的移动端，交叉使用的移动端页面修改困难。
42 |  | 增加一些标准展示页面，如项目中心，统计图表 | 新功能需求
43 |  | VPN加入到标准客户端中； | 新功能需求
44 |  | 二维码识别、定位等功能的扩展； | 调整优化
45 |  | 移动端数据录入功能的优化；
46 |  | 多个子表同一个keyword，表单无法设计；（需确认） | 调整优化
47 |  | VUE框架集成到APP中 | 新功能需求
48 |  | 手机APP，如果网掉了登不上，就一直在那转圈，想换个地址都换不了 | 调整优化
49 | 标准版 | PIP标准版的纯净版 | 调整优化
50 |  | 提供标准功能事件说明手册，任华在做 | 文档资料
51 | PPE | 产品（ppe）的纯净版 | 调整优化 | 一般 | 已完成
52 |  | 计划编制 Project和Exr导入导出 | 新功能需求 | 难 | 大 | 极高
53 |  | 计划编制 仿双代号网络图再像一些，参考斑马进度； | 新功能需求 | 难 | 大 | 低
54 |  | 计划编制 计划模板可以选择任意WBS，连同作业一起导入 | 新功能需求 | 难 | 大 | 高
55 |  | 计划编制 计划变更送审，看不出那条作业变更了；可否针对一条作业送审？或在送审时给出差异报告 | 新功能需求 | 非常难 | 大 | 低
56 |  | 多级计划 上级计划的根节点是否可以隐藏？多出一级有点别扭 | 新功能需求 | 待考虑（有多次下达的特殊场景） | 中 | 高
57 |  | 多级计划 下级计划对上级计划的影响如何体现？增加下级计划的时间汇总字段？下级计划批准后，修改上级计划作业“汇总日期”？ | 新功能需求 | 难 | 大 | 低
58 |  | 多级计划 整个项目形成一棵计划树查看； | 新功能需求 | 难 | 大 | 低
59 |  | 进度监控自定义临界值，达到临界值自动给相关人发消息提醒 | 新功能需求 | 难（怎么解决重复发送问题） | 大 | 高
60 |  | 进度监控 风险库定义 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 高
61 |  | 进度监控 自定义风险，关联作业，闭环处理 | 新功能需求 | 一般 | 大 | 低
62 |  | 资源负荷 多项目资源冲突分析，企业级资源 | 新功能需求 | 非常难（已有单项目资源分析和多项目的独占资源的冲突分析，进一步优化有很大难度） | 大 | 低
63 |  | 其它 关键字检索，通过作业名称/WBS名称定位 | 新功能需求 | 难 | 中 | 高
64 |  | 监控 作业状态统计分析，放到标准版（类似宁波地铁做的各种状态的作业统计） | 新功能需求 | 一般 | 中 | 高
65 |  | 监控 领导视角的项目健康状态分析，现有基础上再加一些图表性的 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 高
66 |  | 监控 趋势分析，预测曲线； | 新功能需求 | 难 | 大 | 低
67 |  | 接口 对接口作业的分析报表，找到本计划与其他计划的关联关系 | 新功能需求 | 一般 | 中 | 高
68 |  | 进度反馈更新接口 | 新功能需求
69 | BIM | 解析超时给出明确提示，不能给数字； | 调整优化
70 |  | 不同的模型解析方式给出文档说明，例如SP3D的要先导入NW，再导出后才能解析； | 调整优化
71 |  | 可否在浏览器缓存，第二次打开模块可以速度快一些； | 调整优化
72 |  | 进度模块与PPE保持同步（重要） | 调整优化
73 |  | 移动端开发 | 新功能需求

## 平台建议意见 (hidden)
序号 | 时间 | 内容 | 问题类型 | 有效 | 解决方案
41 | 1月22日 09:00 | 近期由于用到使用oracle数据库的项目，发现对oracle的适配很多地方还欠缺，希望能及时补上相关更新。 | Oracle版本
54 | 1月22日 16:16 | 使用Oracle数据库，输出的时候还要再数据库中执行一次； 绑定子对象的时候，容易出bug，造成业务对象在前台不显示； | Oracle版本 | 2
141 | 1月23日 14:06 | oracle版本兼容 | Oracle版本
15 | 1月21日 10:48 | 界面优化 | UI
73 | 1月23日 10:40 | 业务对象建立窗体表单 需要改进 应用平台UI界面美化，可以参考竞争单位的UI等等 | UI
117 | 1月23日 13:48 | 界面的美观 | UI
147 | 1月23日 14:17 | 界面可以再进行美观度的提升 | UI
163 | 1月23日 15:17 | 界面太陈旧，呈现的数据太繁复 | UI
134 | 1月23日 13:59 | 希望增加工作流机制，应用富互联网技术，丰富系统的表现形式，另外增加强大的报表工具和配套的技术文档 | 报表
191 | 1月24日 22:22 | 建议开发可靠易用的报表制作工具 | 报表
2 | 1月20日 14:12 | 定制工作量太大，如真做到搭积木就好了，比如一个合同台账，内置大量字段，不同项目直接选择即可 | 标准产品完善
4 | 1月20日 14:50 | 继承到项目上后，实际上并不是所有原生的业务对象都需要使用，建议可以精简，同时业务对象名称可以单独设置，方便实施人员配置流程 | 标准产品完善 |  | 业务对象中文名称在dev、PMS网站可以单独修改，加个字段
14 | 1月21日 10:47 | 开发平台可参考原公司poweron产品，优化更简易的后台开发技术。便于项目快速开发实施。 | 标准产品完善
45 | 1月22日 10:10 | 降低项目现场的开发难度，提高实施效率。 | 标准产品完善
17 | 1月21日 11:34 | 由于我不是开发人员，可能有很多地方是我自己的问题， 1、感觉就是找文件的路径特别的麻烦，如果是开发人员应该会好很多，基本都知道在哪里。 2、表单的外键只能关联业务对象，我想关联个数据集或者视图都不行。 | 查错机制
23 | 1月21日 15:32 | 报错点不够明确 | 查错机制 |  | 增加报错的详细定位功能，王波做过
27 | 1月21日 16:00 | 自定义代码如果报错，只有在vs里面调试，比较麻烦 | 查错机制
37 | 1月21日 17:48 | bug查错，分析 | 查错机制
63 | 1月23日 10:20 | 开发平台开发性更高，可以自己跟踪错误，知道错误点。 流程最要好更简洁方便，便于修改查找错误，现在出了错误，根本无法下手，只能找上海解决。 | 查错机制
88 | 1月23日 11:33 | 开发平台的后台代码编写调试不方便，文档少。 | 查错机制
102 | 1月23日 13:27 | 后台bug调试不方便 | 查错机制
6 | 1月20日 15:29 | 能够复用其他项目代码 | 代码复用 |  | 使用开发平台同步工具，
20 | 1月21日 15:23 | 希望开发平台能拥有完美的代码移植和操作方法简化 | 代码复用
21 | 1月21日 15:27 | 其他项目功能点快速复用 配置文件、代码的在线校验 | 代码复用
28 | 1月21日 16:01 | 快速移植 | 代码复用
29 | 1月21日 16:08 | 其他项目的代码快速复用 | 代码复用
36 | 1月21日 17:29 | 模块化代码复用，不同项目间复制某个功能 | 代码复用
40 | 1月21日 20:11 | 希望开发平台能够沉淀各项目优秀的功能，并提高这些功能可复用性，以便有需要的项目可快速配置出这些功能。 | 代码复用
64 | 1月23日 10:24 | 代码的快速和准确复用。 | 代码复用
66 | 1月23日 10:25 | 流程自定义代码复用。 | 代码复用
74 | 1月23日 10:41 | 相同功能的快速复制。 | 代码复用 |  | 增加业务对象的复制功能
106 | 1月23日 13:37 | 把后台封装好的代码要让二次开发人员知道 | 代码复用 |  | 提供个手册，任华在做
131 | 1月23日 13:56 | 业务对象新增，修改后不要折叠 在开发平台中加一自定义事件，直接引用webservice 标准的业务对象即使重新导入表变亮，不能看到底层方法 有些表单引用的url文本看不到，没法在标准版上修改 | 代码复用
44 | 1月22日 09:59 | 是否可以引用之前项目类库中的某个分类码下的关键字、数据集、表单、窗体等功能，由一个或多个成熟项目的完整功能模块快速搭建一个新的项目，而不是需要引用多个完整的项目。 | 代码复用 |  | 1、开发平台增加批量改关键词及相应窗体表单的功能 2、同库复制功能
173 | 1月23日 16:43 | 开发平台总体还是非常好的，，有一点我遇到的，就是开发平台一段时间不操作就得重新登陆，有时候还是挺麻烦的 | 登录超时，细节
86 | 1月23日 11:21 | 1.开发平台Session经常超时退出；多人协作开发时一人输出时应用平台要暂停一段时间，影响开发效率，建议取消Session机制，改用Cookie。 2.基于B/S架构做二次开发易用性不太友好，如果有精力建议做一套类似VSCode的编辑器，配置好客户端后可以直接在本地调试编译发布等。 3.代码重用性不高，相似功能页面需要重复复制粘贴，容易出现很多冗余代码，建议参照MVC框架，加入分部视图，以最大程度重用代码。 4.业务对象的易用性功能有待优化，建议采用向导式页面，让新手更容易操作。 5.业务对象容错性待改进，目前删除关键字必须按照删除业务对象、删除表结构、删除关键字顺序删除；后期业务对象的重命名、更改分类、删除等操作极易造成整个平台挂机。 | 底层架构 |  | 1、继承过来的业务对象分类应不允许更改 2、增加一键删除关键词功能 低
16 | 1月21日 11:13 | 就平台英文翻译方面，英文词条无法根据需要的关键词进行批量编辑，无法查询一个点的数据来源，层级性不清，无法追本溯源。 总结来说就是研发平台查询性能差 | 多语言，查询效率 | 2
49 | 1月22日 13:44 | 一个新版本推出总是很多的bug，这导致做项目的时候都要先处理这些bug，不然业务根本走不下去；建议推出新版本之前有内部测试过，最起码业务可以走起来。 | 发布
39 | 1月21日 18:49 | 搜索，树结构展开，保存报错，表结构文档起码给一份吧 | 技术支持文档 |  | M3 表结构数据字典
139 | 1月23日 14:04 | 关于平台的更详细的API文档，方便新入职的萌新学习代码。 | 技术支持文档
71 | 1月23日 10:35 | 1、项目继承难度大，继承过来的东西不能改，只能重新增加，费时费力，并且重名还不利于查看。 2、业务对象的信息 既存在数据库中又存在txt文件中，且分别有用，最好做个统一。 3、业务对象的行为事件，有些写的是不起作用的（如读取事件），那么就要显示，免得误导开发人员。 | 架构， |  | 业务对象的信息 既存在数据库中又存在txt文件中，且分别有用，最好做个统一
12 | 1月21日 10:30 | 平台界面设计美观；代码设计规范；将现目前优秀项目做一个标准版分享开发库、应用库。 | 界面，代码规范，经验分享机制
90 | 1月23日 11:42 | 后台返回错误尽量提示友好，现在所有错误提示都是红色，给用户感觉很大程序安全问题 | 界面交互 |  | 红色改改
92 | 1月23日 11:51 | 错误提示友好，减少bug | 界面交互
193 | 1月25日 11:23 | 加强用户体验 | 界面交互
11 | 1月21日 10:29 | 尽量减少操作步骤 | 开发平台易用性
47 | 1月22日 13:12 | 1、做向导的时候，表格管理，修改了列头，点保存有时候会提示：没有定义数据字段名，或者列头又变成了“新列名”； 2、业务对象库，针对标准功能的BO，业务对象里的属性用途能否可以修改为“外键关联属性”保存。 | 开发平台易用性
76 | 1月23日 10:50 | 业务对象查找还是有点繁琐 | 开发平台易用性
93 | 1月23日 11:53 | 开发平台是否可以考虑增加JSON的格式化工具，有些客户是内网，配置文件报错检查时候比较麻烦 | 开发平台易用性
128 | 1月23日 13:54 | 快速查找业务对象，表单，窗体，菜单 | 开发平台易用性
140 | 1月23日 14:06 | 快速检索菜单，窗体，表单，业务对象 | 开发平台易用性
143 | 1月23日 14:12 | 业务对象修改之后，自动刷新页面，导致还需要从新找位置 | 开发平台易用性 |  | 业务对象修改之后，自动刷新页面，导致还需要从新找位置 bug
13 | 1月21日 10:31 | 开发过程需要大量手工操作，比poweron效率差太多 | 开发效率
101 | 1月23日 13:23 | 代码扩展的易用性，扩展的代码每次都要写道业务对象里重新编译调试，在多人参与研发的情况下比较影响效率 | 开发效率
115 | 1月23日 13:47 | 开发平台操作不够方便快捷，如果连续新建几个标准窗体和表单，再反复修改这些窗体和表单，操作起来很繁琐；简单的窗体和表单应该可以从模板直接生成，还有现在的表格列和表单控件都手工写代码，效率低还容易出错，应该根据数据表的列信息直接生成。 | 开发效率
180 | 1月23日 19:08 | 提高快速开发表单 | 开发效率
51 | 1月22日 14:28 | 1）项目权限、流程的配置（尤其项目是非常多，每天都有新项目生效，每个项目的权限和业务流程都不尽相同，权限和流程都需要重新配置工作量太大） 2）流程审批意见显示以发送人为主来显示，与客户按审批人为主来显示有冲突容易引起客户误解，尤其是会签的时候，比如四人会签 总共会有8条记录，有4条发送的，有4条会签人的。 3）流程审批功能有待优化比 如多个步骤中有相同的审批人员，可以配置自动跳过 | 流程灵活性 |  | 1、流程审批意见显示以发送人为主来显示
94 | 1月23日 11:55 | 流程节点人员跳过功能，流程监控里系统跳过应该与手动审批有区别。 | 流程灵活性 | 2
31 | 1月21日 16:17 | 开发平台上业务对象太多，能不能根据项目需要，删掉本项目不需要的业务对象，或者修改业务对象名称！现在系统配置流程或者权限时，业务对象太多，不知道哪些是项目上的哪些是标准版的 | 配置 |  | 1、M3纯净版 2、产品（ppe和PIP标准版）的纯净版 3、PMS网站增加隐藏空分类码功能
68 | 1月23日 10:27 | 没有完整的配置文件说明，包括：一些配置参数，代表什么意义，影响什么功能，达到什么目的，都只有靠自己去猜测，或者创建一个表格->窗体等，然后到处查看才知道配置文件的一些特殊写法。 就是过滤条件有些必须写在js中，这样客户那边严谨的会要求修改，防止sql注入式攻击。 | 配置参数说明文档；安全性
53 | 1月22日 15:41 | 1.业务对象删除 2.窗体的布局改成mini-splitter | 前端改进 |  | dev网站的设计窗体的布局改成mini-splitter
165 | 1月23日 15:30 | 1,平台授权太麻烦了，不够灵活，需要做大量的重复工作。2，整个UI需要更新换代和现在的互联网管理平台差的太多。3，审批流功能不稳定，时常有bug 4，保存不够灵活，还有那种先保存主表单再保存子表单的情况。 | 权限 |  | 保存不够灵活，还有那种先保存主表单再保存子表单的情况。
59 | 1月23日 10:07 | 流程需要适当优化 权限的范围权限要进一步加强 | 权限管理
79 | 1月23日 10:56 | 平台更新后尽量不出错，稳定 | 升级
151 | 1月23日 14:22 | 升级风险大，能否真正做到易升级， | 升级
133 | 1月23日 13:57 | 使用过于简单，没有技术含量； 一旦出错，基本无法下手 | 调试
136 | 1月23日 14:01 | 急需改的没有，涉及到稍微底层的东西改不了。而且平台不稳定。流程不太灵活，好多客户要求改不了都是画好多流程去人为判断。 | 调试
30 | 1月21日 16:13 | 关于图表管理，代码没地方保存，如果误删了，就得重新写了。希望有改进方法 | 图表
110 | 1月23日 13:42 | 帮助文档在多一些 | 文档
174 | 1月23日 16:52 | 开发平台相关资料较少，更新不及时，无法及时了解最新平台信息 | 文档
77 | 1月23日 10:52 | 文档管理文件目录授权、文件授权 | 文档模块 |  | 文档管理文件目录授权、文件授权
48 | 1月22日 13:13 | 输出的时候应用平台卡好长时间；业务对象，数据集的搜索建议条件多一点；业务对象点击某个表结构或者业务对象保存完了关闭后，页面总跳转到别的地方返回去看改的东西很不方便；菜单图标要有好多显示不起；菜单排序建议按照开发平台的位置排序，不要每次移动了位置后还要批量调整序号； | 稳定性 |  | 1、菜单多选功能 2、更改序号后没刷新bug
97 | 1月23日 11:59 | 经常出现各种bug | 稳定性
3 | 1月20日 14:30 | 方便快捷操作 | 易用性增强
9 | 1月21日 10:23 | 容错，易操作 | 易用性增强
35 | 1月21日 17:24 | 容易维护，操作简单。 | 易用性增强
24 | 1月21日 15:39 | 1 为初级用户提供快速配置实现方法，执行存储过程，并前端显示结果集合。 2 手机端，pc端，微信端 前端各自独立，如果需求变更，调整已经完成的html， 容易遗漏 | 易用性增强,部署更新机制
125 | 1月23日 13:52 | 查询界面，模糊搜索有时会不好使 | 应用平台改进
166 | 1月23日 15:30 | 1.加强功能的整和，比如组织架构的功能部门,岗位，人员维护，人员授权如果能整合到一个界面上就好了 2.另外从开发人员角度来说，尽量形成标准的api接口，更有利于平台话，可扩展性更好 | 应用平台改进
42 | 1月22日 09:05 | 目前够用，主要优化效率问题。 | 运行效率
67 | 1月23日 10:26 | 有些卡顿，希望能流畅些 | 运行效率
1 | 1月20日 13:56 | 木有
5 | 1月20日 15:11 | 暂无
7 | 1月21日 10:09 | 无
8 | 1月21日 10:19 | .。。。
10 | 1月21日 10:23 | 无
18 | 1月21日 13:55 | 主业务对象的设置，时灵时不灵。
19 | 1月21日 14:18 | 还没用，不确定
22 | 1月21日 15:30 | 无
25 | 1月21日 15:43 | 修改平台上存在的bug。
26 | 1月21日 15:48 | 暂无
32 | 1月21日 17:04 | 暂无
33 | 1月21日 17:19 | 无
34 | 1月21日 17:20 | 无
38 | 1月21日 17:53 | 暂无
43 | 1月22日 09:18 | 无
46 | 1月22日 11:50 | 保持有效的“回退”按钮
50 | 1月22日 13:55 | 开发步骤能更简化些，考虑对大数据得处理速度，界面更美观
52 | 1月22日 15:25 | 无
55 | 1月22日 17:21 | 可不可能实现网页页面标签页中的数据弹出表单使多表单显示
56 | 1月23日 08:55 | 业务对象搜索功能不能搜索子表
57 | 1月23日 10:04 | 无
58 | 1月23日 10:04 | 无
60 | 1月23日 10:13 | 界面操作需更加简单，符合人性化和大众化（能做到一个完全不懂得技术的人都能快速上手是最好的）
61 | 1月23日 10:13 | 图形化操作
62 | 1月23日 10:19 | 没用过，不了解
65 | 1月23日 10:24 | 不经常使用开发平台。
69 | 1月23日 10:29 | 增加向导式过程引导，降低学习成本
70 | 1月23日 10:31 | 开发平台流畅度欠缺
72 | 1月23日 10:36 | 流畅度
75 | 1月23日 10:47 | 感觉上逻辑和操作都合理，但是讲道理入门就是没那么方便，优化的话我觉得可以是开发平台数据库配置和窗体表单事件代码标准化或者引用便捷性，简单说就是对新手不太友好
78 | 1月23日 10:54 | 希望搜索表单可以根据编号搜索
80 | 1月23日 10:59 | 非开发人员
81 | 1月23日 11:00 | 暂无
82 | 1月23日 11:03 | 适应了还行吧，没有急需改的
83 | 1月23日 11:04 | 没用过，提不出
84 | 1月23日 11:05 | 开发时尽量把开发平台都挂在本地，登录ftp获取文件麻烦没有效率
85 | 1月23日 11:10 | 无
87 | 1月23日 11:26 | 加强数据统计模块应用
89 | 1月23日 11:36 | 个别细节问题处理
91 | 1月23日 11:42 | 查询功能，应该增加id的查询
95 | 1月23日 11:57 | 查询功能优化，现在找到ID都很难找到记录
96 | 1月23日 11:59 | bug修一修
98 | 1月23日 13:09 | 无
99 | 1月23日 13:17 | 无
100 | 1月23日 13:20 | 配置繁琐，应用不方便，效率低下，输出不稳定
103 | 1月23日 13:27 | 无
104 | 1月23日 13:32 | 尽量实现同一浏览器下多开
105 | 1月23日 13:35 | 无
107 | 1月23日 13:37 | 搜业务对象、表单等内容不方便
108 | 1月23日 13:39 | 无
109 | 1月23日 13:39 | 无
111 | 1月23日 13:43 | 暂无
112 | 1月23日 13:43 | 最好能直接编辑完就能保存查看应用平台的界面，不用输出页面点执行sql
113 | 1月23日 13:43 | 业务对象删除需要依次删除
114 | 1月23日 13:44 | 希望开发平台稳定，易用
116 | 1月23日 13:47 | 易用性需要加强改进，更加人性化
118 | 1月23日 13:48 | 网络卡顿易出现数据重复现象
119 | 1月23日 13:49 | 暂未接触
120 | 1月23日 13:49 | 个人认为现在开发平台易用性能够满足项目实施要求
121 | 1月23日 13:50 | 界面需简洁明朗
122 | 1月23日 13:50 | 无
123 | 1月23日 13:51 | 快速复用其他项目功能
124 | 1月23日 13:52 | 感觉挺好的，正在适应中
126 | 1月23日 13:53 | 无
127 | 1月23日 13:53 | 未接触，不清楚
129 | 1月23日 13:54 | 同一业务对象多次使用的配置说明
130 | 1月23日 13:55 | 无
132 | 1月23日 13:56 | 无
135 | 1月23日 14:00 | 无
137 | 1月23日 14:03 | 配置菜单丰富，减少开发
138 | 1月23日 14:03 | 开发平台的业务对象库需改进。能否将建表的sql语句快速编制出来。像之前poweron的工具一样。如有同样的工具，请全面推广。
142 | 1月23日 14:11 | 开发平台使用流畅
144 | 1月23日 14:12 | 窗体、表单导出速度感觉略慢，
145 | 1月23日 14:16 | 易用性
146 | 1月23日 14:17 | 易用性
148 | 1月23日 14:17 | 1、完善多语言翻译机制（界面翻译、主数据翻译） 2、补充“校验、分组、过滤”等MINIUI比较好的属性功能 3、流程界面的美观度 |  |  | 1、完善多语言翻译机制（界面翻译、主数据翻译） 2、补充“校验、分组、过滤”等MINIUI比较好的属性功能 3、流程界面的美观度
149 | 1月23日 14:18 | 无
150 | 1月23日 14:19 | 品台升级稳定。工作量小
152 | 1月23日 14:29 | 稳定性
153 | 1月23日 14:31 | 无
154 | 1月23日 14:33 | 菜单顺序优化、其他的用的比较少
155 | 1月23日 14:34 | 输出时反应时间太长
156 | 1月23日 14:35 | 无
157 | 1月23日 14:39 | 开发效率低下
158 | 1月23日 14:41 | 减少BUG，提高稳定性
159 | 1月23日 14:53 | 无
160 | 1月23日 14:56 | 标准版功能实用性不高
161 | 1月23日 15:03 | 开发平台代码的重复代码的使用率提高！尽量减少重复代码的复制粘贴！
162 | 1月23日 15:08 | 部署简单，增强对帆软的支持
164 | 1月23日 15:28 | 暂未发现
167 | 1月23日 15:37 | 更加模块化
168 | 1月23日 15:38 | 暂时没有
169 | 1月23日 15:39 | 用户使用方便
170 | 1月23日 15:44 | 无
171 | 1月23日 15:52 | 引导性
172 | 1月23日 16:15 | 不是开发人员，不能给出中肯的意见
175 | 1月23日 18:32 | 校验配置文件时可以定位到错误位置
176 | 1月23日 18:54 | 暂无
177 | 1月23日 19:04 | 一言难尽啊
178 | 1月23日 19:07 | -
179 | 1月23日 19:08 | 页面设计功能使用
181 | 1月23日 19:11 | 用熟了，暂时觉得没什么改进的
182 | 1月24日 08:42 | 开发效率提升
183 | 1月24日 09:37 | 无
184 | 1月24日 09:41 | 除了接触老平台PowerON和PowerPlan,其他没有接触到，不好说，上述评分也只有1,2,3合适，其他的只是随意选择的满意度
185 | 1月24日 09:42 | 暂无
186 | 1月24日 10:39 | 客户反映平台不能做到高效实用
187 | 1月24日 13:37 | 暂时无
188 | 1月24日 15:25 | 无
189 | 1月24日 15:51 | 无
190 | 1月24日 16:38 | 无
192 | 1月25日 10:27 | 稳定性
194 | 1月25日 20:05 | 无

## Sheet7 (hidden)
内容 | 票数 | 得分 | 分析 | 应对
研发中心同事问题及时响应度 | 194 | 8.08 | 得分最高，是由于有专人在QQ群了支持 | 19年继续保持，考虑到总部人手和精力有限，考虑建立分公司技术负责人群，问题先经技术负责人过滤后再到总部
培训材料可读性、指导性，文档质量？ | 194 | 8.02 |  | 还需提高文档质量
技术交流畅通程度，是否能有效找到帮助渠道，获得技术资料？ | 194 | 8.06 |  | 提高文档发布通知机制，目前还是通过群和论坛，途径较为陈旧
开发平台的可用性，易用性？ | 194 | 7.84 | 经过几年的积累，可用性尚可，易用性上还需提高 | 开发平台的操作体验上做升级；另外要完善标准版，减少项目二次开发工作量
PPE产品业务完整度，易用性？ | 194 | 7.95 | 目前的体系太过厚重，项目上推广不易 | 增加简单模式的支持，界面美观，操作体验、运行效率等几方面上做持续优化
PowerBIM产品业务完整度，易用性？ | 194 | 7.54 | 新产品，项目上接触不多
移动APP，业务完整度，易用性？ | 194 | 7.15 | 得分最低，一是移动端的版本功能没有整合，二是测试不够，新功能很多项目上都不知道 | 19年的工作重点，进行功能整合，专人负责牵头组织从设计到交付整个过程管控，加强测试和发布管理
微信端，业务完整度，易用性？ | 194 | 7.43 | 老版采用PC端页面适配方式，体验较差；新版刚刚推出还有待检验导致得分较低 | 新版加强测试，标准版功能要加入对新版微信表单的开发以推广
PowerDM，业务完整度，易用性？ | 194 | 7.51 | 新产品，项目上接触不多
对研发工作最想要改进的点？
bug查错、分析，有效解决 | 126 | 64.95%
平台升级时稳定，不出错，工作量少 | 107 | 55.15%
移动端应用 | 105 | 54.12%
界面美观度 | 104 | 53.61%
开发平台易用性 | 96 | 49.48%
其他项目代码快速复用 | 89 | 45.88%
标准产品业务沉淀度 | 64 | 32.99%
工作流引擎稳定、易用 | 64 | 32.99%
Oracle版本的稳定 | 28 | 14.43%

## Sheet3 (hidden)
序号 | 时间 | 内容 | 问题类型
|  | 总计数 | 81
|  | Oracle版本 计数 | 3
| 1月22日 09:00 | 近期由于用到使用oracle数据库的项目，发现对oracle的适配很多地方还欠缺，希望能及时补上相关更新。 | Oracle版本
| 1月22日 16:16 | 使用Oracle数据库，输出的时候还要再数据库中执行一次； 绑定子对象的时候，容易出bug，造成业务对象在前台不显示； | Oracle版本
| 1月23日 14:06 | oracle版本兼容 | Oracle版本
|  | UI 计数 | 5
| 1月21日 10:48 | 界面优化 | UI
| 1月23日 10:40 | 业务对象建立窗体表单 需要改进 应用平台UI界面美化，可以参考竞争单位的UI等等 | UI
| 1月23日 13:48 | 界面的美观 | UI
| 1月23日 14:17 | 界面可以再进行美观度的提升 | UI
| 1月23日 15:17 | 界面太陈旧，呈现的数据太繁复 | UI
|  | 报表 计数 | 2
| 1月23日 13:59 | 希望增加工作流机制，应用富互联网技术，丰富系统的表现形式，另外增加强大的报表工具和配套的技术文档 | 报表
| 1月24日 22:22 | 建议开发可靠易用的报表制作工具 | 报表
|  | 标准产品完善 计数 | 4
| 1月20日 14:12 | 定制工作量太大，如真做到搭积木就好了，比如一个合同台账，内置大量字段，不同项目直接选择即可 | 标准产品完善
| 1月20日 14:50 | 继承到项目上后，实际上并不是所有原生的业务对象都需要使用，建议可以精简，同时业务对象名称可以单独设置，方便实施人员配置流程 | 标准产品完善
| 1月21日 10:47 | 开发平台可参考原公司poweron产品，优化更简易的后台开发技术。便于项目快速开发实施。 | 标准产品完善
| 1月22日 10:10 | 降低项目现场的开发难度，提高实施效率。 | 标准产品完善
|  | 查错机制 计数 | 7
| 1月21日 11:34 | 由于我不是开发人员，可能有很多地方是我自己的问题， 1、感觉就是找文件的路径特别的麻烦，如果是开发人员应该会好很多，基本都知道在哪里。 2、表单的外键只能关联业务对象，我想关联个数据集或者视图都不行。 | 查错机制
| 1月21日 15:32 | 报错点不够明确 | 查错机制
| 1月21日 16:00 | 自定义代码如果报错，只有在vs里面调试，比较麻烦 | 查错机制
| 1月21日 17:48 | bug查错，分析 | 查错机制
| 1月23日 10:20 | 开发平台开发性更高，可以自己跟踪错误，知道错误点。 流程最要好更简洁方便，便于修改查找错误，现在出了错误，根本无法下手，只能找上海解决。 | 查错机制
| 1月23日 11:33 | 开发平台的后台代码编写调试不方便，文档少。 | 查错机制
| 1月23日 13:27 | 后台bug调试不方便 | 查错机制
|  | 代码复用 计数 | 13
| 1月20日 15:29 | 能够复用其他项目代码 | 代码复用
| 1月21日 15:23 | 希望开发平台能拥有完美的代码移植和操作方法简化 | 代码复用
| 1月21日 15:27 | 其他项目功能点快速复用 配置文件、代码的在线校验 | 代码复用
| 1月21日 16:01 | 快速移植 | 代码复用
| 1月21日 16:08 | 其他项目的代码快速复用 | 代码复用
| 1月21日 17:29 | 模块化代码复用，不同项目间复制某个功能 | 代码复用
| 1月21日 20:11 | 希望开发平台能够沉淀各项目优秀的功能，并提高这些功能可复用性，以便有需要的项目可快速配置出这些功能。 | 代码复用
| 1月23日 10:24 | 代码的快速和准确复用。 | 代码复用
| 1月23日 10:25 | 流程自定义代码复用。 | 代码复用
| 1月23日 10:41 | 相同功能的快速复制。 | 代码复用
| 1月23日 13:37 | 把后台封装好的代码要让二次开发人员知道 | 代码复用
| 1月23日 13:56 | 业务对象新增，修改后不要折叠 在开发平台中加一自定义事件，直接引用webservice 标准的业务对象即使重新导入表变亮，不能看到底层方法 有些表单引用的url文本看不到，没法在标准版上修改 | 代码复用
| 1月22日 09:59 | 是否可以引用之前项目类库中的某个分类码下的关键字、数据集、表单、窗体等功能，由一个或多个成熟项目的完整功能模块快速搭建一个新的项目，而不是需要引用多个完整的项目。 | 代码复用
|  | 登录超时，细节 计数 | 1
| 1月23日 16:43 | 开发平台总体还是非常好的，，有一点我遇到的，就是开发平台一段时间不操作就得重新登陆，有时候还是挺麻烦的 | 登录超时，细节
|  | 底层架构 计数 | 1
| 1月23日 11:21 | 1.开发平台Session经常超时退出；多人协作开发时一人输出时应用平台要暂停一段时间，影响开发效率，建议取消Session机制，改用Cookie。 2.基于B/S架构做二次开发易用性不太友好，如果有精力建议做一套类似VSCode的编辑器，配置好客户端后可以直接在本地调试编译发布等。 3.代码重用性不高，相似功能页面需要重复复制粘贴，容易出现很多冗余代码，建议参照MVC框架，加入分部视图，以最大程度重用代码。 4.业务对象的易用性功能有待优化，建议采用向导式页面，让新手更容易操作。 5.业务对象容错性待改进，目前删除关键字必须按照删除业务对象、删除表结构、删除关键字顺序删除；后期业务对象的重命名、更改分类、删除等操作极易造成整个平台挂机。 | 底层架构
|  | 多语言，查询效率 计数 | 1
| 1月21日 11:13 | 就平台英文翻译方面，英文词条无法根据需要的关键词进行批量编辑，无法查询一个点的数据来源，层级性不清，无法追本溯源。 总结来说就是研发平台查询性能差 | 多语言，查询效率
|  | 发布 计数 | 1
| 1月22日 13:44 | 一个新版本推出总是很多的bug，这导致做项目的时候都要先处理这些bug，不然业务根本走不下去；建议推出新版本之前有内部测试过，最起码业务可以走起来。 | 发布
|  | 技术支持文档 计数 | 2
| 1月21日 18:49 | 搜索，树结构展开，保存报错，表结构文档起码给一份吧 | 技术支持文档
| 1月23日 14:04 | 关于平台的更详细的API文档，方便新入职的萌新学习代码。 | 技术支持文档
|  | 架构， 计数 | 1
| 1月23日 10:35 | 1、项目继承难度大，继承过来的东西不能改，只能重新增加，费时费力，并且重名还不利于查看。 2、业务对象的信息 既存在数据库中又存在txt文件中，且分别有用，最好做个统一。 3、业务对象的行为事件，有些写的是不起作用的（如读取事件），那么就要显示，免得误导开发人员。 | 架构，
|  | 界面，代码规范，经验分享机制 计数 | 1
| 1月21日 10:30 | 平台界面设计美观；代码设计规范；将现目前优秀项目做一个标准版分享开发库、应用库。 | 界面，代码规范，经验分享机制
|  | 界面交互 计数 | 3
| 1月23日 11:42 | 后台返回错误尽量提示友好，现在所有错误提示都是红色，给用户感觉很大程序安全问题 | 界面交互
| 1月23日 11:51 | 错误提示友好，减少bug | 界面交互
| 1月25日 11:23 | 加强用户体验 | 界面交互
|  | 开发平台易用性 计数 | 7
| 1月21日 10:29 | 尽量减少操作步骤 | 开发平台易用性
| 1月22日 13:12 | 1、做向导的时候，表格管理，修改了列头，点保存有时候会提示：没有定义数据字段名，或者列头又变成了“新列名”； 2、业务对象库，针对标准功能的BO，业务对象里的属性用途能否可以修改为“外键关联属性”保存。 | 开发平台易用性
| 1月23日 10:50 | 业务对象查找还是有点繁琐 | 开发平台易用性
| 1月23日 11:53 | 开发平台是否可以考虑增加JSON的格式化工具，有些客户是内网，配置文件报错检查时候比较麻烦 | 开发平台易用性
| 1月23日 13:54 | 快速查找业务对象，表单，窗体，菜单 | 开发平台易用性
| 1月23日 14:06 | 快速检索菜单，窗体，表单，业务对象 | 开发平台易用性
| 1月23日 14:12 | 业务对象修改之后，自动刷新页面，导致还需要从新找位置 | 开发平台易用性
|  | 开发效率 计数 | 4
| 1月21日 10:31 | 开发过程需要大量手工操作，比poweron效率差太多 | 开发效率
| 1月23日 13:23 | 代码扩展的易用性，扩展的代码每次都要写道业务对象里重新编译调试，在多人参与研发的情况下比较影响效率 | 开发效率
| 1月23日 13:47 | 开发平台操作不够方便快捷，如果连续新建几个标准窗体和表单，再反复修改这些窗体和表单，操作起来很繁琐；简单的窗体和表单应该可以从模板直接生成，还有现在的表格列和表单控件都手工写代码，效率低还容易出错，应该根据数据表的列信息直接生成。 | 开发效率
| 1月23日 19:08 | 提高快速开发表单 | 开发效率
|  | 流程灵活性 计数 | 2
| 1月22日 14:28 | 1）项目权限、流程的配置（尤其项目是非常多，每天都有新项目生效，每个项目的权限和业务流程都不尽相同，权限和流程都需要重新配置工作量太大） 2）流程审批意见显示以发送人为主来显示，与客户按审批人为主来显示有冲突容易引起客户误解，尤其是会签的时候，比如四人会签 总共会有8条记录，有4条发送的，有4条会签人的。 3）流程审批功能有待优化比 如多个步骤中有相同的审批人员，可以配置自动跳过 | 流程灵活性
| 1月23日 11:55 | 流程节点人员跳过功能，流程监控里系统跳过应该与手动审批有区别。 | 流程灵活性
|  | 配置 计数 | 1
| 1月21日 16:17 | 开发平台上业务对象太多，能不能根据项目需要，删掉本项目不需要的业务对象，或者修改业务对象名称！现在系统配置流程或者权限时，业务对象太多，不知道哪些是项目上的哪些是标准版的 | 配置
|  | 配置参数说明文档；安全性 计数 | 1
| 1月23日 10:27 | 没有完整的配置文件说明，包括：一些配置参数，代表什么意义，影响什么功能，达到什么目的，都只有靠自己去猜测，或者创建一个表格->窗体等，然后到处查看才知道配置文件的一些特殊写法。 就是过滤条件有些必须写在js中，这样客户那边严谨的会要求修改，防止sql注入式攻击。 | 配置参数说明文档；安全性
|  | 前端改进 计数 | 1
| 1月22日 15:41 | 1.业务对象删除 2.窗体的布局改成mini-splitter | 前端改进
|  | 权限 计数 | 1
| 1月23日 15:30 | 1,平台授权太麻烦了，不够灵活，需要做大量的重复工作。2，整个UI需要更新换代和现在的互联网管理平台差的太多。3，审批流功能不稳定，时常有bug 4，保存不够灵活，还有那种先保存主表单再保存子表单的情况。 | 权限
|  | 权限管理 计数 | 1
| 1月23日 10:07 | 流程需要适当优化 权限的范围权限要进一步加强 | 权限管理
|  | 升级 计数 | 2
| 1月23日 10:56 | 平台更新后尽量不出错，稳定 | 升级
| 1月23日 14:22 | 升级风险大，能否真正做到易升级， | 升级
|  | 调试 计数 | 2
| 1月23日 13:57 | 使用过于简单，没有技术含量； 一旦出错，基本无法下手 | 调试
| 1月23日 14:01 | 急需改的没有，涉及到稍微底层的东西改不了。而且平台不稳定。流程不太灵活，好多客户要求改不了都是画好多流程去人为判断。 | 调试
|  | 图表 计数 | 1
| 1月21日 16:13 | 关于图表管理，代码没地方保存，如果误删了，就得重新写了。希望有改进方法 | 图表
|  | 文档 计数 | 2
| 1月23日 13:42 | 帮助文档在多一些 | 文档
| 1月23日 16:52 | 开发平台相关资料较少，更新不及时，无法及时了解最新平台信息 | 文档
|  | 文档模块 计数 | 1
| 1月23日 10:52 | 文档管理文件目录授权、文件授权 | 文档模块
|  | 稳定性 计数 | 2
| 1月22日 13:13 | 输出的时候应用平台卡好长时间；业务对象，数据集的搜索建议条件多一点；业务对象点击某个表结构或者业务对象保存完了关闭后，页面总跳转到别的地方返回去看改的东西很不方便；菜单图标要有好多显示不起；菜单排序建议按照开发平台的位置排序，不要每次移动了位置后还要批量调整序号； | 稳定性
| 1月23日 11:59 | 经常出现各种bug | 稳定性
|  | 易用性增强 计数 | 3
| 1月20日 14:30 | 方便快捷操作 | 易用性增强
| 1月21日 10:23 | 容错，易操作 | 易用性增强
| 1月21日 17:24 | 容易维护，操作简单。 | 易用性增强
|  | 易用性增强,部署更新机制 计数 | 1
| 1月21日 15:39 | 1 为初级用户提供快速配置实现方法，执行存储过程，并前端显示结果集合。 2 手机端，pc端，微信端 前端各自独立，如果需求变更，调整已经完成的html， 容易遗漏 | 易用性增强,部署更新机制
|  | 应用平台改进 计数 | 2
| 1月23日 13:52 | 查询界面，模糊搜索有时会不好使 | 应用平台改进
| 1月23日 15:30 | 1.加强功能的整和，比如组织架构的功能部门,岗位，人员维护，人员授权如果能整合到一个界面上就好了 2.另外从开发人员角度来说，尽量形成标准的api接口，更有利于平台话，可扩展性更好 | 应用平台改进
|  | 运行效率 计数 | 2
| 1月22日 09:05 | 目前够用，主要优化效率问题。 | 运行效率
| 1月23日 10:26 | 有些卡顿，希望能流畅些 | 运行效率

## Sheet4 (hidden)
Oracle版本 计数 | 3
近期由于用到使用oracle数据库的项目，发现对oracle的适配很多地方还欠缺，希望能及时补上相关更新。 | Oracle版本
使用Oracle数据库，输出的时候还要再数据库中执行一次； 绑定子对象的时候，容易出bug，造成业务对象在前台不显示； | Oracle版本
oracle版本兼容 | Oracle版本
UI 计数 | 5
界面优化 | UI
业务对象建立窗体表单 需要改进 应用平台UI界面美化，可以参考竞争单位的UI等等 | UI
界面的美观 | UI
界面可以再进行美观度的提升 | UI
界面太陈旧，呈现的数据太繁复 | UI
报表 计数 | 2
希望增加工作流机制，应用富互联网技术，丰富系统的表现形式，另外增加强大的报表工具和配套的技术文档 | 报表
建议开发可靠易用的报表制作工具 | 报表
标准产品完善 计数 | 4
定制工作量太大，如真做到搭积木就好了，比如一个合同台账，内置大量字段，不同项目直接选择即可 | 标准产品完善
继承到项目上后，实际上并不是所有原生的业务对象都需要使用，建议可以精简，同时业务对象名称可以单独设置，方便实施人员配置流程 | 标准产品完善
开发平台可参考原公司poweron产品，优化更简易的后台开发技术。便于项目快速开发实施。 | 标准产品完善
降低项目现场的开发难度，提高实施效率。 | 标准产品完善
查错机制 计数 | 7
由于我不是开发人员，可能有很多地方是我自己的问题， 1、感觉就是找文件的路径特别的麻烦，如果是开发人员应该会好很多，基本都知道在哪里。 2、表单的外键只能关联业务对象，我想关联个数据集或者视图都不行。 | 查错机制
报错点不够明确 | 查错机制
自定义代码如果报错，只有在vs里面调试，比较麻烦 | 查错机制
bug查错，分析 | 查错机制
开发平台开发性更高，可以自己跟踪错误，知道错误点。 流程最要好更简洁方便，便于修改查找错误，现在出了错误，根本无法下手，只能找上海解决。 | 查错机制
开发平台的后台代码编写调试不方便，文档少。 | 查错机制
后台bug调试不方便 | 查错机制
代码复用 计数 | 13
能够复用其他项目代码 | 代码复用
希望开发平台能拥有完美的代码移植和操作方法简化 | 代码复用
其他项目功能点快速复用 配置文件、代码的在线校验 | 代码复用
快速移植 | 代码复用
其他项目的代码快速复用 | 代码复用
模块化代码复用，不同项目间复制某个功能 | 代码复用
希望开发平台能够沉淀各项目优秀的功能，并提高这些功能可复用性，以便有需要的项目可快速配置出这些功能。 | 代码复用
代码的快速和准确复用。 | 代码复用
流程自定义代码复用。 | 代码复用
相同功能的快速复制。 | 代码复用
把后台封装好的代码要让二次开发人员知道 | 代码复用
业务对象新增，修改后不要折叠 在开发平台中加一自定义事件，直接引用webservice 标准的业务对象即使重新导入表变亮，不能看到底层方法 有些表单引用的url文本看不到，没法在标准版上修改 | 代码复用
是否可以引用之前项目类库中的某个分类码下的关键字、数据集、表单、窗体等功能，由一个或多个成熟项目的完整功能模块快速搭建一个新的项目，而不是需要引用多个完整的项目。 | 代码复用
登录超时，细节 计数 | 1
开发平台总体还是非常好的，，有一点我遇到的，就是开发平台一段时间不操作就得重新登陆，有时候还是挺麻烦的 | 登录超时，细节
底层架构 计数 | 1
1.开发平台Session经常超时退出；多人协作开发时一人输出时应用平台要暂停一段时间，影响开发效率，建议取消Session机制，改用Cookie。 2.基于B/S架构做二次开发易用性不太友好，如果有精力建议做一套类似VSCode的编辑器，配置好客户端后可以直接在本地调试编译发布等。 3.代码重用性不高，相似功能页面需要重复复制粘贴，容易出现很多冗余代码，建议参照MVC框架，加入分部视图，以最大程度重用代码。 4.业务对象的易用性功能有待优化，建议采用向导式页面，让新手更容易操作。 5.业务对象容错性待改进，目前删除关键字必须按照删除业务对象、删除表结构、删除关键字顺序删除；后期业务对象的重命名、更改分类、删除等操作极易造成整个平台挂机。 | 底层架构
多语言，查询效率 计数 | 1
就平台英文翻译方面，英文词条无法根据需要的关键词进行批量编辑，无法查询一个点的数据来源，层级性不清，无法追本溯源。 总结来说就是研发平台查询性能差 | 多语言，查询效率
发布 计数 | 1
一个新版本推出总是很多的bug，这导致做项目的时候都要先处理这些bug，不然业务根本走不下去；建议推出新版本之前有内部测试过，最起码业务可以走起来。 | 发布
技术支持文档 计数 | 2
搜索，树结构展开，保存报错，表结构文档起码给一份吧 | 技术支持文档
关于平台的更详细的API文档，方便新入职的萌新学习代码。 | 技术支持文档
架构， 计数 | 1
1、项目继承难度大，继承过来的东西不能改，只能重新增加，费时费力，并且重名还不利于查看。 2、业务对象的信息 既存在数据库中又存在txt文件中，且分别有用，最好做个统一。 3、业务对象的行为事件，有些写的是不起作用的（如读取事件），那么就要显示，免得误导开发人员。 | 架构，
界面，代码规范，经验分享机制 计数 | 1
平台界面设计美观；代码设计规范；将现目前优秀项目做一个标准版分享开发库、应用库。 | 界面，代码规范，经验分享机制
界面交互 计数 | 3
后台返回错误尽量提示友好，现在所有错误提示都是红色，给用户感觉很大程序安全问题 | 界面交互
错误提示友好，减少bug | 界面交互
加强用户体验 | 界面交互
开发平台易用性 计数 | 7
尽量减少操作步骤 | 开发平台易用性
1、做向导的时候，表格管理，修改了列头，点保存有时候会提示：没有定义数据字段名，或者列头又变成了“新列名”； 2、业务对象库，针对标准功能的BO，业务对象里的属性用途能否可以修改为“外键关联属性”保存。 | 开发平台易用性
业务对象查找还是有点繁琐 | 开发平台易用性
开发平台是否可以考虑增加JSON的格式化工具，有些客户是内网，配置文件报错检查时候比较麻烦 | 开发平台易用性
快速查找业务对象，表单，窗体，菜单 | 开发平台易用性
快速检索菜单，窗体，表单，业务对象 | 开发平台易用性
业务对象修改之后，自动刷新页面，导致还需要从新找位置 | 开发平台易用性
开发效率 计数 | 4
开发过程需要大量手工操作，比poweron效率差太多 | 开发效率
代码扩展的易用性，扩展的代码每次都要写道业务对象里重新编译调试，在多人参与研发的情况下比较影响效率 | 开发效率
开发平台操作不够方便快捷，如果连续新建几个标准窗体和表单，再反复修改这些窗体和表单，操作起来很繁琐；简单的窗体和表单应该可以从模板直接生成，还有现在的表格列和表单控件都手工写代码，效率低还容易出错，应该根据数据表的列信息直接生成。 | 开发效率
提高快速开发表单 | 开发效率
流程灵活性 计数 | 2
1）项目权限、流程的配置（尤其项目是非常多，每天都有新项目生效，每个项目的权限和业务流程都不尽相同，权限和流程都需要重新配置工作量太大） 2）流程审批意见显示以发送人为主来显示，与客户按审批人为主来显示有冲突容易引起客户误解，尤其是会签的时候，比如四人会签 总共会有8条记录，有4条发送的，有4条会签人的。 3）流程审批功能有待优化比 如多个步骤中有相同的审批人员，可以配置自动跳过 | 流程灵活性
流程节点人员跳过功能，流程监控里系统跳过应该与手动审批有区别。 | 流程灵活性
配置 计数 | 1
开发平台上业务对象太多，能不能根据项目需要，删掉本项目不需要的业务对象，或者修改业务对象名称！现在系统配置流程或者权限时，业务对象太多，不知道哪些是项目上的哪些是标准版的 | 配置
配置参数说明文档；安全性 计数 | 1
没有完整的配置文件说明，包括：一些配置参数，代表什么意义，影响什么功能，达到什么目的，都只有靠自己去猜测，或者创建一个表格->窗体等，然后到处查看才知道配置文件的一些特殊写法。 就是过滤条件有些必须写在js中，这样客户那边严谨的会要求修改，防止sql注入式攻击。 | 配置参数说明文档；安全性
前端改进 计数 | 1
1.业务对象删除 2.窗体的布局改成mini-splitter | 前端改进
权限 计数 | 1
1,平台授权太麻烦了，不够灵活，需要做大量的重复工作。2，整个UI需要更新换代和现在的互联网管理平台差的太多。3，审批流功能不稳定，时常有bug 4，保存不够灵活，还有那种先保存主表单再保存子表单的情况。 | 权限
权限管理 计数 | 1
流程需要适当优化 权限的范围权限要进一步加强 | 权限管理
升级 计数 | 2
平台更新后尽量不出错，稳定 | 升级
升级风险大，能否真正做到易升级， | 升级
调试 计数 | 2
使用过于简单，没有技术含量； 一旦出错，基本无法下手 | 调试
急需改的没有，涉及到稍微底层的东西改不了。而且平台不稳定。流程不太灵活，好多客户要求改不了都是画好多流程去人为判断。 | 调试
图表 计数 | 1
关于图表管理，代码没地方保存，如果误删了，就得重新写了。希望有改进方法 | 图表
文档 计数 | 2
帮助文档在多一些 | 文档
开发平台相关资料较少，更新不及时，无法及时了解最新平台信息 | 文档
文档模块 计数 | 1
文档管理文件目录授权、文件授权 | 文档模块
稳定性 计数 | 2
输出的时候应用平台卡好长时间；业务对象，数据集的搜索建议条件多一点；业务对象点击某个表结构或者业务对象保存完了关闭后，页面总跳转到别的地方返回去看改的东西很不方便；菜单图标要有好多显示不起；菜单排序建议按照开发平台的位置排序，不要每次移动了位置后还要批量调整序号； | 稳定性
经常出现各种bug | 稳定性
易用性增强 计数 | 3
方便快捷操作 | 易用性增强
容错，易操作 | 易用性增强
容易维护，操作简单。 | 易用性增强
易用性增强,部署更新机制 计数 | 1
1 为初级用户提供快速配置实现方法，执行存储过程，并前端显示结果集合。 2 手机端，pc端，微信端 前端各自独立，如果需求变更，调整已经完成的html， 容易遗漏 | 易用性增强,部署更新机制
应用平台改进 计数 | 2
查询界面，模糊搜索有时会不好使 | 应用平台改进
1.加强功能的整和，比如组织架构的功能部门,岗位，人员维护，人员授权如果能整合到一个界面上就好了 2.另外从开发人员角度来说，尽量形成标准的api接口，更有利于平台话，可扩展性更好 | 应用平台改进
运行效率 计数 | 2

## Sheet5 (hidden)
问题类型 | 计数
代码复用 | 13
查错机制 | 9
开发平台易用性 | 7
UI | 6
标准产品完善 | 4
开发效率 | 4
技术支持文档 | 4
oracle版本 | 3
界面交互 | 3
易用性增强 | 3
升级 | 3
报表 | 2
流程灵活性 | 2
稳定性 | 2
应用平台改进 | 2
运行效率 | 2
底层架构 | 2
权限 | 2
登录超时，细节 | 1
多语言，查询效率 | 1
界面，代码规范，经验分享机制 | 1
配置 | 1
配置参数说明文档；安全性 | 1
图表 | 1
文档模块 | 1
易用性增强,部署更新机制 | 1

## 移动端 (hidden)
3 | 1月20日 14:30 | 增加扩展功能
4 | 1月20日 14:50 | 建议提高稳定性，经粤海水务项目实际应用发现仍有较多bug及改进空间。 | 稳定性
9 | 1月21日 10:23 | 权限，数据过滤
10 | 1月21日 10:23 | 无
12 | 1月21日 10:30 | 开发设计规范 | 开发规范
14 | 1月21日 10:47 | 移动端与其他公司移动端产品客户体验较差。如泛微等移动端平台，客户体验及操作相对比，比咱们的移动端产品体验好。 | 用户体验
17 | 1月21日 11:34 | 1、移动端是否可以基于系统版本，现在每个项目的版本差异太大。 | 版本与web端匹配
18 | 1月21日 13:55 | pc端和移动端功能适用性。 | 移动端适配
19 | 1月21日 14:18 | 没用过
21 | 1月21日 15:27 | 暂时未接触
22 | 1月21日 15:30 | 无
23 | 1月21日 15:32 | 增加更多的功能
24 | 1月21日 15:39 | 我们表单是列表的，我们app看审批的步骤，流程监控要页面跳转，或者报表上看审批意见，要跳转。建议流程监控做成类似附件页签 .app用审批功能最多 | 流程优化
28 | 1月21日 16:01 | 人脸识别
29 | 1月21日 16:08 | 暂时未接触
32 | 1月21日 17:04 | js部分，移动端与PC端不能通用，改起太费劲。细节方面还没有做到位，现目前移动端提供的功能无法满足PC端的要求 | 移动端适配ＪＳ
33 | 1月21日 17:19 | 无
34 | 1月21日 17:20 | 无
35 | 1月21日 17:24 | 界面友好性，与同类同行软件的差距。方便用户使用，数据穿透 | UI
36 | 1月21日 17:29 | 1.移动端的稳定性、页面自适应性 2.页面美观 | 稳定性和ＵＩ
38 | 1月21日 17:53 | 移动端能不能开发快点
40 | 1月21日 20:11 | 希望上海总部加强对企业微信、钉钉等的标准接口功能研发（包括单点登录），避免项目上的重复开发工作，保证接口的稳定性。
42 | 1月22日 09:05 | 老版本的不升级没办法用。最好移动端能从pms里面剥离，可以用在老版本或者第三方系统上。 | 移动端从PMS剥离
45 | 1月22日 10:10 | 希望有更加成熟、技术含量更高的移动端应用。
47 | 1月22日 13:12 | 无
48 | 1月22日 13:13 | 文本框字太多显示不完全；有些页面打开无法自适应手机；建议支持页面放大拖动等 | 用户体验
51 | 1月22日 14:28 | 1）返回按钮层次有点乱，或不合理，容易让客户产生误解 2）流程审批中交互控制目前没有实现 | 交互设计
56 | 1月23日 08:55 | 兼容iPhone X系列手机 | 兼容手机型号
57 | 1月23日 10:04 | 无
59 | 1月23日 10:07 | 能够做到一些简单功能的编制 | 移动端数据录入
60 | 1月23日 10:13 | 兼容多平台，微信，钉钉，小程序等市场主流方向 | 多平台
61 | 1月23日 10:13 | 功能不完全，附件筛选条件都没有，ios直接打开发送消息的跳转的页面，附件也无法点开 | 细节功能完善
64 | 1月23日 10:24 | pc端在app移动端的适用性，减少页面设置工作。 | 移动端适配
65 | 1月23日 10:24 | 希望可以整合一下，使用一种方法的移动端，交叉使用的移动端页面修改困难。 | 整合移动端用法
67 | 1月23日 10:26 | 增加一些标准展示页面，如项目中心，统计图表 | 统计门户模板
68 | 1月23日 10:27 | 移动端采用mui的js架构以后，工作量剧增，pc端页面的一些miniui的js方法放到现行的mui架构有些不支持，修改和查找工作量比较大。 | JS适配
75 | 1月23日 10:47 | 暂时没有接触，无建议
80 | 1月23日 10:59 | 方便应用，BUG少 | 稳定性
81 | 1月23日 11:00 | PowerMobile客户端还有些功能不能调用，苹果PowerOn连接内网站点后直接闪退
90 | 1月23日 11:42 | 提供更美化友好的，移动端页面，现有自动转换miniui页面到微信端显示界面不符合现在审美观，建议把样式调整高亮些，接近现有的各大app的界面色彩样式。 | UI
91 | 1月23日 11:42 | 附近，子表，流程中不能删除这些数据， | 流程优化
93 | 1月23日 11:53 | 移动端能不能把VPN直接加进去，客户现在使用起来比较麻烦 | VPN
100 | 1月23日 13:20 | 界面，用户体验
103 | 1月23日 13:27 | 无
105 | 1月23日 13:35 | 应使其更加快速稳定的开发
106 | 1月23日 13:37 | 多些报表
110 | 1月23日 13:42 | 移动端有的问题，不知道如何处理。 | 培训
111 | 1月23日 13:43 | 暂无
114 | 1月23日 13:44 | 希望开发平台稳定，易用 | 稳定性
121 | 1月23日 13:50 | 无
123 | 1月23日 13:51 | gis bim相关自定义开发
128 | 1月23日 13:54 | 无
129 | 1月23日 13:54 | 选择框配置参数限制 | 向导功能优化
130 | 1月23日 13:55 | 无
132 | 1月23日 13:56 | 无
135 | 1月23日 14:00 | 无
136 | 1月23日 14:01 | 只用过一点，界面美化，问题吧。数据多了显示不下。用户也是PC端用多了。想手机端也能达到。好多东西是手机端是达不到的。
137 | 1月23日 14:03 | 增强界面的互联网风格 | UI
138 | 1月23日 14:03 | 暂无
140 | 1月23日 14:06 | 无
141 | 1月23日 14:06 | 界面优化，简化开发 | UI
142 | 1月23日 14:11 | 1、移动端的pho页面是对应pc端的html页面去套模板编写的，这个没有技术然而比较耗费时间和精力，建议做一个依照pc端html页面自动或手动生成移动端pho页面的脚本工具 2、新版的移动端相比于之前我开发过的那版移动端，感觉上，页面路径不是特别的明显 3、在开发和使用过程中，发现移动端有不少功能暂时还没有实现或者还存在bug。建议加强测试，并将最终测试结果归集到文档内，测试文档也设置一下版本号。给某个项目之后，把最新的测试文档发给项目人员，让项目上人员知道哪些功能不能投入使用，这样项目人员会根据测试文档，把功能隐藏或者更改。不然客户使用后反馈会很不好，项目人员也很尴尬 | 开发效率
143 | 1月23日 14:12 | 无法做到跟pc端有一样的复杂功能。 | 复杂功能
145 | 1月23日 14:16 | 支持功能少
148 | 1月23日 14:17 | 1、增加表单上直接拍照、录像上传功能 2、二维码识别、定位等功能的扩展 3、文件拍照内容识别 | 新增功能
149 | 1月23日 14:18 | 无
151 | 1月23日 14:22 | 界面美观、稳定性 | UI、稳定性
154 | 1月23日 14:33 | 手机版本兼容问题，主要是苹果手机，同一型号，不同系统会出现审批失效，提交不过去 | 兼容性
155 | 1月23日 14:34 | 工作流引擎稳定 | 流程稳定性
158 | 1月23日 14:41 | 减少BUG，提高稳定性 页面友好性 | 稳定性
162 | 1月23日 15:08 | 界面优化或可配置性 | UI
185 | 1月24日 09:42 | 暂无
186 | 1月24日 10:39 | 不能在移动端进行数据新增填写，只能走流程 | 移动端录入
187 | 1月24日 13:37 | 暂时无
188 | 1月24日 15:25 | 无
189 | 1月24日 15:51 | 无
190 | 1月24日 16:38 | 无

## PPE (hidden)
3 | 1月20日 14:30 | 优化系统使用功能，减少bug | 稳定性
4 | 1月20日 14:50 | 暂无
10 | 1月21日 10:23 | 可二次开发 可扩展性提升 | 扩展性
12 | 1月21日 10:30 | 管理思路业务节点需要更加方便些 | 简化应用
14 | 1月21日 10:47 | 无
21 | 1月21日 15:27 | 暂时未接触此产品
22 | 1月21日 15:30 | 无
23 | 1月21日 15:32 | 简化一些复杂的步骤 | 操作繁琐
33 | 1月21日 17:19 | 无
34 | 1月21日 17:20 | 无
35 | 1月21日 17:24 | 大量数据录入时，能否有更好的处理方式，手工编织太枯燥 | 数据导入
36 | 1月21日 17:29 | 还未深入了解
40 | 1月21日 20:11 | 没有深入实施过，暂时提不出好的建议，但是个人感觉PPE功能已经足够强大且很专业，很多管理成熟度不够的企业都难以适应。 | 简化应用
45 | 1月22日 10:10 | 能有符合大型项目的计划管理体制的同时，也要符合小型项目的实际应用要求。 | 简化应用
47 | 1月22日 13:12 | 无
48 | 1月22日 13:13 | 增加双代号网络图的展示；图能展示浮时；关键路径可由用户自己选择； | 双代号
57 | 1月23日 10:04 | 无
60 | 1月23日 10:13 | 进度计算的运算效率上有待提升（在大数据面前是否能顶住压力） | 大数据
64 | 1月23日 10:24 | 尚未使用，暂无联系。
65 | 1月23日 10:24 | 没有使用过，所以不是很清楚。
67 | 1月23日 10:26 | 暂无
75 | 1月23日 10:47 | 暂时没有接触，无建议
80 | 1月23日 10:59 | 不同行业进度模板 | 行业模板
81 | 1月23日 11:00 | 暂无
83 | 1月23日 11:04 | 操作太复杂，实施和应用的专业性要求太高 | 操作复杂
100 | 1月23日 13:20 | 操作不友好，有些设置繁琐 | 设置繁琐
103 | 1月23日 13:27 | 无
106 | 1月23日 13:37 | 报表多一些 | 报表输出
111 | 1月23日 13:43 | 暂无
114 | 1月23日 13:44 | 希望开发平台稳定，易用
121 | 1月23日 13:50 | 无
128 | 1月23日 13:54 | 无
130 | 1月23日 13:55 | 无
132 | 1月23日 13:56 | 无
135 | 1月23日 14:00 | 无
136 | 1月23日 14:01 | 尚未涉及该产品。
137 | 1月23日 14:03 | 增强界面的互联网风格 | UI
138 | 1月23日 14:03 | 暂无
139 | 1月23日 14:04 | 1.希望能提供一份说明更加详细的数据字典，如SQL插入作业表需注意的字段。 2.希望插件端双代号图，圈圈里加入序号，以及右键附加文字能够保存下来。 | 数据字典
140 | 1月23日 14:06 | 无
142 | 1月23日 14:11 | 没用过
143 | 1月23日 14:12 | 很多功能不好使，易报错。
148 | 1月23日 14:17 | 1、多测试，减少BUG 2、内置多套计划管控模板（包括WBS模板、作业模板、检测模板、流程模板） 3、提升计划任务执行相关的预警和提醒 | BUG
149 | 1月23日 14:18 | 无
151 | 1月23日 14:22 | 仿双代号功能尽快完善 | 双代号
185 | 1月24日 09:42 | 暂无
186 | 1月24日 10:39 | 很好，客户挺满意
187 | 1月24日 13:37 | 暂时无
188 | 1月24日 15:25 | 无
189 | 1月24日 15:51 | 无
190 | 1月24日 16:38 | 无

## BIM (hidden)
| 1月20日 14:50 | 暂无
10 | 1月21日 10:23 | 无
12 | 1月21日 10:30 | 无介意，本人正在了解中...
14 | 1月21日 10:47 | 目前未实际应用，暂无意见
17 | 1月21日 11:34 | 只在测试的版本用过： 1、模型导入出错也不好找原因 2、数据的查询比较感觉比较不顺畅 | 模型解析
21 | 1月21日 15:27 | 暂时未接触此产品
22 | 1月21日 15:30 | 无
23 | 1月21日 15:32 | 更多好用的功能
29 | 1月21日 16:08 | 暂时未接触
33 | 1月21日 17:19 | 无
35 | 1月21日 17:24 | 无
36 | 1月21日 17:29 | 还未深入了解
40 | 1月21日 20:11 | 目前接触到的客户中大部分对BIM都还是比较有兴趣，但是往往都有畏难情绪，提的最多的就是BIM设计标准与平台标准不统一、设计往往只是将二维的进行三维转换，导致很难利用三维设计模型去进行管理。希望上海能够整理一些关于BIM模型与我们系统如何进行对接、需要统一哪些标准才能达到预定效果进行梳理，供各项目学习。 | BIM与系统对接
47 | 1月22日 13:12 | 无
57 | 1月23日 10:04 | 无
60 | 1月23日 10:13 | 运行速度和效率上待提升 | 效率
64 | 1月23日 10:24 | 尚未使用，暂无建议
65 | 1月23日 10:24 | 没有使用过，所以不是很清楚。
67 | 1月23日 10:26 | 暂无
75 | 1月23日 10:47 | 暂时没有接触，无建议
80 | 1月23日 10:59 | 未试用
81 | 1月23日 11:00 | 暂无
83 | 1月23日 11:04 | 展示不太直观
99 | 1月23日 13:17 | 对bim会进行研究进一步了解
100 | 1月23日 13:20 | 不了解，暂无
103 | 1月23日 13:27 | 无
106 | 1月23日 13:37 | 不是很了解
111 | 1月23日 13:43 | 暂无
114 | 1月23日 13:44 | 希望开发平台稳定，易用
121 | 1月23日 13:50 | 无
128 | 1月23日 13:54 | 无
130 | 1月23日 13:55 | 无
132 | 1月23日 13:56 | 无
135 | 1月23日 14:00 | 无
136 | 1月23日 14:01 | 尚未涉及该产品。
137 | 1月23日 14:03 | 为售前制作些流畅演示的操作视频 | 售前支持
138 | 1月23日 14:03 | 暂无 | 操作视频 | 前面问题
140 | 1月23日 14:06 | 无

## 其他 (hidden)
4 | 1月20日 14:50 | 建议规范开发人员的代码规范，避免缺表少字段的情况，避免因为需求调整遗留垃圾代码影响系统加载时间。 建议优化所有树结构相关代码 | 应用平台易用性
7 | 1月21日 10:09 | 优化系统性能应对百万量级数据不至于出现死锁等问题。 | 大数据量
10 | 1月21日 10:23 | 无
12 | 1月21日 10:30 | 比较优秀项目分享，请提供开发库，应用库，以便于相同特性项目提高开发效率 | 案例分享
13 | 1月21日 10:31 | 研发工作不只是产品，还有研发人员。上面只提到产品未提到研发人员。
17 | 1月21日 11:34 | 1、版本更新实在是太揪心了，现在总是感觉不敢升级，怕出错，是否可以降低这方面的风险。 2、是否可以在固定的位置发布一下，修改计划，列出未来准备对那些做出修改，每个项目也可以随时了解，哪些功能在未来的修改中可以得到改善。 3、页面显示的内容，最好都可以让每个项目都能够自定义修改。 | 升级管理
22 | 1月21日 15:30 | 无
27 | 1月21日 16:00 | App方面： 1、多个子表同一个keyword，表单无法设计 2、感觉mui框架里面的组件不是很好用，比如单选按钮 3、如果表单js代码繁多的话，和mui同步起来比较麻烦 | JS共用
30 | 1月21日 16:13 | 由于来公司后，只参加了一个项目，就当前项目来说，客户对界面布局，友好性，易用性要求较高，他们想要一个傻瓜式的界面，目前我们这方便做的不足。希望公司能配备一个专业人员解决这方面的问题。另外项目人员不稳定，导致有时候开发，解答都加到一个人身上，导致项目进度缓慢。 | 用户体验
32 | 1月21日 17:04 | 查询面板可以再优化下，单个单个窗体加配置文件太麻烦了。能简化下操作步骤就更好了 | 应用平台易用性
33 | 1月21日 17:19 | 无
35 | 1月21日 17:24 | 界面美观，领导查询界面要更丰富，大屏数据显示要更吸引人。 | ui
36 | 1月21日 17:29 | 目前还不清楚平台是否具有单独的安卓版和IOS版的移动应用，是否借助企业微信主推app应用，企业微信里的移动页面开发模版和技巧希望多一点。 | 移动端
39 | 1月21日 18:49 | 1、项目上出现问题，响应度相当低，除了个别人员，大部分石沉大海，知不知道说一声呀，还是没看到，一个问题发了几天都没一次响应，真是卖产品的，卖完就不管了？ 2、升级导致修改的代码被覆盖,而且压根没有升级日志，能不能不这么省，压根不知道会有哪些变化，都得一个个去查，严重影像工作； 3、产品的问题能不能因地制宜，不要一出问题就让升级，这样会引起一些不必要的问题； 4、系统的报错提示太不友好； 5、最主要的，问题响应太慢，真心受不了，会不会起码说一声，不说话是什么鬼 | 技术支持
42 | 1月22日 09:05 | 1、前后端纯分离，前端就一套，后端有.NET和JAVA版本。 2、开始研发分布式云系统，各模块做成微服务，可以考虑用spring cloud架构； 3、今年能出一版稳定的，客户可直接拿来就用的PowerPIP和PowerOn产品，目前的演示可以，拿来就用还差点意思。 | 标准版
48 | 1月22日 13:13 | 开发了新功能，建议稍微稳定之后再放出来，避免跟客户说了完了实际应用很多问题，同时广而告之，很多时候都不知道；很多系统培训跟业务都没很好结合，不够深入；建议做demo页面可以简单些，可以直接拖动控件，手动画出来 | 技术支持
57 | 1月23日 10:04 | 无 | 分布式 | 前面的问题
60 | 1月23日 10:13 | 1.文档的统一规范性，便于阅读和起到更好的帮助效果 2.增加新技术的培养和学习为公司注入新鲜的血液 | 文档
61 | 1月23日 10:13 | 很多bug反馈过，但是公司没有一个系统记录的地方，只能QQ找人问，问了也不一定有效果，项目上着急，回复的人少，只能自己琢磨找原因 | 技术支持
64 | 1月23日 10:24 | 无 | 云部署 | 前面的问题
65 | 1月23日 10:24 | 无 | 新技术研究 | 前面的问题
67 | 1月23日 10:26 | 暂无
71 | 1月23日 10:35 | 平台升级时，做升级包的人员应知晓所有升级的内容，不可直接更新代码就做升级包，出现过几次因代码不完整导致的错误。 每次升级提交到主版本上的代码，应经过开发人员细心检查，一天一个升级包的方式 非常不好，让人担惊受怕。 项目特色的相关修改不要加到主版本中，因为其他项目无需这些功能。 我们的产品不能有太多种，现在有平台，有标准版，有9508那一版，有进度模块，这些产品之间都是关联的，容易出现考虑不周全，修改一个导致另一个出现问题的情况 现在的网站太多，开发平台就有三个，并且每个都在使用，也是容易出问题的。
75 | 1月23日 10:47 | 代码版本管理和编写过程中的标准普及很重要，经常有因注释问题花费额外时间解析历史代码。 | 开发规范性
80 | 1月23日 10:59 | 暂无
81 | 1月23日 11:00 | 暂无
86 | 1月23日 11:21 | 1.帮助文档结构混乱，查找帮助困难，可以参照developer.aliyun.com设计。 | 文档
93 | 1月23日 11:53 | 分布式这个是一开始给客户介绍的一个亮点，现在一直没办法实现 | 分布式
103 | 1月23日 13:27 | 无
111 | 1月23日 13:43 | 暂无
112 | 1月23日 13:43 | BIM，PowerDM没用过，所以也给了6分
114 | 1月23日 13:44 | 希望开发平台稳定，易用
119 | 1月23日 13:49 | Bim和Dm暂未接触过。
121 | 1月23日 13:50 | 无
128 | 1月23日 13:54 | 能否添加导出导入按钮，开发完的功能通过导出直接将dll文件，菜单，窗体，表单，向导，业务对象等打包导出，然后导入至生产机，现在开发完的功能，要手动更新到生产机 | 开发平台易用性
130 | 1月23日 13:55 | 无
132 | 1月23日 13:56 | 无
135 | 1月23日 14:00 | 无
137 | 1月23日 14:03 | 各类技术/产品/方案文档资料搜索引用更便捷 | 文档
138 | 1月23日 14:03 | 平台升级时与二次开发的冲突多。进度模块升级能否单独拆分出来。可以单独的对进度模块进行升级而不用同时升级平台。
140 | 1月23日 14:06 | 建议开发完的模块增加导出导入按钮，点击导出可以将新功能直接打包导出，然后导入至生产机，现在更新要将dll文件，sql，窗体文件，表单文件，向导，表这些均手动执行:( | 开发平易用性
142 | 1月23日 14:11 | 在工作沟通上有点建议。以我个人的角度，如果同事或者分公司找我帮忙，我不管有没有空，或现在或推迟几天，都会帮忙做好；如果我不能解决的，我会自己去找专业的同事询问，同时也学到了新知识。反正不管怎么样，都会一直跟踪解决，直到把找我帮忙的人的问题解决完。之前在移动端上，当时需要研发中心移动端原生开发的帮忙，项目需求又十分的紧急。这期间感觉到一些问题：1、工作需要走程序，不够自主自觉和人性化。例如我们已经获得李艳刚李总的同意和支持后，私下自己找原生开发帮忙，他们还是要我们把工作告知给李总，让李总给他们安排。李总安排完后，具体开发需求当然还是需要我们和原生开发之间进行沟通。2、研发中心同事之间沟通问题。之前我和ios开发沟通过需求之后，到了安卓开发那，我基本又要沟通了一遍。而ios和安卓两位开发仅隔了一个板，我觉得他们之间完全可以做到互相沟通，并且同步进行相应的工作。以上两点都是比较影响工作效率的，希望能够改善一下。纯属个人感受，而且不带任何私人情绪，本人性格温和友善，为人老实，是站在工作的角度，为了我们共同进步。本人第一次提意见写那么多字，自己也有点慌，但自我感觉提的还算合理哈，都是为了改善工作嘛，提的有什么不对的地方，还请研发中心谅解 | 技术支持
143 | 1月23日 14:12 | 无
148 | 1月23日 14:17 | 1、产品线不需要过多，要做精，现在每个产品的范围看上去都是完整的，东西很多，但是实际使用都或多或少存在问题 2、更多的业务分析，像移动端、BIM、文档、计划等，不能项目提什么做什么，更多的应该组织专人研究国际主流趋势和做法，引领实施人员去宣传、引导客户，提升产品的权威性 3、新技术的应用，不能简单的停留在集成层面，应该深入研究主流技术的应用场景、范围，当前强调的是数字化，但是必须从现在开始研究智能化，产品和技术要走到市场前面 | 研究新技术
149 | 1月23日 14:18 | 希望公司采用nodejs，vue等前端技术
151 | 1月23日 14:22 | 希望研发部对新平台的版本固定维护，尽量不要太多版本，从而导致后续更新风险，尽快实现前端界面的多样性，提升普华产品的新意，时代在进部，竞争对手很强大，好的展示效果往往可以吸引客户，手机端同理。辛苦了普华的研发工作者，向你们致敬！ | 版本管理
162 | 1月23日 15:08 | 有尽量集中的知识库，对产品改进的版本滚动有公开的提前的通知
174 | 1月23日 16:52 | 增加OA、供应链等延伸功能模块的开发。
177 | 1月23日 19:04 | 发布的升级包、补丁，总是缺少文件！！！
184 | 1月24日 09:41 | 对于平台产品，没有经过大量测试就急于推广，同时有几个产品开发，结果开发部就这么一个测试人员，是远远不够的。经常性的这个保存不上那个数据丢失，流程状态不对。对于开发部，如果项目上有反馈什么bug，请不要以为偶发性的，不容易定位到的，拖几天就过去了，这就是为后续隐藏的大坑，应该想方设法多安排测试，直到问题复现解决。数据表结构没有专业人员设计。产品架构后期是否能支撑大量数据。 | 升级测试
185 | 1月24日 09:42 | 暂无 | 大数据量
186 | 1月24日 10:39 | 项目问题希望开发能够及时回复
187 | 1月24日 13:37 | 暂时无 | 技术支持
188 | 1月24日 15:25 | 无
189 | 1月24日 15:51 | 无
190 | 1月24日 16:38 | 无