## Sheet1
序号 | 请购编号 | 合同编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 项数 | 业务员 | 请购人 | 收到请购 收到技术协议 | 要求到货时间 | 收到技术协议时间 | 请购是否准确 | 招标方案审批单 | 招标时间 招标报告审批时间 | 采购/招标报告 审批表 | 发送中标通知书 收到中标确认函 | 项目合同审批单审批 | 合同审批发起 合同审批结束 | 合同甲方用印寄出 合同乙方用印返回 | 供应商 | 合同金额 （万元） | 合同交货时间 实际到货时间 | 付款方式 | 履约保函/预付款保函收到日期 | 催交情况 （制作状态） | 检验公司 | 检验内容 | 检验日期 检验员 | 检验结果 | 预付款比例 | 预付款支付情况 | 发货款比例 | 发货款支付情况 | 验收款比例 | 验收款支付情况 | 质保金比例 | 质保金支付情况 | 联系方式 | 电子邮箱 | 备注
1 | 2017030074 | YRKJGC-170014 | 柴油 | 升 | 15000 | 1 | 吴志雄 | 林泗海 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | / | 是 | 2017-04-17 | 2017040059 | 福建省昆仑石化产品有限公司 | 71875 | 3天 | 2017-04-26 | 款到发货 | 100% |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 赖经理 15759199119 | /
4 | 2017090011 | YRKJGC-170057 | 电气工具等 | 批 | 160 | 58 | 吴志雄 | 黎伟伟 | 2017-09-11 | 2017-10-25 | 无 | 是 | 2017-09-18 | 2017090001 | 莆田冠亿自动化科技有限公司 | 28000 | 7天 | 2017-09-28 | 货到付款 | / | / | / | / | / | / | 100% | 2017-10-17 | / | / | 林正珍/18050512228
7 | 2017100017 | YRKJGC-170080 | （装置防雷接地）控缆一批 | 批 | 1100 | 7 | 吴志雄 | 李树人 | 2017-10-12 | 2017-10-15 | 无 | 是 | 2017-10-28 | 2017100084 | 福州威德信机电有限公司 | 17225 | 5天 | 2017-11-03 | 货到付款 | / | / | / | / | / | / | 100% |  | / | / | 莫经理 13859799440
1 | 2017070003 | YRKJEQ-170045 | 3T内燃叉车 | 台 | 1 |  | 李志详 | 邱振国 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 无 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 |  | 2017-7-4 2017-7-7 | 2017-7-14 2017-7-16 | 林德（中国）叉车有限公司 | 103000 | 预付款后合同生效后7周 | 预付30%，验收70% | 无 | 完成供货 |  |  |  |  | 30% | 2017070016 2017/07/21 | 无 | 无 | 70% | 2017090001 2017/09/05 | 无 | 无 | 高茁钧 13959289956 | zhuojun.gao@linde-china.com
8 | 框架无明细 | YRKJGC-170048 | 地脚螺栓框架采购合同 | 批 | 1 |  | 李志详 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 采购审批单2017080107 | 无 |  | 2017-08-31 |  | 泉州市中天石油化工机械制造有限公司 | 按订单 | 订单后15天 | 100%到货 | 无 | [5 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  | 梁培钊 18859979039
12 | 2017030072 | YRKJGC-170022 | 厂区项目监理标段1 | 项 | 1 | 1 | 李志详 | 张素 | 2017-3-31 2017-4-1 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 是 | 2017050086 | 2017-04-10 | 2017050004 | 2017-5-13 2017-5-17 |  | 2017-5-23 2017-5-27 | 2017-5-27 2017-6-3 | 上海协同工程咨询有限公司 | 4095000 |  | 按月支付服务费 | 2017-10-18 | [5 empty] | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 李朝斌 18017502001
13 | 2017030072 | YRKJGC-170023 | 厂区项目监理标段2 | 项 | 1 | 1 | 李志详 | 张素 | 2017-3-31 2017-4-1 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 是 | 2017050065 | 2017-04-10 | 2017050004 | 2017-5-13 2017-5-15 |  | 2017-5-16 2017-5-19 | 2017-5-19 2017-5-25 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 | 2223004 |  | 按月支付服务费 | [6 empty] | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 工程部 | 刘国卿 13789003001
16 | 2017060045 | YRKJGC-170035 | 有机物料罐组 地脚螺栓 | 套 | 120 | 3 | 李志详 | 李磊 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 无 | 是 | 2017070004 | 无 | 无 | 无 |  | 2017-7-3 2017-7-4 | 2017-7-4 2017-7-10 | 福州同进机电设备有限公司 | 6000 | 2017-07-05 | 货到付款 | 无 | 完成供货 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | 2017070030 2017/08/01 | 无 | 无 | 张仁毅 18259126114
17 | 2017070017 | 无 | 无机物料罐组设备 地脚螺栓 | 套 | 60 | 1 | 李志详 | 李磊 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 无 | 是 | 2017070068 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017-7-24 2017-7-25 | 2017-7-25 2017-7-25 | 福州同进机电设备有限公司 | 3999.6 | 10天 | 货到付款 | 无 | 完成供货 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 100% | 2017100056 2017/10/20 | 无 | 无 | 张仁毅18259126114
26 | 2017100019 | 合并到0047 | 三标段现场制作附件原材料型材采购计划 | 批 | 1 |  | 李志详 | 李树人 | 2017-10-12 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无
33 | 2017100028 | 取消 | 苯罐组（初期雨水池、隔油池）土建工程（第一次）-地脚螺栓（十一化建YRKJ-ELECO-0009） | 批 | 1 | 20套 | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |  |  |  |  | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消
35 | 2017100030 | 取消 | 东区配电所土建工程（第一次）-地脚螺栓（十一化建YRKJ-ELECO-0004） | 批 | 1 | 8套 | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |  |  |  |  | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消
37 | 2017100032 | 取消 | 无机物料罐组（初期雨水池）土建工程（第二次）-地脚螺栓-（十一化建YRKJ-ELECO-0010） | 批 | 1 | 8套 | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |  |  |  |  | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消
39 | 2017100034 | 取消 | 西区配电所土建工程（第一次）-地脚螺栓（十一化建YRKJ-ELECO-0005） | 批 | 1 | 8套 | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |  |  |  |  | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消
40 | 2017100035 | 取消 | 液氨罐组土建工程（第二次）-地脚螺栓（十一化建YRKJ-ELECO-0006） | 批 | 1 | 8套 | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |  |  |  |  | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消
41 | 2017100036 | 取消 | 废液焚烧池土建工程（第一次）-地脚螺栓（十一化建YRKJ-ELECO-0007） | 批 | 1 | 8套 | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 |  |  |  |  | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消
42 | 2017100001 |  | 三化建YRKJ-TCC-0020环已酮装置建筑安装工程 YRKJ-TCC-0021硫铵仓库厂区土建工程I标段 |  |  |  | 李志详 | 李树人 | 2017-10-16
|  | YRKJGC-170083 | 2017100001+2017100057+2017100058+2017100092之钢管 |  |  |  | 李志详 | 李树人 | OA流程 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 采购审批单 2017110015 | 2017/11/03 2017/11/06 |  | 厦门天亮不锈钢销售有限公司 | 196000
|  | YRKJGC-170092 | 2017100001+2017100057+2017100058+2017100092之管件 |  |  |  | 李志详 | 李树人 | OA流程 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 采购审批单 2017110016 | 2017/11/06 2017/11/07 |  | 河北亿海管道有限公司 | 16800
|  | 无 | 2017100001+2017100057+2017100058+2017100092之法兰 |  |  |  | 李志详 | 李树人 | OA流程 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 采购审批单 2017110017 | 2017/11/03 2017/11/06 |  | 江阴中南重工有限公司 | 4400
|  | 无 | 2017100001+2017100057+2017100058+2017100092之螺栓 |  |  |  | 李志详 | 李树人 | OA流程 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 采购审批单 2017110020 | 2017/11/03 2017/11/06 |  | 江苏永昊高强度螺栓有限公司 | 3100
|  | 无 | 2017100001+2017100057+2017100058+2017100092之垫片 |  |  |  | 李志详 | 李树人 | OA流程 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 采购审批单 2017110019 | 2017/11/03 2017/11/06 |  | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 | 420
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 不锈钢无缝管 | [5 empty] | 招标中 |  |  |  | 招标方案2017100023 | 2017/11/06 2017/11/07 | 2017/11/07 2017/11/13 | 2017/11/13 2017/11/13
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 不锈钢焊接管 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 碳钢无缝管 | [5 empty] | 招标中 |  |  |  | 招标方案2017100024 | 2017/11/06 2017/11/07 | 2017/11/07 2017/11/13 | 2017/11/13 2017/11/14
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 碳钢焊接管 | [5 empty] | 招标中 |  |  |  | 招标方案2017100025 | 2017/11/06 2017/11/07 | 2017/11/07 2017/11/13 | 2017/11/13 2017/11/14
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 不锈钢法兰 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 碳钢法兰 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 不锈钢管件 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 碳钢管件 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 螺栓 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100068+2017100074+2017100079+2017100081+2017100081 垫片 | [5 empty] | 技术整理中
|  |  | 2017100101+2017100093之钢管 | [5 empty] | 邮件报价中
|  |  | 2017100101+2017100093之管件 | [5 empty] | 邮件报价中
|  |  | 2017100101+2017100093之法兰 | [5 empty] | 邮件报价中
|  |  | 2017100101+2017100093之螺栓 | [5 empty] | 邮件报价中
|  |  | 2017100101+2017100093之垫片 | [5 empty] | 邮件报价中
|  |  | 2017100101+2017100093之杂件 | [5 empty] | 邮件报价中
64 | 2017110016 |  | 2017-11-07 2017110016 已内酰胺精制、氨肟化、硫铵工艺管线材料（合并到0068中购买） | 批 | 1 |  | 李志详 | 李树人 | 2017-11-13
65 | 2017110036 |  | 2017-11-13 2017110036 810单元、815单元非标槽罐现场制作变更增加材料 | 批 | 1 |  | 李志详 | 李树人 | 2017-11-13
7 | 2017100019 | YRKJGC-170072 | 810等型材一批 | 批 | 若干 | 批 | 陈凤 | 李树人 | 无 | 2017-10-20 |  |  | / | / | 201710073 | / | 201710073 | 2017-10-25 2017-10-26 | / | 厦门青科金属材料有限公司 | 17.1786 | 2017-11-20 | 货到付款 | / | 已全部到货