## Sheet1
财务报表数据准备工作计划
序号 | 工作项目 | 工作内容 | 负责人 | 时间要求 | 输出结果
1 | 请购单及物资需求计划核对 | 核对PM请购单号及请购单相关的物资需求计划是否录入（与OA比对） | 严小宇、陈君敏 | 2.27-2.28 | 单据异常及纠正记录
2 | 非采购类最终核对及同步 | 财务部关键用户根据财务部提供的合同清单核对PM系统里面的服务合同、工程合同、及其他合同，发现没有的单号（缺失）及金额错误的单号，单独列出，其中极个别金额内容错误以财务为主，直接联系管理员修改，和财务账对不上的合同（较财务账缺失或较财务账多余部分）发项目组管理员（黄刘洋）对接工程部、行政部人员核对，并再次向相关主要关键部门（工程部、行政部强调服务合同工程合同其他合同要进入PM系统） | 黄虹、李建市、黄刘洋、唐红桂、谢有建 | 2.27-2.28 | 单据异常及纠正记录
3 | 采购类合同最终核对及同步 | 财务部关键用户根据财务部提供的合同清单核对采购合同，发现没有的单号（缺失）及总金额错误的单号，单独列出，其中极个别金额内容错误以财务为主，直接联系管理员修改，剩余（较财务账缺失或较财务账多余的部分）系统管理员（黄刘洋）对接采购部关键用户（陈长春），对于金额错误的，由采购部关键用户（陈长春）负责，较财务账缺失部分1个工作日内补齐（普华提供特殊补录方案技术支持），较财务部多余部分，由采购部合同台账管理员核对（1个工作日），较采购部合同台账缺失的部分（3个工作日内集中加班补录完成普华提供特殊补录方案技术支持） | 黄虹、金晓勇、黄刘洋、徐开弟、陈长春、刘芳、严小宇、主要采购员（李志祥、陈凤等） | 3.1-3.9 | 单据异常及纠正记录
4 | 合同分摊 | 对无法自动分摊的合同进行手工分摊,3.1-3.3为非采购类合同，3.4-3.9为采购类合同 | 黄虹、金晓勇 | 3.1-3.9 | 单据异常及纠正记录
5 | 付款申请数据同步分摊及系统切换 | 3月1日起付款申请转PM，3月3日-3月7日整理导入截止3月1日的付款申请，3月8日-10日分摊 | 黄虹、严小宇、李建市 | 3.3-3.10 | 单据异常及纠正记录
6 | 出入库账数据同步及核对 | 根据具体情况调整 | 李朝海、王国栋、杨红 | 2.27-3.15 | 单据异常及纠正记录