## 封面
福建永荣科技有限公司
合
同
执
行
表
合同交接截至 |  | 2017-09-30
付款登记截至 |  | 2017-09-30

## 汇总表
合同执行情况汇总表
合同交接截至： |  | 2017-09-30 |  | 付款登记截至： | 2017-09-30 |  | 合同执行情况份数
序号 | 合同类型 | 合同份数 | 合同总金额 | 已付款金额 | 未付款金额 | 付款完成率 | 已完毕 | 未完毕 | 数据核对
1 | EPC合同 | 6 | 794400000 | 85249756.4 | 709150243.6 | 10.73% | 0 | 6 | 数据正确
2 | 设备合同 | 98 | 540913226.499 | 93544402.569 | 447368823.93 | 17.29% | 3 | 95 | 数据正确
3 | 工程合同 | 92 | 1023167250.0012 | 532849345.765 | 490317904.2362 | 52.08% | 33 | 59 | 数据正确
4 | 其他合同 | 61 | 291367075.266 | 279700595.266 | 11666480 | 96% | 32 | 29 | 数据正确
合计 |  | 257 | 2649847551.7662 | 991344100 | 1658503451.7662 | 37.41% | 68 | 189
|  | 核对 | 数据正确
备注1：土地费永荣共付13243.28万元，其中I期12510万元，II期733.28万元。政府已补贴9780万元，合同、付款金额按13243.28万元录入，（30亿概算，政府补贴9780万元，未扣减概算中）
备注2：软基处理永荣共付31163.24万元，其中政府补贴已到账21000万元，未到账4732万元。合同、付款金额按31163.24万元录入（30亿概算，政府已补贴21000万元，未扣减概算中）
备注3：排污权交易永荣共付6243.938577万元（60万吨己内酰胺），本次一期工程20万吨，合同金额、付款金额按2081.31万元录入（30亿概算，按20万吨分摊2081.31万元计入概算中）
截至 | 2017-09-30 | 投资款到账合计： |  |  | 1200000000
|  | 政府补贴到账合计： |  |  | 210000000
|  | 合同(30亿概算）付款合计： |  |  | 991344100
|  | 排污费（不在30亿概算中）付款合计： |  |  | 41626257.18
|  | 合同、付款金额与I期30亿概算比对 | 明细 |  | 合同金额 | 合同付款金额 | 小计
|  |  | 合同金额： |  | 2649847551.7662 | 991344100
|  |  | 减：土地费II期733.28万，政府补贴9780万 |  | -105132800 | -105132800 | -404079057.18
|  |  | 减：软基政府补贴已到账2.1亿、未到账4732万 |  | -257320000 | -257320000
|  |  | 减：排污权（60-20）万吨4162.6万元 |  | -41626257.18 | -41626257.18
|  |  | 合计（I期20万吨己内酰胺概算） |  | 2245768494.5862 | 587265042.82

## 合同执行情况明细汇总
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
付款 情况 | 纸质合同查询编号 | 合同付款执行情况跟踪表汇总（导入） | [8 empty] | 节点明细（导入） | [23 empty] | 付款及节点情况合计
|  | 合同编号 | 合同类型 | 请购单编号 | 签订时间 | 合同金额 | 采购内容 | 供应商 | 装置名称 | 支付方式 | 节点1 |  |  | 节点2 |  |  | 节点3 |  |  | 节点4 |  |  | 节点5 |  |  | 节点6 |  |  | 节点7 |  |  | 节点8 |  |  | 已付款合计 | 未付款合计 | 付款完成率 | 节点合计 | 节点与合同金额比对
[11 empty] | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额
| 合计 | 汇总合计 | - | - | - | 2649847551.7662 | - | - | - | - | - | 1237363618.1079 | 867859824.0616 | - | 547915724.1788 | 99113480.9384 | - | 330302619.2879 | 18860416 | - | 97849712.6715 | 1590000 | - | 84587698.44 | 0 | - | 79664227.92 | 0 | - | 52489825.56 | 3920379 | - | 219674125.6 | 0 | 991344100 | 1658503451.7662 | 37.41% | 2649847551.7662 | 数据正确
| 1 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 394000000 | 动力站EPC工程，含部分冷凝回收 合计 | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | - | 22945118.8 | 22945118.8 | 0 | 90642155.2 | 8526474 | 0 | 129429417.6 | 15785416 | 0 | 27118129.3 | 0 | 0 | 38590688.7 | 0 | 0 | 38590688.7 | 0 | 0 | 26983801.7 | 3920379 | 0 | 19700000 | 0 | 51177387.8 | 342822612.2 | 12.99% | 394000000 | 数据正确
| 2 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 150000000 | 双氧水EPC设置 合计 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | - | 41912800 | 18068318.6 | - | 33778600 | 8399050 | - | 27310250 | 0 | - | 6714050 | 0 | - | 13428100 | 0 | - | 13428100 | 0 | - | 6714050 | 0 | - | 6714050 | 0 | 26467368.6 | 123532631.4 | 17.64% | 150000000 | 数据正确
| 3 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 84600000 | 材料及工程设备采购费（硫酸装置EPC) 合计 | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | - | 5970000 | 5970000 | - | 23700000 | 0 | - | 29010000 | 0 | - | 9000000 | 0 | - | 4230000 | 0 | - | 4230000 | 0 | - | 4230000 | 0 | - | 4230000 | 0 | 5970000 | 78630000 | 7.057% | 84600000 | 数据正确
| 4 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 10900000 | 空分制氮装置EPC（不含土建施工） 合计 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | - | 1635000 | 1635000 | - | 3815000 | 0 | - | 2180000 | 0 | - | 1090000 | 0 | - | 1090000 | 0 | - | 545000 | 0 | - | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635000 | 9265000 | 15% | 10900000 | 数据正确
| 5 | YRKJEQ-170001 | 设备合同 | 2016080002 | 2017-02-06 | 11300000 | 液氨球罐（原概算4台改成2台，含设计费等） | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方提供预付款等额的银行保函后10个工作日，支付20%预付款 | 2260000 | 2260000 | 乙方提供收款收据，全额17%专票等额的银行保函后10个工作日支付50%发货款 | 5650000 | 565000 | 取得监检证后支付30%验收款 | 3390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825000 | 8475000 | 25% | 11300000 | 数据正确
已完毕 | 6 | YRKJEQ-170002 | 设备合同 | 2016070031 | 2017-01-15 | 0.001 | 离心机（同锦江香港合同一份） | 安德里茨克玛有限公司 | 0 | 英文未知 | 英文未知 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 7 | YRKJEQ-170003 | 设备合同 | 2017010003 | 2017-01-23 | 1280000 | 16吨高喷消防车共2辆 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 安全环保部 | 6个月承兑汇票 | 承揽人提交完整车辆资料（含上牌照资料）经定作人确认；提交合同总价100%车辆购置专用发票后，十个工作日内付货物全款的90%验收合格款，每延迟一日，定作人按合同总价的0.3%计算承揽人支付违约金。 | 1152000 | 1152000 | 本合同总金额的10%留作质量保证金，满一年后十个工作日付清，每延迟一日，定作人按合同总价的0.3%计算承揽人支付违约金。 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152000 | 128000 | 90% | 1280000 | 数据正确
| 8 | YRKJEQ-170004 | 设备合同 | 2017010002 | 2017-03-23 | 76580000 | 氨肟化反应分离系统 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 氨肟化装置（氨肟化装置金属膜反应分离系统1套） | 电汇或6个月承汇 | - | 14858000 | 8498000 | - | 16542000 | 0 | - | 16542000 | 0 | - | 13044000 | 0 | - | 9546000 | 0 | - | 6048000 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8498000 | 68082000 | 11.1% | 76580000 | 数据正确
| 9 | YRKJEQ-170005 | 设备合同 | 2016110032 | 2017-02-27 | 1398000 | 板式换热器5台(叔丁醇循环冷却器1台+结晶器冷凝器4台) | 阿法拉伐（上海）技术有限公司 | 氨肟化装置1台3.6万元，硫铵装置4台136.2万元 | 电汇 | 乙方开具有效期为发货后30天内，合同总价20%预付款保函和本合同20%总价之财务收据后15个工作日内，甲方支付20%预付款。10%的履约保函 | 279600 | 279600 | 乙方开具有效期为发货后30天内，本合同总价70%发货款保函和本合同100%总价之17%增值税专用发票、以及本合同标的物对应完整资料后15个工作日内，甲方支付70%发货款。 | 978600 | 0 |  | 139800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279600 | 1118400 | 20% | 1398000 | 数据正确
| 10 | YRKJEQ-170006 | 设备合同 | 2016110024 | 2017-03-23 | 830000 | 降膜蒸发器（第二叔丁醇回收塔再沸器） | 无锡化工装备股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 乙方开具有效期至货物到达交货地点后15个工作日预付款等额的保函和等额的17%专票后15个工作日支付20%预付款 | 166000 | 166000 | 甲方相关人员检验及收到80%专票后15个工作日，支付60%发货款，乙方收到发货款安排发货 | 498000 | 0 | 货物到达甲方验收合格后2个月或货到现场后6个月，乙方开具到货后24个月质量保函后15个工作日，支付10%验收款 | 83000 | 0 | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000 | 664000 | 20% | 830000 | 数据正确
| 11 | YRKJEQ-170007 | 设备合同 | 2016090032 | 2017-02-22 | 4120000 | 硫铵干燥系统 成套设备 | 山东天力能源股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 乙方提供10%合同金额的银行履约保函，预付款等额的银行保函和对应款的收据后10个工作日支付20%预付款 | 824000 | 824000 | 甲方初步验收合格后，收到乙方60%合同金额的银行保函，对应款项收据以及全额的17%专票后7日内支付60%提货款 | 2472000 | 0 | 安装调试验收合格后支付10%验收款 | 412000 | 0 | 质量保质期满后支付10%的质量保证金 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824000 | 3296000 | 20% | 4120000 | 数据正确
| 12 | YRKJEQ-170008 | 设备合同 | 2017010030 | 2017-02-22 | 500000 | 聚结器2台（第一聚结器、第二聚结器） | 张家港市常洁机械有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 收到乙方全额的17%专票，货到交货点后15个工作日支付80%货款 | 400000 | 0 | 验收合格或货到现场6个月后支付10%验收款 | 50000 | 0 | 质保期满6个月后支付质保金5% | 25000 | 0 | 质保期满24个月后支付5% | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0% | 500000 | 数据正确
| 13 | YRKJEQ-170009 | 设备合同 | 2016110028 | 2017-03-06 | 899000 | 水蒸汽喷射真空系统 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | 氨肟化装置3套10.02万元，己内酰胺精装置5套79.88万元 | 6个月承兑汇票 | 乙方开具有效期至2017年9月30日10%的预付款保函和预付款保函，合同总价10%增值税专用发票 | 89900 | 89900 | 货物到达交货地点后，甲方收到本合同总价的90%的增值税专用发票，以及本合同标的物对应完整资料后15个工作日内，甲方支付70% | 629300 | 0 | 货物到达甲方现场验收合格或货到现场6个月（以两者先到为准）乙方开具有效期为货物到货之日起24个月、本合同总价10%的质量保函后15个工作日，甲方支付20%验收款 | 179800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89900 | 809100 | 10% | 899000 | 数据正确
| 14 | YRKJEQ-170010 | 设备合同 | 2017020054 | 2017-03-13 | 1950000 | 氨肟化装置塔内件 | 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 | 氨肟化装置195万元 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到乙方开具有效期为到货后30天内合同金额的20%预付款保函，合同20%的17%专票后的15个工作日支付20%预付款 | 390000 | 390000 | 甲方确认满足发货条件，收到合同金额30%的17%专票后15个工作日，支付30%发货款 | 585000 | 0 | 货物到达甲方验收合格，收到合同金额的50%专票后15个工作日支付20%到货款 | 390000 | 0 | 三个月内验收或到货后6个月，支付20%验收合格款 | 390000 | 0 | 质保期24个月后15个工作日支付10% | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 1560000 | 20% | 1950000 | 数据正确
| 15 | YRKJEQ-170011 | 设备合同 | 2017020026 | 2017-03-13 | 794000 | 塔装置内件共8套 | 北洋国家精馏技术工程发展有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 乙方货物制造完成，甲方人员在乙方工厂清点验货无误，并收到60%的专票（17%）后15个工作日支付60%发货款 | 476400 | 0 | 货物到达甲方指定地点后一个月内验收并收到40%专票（17%）的15个工作日内支付30%货款 | 238200 | 0 | 10%总价作质保金，在24个月质保期满后15个工作日内支付 | 79400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794000 | 0% | 794000 | 数据正确
| 16 | YRKJEQ-170012 | 设备合同 | 2017020025 | 2017-04-08 | 4890000 | 化工流程泵共83台 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 氨肟化装置24台共358.922万元，己内酰胺精装置59台共130.078万元 | 6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 乙方开具有效期为货到后30天内、本合同总价20%预付款保函和本合同20%总价之17%增值税专用发票后15个工作日内，甲方支付20%预付款。 | 978000 | 978000 | 乙方生产的本合同标的物具备发货条件并通知甲方人员确认满足要求，以及收到本合同30%的17%增值税专用发票，以及本合同标的物对应完整资料后15个工作日，甲方支付30%发货款。 | 1467000 | 0 | 货物到达甲方指定地点初验合格且甲方收到乙方提交的本合同50%总价之17%增值税专用发票后，15个工作日内支付20%到货款。 | 978000 | 0 | 货物到达甲方现场三个月内验收或货到现场6个月内（以条件先到者为准）甲方在15个工作日内支付20%验收合格款。 | 978000 | 0 | 本合同10%总价留作质保金，验收合格后18个月或货到现场24个月（以条件先到者为准）后15个工作日内支付 | 489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978000 | 3912000 | 20% | 4890000 | 数据正确
| 17 | YRKJEQ-170013 | 设备合同 | 2017020016 | 2017-04-05 | 5000000 | 己萃塔1台 | 长沙博能科技发展有限公司 | 己内酰胺精制装置500万元 | 电汇 | 乙方开具有效期为货到后30天内（2017年11月30日）、本合同总价20%预付款保函和本合同20%总价之乙方财务收据后5个工作日内，甲方支付20%预付款 | 1000000 | 0 | 本合同标的物生产完成具备发货条件、甲方人员在乙方现场确认无误，且收到乙方提交的本合同100%总价之17%增值税专用发票后15个工作日内，甲方支付40%发货款。 | 2000000 | 0 | 货物到达甲方指定地点后一个月内初验合格或货到现场1个月后（以条件先到者为准），甲方在15个工作日内支付10%到货款。 | 500000 | 0 | 货物到达甲方指定地点后一个月内初验收或货到现场1个月后（以条件先到者为准）甲方在15个工作日内支付10%验收合格款。 | 1000000 | 0 | 本合同10%总价留作质保金，在24个月质保期满后15个工作日内支付 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0% | 5000000 | 数据正确
| 18 | YRKJEQ-170014 | 设备合同 | 2017020024 | 2017-04-07 | 1560000 | 晶浆泵及配件一批 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票，电汇的话按153万元算 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 312000 | 0 | 收到乙方提供的30%发货款保函，甲方至乙方工厂初步检验合格后，并收到等额的专票后支付30%的货款 | 468000 | 0 | 甲方收到货物，并收到等额的专票后，支付30%的货款 | 468000 | 0 | 甲方验收合格后，并收到乙方等额的专票后支付10%的验收款 | 156000 | 0 | 10%作为质保金，质保期满后并收到乙方等额的专票后支付10%货款 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000 | 0% | 1560000 | 数据正确
| 19 | YRKJEQ-170015 | 设备合同 | 2017020022 | 2017-04-07 | 386588 | 磁力泵及配件 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到乙方提供的20%预付款保函，乙方提供10%履约保函 | 77317.6 | 0 | 收到乙方提供的30%发货款保函，甲方至乙方工厂初步检验合格后，并收到等额的专票后支付30%的货款 | 115976.4 | 0 | 甲方收到货物后支付20%的货款 | 77317.6 | 0 | 甲方验收合格后，并收到乙方90%的专票后支付20%的验收款 | 77317.6 | 0 | 10%作为质保金，质保期满后并收到乙方等额的专票后支付10%货款 | 38658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386588 | 0% | 386588 | 数据正确
| 20 | YRKJEQ-170016 | 设备合同 | 2017030067 | 2017-04-07 | 18460000 | 压缩机与汽轮机1套 | 上海晗益流体设备有限公司 | 双氧水装置1846万元 | 电汇 | 买方应于收到卖方递交的合同总额20%的以买方为受益人的银行预付款保函后15个工作日内向卖方以电汇方式支付合同总额20% | 3692000 | 3692000 | 余款80%于收到卖方递交的合同总金额5%的以买方为受益人的银行质量保函，及全额增值税发票后，在交货前壹个月以电汇全部付清 | 14768000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692000 | 14768000 | 20% | 18460000 | 数据正确
| 21 | YRKJEQ-170018 | 设备合同 | 2017030076 | 2017-05-02 | 59800000 | 环己酮装置哈氏合金设备24台 | 上海勃冠自动化设备有限公司 | 环己酮装置 | 电汇 | 合同签订后1周内卖方向买方提交本合同总价20%财务收据后15天内，买方向卖方支付合同总价的20% | 11960000 | 11960000 | 合同签订后4个月内买方见证卖方进度（见证三分技术协议）中丙方已签订的哈式合金板材订购合同、复合板订购合同、哈式合金内盘管订购合同、主要锻件订购合同、减速机订购合同、机械密封订购合同、以上均为无价格原始合同，且收到卖方支付本合同总价40%的进度款 | 23920000 | 23920000 | 本合同全部设备生产制造完成，并由三方技术协议中丙方提交完整对应资料，买方受到卖方提交本合同总价100%增值税专用发票以及本合同总价5%的质量保函（质量保函失效期为2020年5月9日）后15天内，支付合同总价40%的发货款 | 23920000 | 0 | 卖方收到买方发货款后3天内将本合同货物全部发出，并对出厂全部货物购买对应运输保险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35880000 | 23920000 | 60% | 59800000 | 数据正确
| 22 | YRKJEQ-170019 | 设备合同 | 2017040001 | 2017-05-04 | 1460000 | 洗涤塔塔内件 | 长沙市弘达石化设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 甲方至乙方工厂清点验货无误后，收到乙方30%的银行保函，并收到17%专票后15个工作日内支付 | 438000 | 0 | 甲方验收合格后，15个工作日内支付60%的货款 | 876000 | 0 | 10%的货款作为质保金，验收合格后18个月后支付 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460000 | 0% | 1460000 | 数据正确
| 23 | YRKJEQ-170021 | 设备合同 | 2017040050 | 2017-06-12 | 3550000 | 硫铵自动包装线 | 无锡力马化工机械有限公司 | 硫铵装置 | 6个月承兑汇票 | 收到乙方有效期2018年3月1日合同20%预付保函和20%财务收据后15个工作日内支付20%预付款 | 710000 | 710000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1420000 | 0 | 货物到达甲方清点无误，收到6个月（有效期2018年9月1日）履约保函后，15个工作日内支付30%货款 | 1065000 | 0 | 10%总价作为质保金，验收合格后12个月保期满后15个工作日支付 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 2840000 | 20% | 3550000 | 数据正确
| 24 | YRKJEQ-170024 | 设备合同 | 2017050008 | 2017-06-06 | 745000 | 第一批过滤器 | 上海泽尔石化设备有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 乙方工厂初步验收后支付60%作为发货款。乙方提供10%的履约保证金 | 447000 | 0 | 甲方验收合格后，且受到全额的增值税发票，30个工作日内支付30%的货款。 | 223500 | 0 | 本合同的10%作为质量包装呢赶紧，自验收合格后18个月后支付 | 74500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745000 | 0% | 745000 | 数据正确
| 25 | YRKJEQ-170029 | 设备合同 | 2017040009 | 2017-06-12 | 3500000 | 液环真空泵共9台 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 己内酰胺装置3台39.9万元，环己酮肟化装置2台221.9万，硫氨装置4台88.2万元 | 承兑汇票 | 甲方收到乙方30%的预付款保函（有限期2017.12.30）以及本合同的30%专票（17%）后15个工作日支付30%货款 | 1050000 | 700000 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方70%的专票后，15个工作日内支付40%的货款 | 1400000 | 0 | 货物到达甲方，并收到乙方合同总价10%的质量保函后的15个工作日，支付30%的验收款 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 2800000 | 20% | 3500000 | 数据正确
| 26 | YRKJEQ-170032 | 设备合同 | 2017050056 | 2017-06-19 | 3350000 | 立式斜流泵 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函，（2017.12.20）以及本合同20%的专票（17%）后15个工作日，支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 670000 | 670000 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方70%的专票后，15个工作日内支付40%的货款 | 1340000 | 0 | 货物到达甲方，安装验收合格后6个月后15个工作日内，支付30%的验收款 | 1005000 | 0 | 本合同的10%作为质保金，验收合格12个月质保期后的15个工作日内支付 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | 2680000 | 20% | 3350000 | 数据正确
| 27 | YRKJEQ-170033 | 设备合同 | 2017050053 | 2017-06-15 | 3600000 | 3台导热油炉 | 常州综研加热炉有限公司 | 环己酮装置120万，甲醇制氢装置240万 | 承兑汇票 | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函（2018.1.2）以及本合同20%的财务收据后15个工作日，支付20%货款。 | 720000 | 720000 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方100%的专票后，15个工作日内支付30%的货款 | 1440000 | 0 | 货物到达甲方，安装验收合格后6个月后15个工作日内，支付30%的验收款 | 1080000 | 0 | 本合同的10%作为质保金，验收合格12个月质保期后的15个工作日内支付 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 2880000 | 20% | 3600000 | 数据正确
| 28 | YRKJGC-170001 | 工程合同 | 2016120024 | 2016-12-29 | 70000 | 软基检测（场地沉降监测） | 福建省建筑设计研究院 | 软基处理7万元 | 电汇 | 全部施工完毕验收合格，收到全额专票后的10-15个工作日付全款 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0% | 70000 | 数据正确
| 29 | YRKJGC-170002 | 工程合同 | 2017010001 | 2017-02-25 | 65720 | 连锁块（53000块*1.24元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 | 总图运输65720元 | 电汇 | 货到交货点验收合格，收到全额发票后，支付全额 | 65720 | 64425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64425.44 | 1294.56 | 98.03% | 65720 | 数据正确
已完毕 | 30 | YRKJGC-170004 | 工程合同 | 2017020027 | 2016-10-31 | 942505.1 | 管桩(6000米*157.9元/米） | 福建宝丰管桩有限公司 | 有机物料罐组51支，中间罐组191支 | 电汇 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 473700 | 473700 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 468805.1 | 468805.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942505.1 | 0 | 100% | 942505.1 | 数据正确
| 31 | YRKJGC-170005 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-15 | 1375000 | 方桩（5500米*250元/米） | 福州市鸿生建材有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 6个月承兑汇票 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付。贴息费由对方提供 | 264000 | 264000 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 1111000 | 274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538000 | 837000 | 39.13% | 1375000 | 数据正确
已完毕 | 32 | YRKJGC-170006 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-20 | 7049840.36 | 管桩（15000米*150元/米+15000米*217元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货10000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 7049840.36 | 7049840.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7049840.36 | 0 | 100% | 7049840.36 | 数据正确
| 33 | YRKJGC-170007 | 工程合同 | 2017030051 | 2017-03-23 | 23345 | （施工生活区临时）配电箱 | 祥华科技有限公司 | 临时设施费2.5万元 | 6个月承兑汇票 | 货到验收合格后，收到100%发票后付清，接受反向贴息 | 23345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23345 | 0% | 23345 | 数据正确
已完毕 | 34 | YRKJGC-170008 | 工程合同 | 2017030053 | 2017-03-30 | 3794350 | 预应力管桩（5万米*175元/米） | 福建翔达管桩有限公司 | 双氧水装置、环己酮装置、硫铵装置、循环水、中间罐组、原水净化站等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货1万米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后3-5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 3794350 | 3794350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794350 | 0 | 100% | 3794350 | 数据正确
| 35 | YRKJGC-170009 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-31 | 8110000 | 预应力管桩（3万米*167元/米） | 福建建华建材有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 8110000 | 5555910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5555910 | 2554090 | 68.51% | 8110000 | 数据正确
已完毕 | 36 | YRKJGC-170010 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-22 | 11786924 | 预应力管桩（7万米*169元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货1万米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 11786924 | 11786924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11786924 | 0 | 100% | 11786924 | 数据正确
已完毕 | 37 | YRKJGC-170011 | 工程合同 | 2017030053 | 2017-04-15 | 5983824 | 管桩（50000*176元/米） | 福建宝丰管桩有限公司 | 双氧水装置、环己酮装置、硫铵装置、循环水、中间罐组、原水净化站等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 5983824 | 5983824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5983824 | 0 | 100% | 5983824 | 数据正确
| 38 | YRKJGC-170012 | 工程合同 | 2017030053 | 2017-04-14 | 2505000 | 预应力管桩（5万米*173元/米） | 福建建华建材有限公司 | 双氧水装置、环己酮装置、硫铵装置、循环水、中间罐组、原水净化站等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 2505000 | 863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863000 | 1642000 | 34.45% | 2505000 | 数据正确
已完毕 | 39 | YRKJGC-170014 | 工程合同 | 2017030074 | 2017-04-17 | 71875 | 柴油（12.5吨*5750元/吨） | 福建省昆仑石化产品有限公司 | 基本预备费71875元 | 电汇 | 款到发货 | 71875 | 71875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71875 | 0 | 100% | 71875 | 数据正确
| 40 | YRKJGC-170016 | 工程合同 | 0 | 2017-04-14 | 918180 | 动力站EPC工程监理合同 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司/福建经典工程咨询有限公司（联合体） | 0 | 电汇 | 合同暂定17个月，金额暂定918180每月25日前提供监理费申请资料，下月25日前支付，收到乙方6%专票后再予以支付 | 918180 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 837940 | 8.739% | 918180 | 数据正确
已完毕 | 41 | YRKJGC-170018 | 其他合同 | 0 | 2017-05-10 | 98000 | HAZOP技术咨询分析 | 北京思创信息系统有限公司 | 非装置 | 电汇 | 本合同生效后5日内，乙方提交本合同100%总额发票后，甲方支付咨询费预付款28000 | 28000 | 28000 | 乙方提交技术咨询电子版报告经过甲方验收后5日内，支付咨询费用余款70000，甲方支付完成后乙方提交盖章的纸质版报告。 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 100% | 98000 | 数据正确
| 42 | YRKJGC-170019 | 工程合同 | 2017040038 | 2017-05-10 | 74000 | 电气工具、仪器等买卖合同 | 福州威德信机电有限公司 | 工器具及生产用具购置费7.4万元 | 电汇/承汇/信用证 | 甲方验收合格后，收到100%的增值税发票后支付合同100%的价款 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0% | 74000 | 数据正确
| 43 | YRKJGC-170022 | 工程合同 | 2017030072 | 2017-05-23 | 4095000 | 项目、工程施工管理监理第I标段 | 上海协同工程咨询有限公司 | 工程建设监理费409.5万元 | 电汇 | 按月支付，收到6%专票后，每月支付该月的80%，工程完工并通过质量监督站验收，且监理资料移交业主后，支付剩余的20%服务费 | 4095000 | 190420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190420 | 3904580 | 4.65% | 4095000 | 数据正确
| 44 | YRKJGC-170023 | 工程合同 | 2017030072-1 | 2017-05-16 | 2223004 | 项目、工程施工管理监理第II标段 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 | 工程建设监理费2223004 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 按月支付，收到6%专票后，每月支付该月的80%，工程完工并通过质量监督站验收，且监理资料移交业主后，支付剩余的20%服务费（如要求电汇，监理人应向委托人支付反向贴息3%/6个月） | 1778403.2 | 153284 | 按月支付，收到6%专票后，每月支付该月的80%，工程完工并通过质量监督站验收，且监理资料移交业主后，支付剩余的20%服务费（如要求电汇，监理人应向委托人支付反向贴息3%/6个月） | 444600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153284 | 2069720 | 6.895% | 2223004 | 数据正确
已完毕 | 45 | YRKJGC-170025 | 工程合同 | 2017050024 | 2017-05-20 | 7069424 | 方桩（15000米*322元/米） | 泉州泰景方桩有限公司 | 环己酮装置、动力站装置、双氧水装置 | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供发票给甲方后6个月的承兑汇票 | 7069424 | 7069424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7069424 | 0 | 100% | 7069424 | 数据正确
已完毕 | 46 | YRKJGC-170026 | 工程合同 | 2017050002 | 2017-05-21 | 79674 | 水泥砖（空心砖40000块*2.17元/块+标准砖4000块*0.28元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 | 0 | 电汇 | 货到交货地点且验收合格后收到乙方全额发票后支付100%货款 | 79674 | 79674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79674 | 0 | 100% | 79674 | 数据正确
| 47 | YRKJXZ-170001 | 其他合同 | - | 2017-01-23 | 163300 | 三修车间办公家具 | 福州市仓山区恒通日用品经营部 | 0 | 6个月承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，收到100%专票17%后支付95% | 155135 | 155135 | 质量保证金5% | 8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155135 | 8165 | 95% | 163300 | 数据正确
| 48 | YRKJXZ-170002 | 其他合同 | - | 2017-02-03 | 63600 | 专项法律顾问服务 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 | 0 | 电汇 | 乙方提供增值税发票，合同签订5个工作日之内支付50% | 31800 | 0 | 乙方提交尽职报告之日5个工作日内支付剩余的50% | 31800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63600 | 0% | 63600 | 数据正确
| 49 | YRKJXZ-170003 | 其他合同 | 2017020055 | 2017-03-21 | 37100 | 增补三修车间办公家具 | 福州市仓山区恒通日用品经营部 | 0 | 电汇 | 货到交货地点验收合格后，收到100%专票17%后支付95% | 35245 | 35245 | 质量保证金5% | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35245 | 1855 | 95% | 37100 | 数据正确
已完毕 | 50 | YRKJXZ-170004 | 其他合同 | 2017030009 | 2017-04-05 | 23520 | 8台扬天台式电脑 | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，支付100%货款，乙方不接受反向贴息 | 23520 | 23520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23520 | 0 | 100% | 23520 | 数据正确
已完毕 | 51 | YRKJXZ-170005 | 其他合同 | 2017040026 | 2017-04-14 | 77690 | 14台扬天台式电脑和1台戴尔电脑 | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，支付100%货款，乙方不接受反向贴息 | 77690 | 77690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77690 | 0 | 100% | 77690 | 数据正确
已完毕 | 52 | YRKJXZ-170006 | 其他合同 | - | 2017-04-20 | 87600 | 2017年夏季工作服600套*146元/套 | 才子服饰股份有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货点验收合格后支付100%货款 | 87600 | 87600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87600 | 0 | 100% | 87600 | 数据正确
| 53 | YRKJXZ-170007 | 其他合同 | 2017050003 | 2017-05-17 | 91200 | 5匹格力单冷空调12台*7600元/台 | 莆田市涵江区意盛电器有限公司 | 0 | 电汇 | 货到交货地点验收合格后收到17%全额专票后10个工作日支付全款 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91200 | 0% | 91200 | 数据正确
| 54 | YRKJXZ-170008 | 其他合同 | 2017050026 | 2017-05-17 | 20510 | 扬天电脑7台*2930元/台 | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，支付100%货款，乙方接受反向贴息 | 20510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20510 | 0% | 20510 | 数据正确
已完毕 | 55 | YRKJXZ-170009 | 其他合同 | - | 2017-06-09 | 49800 | 劳保用品（安全鞋、纱手套、口罩、护目镜） | 福州帆顺特需劳保用品有限公司 | 非装置 | 6个月承兑汇票 | 货到交货点验收合格后全额支付，乙方接受反向贴息 | 49800 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49800 | 0 | 100% | 49800 | 数据正确
已完毕 | 56 | YRKJXZ-170013 | 其他合同 | - | 2017-06-01 | 0.001 | 食堂食材物资团购业务协议书（2017.6.4-2017.9.3） | 莆田市凤凰百货有限公司 | 非装置 | 电汇 | 每月一结，下个月2-3日双方财务核对无误后，收到销售正式发票和请款单等资料给买方，买方30天内汇款制定账户 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 57 | YRKJXZ-170014 | 其他合同 | - | 2017-06-09 | 0.001 | 食堂食材物资团购业务协议书（2017.9.4-2017.12.3） | 锦江麦德龙现购自运有限公司莆田荔城商行 | 非装置 | 电汇 | 每月一结，下个月2-3日双方财务核对无误后，收到销售正式发票和请款单等资料给买方，买方30天内汇款制定账户 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 58 | YRKJXZ-170015 | 其他合同 | - | 2017-06-01 | 0.001 | 食堂早餐食材物资业务协议书 | 莆田市秀屿区东庄镇赵祖浩包子店 | 非装置 | 电汇 | 每月一结，下个月2-3日双方财务核对无误后，收到销售正式发票和请款单等资料给买方，买方15天内汇款制定账户 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 59 | YRKJXZ-170017 | 其他合同 | - | 2017-06-12 | 26370 | 9台扬天台式电脑 | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 验收合格后支付，6个月的承兑汇票，卖方接受反向贴息 | 26370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26370 | 0% | 26370 | 数据正确
| 60 | YRKJXZ-170019 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-06-23 | 215000 | 5#、6#宿舍楼空气能热水器2套 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 非装置 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 193500 | 0 | 本合同的10%作为质量保证金，验收后12个月后支付，甲方接收反向贴息 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0% | 215000 | 数据正确
| 61 | YRKJGC-170003 | 工程合同 | 2017020021 | 2017-03-02 | 125000000 | 环己酮装置设计服务(环己酮预算范围内管控） 合同未拿 | 中国天辰工程有限公司 | 0 | 承兑汇票 | - | 43400000 | 11700000 | - | 40750000 | 25550000 | - | 8900000 | 0 | - | 4400000 | 0 | - | 8050000 | 0 | - | 4400000 | 0 | - | 7800000 | 0 | - | 7300000 | 0 | 37250000 | 87750000 | 29.8% | 125000000 | 数据正确
| 62 | YRKJ-2017GC-SGHT004 | 工程合同 | - | 2017-03-20 | 3360000 | 桩基打桩工程第1标段施工合同书（预应力非一体化管桩24元/米，一体化22.5元/米） | 福建省岩田基础工程技术有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮1.5%，对方提供11%专票后付款 | 2688000 | 1611000 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮1.5%，对方提供11%专票后付款 | 672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 1749000 | 47.95% | 3360000 | 数据正确
已完毕 | 63 | YRKJGC-170024 | 其他合同 | - | 2017-05-26 | 2329791.84 | 关于己内酰胺项目管理框架协议 | 东洋工程（上海）有限公司 | 0 | 电汇 | 收到东洋出具发票后15天内支付给东洋指定账户 | 2329791.84 | 2329791.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329791.84 | 0 | 100% | 2329791.84 | 数据正确
已完毕 | 64 | YRKJGC-170027 | 工程合同 | - | 2017-05-20 | 259486.9 | 吊车租赁（按台班结算） | 莆田市秀屿区笏石双雄吊车出租 | 0 | 电汇 | 发票：机械租赁费17%，吊车费6%，甲方如需开票，税点另算。每月结算一次，收到发票后5天内支付 | 259486.9 | 259486.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259486.9 | 0 | 100% | 259486.9 | 数据正确
| 65 | EVERSUN201506 | 其他合同 | - | 2015-06-05 | 21940000 | 湖南百利设计费 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 非装置 | 承兑 | 合同签订且甲方收到乙方对应金额的正式发票后，甲方在三十天内向乙方支付设计费的15%，作为定金。 | 3291000 | 3750000 | 乙方向甲方提交长周期设备数据表或工程图及用于长周期设备采购文件，甲方需咋一周内进行确认，确认后三十天内，甲方支付设计费的5% | 1097000 | 10000000 | 乙方基础工程设计文件审查后，甲方在30天内甲方向乙方支付设计费30% | 6582000 | 1133000 | 乙方向甲方提交工艺管道及仪表流程图PID,甲方需在一周内进行确认，确认后三十天内，甲方支付设计费5% | 1097000 | 0 | 乙方向甲方提供主要建构筑物的土建施工图，甲方需在一周内进行确认，确认后30天内向乙方支付设计费的30% | 1097000 | 0 | 乙方向甲方提交全部详细工程设计文件，甲方需在一周内进行确认，30天内支付设计费的30% | 6582000 | 0 | 待本合同项下所有工厂装置性能考核合格，项目开车成功后3个月内，甲方向乙方支付至设计费的100%。 | 2194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14883000 | 7057000 | 67.84% | 21940000 | 数据正确
| 66 | YRKJ-2017GC-SGHT005 | 工程合同 | - | 2017-03-20 | 3400000 | 桩基打桩工程第2标段施工合同书（预应力非一体化管桩24元/米，一体化22.4元/米） | 湖北建东勘察基础工程有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮2%，对方提供11%专票后付款 | 2720000 | 1150000 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮2%，对方提供11%专票后付款 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 | 2250000 | 33.82% | 3400000 | 数据正确
| 67 | YRKJEQ-170024-1 | 设备合同 | 0 | 2017-06-26 | 160000 | 过滤器3台及增补技术协议 | 上海泽尔石化设备有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 在乙方工厂初步验收后支付合同金额的60%为发货款。乙方提供10%的履约保证金 | 96000 | 0 | 甲方接收货物验收合格安装调试合格后30个工作日，收到全额的增值税发票后，支付30%货款 | 48000 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后满18月后支付 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0% | 160000 | 数据正确
| 68 | YRKJXZ-170025 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-04 | 74784 | 窗帘 | 莆田市鸿运窗饰贸易有限公司 | 0 | 电汇 | 收到全额的增值税普票后，支付15%预付款 | 11217.6 | 0 | 甲方接收货物验收合格后，在安装调试验收合格后20个工作日支付85% | 63566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74784 | 0% | 74784 | 数据正确
已完毕 | 69 | YRKJGC-170030 | 工程合同 | 2017060007 | 2017-06-26 | 100000 | 枕木等五金工具 | 泉州市超越机电设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到核定验收合格报告及全额的发票后30日之内支付100%货款 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100% | 100000 | 数据正确
| 70 | YRKJEQ-170040 | 设备合同 | 2017050055 | 2017-06-26 | 300000 | 8台磁力泵 | 杭州大路实业有限公司 | 己内酰胺装置30万元 | 6个月承兑汇票，不接受反向贴息 | 到乙方工厂检验合格后，签发发货同意书，收到等额的17%专票后15个工作日支付60%发货款 | 180000 | 0 | 甲方收到调试合格报告及足额的发票后15个工作日支付30%调试款 | 90000 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后12个月或到货香肠18个月支付 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0% | 300000 | 数据正确
已完毕 | 71 | YRKJGC-170029 | 工程合同 | 2017060007 | 2017-06-26 | 56000 | 蜗居房共6间 | 莆田市秀屿区蜗居活动房有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到核定验收合格报告及全额的发票后30日之内支付100%货款 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 100% | 56000 | 数据正确
| 72 | YRKJXZ-170021 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-05 | 271360 | 5#、6#宿舍楼256台电视机共256台*1060元/台 | 福建省广电网络集团股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 货到安装验收合格后收到全额发票后15个工作日支付90%货款。8000元履约保证金退还 | 244224 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 27136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271360 | 0% | 271360 | 数据正确
| 73 | YRKJEQ-170046 | 设备合同 | 2017060021 | 2017-07-11 | 180000 | 板框式压滤机1台 | 浙江隆源环境科技有限公司 | 氨肟化装置18万元 | 电汇 | 到乙方工厂检验货物合格后，签发发货同意书，收到等额的17%专票后15个工作日支付60%发货款 | 108000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 54000 | 0 | 10%作质量保证金，货物验收合格后12个月后的15个工作日支付 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0% | 180000 | 数据正确
| 74 | YRKJGC-170028 | 工程合同 | 2017050051 | 2017-06-19 | 768068.21 | 工程一切险及第三者责任险（17.6.20-18.10.31） | 中华联合财产保险股份有限公司 | 0 | 电汇 | 6.25日之前付清 | 400000 | 400000 | 2017.12.31之前付清 | 368068.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 368068.21 | 52.08% | 768068.21 | 数据正确
| 75 | YRKJEQ-170038 | 设备合同 | 2017060029 | 2017-06-22 | 7900 | 4台气动隔膜泵 | 上海边锋泵业制造有限公司 | 氨肟化装置2360元，环己酮装置2388元，己内酰胺装置3249元 | 电汇 | 乙方收到甲方全部货款后7天内将货物发出甲方附近物流点，7天后寄出17%增值税发票 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0% | 7900 | 数据正确
| 76 | YRKJXZ-170024 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-28 | 34740 | 5#、6#宿舍楼冰箱18台*980元/台，洗衣机18台*950元/台 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 0 | 电汇 | 货到安装验收合格后收到全额发票后15个工作日支付90%货款。8000元履约保证金退还 | 31266 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34740 | 0% | 34740 | 数据正确
| 77 | YRKJXZ-170020 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-24 | 704480 | 5#、6#宿舍楼296台空调 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 0 | 电汇 | 货到安装验收合格后收到全额发票后15个工作日支付90%货款。8000元履约保证金退还 | 634032 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 70448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704480 | 0% | 704480 | 数据正确
| 78 | YRKJXZ-160004 | 其他合同 | - | 2016-04-19 | 80000 | 房租房用家具类（床、床头柜、衣柜、书桌等） | 福州市仓山区恒通日用品经营部 | 0 | 承兑汇票 | 货到验收合格收到全额发票后支付95% | 76000 | 76000 | 5%质保金 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 4000 | 95% | 80000 | 数据正确
已完毕 | 79 | YRKJXZ-160005 | 其他合同 | - | 2016-05-18 | 57988 | 访客一体机1台 | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 电汇 | 款到发货 | 57988 | 57988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57988 | 0 | 100% | 57988 | 数据正确
已完毕 | 80 | YRKJXZ-160006 | 其他合同 | - | 2016-06-24 | 21850 | 卓创资讯网站（化工网、钢铁网等商务信息） | 山东卓创资讯集团有限公司 | 0 | 电汇 | 款到发货 | 21850 | 21850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21850 | 0 | 100% | 21850 | 数据正确
已完毕 | 81 | YRKJXZ-160006 | 其他合同 | - | 2016-05-30 | 22050 | TCL液晶电视21台*1050元/台 | 福建广电网络集团有限公司莆田分公司 | 0 | 电汇 | 收到发票，验收合格支付 | 22050 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 0 | 100% | 22050 | 数据正确
| 82 | YRKJXZ-160007 | 其他合同 | - | 2016-08-13 | 34300 | 办公及宿舍家具（圆桌、凳子、茶几等） | 福州市仓山区恒通日用品经营部 | 0 | 6个月承兑汇票 | 收到发票，验收合格支付95% | 32585 | 32585 | 5%质保金，一年 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32585 | 1715 | 95% | 34300 | 数据正确
已完毕 | 83 | YRKJXZ-160008 | 其他合同 | - | 2016-08-08 | 5000 | 联想笔记本电脑1台 | 福州威迅电子有限公司 | 0 | 电汇 | 收到发票，验收合格支付 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | 5000 | 数据正确
已完毕 | 84 | YRKJXZ-160010 | 其他合同 | - | 2016-08-16 | 25728 | 聚丙烯管402米*64元/米 | 福州万年通管道材料有限公司 | 0 | 电汇 | 合同生效后支付10%预付款 | 2572.8 | 2572.8 | 到货并收到全额发票后支付90% | 23155.2 | 23155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25728 | 0 | 100% | 25728 | 数据正确
已完毕 | 85 | YRKJXZ-160015 | 其他合同 | - | 2016-11-29 | 8000 | 奠基石1套 | 惠安凯石石业有限公司 | 0 | 电汇 | 25%预付款 | 2000 | 2000 | 收到货，收到全额发票后付清 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 100% | 8000 | 数据正确
| 86 | YRKJGC-150001 | 工程合同 | - | 2015-11-10 | 2400000 | 电力工程设计（配套输变电工程方案设计） | 莆田荔源电力勘察设计有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 合同生效，支付20%预付款 | 480000 | 400000 | 基础设计完成并提交全部文件资料，开具合同50%的6%专票后支付30% | 720000 | 0 | 在全套施工图纸及接入系统等文件通知通过相关部门会审，开具50%专票后支付30% | 720000 | 0 | 工程送电成功并稳定运行一个月后支付20% | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2000000 | 16.67% | 2400000 | 数据正确
已完毕 | 87 | YRKJGC-150001 | 工程合同 | - | 2015-03-10 | 55683141 | 软地基处理工程施工-软土区（155539.5米*358元/米） | 福建省东辰建设工程集团有限公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 50114826.9 | 55683141 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 5568314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55683141 | 0 | 100% | 55683141 | 数据正确
已完毕 | 88 | YRKJGC-160002 | 工程合同 | - | 2015-10-25 | 65880000 | 厂区道路路基处理工程（488元/M2*135000M2） | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 0 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 59292000 | 65880000 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 6588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65880000 | 0 | 100% | 65880000 | 数据正确
| 89 | YRKJGC-150002 | 工程合同 | - | 2016-01-28 | 10836000 | 软基处理A标段A地块回填工程 | 莆田市兴发工程有限公司 | 0 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的80%。乙方10万元投标保证金转履约保证金 | 8668800 | 8638000 | 实际工程测量结束后，送审计复核后支付至95% | 1625400 | 2081600 | 6个月后在30天内支付剩余的5% | 541800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10719600 | 116400 | 98.93% | 10836000 | 数据正确
| 90 | YRKJGC-150003 | 工程合同 | - | 2015-12-31 | 367979 | 水泥空心砖（2.05元/块），水泥标砖（0.28元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 | 0 | 承兑 | 每月5日之前支付上个月货款进行结算，提供3%的增值税发票 | 367979 | 258381.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258381.95 | 109597.05 | 70.22% | 367979 | 数据正确
| 91 | YRKJGC-150003 | 工程合同 | - | 2015-03-10 | 54425 | 厂区测绘工程（地形、自然地面标高、标准坐标点等数据测量） | 福建地智信息技术有限公司 | 0 | 无标明 | 按月按进度每月25日向甲方报当月的实际完成工程量，支付工程款的80% | 43540 | 32000 | 经甲方验收通过且所有资料与甲方交接完毕后支付至90% | 5442.5 | 49000 | 乙方提交结算书和竣工图纸，经甲方审核后办理交接手续后10个工作日内，付清 | 5442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | -26575 | 148.8% | 54425 | 数据正确
已完毕 | 92 | YRKJGC-150004 | 工程合同 | - | 2015-03-13 | 154000 | CPL建设工程监理及补充协议（金额不定） | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 0 | 电汇 | 监理人在合同约定每次付款前7日向委托人申请支付申请书 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 100% | 154000 | 数据正确
已完毕 | 93 | YRKJGC-150007 | 工程合同 | - | 2015-04-15 | 140676349.8 | 软地基处理工程施工（软土311941平米*358元/M2，硬土113287平米*256元/M2） | 江苏地质基桩工程公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按月结算，次月支付 | 140676349.8 | 140676349.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140676349.8 | 0 | 100% | 140676349.8 | 数据正确
| 94 | YRKJGC-150009 | 工程合同 | - | 2015-08-31 | 2176558.2 | 建设工程勘察（岩土详细勘察） | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司/福建省建研工程顾问有限公司 | 0 | 承兑汇票 | - | 2155006.56 | 1170000 | - | 16163.73 | 0 | - | 5387.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 1006558.2 | 53.75% | 2176558.2 | 数据正确
| 95 | YRKJGC-150009 | 工程合同 | - | 2015-07-06 | 64025 | 沙盘模型1套（展厅参观） | 浏阳市南方科技展览模型有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 预付款10% | 6402.5 | 0 | 验收合格支付85% | 54421.25 | 0 | 5%质保金 | 3201.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64025 | 0% | 64025 | 数据正确
已完毕 | 96 | YRKJGC-150012 | 工程合同 | - | 2015-05-12 | 64977000 | 软地基处理工程施工-软土区（181500平米*358元/米2） | 福建勘察基础工程公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 58479300 | 64977000 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 6497700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64977000 | 0 | 100% | 64977000 | 数据正确
已完毕 | 97 | YRKJGC-160003 | 工程合同 | - | 2016-04-19 | 10000 | LNG输送技术咨询 | 福建省石油化学工业设计院 | 0 | 0 | 乙方提供初步方案报告前，全额转账，乙方收到款后一周开具专票 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 10000 | 数据正确
已完毕 | 98 | YRKJGC-160004 | 工程合同 | - | 2016-09-06 | 1623855 | 方桩（10380米*200元/米） | 福建建华建材有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 收到乙方17%专票后，安排货款 | 1623855 | 1623855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623855 | 0 | 100% | 1623855 | 数据正确
已完毕 | 99 | YRKJGC-160005 | 工程合同 | - | 2016-09-13 | 41148 | 管桩（420米*127元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 收到管桩及全额发票后支付 | 41148 | 41148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41148 | 0 | 100% | 41148 | 数据正确
已完毕 | 100 | YRKJGC-160008 | 工程合同 | - | 2016-11-06 | 1821600 | 管桩（13200米*138元/米） | 福建建华建材有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货3000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 1821600 | 1821600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821600 | 0 | 100% | 1821600 | 数据正确
| 101 | YRKJGC-160010 | 工程合同 | - | 2016-12-02 | 165168 | 联锁块（133200块*1.24元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 | 0 | 电汇 | 货到交货地点验收合格后，收到全额发票支付 | 165168 | 149369.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149369.16 | 15798.84 | 90.43% | 165168 | 数据正确
已完毕 | 102 | YRKJGC-150002 | 工程合同 | - | 2015-03-10 | 50295910.32 | 软地基处理工程施工-硬土区（196578.4米*256元/米） | 福建勘察基础工程公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 45266319.288 | 50295910.32 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 5029591.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50295910.32 | 0 | 100% | 50295910.32 | 数据正确
已完毕 | 103 | YRKJZB-150001 | 工程合同 | - | 2015-10-22 | 527700 | 管桩（4000米*125元/米） | 福建翔达管桩有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货1000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 527700 | 527700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527700 | 0 | 100% | 527700 | 数据正确
| 104 | YRKJGC-150012 | 工程合同 | - | 2015-10-25 | 37329838 | 厂区道路及水沟、围墙等工程 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 工程：按实际工程量支付80%。履约保证金40万，工程量1/3退还；道路：路基施工验收合格支付40%，路面施工验收合格，支付40%，竣工支付15%，5%质保金 | 29863870.4 | 10951000 | 竣工结算支付15% | 5599475.7 | 0 | 5%质保金1年 | 1866491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10951000 | 26378838 | 29.34% | 37329838 | 数据正确
| 105 | YRKJGC-160001 | 工程合同 | - | 2016-03-16 | 65240 | 水泥管带钢筋（466根*140元/根） | 莆田市永腾新型建材有限公司 | 0 | 电汇 | 预付款60% | 39144 | 39144 | 货到一个月内付清，全额普票 | 26096 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47144 | 18096 | 72.26% | 65240 | 数据正确
| 106 | QS-16-048 | 工程合同 | - | 2016-04-30 | 22127 | 建筑工程施工图文件审查 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 0 | 电汇 | 乙方完成施工图意见或报告前，全额付清 | 22127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22127 | 0% | 22127 | 数据正确
| 107 | QS-16-071 | 工程合同 | - | 2016-06-30 | 8115 | 建筑工程施工图文件审查 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 0 | 电汇 | 乙方完成施工图意见或报告前，全额付清 | 8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8115 | 0% | 8115 | 数据正确
| 108 | QS-16-152 | 工程合同 | - | 2016-11-30 | 28461 | 建筑工程施工图文件审查 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 | 0 | 电汇 | 乙方完成施工图意见或报告前，全额付清 | 28461 | 24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24694 | 3767 | 86.76% | 28461 | 数据正确
| 109 | YRSHEQ-150004 | 设备合同 | - | 2015-03-28 | 144980 | 低压配电柜11台 | 福州福大自动化科技有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 137731 | 108735 | 5%质保金 | 7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108735 | 36245 | 75% | 144980 | 数据正确
| 110 | 物-X150302430号 | 设备合同 | - | 2015-08-24 | 409300 | 油变10台、分界式断路器1台 | 莆田亿力电力物资有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 388835 | 388835 | 5%质保金1年 | 20465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388835 | 20465 | 95% | 409300 | 数据正确
| 111 | 备-X150302430号 | 设备合同 | - | 2015-08-24 | 49020 | 低压开关箱10面，综合计量箱2面 | 福建莆田荔源电气设备有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 46569 | 46569 | 5%质保金 | 2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46569 | 2451 | 95% | 49020 | 数据正确
| 112 | 物-X150302430号-1 | 设备合同 | - | 2015-11-16 | 76312 | 油变2台 | 莆田亿力电力物资有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 72496.4 | 0 | 5%质保金1年 | 3815.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76312 | 0% | 76312 | 数据正确
| 113 | 无 | 设备合同 | - | 2016-03-31 | 24780 | 装载机三清保养及维修工具一批 | 泉州市超越机电设备有限公司 | 0 | 电汇 | 验收合格收到全额发票支付 | 24780 | 31709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31709 | -6929 | 128% | 24780 | 数据正确
| 114 | 无 | 其他合同 | - | 2014-11-13 | 2200000 | 环境影响评价 | 福建省环境科学研究院 | 0 | 电汇 | 合同签订后5个工作日支付100万 | 1000000 | 1000000 | 乙方提交报告书5个工作日内支付60万 | 600000 | 600000 | 乙方提交报告书（报批本）后5个工作日 | 300000 | 300000 | 另外支付送钱 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 300000 | 86.36% | 2200000 | 数据正确
| 115 | WMZX2015017 | 其他合同 | - | 2015-01-16 | 550000 | 安全预评估 | 福建省为民安全工程师咨询服务中心 | 0 | 电汇 | 合同签订收到乙方正式发票后15个工作日支付50% | 275000 | 200000 | 报告书经专家确认后，收到全部发票后支付50% | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 75000 | 86.36% | 550000 | 数据正确
已完毕 | 116 | K1507 | 其他合同 | - | 2015-02-04 | 130000 | 社会稳定风险分析篇章 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 | 0 | 电汇 | 合同签订10个工作日支付30%预付款 | 39000 | 39000 | 篇章报审稿提交后10个工作日支付30% | 39000 | 39000 | 评估通过后10个工作日付清 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 100% | 130000 | 数据正确
已完毕 | 117 | 无 | 其他合同 | - | 2014-12-30 | 200000 | 地下水环境评价 | 核工业鹰潭工程勘察院 | 0 | 电汇 | 合同签订10个工作日支付30%预付款 | 100000 | 100000 | 提交最终专题报告后支付5万 | 50000 | 100000 | 项目通过环评审批后支付5万 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 100% | 200000 | 数据正确
已完毕 | 118 | 莆秀国土资出字（2015）10号 | 其他合同 | - | 2015-06-23 | 62470000 | 土地费（433816平米*144元/平米） | 莆田市国土资源局秀屿分局 | 0 | 电汇 | 合同签订60日之内一次性付清 | 62470000 | 62470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62470000 | 0 | 100% | 62470000 | 数据正确
已完毕 | 119 | 莆海域2015年出字04号 | 其他合同 | - | 2015-02-16 | 12199000 | 海域土地费（50年） | 莆田市财政局 | 0 | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金2636806元，取得使用权证书后退回 | 12199000 | 12199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12199000 | 0 | 100% | 12199000 | 数据正确
已完毕 | 120 | 莆海域2015年出字05号 | 其他合同 | - | 2015-02-16 | 18557800 | 海域土地费（50年） | 莆田市财政局 | 0 | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金4028653元，取得使用权证书后退回 | 18557800 | 18557800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18557800 | 0 | 100% | 18557800 | 数据正确
已完毕 | 121 | 无 | 其他合同 | - | 2016-05-30 | 62439385.77 | 排污权交易（60万吨） | 仙游县环境保护局 | 0 | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金4028653元，取得使用权证书后退回 | 62439385.77 | 62439385.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62439385.77 | 0 | 100% | 62439385.77 | 数据正确
| 122 | 无 | 其他合同 | - | 2015-01-19 | 78313 | 护卫保安服务 | 福建特护保安有限公司南安分公司 | 0 | 电汇 | 次月20日之前支付本月服务费 | 78313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78313 | 0% | 78313 | 数据正确
| 123 | HZPJY(2016)-01 | 其他合同 | - | 2016-03-31 | 180000 | 化工职业病预评价 | 北京化工职业病防治院 | 0 | 电汇 | 合同签订5个工作日支付20% | 36000 | 0 | 安监局组织召开审核会议前5日支付30% | 54000 | 0 | 通过国家行政主管部门备案批复后5个工作日，支付50% | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0% | 180000 | 数据正确
已完毕 | 124 | 莆秀国土资出字（2016）2号 | 其他合同 | - | 2016-03-22 | 39206000 | 土地费 | 莆田市国土资源局秀屿分局 | 0 | 电汇 | 合同签订60日之内一次性付清 | 39206000 | 39206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39206000 | 0 | 100% | 39206000 | 数据正确
已完毕 | 125 | 7583054592 | 其他合同 | - | 2015-02-12 | 0.001 | 临时接电费，暂收12.4万，临时接电结束退还 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 0 | 电汇 | 合同签订一次性支付 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 126 | YR-TGA-01-03 | 其他合同 | - | 2016-08-12 | 999 | 597人才网服务（16.8.1-18.8.1） | 莆田伍玖柒网络科技有限公司 | 0 | 电汇 | 全额 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 100% | 999 | 数据正确
| 127 | YRKJ-2016GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2016-05-15 | 7996800 | 三修车间、物装一车间、物装二车间工程施工 | 中化二建集团有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 结构施工到+-0.000完成，支付20% | 1599360 | 1599000 | 结构施工到屋面，支付20% | 1599360 | 1590000 | 主体完成，支付20% | 1599360 | 1590000 | 验收合格，支付20% | 1599360 | 1590000 | 竣工验收合格，支付15% | 1199520 | 0 | 质保期5%，1年 | 399840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369000 | 1627800 | 79.64% | 7996800 | 数据正确
| 128 | YRKJ-2016GC-JLHT0001 | 工程合同 | - | 2016-05-10 | 950000 | 建设工程监理 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 0 | 电汇 | 每月支付上月监理服务费，含发票 | 950000 | 446551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446551 | 503449 | 47.01% | 950000 | 数据正确
已完毕 | 129 | 无 | 其他合同 | - | 2015-08-04 | 100000 | 海域前期费用结算单 | 莆田市海洋与渔业环境监测站 | 0 | 电汇 | 合同签订10个工作日一次性支付 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100% | 100000 | 数据正确
已完毕 | 130 | YRKJGC-160008-1 | 工程合同 | - | 2016-11-01 | 948600 | 管桩（5580米*170元/米） 无合同 | 福建建华建材有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货3000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 948600 | 948600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948600 | 0 | 100% | 948600 | 数据正确
已完毕 | 131 | YRKJGC-170012-1 | 工程合同 | - | 2017-04-14 | 1931083 | 管桩（5870米*217元/米） 纸质、电子版未移交 | 福建建华建材有限公司 | 0 | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 1931083 | 1931083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931083 | 0 | 100% | 1931083 | 数据正确
| 132 | YRKJGC-150011 | 工程合同 | - | 2015-10-22 | 265000 | 三修车间、硫铵仓库、地磅基础试桩及工程桩工程 | 福建勘察基础工程公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按月结算，进度款的80% | 212000 | 168000 | 工程竣工验收合格后支付15% | 39750 | 0 | 质保期1年后付5% | 13250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 97000 | 63.4% | 265000 | 数据正确
已完毕 | 133 | YRKJGC-160011 | 工程合同 | 0 | 2016-12-29 | 40729.92 | 水泥空心砖（2.05元/块），水泥标砖（0.28元/块） 补合同 | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 | 0 | 承兑 | 货到交货地点验收合格后，收到全额发票支付 | 40729.92 | 40729.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40729.92 | 0 | 100% | 40729.92 | 数据正确
| 134 | YRKJEQ-170031 | 设备合同 | - | 2017-03-14 | 7270000 | 环己酮塔内件设计及制造（二标段） | 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 乙方具备发货条件通知甲方确认满足要求，收到全额17%专票及完整资料后支付60%发货款；共14万履约保证金，到货1哦天后退还 | 4362000 | 0 | 货到到达甲方验收合格后15个工作日支付30% | 2181000 | 0 | 10%质保金，验收合格后12个月支付 | 727000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7270000 | 0% | 7270000 | 数据正确
| 135 | YRKJEQ-170042 | 设备合同 | 2017050054 | 2017-06-28 | 13750000 | 原水净化系统及附属设备1套 | 江苏一环集团有限公司 | 原水净化系统 | 6个月承兑汇票/现金不下浮 | 合同签订15个工作日，收到等额17%专票及预付保函后15个工作日，支付20%预付款。10%履约保证金 | 2750000 | 2750000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 5500000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 4125000 | 0 | 10%总价作为质保金，验收合格后12个月保期满后15个工作日支付 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 11000000 | 20% | 13750000 | 数据正确
| 136 | YRKJEQ-170030 | 设备合同 | - | 2017-06-28 | 11000000 | 环己酮塔内件设计及制造（一标段） | 湖北洪湖化工机械总厂 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票 | 合同签订15个工作日，收到等额17%专票及预付保函后15个工作日，支付20%预付款。10%履约保证金 | 2200000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 4400000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 3300000 | 0 | 10%总价作为质保金，验收合格后12个月保期满后15个工作日支付 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 0% | 11000000 | 数据正确
| 137 | YRKJEQ-170041 | 设备合同 | 2017060042 | 2017-07-03 | 145000 | 混合器、消音器共10台 | 上海泽尔石化设备有限公司 | 氨肟化装置12.6万元，己内酰胺装置1.9万元 | 6个月承兑汇票 | 乙方货物制造完成，甲方人员在乙方工厂清点验货无误，并收到60%的专票（17%）后15个工作日支付60%发货款 | 87000 | 0 | 甲方验收合格后，15个工作日内支付30%的货款 | 43500 | 0 | 10%的货款作为质保金，验收合格后18个月后支付 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0% | 145000 | 数据正确
| 138 | YRKJEQ-170051 | 设备合同 | 2017050013 | 2017-07-12 | 1800000 | 环己酮装置卧式多级离心泵共4台 | 杭州大路实业有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 乙方货物制造完成，甲方人员在乙方工厂清点验货无误，并收到60%的专票（17%）后15个工作日支付60%发货款 | 1080000 | 0 | 甲方验收合格后，15个工作日内支付30%的货款 | 540000 | 0 | 10%的货款作为质保金，验收合格后18个月后支付 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0% | 1800000 | 数据正确
| 139 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 51560000 | 厂前区项目土建工程 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | - | 24125788.7 | 4843153.08 | 0 | 7052908.8 | 4848377.92 | 0 | 6281312.05 | 0 | 0 | 2526010.79 | 0 | 0 | 2294530.94 | 0 | 0 | 1797399.22 | 0 | 0 | 2094973.86 | 0 | 0 | 5387075.64 | 0 | 9691531 | 41868469 | 18.8% | 51560000 | 数据正确
已完毕 | 140 | YRKJEQ-170045 | 设备合同 | 2017060003 | 2017-07-14 | 103000 | 3T柴油叉车 | 林德（中国）叉车有限公司 | 0 | 电汇 | 合同签订后预付30% | 30900 | 30900 | 验收合格，收到全额专票，后15个工作日支付70% | 72100 | 72100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 0 | 100% | 103000 | 数据正确
| 141 | YRKJEQ-170022 | 设备合同 | 2017050011 | 2017-06-07 | 14200000 | 氢气压缩机共4台 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 环己酮装置1420万元 | 承兑汇票 | 合同签订15个工作日，收到等额17%专票及预付保函后15个工作日，支付20%预付款。10%履约保证金 | 2840000 | 2840000 | 货到甲方现场，提供全额专票，一个月内支付40%货款，退回预付款保函 | 5680000 | 0 | 验收合格后，一个月内支付30%验收款 | 4260000 | 0 | 10%质保金，货到现场后满18个月付清 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840000 | 11360000 | 20% | 14200000 | 数据正确
| 142 | YRKJEQ-170023 | 设备合同 | 2017060065 | 2017-06-07 | 2900000 | 循环水泵及配件P-85301D配套 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 循环水场290万元 | 6个月承兑汇票 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 580000 | 580000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1160000 | 0 | 甲方收到货物，并验收合格后收到全额的专票后，支付30%的验收款 | 870000 | 0 | 10%质保金，质满期满后无息支付 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 2320000 | 20% | 2900000 | 数据正确
| 143 | YRKJ-2016GC-SGHT003 | 工程合同 | - | 2016-11-16 | 660000 | 有机物料、苯罐组、液己罐、苯己罐桩基工程 | 福建勘察基础工程公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按月结算，进度款的80% | 528000 | 471600 | 工程竣工验收合格后支付15% | 99000 | 0 | 质保期1年后付5% | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471600 | 188400 | 71.45% | 660000 | 数据正确
| 144 | YRKJ-2016GC-SGHT002 | 工程合同 | - | 2016-09-07 | 506000 | 厂前区桩基工程 | 福建勘察基础工程公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按月结算，进度款的80% | 404800 | 268000 | 工程竣工验收合格后支付15% | 75900 | 0 | 质保期1年后付5% | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268000 | 238000 | 52.96% | 506000 | 数据正确
| 145 | YRKJ-2017GC-SGHT002 | 工程合同 | - | 2017-01-10 | 177693.9482 | 三修车间等工程周边联锁块道路工程 | 福建省福清市嘉盛建设工程有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按月支付工程进度款的80% | 142155.1585 | 140000 | 工程竣工验收合格后支付15% | 26654.0922 | 0 | 质量保证期6个月后支付5% | 8884.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 37693.9482 | 78.79% | 177693.9482 | 数据正确
| 146 | YRKJ-2017GC-SGHT007 | 工程合同 | - | 2017-04-13 | 487605 | 桩基检测II标段工程 | 厦门市工程检测中心有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 检测工作结束，提交检测简报后，支付合同总价的60% | 292563 | 0 | 提供正式检测报告后，支付至合同的80% | 97521 | 0 | 经内部审计部门审计后，支付至95% | 73140.75 | 0 | 项目竣工验收资料归档后支付尾款 | 24380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487605 | 0% | 487605 | 数据正确
已完毕 | 147 | YRKJGC-170035 | 工程合同 | 2017060045 | 2017-07-01 | 6000 | 地脚螺铨120套 | 福州同进机电设备有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到核定验收合格报告及全额的发票后15日之内支付100%货款 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 100% | 6000 | 数据正确
| 148 | YRKJGC-160009 | 其他合同 | 0 | 2016-11-23 | 108000 | 道闸1套（合同未拿，详见17年4月记88凭证） | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 102600 | 102600 | 5%质保金，一年 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102600 | 5400 | 95% | 108000 | 数据正确
已完毕 | 149 | 无 | 其他合同 | - | 2016-01-01 | 5592841.17 | 意大利专有技术费 | 意大利（IPT Srl) | 0 | 电汇 | 合同签订且收到单据发票后100%支付 | 5592841.17 | 5592841.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5592841.17 | 0 | 100% | 5592841.17 | 数据正确
已完毕 | 150 | YRKJGC-170032 | 工程合同 | 2017060075 | 2017-06-30 | 49000 | PRC管、管材等 | 福州望远机电设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日全额付清 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 100% | 49000 | 数据正确
| 151 | YRKJGC-170037 | 工程合同 | 2017060075 | 2017-07-18 | 13447582 | B型结构壁管一批 | 福建纳川管材科技股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 合同签署后15工作日内，乙方开具合同总价的10%履约保函，有效期1年；10%的预付款保函后的15天内，支付10%预付款 | 1344758.2 | 1344758.2 | 甲方收到货物，经验收合格，收到17%专票后支付当月实际货款的80%（每个月10号前支付） | 10758065.6 | 0 | 10%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 1344758.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344758.2 | 12102823.8 | 10% | 13447582 | 数据正确
| 152 | YRKJ-2017GC-SGHT003 | 工程合同 | - | 2017-03-30 | 1750000 | 桩基工程第II标段（水泥搅拌桩）单价包干28元 | 福建省岩田基础工程技术有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票，费率1.5% | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80%，履约保证金9万，验收合格后3个月退还 | 1400000 | 0 | 工程竣工验收合格后付清余款 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750000 | 0% | 1750000 | 数据正确
| 153 | YRKJ-2017GC-SGHT006 | 工程合同 | - | 2017-04-13 | 487605 | 桩基检测I标段工程 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80%，履约保证金9万，验收合格后3个月退还 | 292563 | 0 | 提供正式的检测报告后，支付至合同的80% | 97521 | 0 | 经招标人内部审计后，支付至95% | 73140.75 | 0 | 项目竣工验收资料归档后支付尾款 | 24380.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487605 | 0% | 487605 | 数据正确
| 154 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 57000000 | 厂前区土建工程施工(I标段） | 中国化学工程第三建设有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 1954393 | 1563000 | 按工程进度款支付80% | 3919004 | 3135000 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 尾款 | 51126603 | 0 | 4698000 | 52302000 | 8.242% | 57000000 | 数据正确
已完毕 | 155 | YRKJGC-170031 | 工程合同 | 2017060075 | 2017-07-05 | 44560 | 玻璃钢管（44米*1012.73元/米） | 山东金光集团有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日全额付清 | 44560 | 44560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44560 | 0 | 100% | 44560 | 数据正确
| 156 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 57000000 | 厂前区土建工程施工(II标段） | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 3105356.04 | 2484000.002 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 尾款 | 53894643.96 | 0 | 2484000.002 | 54515999.998 | 4.358% | 57000000 | 数据正确
| 157 | YRKJ-2017GC-SGHT010 | 工程合同 | - | 2017-06-15 | 200000 | 零星临时道路工程(工程施工框架协议） | 福建省福清市嘉盛建设工程有限公司 | 0 | 电汇 | 工程竣工验收合格后经一审和二审审核完成后，提供11%发屁后付工程款95% | 190000 | 0 | 5%质保金，6个月后工程无质量问题退还 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0% | 200000 | 数据正确
已完毕 | 158 | YRKJ-2017GC-SGHT011 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 60000 | 租赁一台履带式液压单斗挖掘机施工 | 泉州宏福工程机械租赁有限公司 | 0 | 电汇 | 完成施工任务后，收到3%专票，15个工作日后一次性支付 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 100% | 60000 | 数据正确
已完毕 | 159 | YRKJEQ-170002-1 | 设备合同 | 2016070031 | 2017-01-15 | 3683570.798 | 2台离心机 | 锦江（香港）有限公司 | 0 | 电汇/信用证 | 合同签署2个工作周内，支付20%预付款，电汇 | 736714.1596 | 736714.1596 | 开出货运单据后支付80%，信用证 | 2946856.6384 | 2946856.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683570.798 | 0 | 100% | 3683570.798 | 数据正确
| 160 | JMFJYR20170707 | 设备合同 | 0 | 2017-07-07 | 60000000 | 贵金属海绵钯300KG | 庄信万丰（上海）催化剂有限公司 | 0 | 电汇 | 首个定价日前支付200万元定金 | 2000000 | 2000000 | 按期间支付货款 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 58000000 | 3.333% | 60000000 | 数据正确
已完毕 | 161 | YRKJGC-170017 | 工程合同 | 0 | 2017-04-29 | 0.001 | 工程报装和供气合同 | 旷远能源股份有限公司 | 0 | 电汇 | - | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 162 | YRKJ-2017GC-JLHT0001 | 工程合同 | 0 | 2017-03-01 | 665000 | 厂前区项目土建工程监理 | 上海协同工程咨询有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 建筑物基础承台完20% | 106400 | 0 | 建筑物主体结构施工完20% | 106400 | 106400 | 建筑物装饰工程施工完20% | 106400 | 0 | 公用工程、配套工程及总图工程完20% | 106400 | 0 | 建筑物中间交接验收完20% | 53200 | 0 | 竣工完成（保函竣工资料完成） | 53200 | 0 | 工程竣工验收合格并完成交接手续后支付尾款 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106400 | 558600 | 16% | 665000 | 数据正确
| 163 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 35900000 | 甲醇制氢装置EPC | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | - | 2954746.3 | 0 | - | 8864238.9 | 0 | - | 11165267.95 | 0 | - | 2145746.85 | 0 | - | 3590000 | 0 | - | 3590000 | 0 | - | 1795000 | 0 | - | 1795000 | 0 | 0 | 35900000 | 0% | 35900000 | 数据正确
| 164 | YRKJEQ-170061 | 设备合同 | 2017060050 | 2017-07-28 | 7930000 | 4台水合反应器 环己醇第一第二反应器 | 龙杰机械装备（太仓）有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函以及本合同20%的财务收据后15个工作日，支付20%货款。 | 1586000 | 1586000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 3172000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 2379000 | 0 | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586000 | 6344000 | 20% | 7930000 | 数据正确
| 165 | YRKJEQ-170060 | 设备合同 | 2017060049 | 2017-07-28 | 12350000 | 18台非标容器（蒸发塔、再沸塔） | 龙杰机械装备（太仓）有限公司 | 己内酰胺装置 | 6个月承兑汇票/电汇金额1200万元 | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函以及本合同20%的财务收据后15个工作日，支付20%货款。 | 2470000 | 2470000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 4940000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 3705000 | 0 | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 1235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470000 | 9880000 | 20% | 12350000 | 数据正确
| 166 | YRKJGC-160007 | 工程合同 | 0 | 2016-11-05 | 157705 | 三修车间智能化系统工程承揽 | 莆田市广汇电脑有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇按中国银行贷款利率下浮 | 甲方验收合格后，收到100%的增值税发票后支付合同80%的价款 | 126164 | 126164 | 甲方收到竣工图纸，办理交接手续30日内支付10% | 15770.5 | 15770.5 | 质量保证金10%，验收合格1年后退还 | 15770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141934.5 | 15770.5 | 90% | 157705 | 数据正确
| 167 | YRKJEQ-170020 | 设备合同 | 2017040024 | 2017-05-15 | 110000 | 1台不可拆螺旋板式换热器 | 兰州兰洛炼化高新装备股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方100%专票，初步到货验收合格后15个工作日，支付70%货款（乙方支付的1万元保证金退回） | 77000 | 0 | 甲方在开车验收合格后支付20%验收合格款 | 22000 | 0 | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0% | 110000 | 数据正确
| 168 | YRKJEQ-170039 | 设备合同 | 2017050048 | 2017-06-27 | 3650000 | 93台离心泵 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇按358万元算 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 730000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1460000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 1095000 | 0 | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650000 | 0% | 3650000 | 数据正确
| 169 | YRKJEQ-170044 | 设备合同 | 2017060025 | 2017-07-04 | 170000 | 起重设备（葫芦7台） | 河南豫中起重集团有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方收到乙方100%专票，初步到货验收合格后15个工作日，支付70%货款 | 119000 | 0 | 甲方在开车验收合格后支付20%验收合格款 | 34000 | 0 | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0% | 170000 | 数据正确
| 170 | YRKJEQ-170047 | 设备合同 | 2017040041 | 2017-07-10 | 235000 | 4台罗茨风机 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/不接受反向贴息 | 甲方收到乙方30%的预付款保函以及本合同的30%专票（17%）后15个工作日支付30%货款 | 70500 | 70500 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方70%的专票后，15个工作日内支付60%的货款 | 141000 | 0 | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70500 | 164500 | 30% | 235000 | 数据正确
| 171 | YRKJEQ-170050 | 设备合同 | 2017060030 | 2017-07-20 | 1550000 | 气动角阀 | 萨姆森控制设备（中国）有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%专票（17%）后15个工作日支付20%货款 | 310000 | 310000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 620000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付40%调试款（10%质量保函） | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 1240000 | 20% | 1550000 | 数据正确
| 172 | YRKJEQ-170052 | 设备合同 | 2017060024 | 2017-07-31 | 14200000 | 废气、废液焚烧装置1套 | 天津晟成环境技术发展有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付60%发货款 | 8520000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 4260000 | 0 | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 1420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14200000 | 0% | 14200000 | 数据正确
| 173 | YRKJEQ-170059 | 设备合同 | 2017060071 | 2017-07-28 | 180000 | 板式换热器3套 | 阿法拉伐（上海）技术有限公司 | 环己酮装置 | 电汇 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供20%履约保函 | 36000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付80%发货款 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0% | 180000 | 数据正确
| 174 | YRKJEQ-170062 | 设备合同 | 2017050064 | 2017-07-26 | 400000 | 汽车衡2台 | 福建科达衡器有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方初步验收合格后，收到60%专票，10个工作日支付60%货款 | 240000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 120000 | 0 | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0% | 400000 | 数据正确
| 175 | YRKJEQ-170063 | 设备合同 | 2017060027 | 2017-06-20 | 1329837.7 | 釜底角阀12台 | 香港思科特工业技术有限公司 | 环己酮装置 | 信用证 | 甲方收到乙方10%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付10%预付款 | 132983.77 | 132983.77 | 发货前两个月开证 | 1196853.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132983.77 | 1196853.93 | 10% | 1329837.7 | 数据正确
| 176 | YRKJEQ-170064 | 设备合同 | 2017060086 | 2017-07-27 | 1750000 | 在线分析仪 | 深圳市博控实业有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%专票（17%）后15个工作日支付20%货款 | 350000 | 350000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 700000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 525000 | 0 | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1400000 | 20% | 1750000 | 数据正确
已完毕 | 177 | YRKJGC-170033 | 工程合同 | 0 | 2017-07-08 | 0.001 | CPL项目设备监造技术服务 | 南京三方化工设备监理有限公司 | 0 | 电汇 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0009 | 0.001 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 178 | YRKJGC-170034 | 工程合同 | 0 | 2017-07-12 | 0.001 | CPL项目设备监造技术服务 | 合肥通安工程机械设备监理有限公司 | 0 | 电汇 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0009 | 0.001 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 179 | YRKJXZ-170012 | 其他合同 | 0 | 2017-07-21 | 948068 | 5#、6#宿舍楼冰箱家具 | 福建鸿达家具有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 853261.2 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 94806.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948068 | 0% | 948068 | 数据正确
| 180 | YRKJXZ-170023 | 其他合同 | 0 | 2017-07-06 | 35000 | 钢板 | 常熟市鑫旺五金工艺厂 | 0 | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0% | 35000 | 数据正确
| 181 | YRKJXZ-170026 | 其他合同 | 0 | 2017-08-04 | 9520 | 格力空调4台 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9520 | 0% | 9520 | 数据正确
| 182 | YRKJXZ-170027 | 其他合同 | 0 | 2017-08-04 | 23450 | 联想台式电脑7台 | 福州威迅电子有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 23450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23450 | 0% | 23450 | 数据正确
已完毕 | 183 | YRKJXZ-170016 | 其他合同 | 0 | 2017-06-01 | 0.001 | 单位采购业务协议书（早餐） | 莆田市秀屿区东庄镇黄碧山小吃店 | 0 | 电汇 | 每月结一次 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 184 | JPCT120015 | 其他合同 | - | 2012-11-20 | 8000000 | 工程设计及技术服务 | 京鼎工程建设有限公司 | 0 | 电汇 | 合同半路终止 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | 100% | 8000000 | 数据正确
已完毕 | 185 | JPCT120016 | 其他合同 | - | 2012-11-13 | 11200000 | 建设工程项目合同 | 北京华福工程有限公司 | 0 | 电汇 | 锦江石化转永荣科技 | 11200000 | 11200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200000 | 0 | 100% | 11200000 | 数据正确
#DIV/0! | 186 | 莆海域2015年出字04号、05号、莆秀国土资出字（2015）10号 （2016）2号 | 其他合同 | - | 2016-03-31 | 0 | 土地费政府补贴9780万元，II期建设土地费733.28万元 | 莆田市财政局、莆田市国土资源局秀屿分局 | 0 | 电汇 | 政府补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 187 | 无 | 其他合同 | - | 2016-05-30 | 0 | 排污权交易（付款60万吨排污费，本次一期工程按20万吨算） | 仙游县环境保护局 | 0 | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金4028653元，取得使用权证书后退回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
| 188 | YRKJEQ-170035 | 设备合同 | 2017050050 | 2017-06-23 | 2530000 | 69台屏蔽泵 | 厦门予中化工有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不贴息 | 甲方收到乙方20%收据15个工作日支付预付款20% | 506000 | 0 | 甲方提供全额专票，交货期内一个月支付75%发货款 | 1897500 | 0 | 开车调试验收合格后，一个月内支付3%验收款 | 75900 | 0 | 2%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530000 | 0% | 2530000 | 数据正确
| 189 | YRKJEQ-170058 | 设备合同 | 2017060088 | 2017-08-07 | 1314000 | 釜液循环前置换热器6台 | 北京广夏环能科技股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇总降2.1万元 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付60%发货款 10%履约保函 | 788400 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 394200 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 131400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314000 | 0% | 1314000 | 数据正确
| 190 | YRKJEQ-170066 | 设备合同 | 2017060040 | 2017-08-09 | 1379000 | 过滤器 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%收据后15个工作日支付20%预付款 | 275800 | 275800 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付40%发货款 | 551600 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 413700 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 137900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275800 | 1103200 | 20% | 1379000 | 数据正确
| 191 | YRKJEQ-170070 | 设备合同 | 0 | 2017-08-14 | 4365000 | 冷凝水除油除铁装置 | 南京碧盾环保科技股份有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方10%的预付款保函以及本合同的10%专票后15个工作日支付10%预付款 | 436500 | 0 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到50%专票后15个工作日，支付50%发货款 | 2182500 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 1309500 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 436500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365000 | 0% | 4365000 | 数据正确
| 192 | YRKJEQ-170074 | 设备合同 | 2017050068 | 2017-08-16 | 376000 | 鹤管 | 连云港和昌机械有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付60%发货款 10%履约保函 | 225600 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 112800 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场19个月 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376000 | 0% | 376000 | 数据正确
| 193 | YRKJEQ-170076 | 设备合同 | 2017070058/59 | 2017-08-17 | 17500000 | 环己酮非标包1、非标包2 | 中核动力设备有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%收据后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 3500000 | 0 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到全额专票后15个工作日，支付60%发货款 | 10500000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 1750000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500000 | 0% | 17500000 | 数据正确
| 194 | YRKJEQ-170081 | 设备合同 | 2017070077 | 2017-08-23 | 9200000 | 53台非标设备 | 福建省泉州市江南冷却器厂 | 己内酰胺装置 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%收据后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 1840000 | 1840000 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到等额专票后15个工作日，支付60%发货款 | 5520000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 920000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840000 | 7360000 | 20% | 9200000 | 数据正确
| 195 | YRKJXZ-170029 | 其他合同 | 0 | 2017-08-11 | 23450 | 联想台式电脑7台 | 福州威迅电子有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 23450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23450 | 0% | 23450 | 数据正确
| 196 | YRKJXZ-170031 | 其他合同 | 0 | 2017-08-18 | 95640 | 交换机投影仪等信息类物资 | 莆田市广汇电脑有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 95640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95640 | 0% | 95640 | 数据正确
| 197 | YRKJGC-170042 | 工程合同 | 0 | 2017-08-17 | 8300000 | 预应力管桩（5万米*166元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 | 0 | 电汇 | 货到付款，每次供货10000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 8300000 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660000 | 6640000 | 20% | 8300000 | 数据正确
| 198 | YRKJEQ-170054 | 设备合同 | 2017060068 | 2017-07-10 | 1350000 | 重排反应混合器5套（合同未收） | 靖江华泰机械制造有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮2% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%专票后15个工作日支付20%预付款 | 270000 | 270000 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付40%发货款 | 540000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 405000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 1080000 | 20% | 1350000 | 数据正确
| 199 | YRKJEQ-170056 | 设备合同 | 2017060017 | 2017-07-18 | 2150000 | 化工流程泵27台 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函,20%发票后15个工作日支付20%预付款 | 430000 | 430000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到40%专票，15个工作日内支付40%发货款 | 860000 | 0 | 甲方收到货物，并验收合格后收到全额的专票后，支付30%的验收款 | 645000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 1720000 | 20% | 2150000 | 数据正确
| 200 | YRKJEQ-170053 | 设备合同 | 2017060066/2017060041 | 2017-08-10 | 1000000 | 搅拌器26台 | 江苏胜开尔工业技术有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函,20%发票后15个工作日支付20%预付款 | 200000 | 200000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到60%专票，15个工作日内支付60%发货款 | 600000 | 0 | 甲方收到货物，并验收合格后收到全额的专票后，支付10%的验收款 | 100000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 800000 | 20% | 1000000 | 数据正确
| 201 | YRKJEQ-170035-1 | 设备合同 | 0 | 2017-08-16 | 810000 | 屏蔽泵17台（加签） | 厦门予中化工有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%收据15个工作日支付预付款20% | 162000 | 162000 | 甲方提供全额专票，交货期内一个月支付75%发货款 | 607500 | 0 | 开车调试验收合格后，一个月内支付3%验收款 | 24300 | 0 | 2%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 648000 | 20% | 810000 | 数据正确
| 202 | - | 工程合同 | - | 2017-08-30 | 3000000 | 安装工程第三方无损检测（Ⅰ标段） | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 203 | YRKJ-2017GC-SGHT013 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 58000000 | 建筑安装工程(Ⅱ标段) | 中国化学工程第三建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0% | 58000000 | 数据正确
| 204 | YRKJ-2017GC-SGHT014 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 45000000 | 建筑安装工程(Ⅲ标段) | 湖南省工业设备安装有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80% | 36000000 | 2051000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051000 | 42949000 | 4.558% | 45000000 | 数据正确
| 205 | - | EPC合同 | - | - | 119000000 | 污水处理场PC | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮9% | 0 | 119000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000000 | 0% | 119000000 | 数据正确
| 206 | AG-KJ-20170001 | 工程合同 | - | 2017-08-30 | 1800000 | 安装工程第三方无损检测（Ⅱ标段） | 福建省特安安全技术服务中心 | 0 | 0 | - | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0% | 1800000 | 数据正确
| 207 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 70000000 | 建筑安装工程(Ⅰ标段) | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 723247 | 578000 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 69276753 | 0 | 578000 | 69422000 | 0.8257% | 70000000 | 数据正确
| 208 | YRKJGC-170045 | 工程合同 | 0 | 2017-08-30 | 341633.42 | 10KV电力电缆协议 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函 | 273306.736 | 0 | 安装验收合格后15个工作日支付15% | 51245.013 | 0 | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 17081.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341633.42 | 0% | 341633.42 | 数据正确
| 209 | YRKJGC-170046 | 工程合同 | 0 | 2017-08-30 | 1282350 | 10KV电力电缆协议 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具100万预付款保函，甲方支付100万元预付款，在最后一笔订单支付80%中扣除，多退少补 | 1225880 | 1000000 | - | 42352.5 | 0 | - | 14117.5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1000000 | 282350 | 77.98% | 1282350 | 数据正确
| 210 | YRKJGC-170047 | 工程合同 | 0 | 2017-08-30 | 381737.2 | 10KV电力电缆协议 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具50万预付款保函，甲方支付50万元预付款，在最后一笔订单支付80%中扣除，多退少补 | 305389.76 | 0 | 安装验收合格后15个工作日支付15% | 57260.58 | 0 | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 19086.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381737.2 | 0% | 381737.2 | 数据正确
| 211 | - | 工程合同 | 0 | 2017-08-30 | 936671.03 | 10KV电力电缆协议 | 明星电缆销售有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具50万预付款保函，甲方支付50万元预付款，在最后一笔订单支付81%中扣除，多退少补 | 755764.21 | 0 | 安装验收合格后15个工作日支付16% | 135680.115 | 0 | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场19个月支付 | 45226.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936671.03 | 0% | 936671.03 | 数据正确
| 212 | YRKJEQ-170012-1 | 设备合同 | 2017020025 | 2017-04-08 | 36000 | 化工流程泵共83台（加签一台） | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 氨肟化装置 | 6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | - | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0% | 36000 | 数据正确
| 213 | YRKJEQ-170034 | 设备合同 | 2017050012 | 2017-06-20 | 3980000 | 浆料泵4台 | 大连海密梯克泵业有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函，等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 796000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1592000 | 0 | 开车验收合格后，提供全额专票，一个月内支付30%验收款 | 1194000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980000 | 0% | 3980000 | 数据正确
| 214 | YRKJEQ-170036 | 设备合同 | 2017050044 | 2017-06-23 | 560000 | 自吸泵51台 | 江苏长凯机械设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函，等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 112000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 224000 | 0 | 开车验收合格后，提供全额专票，一个月内支付30%验收款 | 168000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0% | 560000 | 数据正确
| 215 | YRKJEQ-170043 | 设备合同 | 2017060010 | 2017-07-04 | 85000 | 液下泵4台 | 江苏长凯机械设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 17000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 34000 | 0 | 开车验收合格后，提供全额专票，一个月内支付30%验收款 | 25500 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0% | 85000 | 数据正确
| 216 | YRKJEQ-170065 | 设备合同 | 2017060074 | 2017-07-26 | 140000 | 罗茨风机2台 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方30%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付30%预付款 | 42000 | 42000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 84000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 98000 | 30% | 140000 | 数据正确
| 217 | YRKJEQ-170067 | 设备合同 | 2017050009 | 2017-08-28 | 288000 | 液氨卸车压缩机2台 | 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇没说明 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款。10%履约保函 | 172800 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 86400 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288000 | 0% | 288000 | 数据正确
| 218 | YRKJEQ-170068 | 设备合同 | 2017060079 | 2017-08-01 | 1500000 | 循环水泵驱动用汽轮机 | 杭州大路实业有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 300000 | 300000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 600000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 450000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1200000 | 20% | 1500000 | 数据正确
| 219 | YRKJEQ-170069 | 设备合同 | 2017060078 | 2017-08-04 | 220000 | 喷射器16台 | 杭州杭真能源科技股份有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 44000 | 44000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 88000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 66000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 176000 | 20% | 220000 | 数据正确
| 220 | YRKJEQ-170071 | 设备合同 | 2017070057 | 2017-08-11 | 5790000 | 环己酮肟化非标设备包2（29台） | 常州市东方锅炉压力容器制造有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 1158000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 3474000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 579000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790000 | 0% | 5790000 | 数据正确
| 221 | YRKJEQ-170079 | 设备合同 | 2017070065 | 2017-08-26 | 3366000 | 非标设备包3 | 常州市东方锅炉压力容器制造有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 673200 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 2019600 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 336600 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 336600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366000 | 0% | 3366000 | 数据正确
| 222 | YRKJEQ-170087 | 设备合同 | 2017050023 | 2017-09-01 | 1280000 | 硫铵输送设备5套 | 湖北宜都运机机电股份有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 256000 | 256000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 768000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 128000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256000 | 1024000 | 20% | 1280000 | 数据正确
| 223 | YRKJEQ-170086 | 设备合同 | 2017070066 | 2017-08-25 | 7820000 | 非标设备包4 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮2% | 甲方收到乙方30%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付30%预付款 10%履约保函 | 2346000 | 2346000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付50%发货款 | 3910000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 782000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346000 | 5474000 | 30% | 7820000 | 数据正确
已完毕 | 224 | - | 其他合同 | - | 2017-09-30 | 39137986.481 | 管理费暂估 | 永荣科技 | 0 | 电汇 | - | 39137986.481 | 39137986.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39137986.481 | 0 | 100% | 39137986.481 | 数据正确
| 225 | YRKJEQ-170073 | 设备合同 | 0 | 2017-08-15 | 1150000 | 电器一批 | 镇江默勒电器有限公司 | 厂前区配电所 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款。 | 690000 | 690000 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 345000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 | 460000 | 60% | 1150000 | 数据正确
| 226 | YRKJEQ-170077 | 设备合同 | 2017060090 | 2017-08-15 | 1520000 | 柴油发动机 | 伟兴有限公司 | 西北区配电所 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 304000 | 304000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 608000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 456000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304000 | 1216000 | 20% | 1520000 | 数据正确
| 227 | YRKJEQ-170080 | 设备合同 | 0 | 2017-08-19 | 350000 | 桥架一批 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 0 | 无说明 | 甲方全部收到货物，经验收合格，收到等额专票15个工作日支付80%货款 | 280000 | 0 | 安装完毕，验收合格，收到足额的专票后支付10%调试款 | 35000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0% | 350000 | 数据正确
| 228 | YRKJGC-170052 | 工程合同 | 0 | 2017-09-02 | 32880.96 | 阻燃交联屏蔽控制电缆-A级阻燃 | 安徽天彩电缆集团有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方验收合格后，收到100%的增值税发票后支付合同100%的价款 | 32880.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32880.96 | 0% | 32880.96 | 数据正确
| 229 | YRKJ-2017GC-SGHT010 | 工程合同 | 0 | 2017-06-30 | 1420000 | 临时库房工程 | 中鑫建设集团有限公司 | 临时设施费 | 无说明 | 承包人按图纸或甲方要求施工完成，工程竣工验收合格交付甲方使用后支付工程款90% | 1278000 | 0 | 10%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000 | 0% | 1420000 | 数据正确
| 230 | - | 工程合同 | - | 2017-09-03 | 9073152.63 | 不锈钢板 | 江苏大明金属制品有限公司 | 0 | 无说明 | 甲方收到20%履约保函和收据，7个工作日支付20%预付款 | 1814630.526 | 1814630.53 | 甲方去乙方工厂验收，完成后，5个工作日支付60%发货款，开具全额发票 | 5443891.578 | 5443891.58 | 货到现场，甲方5个工作日内验收合格支付15%验收款 | 1360972.8945 | 0 | 5%质量保证金 | 453657.6315 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7258522.11 | 1814630.52 | 80% | 9073152.63 | 数据正确
| 231 | YRKJGC-170043 | 工程合同 | 0 | 2017-08-15 | 1750000 | 哈氏合金材料一批 | 上海一郎合金材料有限公司 | 环己酮装置 | 电汇 | 甲方收到10%履约保函和等额发票，15个工作日支付20%预付款 | 350000 | 350000 | 甲方去乙方工厂验收，完成后，5个工作日支付60%发货款，开具等额发票 | 1050000 | 0 | 甲方经核定调试合格报告及本合同的足额发票后15个工作日支付10%调试款 | 175000 | 0 | 10%质量保证金 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1400000 | 20% | 1750000 | 数据正确
| 232 | YRKJEQ-170089 | 设备合同 | 2017070075 | 2017-09-04 | 22300000 | 环己酮肟化装置非标包2(29台） | 浙江诚泰化工机械有限公司 | 环己酮、己内酰胺、氨肟化 | 6个月承兑汇票/电汇下浮1.5% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 4460000 | 4460000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 13380000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 2230000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 2230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460000 | 17840000 | 20% | 22300000 | 数据正确
| 233 | AG-KJ-20170004 | 工程合同 | 0 | 2017-09-19 | 750000 | 三修车间-厂前区主路联锁块道路工程 | 福建省福清市嘉盛建设工程有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80% | 600000 | 0 | 工程竣工验收合格支付至90% | 75000 | 0 | 质量保证期12个月 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0% | 750000 | 数据正确
| 234 | YRKJEQ-170026 | 设备合同 | 2017050007 | 2017-06-07 | 6980000 | 凉水塔10台 合同未移交 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 循环水场 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 1396000 | 1396000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 2792000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 2094000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396000 | 5584000 | 20% | 6980000 | 数据正确
| 235 | YRKJEQ-170082 | 设备合同 | 0 | 2017-09-09 | 5350000 | 41台非标设备 | 中核动力设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 1070000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 3210000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 535000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 535000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350000 | 0% | 5350000 | 数据正确
| 236 | YRKJEQ-170083 | 设备合同 | 0 | 2017-09-15 | 7566000 | 结晶反应器2套 | 厦门仁荣安装工程有限公司 | 0 | 电汇/承兑按780万元 | 甲方到乙方清点无误验收合格后，收到专票的15个工作日支付该材料的90% | 4269154.09 | 0 | 乙方在甲方现场制造清点无误验收合格支付至合同 80% | 1783645.91 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 756600 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 756600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566000 | 0% | 7566000 | 数据正确
| 237 | YRKJEQ-170088 | 设备合同 | 0 | 2017-09-01 | 142000 | 油侵式变压器2台 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款。30万履约保函 | 85200 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 42600 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | 0% | 142000 | 数据正确
| 238 | YRKJEQ-170091 | 设备合同 | 2017080046 | 2017-09-07 | 10900000 | 环己酮装置非标设备26台 | 无锡力马化工机械有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇按1070万元 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%专票后15个工作日支付20%预付款 | 2180000 | 2180000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 6540000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 1090000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180000 | 8720000 | 20% | 10900000 | 数据正确
| 239 | YRKJEQ-170098 | 设备合同 | 0 | 2017-09-14 | 10400000 | 51台非标设备 | 福建省泉州市江南冷却器厂 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 2080000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 6240000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 1040000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400000 | 0% | 10400000 | 数据正确
| 240 | YRKJEQ-170055 | 设备合同 | 2017050021 | 2017-08-08 | 6262200 | 计量泵 | 大连里瓦泵业有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付230%预付款 | 1222200 | 1222200 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付65%发货款 | 4095000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 630000 | 0 | 5%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222200 | 5040000 | 19.52% | 6262200 | 数据正确
| 241 | YRKJXZ-170036 | 其他合同 | 0 | 2017-09-15 | 34740 | 冰箱、洗衣机 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 34740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34740 | 0% | 34740 | 数据正确
| 242 | YRKJXZ-170034 | 其他合同 | 0 | 2017-09-15 | 176120 | 格力空调74台 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 158508 | 0 | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 17612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176120 | 0% | 176120 | 数据正确
| 243 | YRKJXZ-170022 | 其他合同 | 0 | 2017-06-26 | 57000 | 服务器、硬盘 | 福建聚众科技有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0% | 57000 | 数据正确
| 244 | YRKJEQ-170094 | 设备合同 | 0 | 2017-09-05 | 3938 | 光谱分析仪器用电池 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 0 | 电汇 | 100%预付款 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3938 | 0% | 3938 | 数据正确
| 245 | YRKJGC-170041 | 工程合同 | 2017070074 | 2017-08-25 | 280000 | 消防管件一批 | 泉州市中天石油化工机械制造有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇下浮按银行贷款利率 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日支付95% | 266000 | 0 | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场19个月支付 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0% | 280000 | 数据正确
| 246 | YRKJGC-170051 | 工程合同 | 2017070048/2017080089 | 2017-09-02 | 38000 | 电气材料 | 莆田冠亿自动化科技有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日支付100% | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0% | 38000 | 数据正确
| 247 | YRKJEQ-170085 | 设备合同 | 2017070056 | 2017-09-08 | 10500000 | 23台非标设备 | 湖南湘东化工机械有限公司 | 0 | 承兑+电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 电汇 | 2100000 | 2100000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 承兑 | 6300000 | 0 | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 承兑 | 1050000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 8400000 | 20% | 10500000 | 数据正确
| 248 | YRKJEQ-170048 | 设备合同 | 2017060009 | 2017-07-05 | 350000 | 9台渣浆泵 | 江苏长凯机械设备有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 70000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 140000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 105000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0% | 350000 | 数据正确
| 249 | YRKJEQ-170057 | 设备合同 | 2017060043 | 2017-07-13 | 3395000 | 火炬 | 上海同济高科技发展有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 679000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1358000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 1018500 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395000 | 0% | 3395000 | 数据正确
| 250 | YRKJEQ-170072 | 设备合同 | 2017070006 | 2017-09-03 | 11000000 | 冷凝水余热回收装置 | 双良节能系统股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 2200000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 4400000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 3300000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | 0% | 11000000 | 数据正确
| 251 | YRKJEQ-170075 | 设备合同 | 2017060070 | 2017-08-16 | 617800 | 减温减压器 | 杭州杭辅电站辅机有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 123560 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 247120 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 185340 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 61780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617800 | 0% | 617800 | 数据正确
| 252 | YRKJEQ-170078 | 设备合同 | 2017070049 | 2017-08-18 | 1346000 | 消防泵、稳压泵 | 湖南耐普泵业股份有限公司 | 0 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 269200 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 538400 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 403800 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 134600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346000 | 0% | 1346000 | 数据正确
| 253 | YRKJEQ-170090 | 设备合同 | 2017080045 | 2017-09-05 | 6000000 | 环己酮非标设备5 | 中核动力设备有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 1200000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付60%发货款 | 3600000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 600000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 254 | YRKJEQ-170095 | 设备合同 | 2017080008 | 2017-09-15 | 970000 | 导热油泵 | 上海凯士比泵有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 194000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付60%发货款 | 582000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付20%的验收款 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 0% | 970000 | 数据正确
| 255 | YRKJEQ-170096 | 设备合同 | 2017080051 | 2017-09-13 | 760000 | 起重机、电动葫芦 | 河南省矿山起重机有限公司 | 0 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 152000 | 0 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 304000 | 0 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 228000 | 0 | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0% | 760000 | 数据正确
| 256 | YRKJXZ-170028 | 其他合同 | 0 | 2017-09-25 | 1050000 | 项目管理信息系统建设合同 | 上海普华科技发展有限公司 | 0 | 电汇 | 合同签订2周后，甲方需确定首批许可人数，在乙方提供软件许可款项25万的100%，实施服务与开发55万的10%，乙方收到款项后，开具5.5万履约保函。 | 292500 | 0 | 项目管理系统业务调研规划完成，提交（系统应用方案）两周内，支付55万的20% | 110000 | 0 | 系统建设完成，提交（系统分析说明书）（用户操作手册）（系统维护手册）后两周内，支付55万的30% | 165000 | 0 | 系统建设完成，提交（系统验收报告）（系统运行维护管理规定）后两周，支付55万的35% | 192500 | 0 | 系统通过验收后12个月，剩余的5% | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 1050000 | 0% | 1050000 | 数据正确
#DIV/0! | 257 | YRKJGC-150012 | 工程合同 | - | 2015-05-12 | 0 | 软地基政府补贴已到账2.1亿元，已申请未到账4732万元 | - | 软基 | 承兑/转账 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 258 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 259 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 260 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 261 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 262 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 263 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 264 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 265 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 266 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 267 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 268 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 269 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 270 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 271 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 272 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 273 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 274 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 275 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 276 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 277 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 278 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 279 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 280 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 281 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 282 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 283 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 284 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 285 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | 286 | [33 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
Formulas:
签订时间 = VLOOKUP([纸质合同查询编号],'1、EPC合同'!$D:$AK,5,0)
签订时间 = VLOOKUP([纸质合同查询编号],'2、设备合同'!$D:$AK,5,0)

## 1、EPC合同
付款 情况 | 东洋概算表 | 装置核对 | 纸质合同查询编号 | 采购合同付款执行情况跟踪表（EPC合同） | [8 empty] | 节点明细（EPC合同） | [23 empty] | 付款及节点情况合计
|  |  |  | 合同编号 | 合同类型 | 请购单编号 | 签订时间 | 合同金额 | 采购内容 | 供应商 | 装置名称 | 支付方式 | 节点1 |  |  | 节点2 |  |  | 节点3 |  |  | 节点4 |  |  | 节点5 |  |  | 节点6 |  |  | 节点7 |  |  | 节点8 |  |  | 已付款合计 | 未付款合计 | 付款完成率 | 节点合计 | 节点与合同金额比对
[13 empty] | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额
|  |  | 合计 | 汇总合计 | - | - | - | 794400000 | - | - | - | - | - | 194417665.1 | 48618437.4 | - | 160799994.1 | 16925524 | - | 199094935.55 | 15785416 | - | 46067926.15 | 0 | - | 60928788.7 | 0 | - | 60383788.7 | 0 | - | 40267851.7 | 3920379 | - | 32439050 | 0 | 85249756.4 | 709150243.6 | 10.73% | 794400000 | 数据正确 | HSE保证金 | 是否已收
| 已录 | 已核对 | 1.1 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 11383200 | 工程设计费（动力站EPC工程，含部分冷凝回收） | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | 预付款10%（合同生效收到承包人履约保函，预付款保函，预付款和等额的专票明细分项报价清单后支付5%，三个月后支付5%材料和设备款） | 1138320 | 1138320 | 预付款（基础设计经发包人审查合格并收取相关资料后支付至40%） | 3414960 | 3414960 | 预付款（提供全部详细设计文件和工程设计费全额专票后支付至65%） | 2845800 |  | 完成中间交接后的28天内，支付至70% | 569160 |  | 联动试车运行合格后28天内，承包人提供试车合格部分材料及工程设备费用全额专票后支付至合同价的80% | 1138320 |  | 完成交工验收后28天内，支付至合同的90% | 1138320 |  | 完成竣工验收后28天内，支付至合同价的95% | 569160 |  | 质保金5%，二年 | 569160 |  | 4553280 | 6829920 | 40% | 11383200 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 1.2 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 218067988 | 物资采购费（动力站EPC工程，含部分冷凝回收） | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | 预付款10%（合同生效收到承包人履约保函，预付款保函，预付款和等额的专票明细分项报价清单后支付5%，三个月后支付5%材料和设备款） | 21806798.8 | 21806798.8 | 预付款（按月申请支付，发货款付至当月发货材料的40%，验收合格后支付至验收材料的50%，） | 87227195.2 | 5111514 | 预付款（设备安装后支付至安装完成材料的65%） | 32710198.2 | 6993231 | 完成中间交接后的28天内，支付至70% | 10903399.4 |  | 联动试车运行合格后28天内，承包人提供试车合格部分材料及工程设备费用全额专票后支付至合同价的80% | 21806798.8 |  | 完成交工验收后28天内，支付至合同的90% | 21806798.8 |  | 完成竣工验收后28天内，支付至合同价的95% | 10903399.4 |  | 质保金5%，二年 | 10903399.4 |  | 33911543.8 | 184156444.2 | 15.55% | 218067988 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 1.3 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 156455699 | 建筑、安装工程费（动力站EPC工程，含部分冷凝回收） | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（按月支付已完成工程量的60%） | 93873419.4 | 2437893 | 完成中间交接后的28天内，支付至70% | 15645569.9 |  | 联动试车运行合格后28天内，承包人提供试车合格部分材料及工程设备费用全额专票后支付至合同价的80% | 15645569.9 |  | 完成交工验收后28天内，支付至合同的90% | 15645569.9 |  | 完成竣工验收后28天内，支付至合同价的95% | 7822784.95 |  | 质保金5%，二年 | 7822784.95 |  | 2437893 | 154017806 | 1.558% | 156455699 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 1.5 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 200000 | 技术服务费（动力站EPC工程，含部分冷凝回收） | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 | 6354292 | 无 | 0 |  | 无 | 0 |  | 无 | 0 |  | 资料归档培训等完成一次性支付至95% | 190000 |  | 质保金5%，二年 | 10000 |  | 6354292 | -6154292 | 3177% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 1.6 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 5546278 | 其他费（动力站EPC工程，含部分冷凝回收） | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 |  | 无 | 0 |  | 无 | 0 |  | 无 | 0 |  | 资料归档培训等完成一次性支付至95% | 5268964.1 | 1690885 | 质保金5%，二年 | 277313.9 |  | 1690885 | 3855393 | 30.49% | 5546278 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 1.7 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 2346835 | 安全措施费（动力站EPC工程，含部分冷凝回收） | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 |  | 无 | 0 |  | 无 | 0 |  | 无 | 0 |  | 资料归档培训等完成一次性支付至95% | 2229493.25 | 2229494 | 质保金5%，二年 | 117341.75 |  | 2229494 | 117341 | 95% | 2346835 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 1 | YRKJEPC-170001 | EPC合同 | 2017010004 | 2017-03-11 | 394000000 | 动力站EPC工程，含部分冷凝回收 合计 | 中国联合工程公司 | 动力站装置 | 6个月承兑汇汇票70%/电汇30% | - | 22945118.8 | 22945118.8 | 0 | 90642155.2 | 8526474 | 0 | 129429417.6 | 15785416 | 0 | 27118129.3 | 0 | 0 | 38590688.7 | 0 | 0 | 38590688.7 | 0 | 0 | 26983801.7 | 3920379 | 0 | 19700000 | 0 | 51177387.8 | 342822612.2 | 12.99% | 394000000 | 数据正确 | 78.8万元 | 已收
| 已录 | 已核对 | 2.1 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 13000000 | 工程勘察设计费（设计费300万+专利费1000万） | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 预付款10%（合同生效收到承包人履约保函，预付款保函，预付款和等额的专票明细分项报价清单后支付5%，三个月后支付5%材料和设备款） | 1300000 | 1300000 | 预付款（审查合格并收取相关资料后支付至40%） | 3900000 | 3900000 | 预付款（提供全部详细设计文件后支付至65%） | 3250000 |  | 完成中间交接后支付至70% | 650000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 1300000 |  | 完成交工验收，支付至90% | 1300000 |  | 完成竣工验收后，支付至95% | 650000 |  | 质量保证金5%，一年 | 650000 |  | 5200000 | 7800000 | 40% | 13000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.2 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 89981000 | 工程设备及材料费 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 预付款10%（合同生效收到承包人履约保函，预付款保函，预付款和等额的专票明细分项报价清单后支付5%，三个月后支付5%材料和设备款） | 8998100 | 8998100 | 预付款（根据审核的施工图设备材料清单进行采购，发货款后支付至当月发货的40%） | 26994300 | 4499050 | 预付款（安装完成的材料及工程设备费用的65%） | 22495250 |  | 完成中间交接后支付至70% | 4499050 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 8998100 |  | 完成交工验收，支付至90% | 8998100 |  | 完成竣工验收后，支付至95% | 4499050 |  | 质量保证金5%，一年 | 4499050 |  | 13497150 | 76483850 | 15% | 89981000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.3 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 15900000 | 建筑工程费 60% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 预付款（按月度支付已完成进度款的60%） | 9540000 | 2992567.6 | 无 | 0 |  | 预付款（中间交接支付至65%） | 795000 |  | 完成中间交接后支付至70% | 795000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 1590000 |  | 完成交工验收，支付至90% | 1590000 |  | 完成竣工验收后，支付至95% | 795000 |  | 质量保证金5%，一年 | 795000 |  | 2992567.6 | 12907432.4 | 18.82% | 15900000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.3 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 15400000 | 安装工程费 60% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 预付款（按月度支付已完成进度款的60%） | 9240000 |  | 无 | 0 |  | 预付款（中间交接支付至65%） | 770000 |  | 完成中间交接后支付至70% | 770000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 1540000 |  | 完成交工验收，支付至90% | 1540000 |  | 完成竣工验收后，支付至95% | 770000 |  | 质量保证金5%，一年 | 770000 |  | 0 | 15400000 | 0% | 15400000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.4 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 120000 | 技术服务费（调试及开车费）95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 114000 |  | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 6000 | [19 empty] | 0 | 120000 | 0% | 120000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.4 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 200000 | 技术服务费（验收费用）95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 190000 |  | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 10000 | [19 empty] | 0 | 200000 | 0% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.4 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 600000 | 技术服务费（设备采购技术服务费）80% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（80%比例） | 480000 | 288000 | 按实际发生支付（剩余20%比例） | 120000 | [19 empty] | 288000 | 312000 | 48% | 600000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.4 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 300000 | 技术服务费（设备监造费用）80% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（80%比例） | 240000 |  | 按实际发生支付（剩余20%比例） | 60000 | [19 empty] | 0 | 300000 | 0% | 300000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.4 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 160000 | 技术服务费（培训费用）95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 152000 |  | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 8000 | [19 empty] | 0 | 160000 | 0% | 160000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.5 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 20000 | 其他费用（特种设备取证费用）95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 19000 |  | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 1000 | [19 empty] | 0 | 20000 | 0% | 20000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.5 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 200000 | 其他费用（压力容器、压力管道监检费）95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 190000 |  | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 10000 | [19 empty] | 0 | 200000 | 0% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.5 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 150000 | 其他费用（第三方检测费用）95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 142500 |  | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 7500 | [19 empty] | 0 | 150000 | 0% | 150000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.5 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 200000 | 其他费用（工程保险费） 95% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（95%比例） | 190000 | 118940 | 按实际发生支付（剩余5%比例） | 10000 | [19 empty] | 118940 | 81060 | 59.47% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.5 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 9300000 | 其他费用（管理费用） 80% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（80%比例） | 7440000 | 2657142 | 按实际发生支付（剩余20%比例） | 1860000 | [19 empty] | 2657142 | 6642858 | 28.57% | 9300000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.5 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 3159000 | 其他费用（财务费用） 80% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（80%比例） | 2527200 | 902571 | 按实际发生支付（剩余20%比例） | 631800 | [19 empty] | 902571 | 2256429 | 28.57% | 3159000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.6 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 70000 | 安全生产、文明施工费（安全防护用品） 100% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（100%比例） | 70000 | 18664 | - | [20 empty] | 18664 | 51336 | 26.66% | 70000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.6 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 120000 | 安全生产、文明施工费（安全防护措施费用）100% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（100%比例） | 120000 | 32000 | - | [20 empty] | 32000 | 88000 | 26.67% | 120000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.6 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 70000 | 安全生产、文明施工费（应急救援）100% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（100%比例） | 70000 | 18664 | - | [20 empty] | 18664 | 51336 | 26.66% | 70000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.6 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 50000 | 安全生产、文明施工费（现场防火措施）100% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（100%比例） | 50000 | 13334 | - | [20 empty] | 13334 | 36666 | 26.67% | 50000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.6 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 800000 | 安全生产、文明施工费（临时设施费）80% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（80%比例） | 640000 | 665000 | 按实际发生支付（剩余20%比例） | 160000 | [19 empty] | 665000 | 135000 | 83.12% | 800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2.6 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 200000 | 安全生产、文明施工费（文明施工费）100% | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | 按实际发生支付（100%比例） | 200000 | 63336 | - | [20 empty] | 63336 | 136664 | 31.67% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 2 | YRKJEPC-170002 | EPC合同 | 2016120034 | 2017-03-11 | 150000000 | 双氧水EPC设置 合计 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 双氧水装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮1.5% | - | 41912800 | 18068318.6 | - | 33778600 | 8399050 | - | 27310250 | 0 | - | 6714050 | 0 | - | 13428100 | 0 | - | 13428100 | 0 | - | 6714050 | 0 | - | 6714050 | 0 | 26467368.6 | 123532631.4 | 17.64% | 150000000 | 数据正确 | 40万元 | 已收
| 已录 | 已核对 | 3.1 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 1800000 | 工程勘察设计费（硫酸装置EPC) | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 预付款（承包人提供设备采购合同，预付款10%） | 180000 | 180000 | 预付款（基础设计审查合格后并收取相关资料后支付至40%） | 540000 |  | 预付款（无） | 0 |  | 设备安装后支付至80%（提供全部详细设计文件后支付至80%） | 720000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价85%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 90000 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价90%，若中间交接满6个月或者投料试车满3个月因发包人原因，仍无法完成交工验收的，视为完成交工验收，发包人支付至合同总价的90% | 90000 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价95% | 90000 |  | 质量保修金为合同总价5%，质保期为工程交工验收后12个月或装置出合格产品后18个月，以先到期为准，进入质保期，承包人开12个月合同总价5%的质量保函后，发包人支付质保金。 | 90000 |  | 180000 | 1620000 | 10% | 1800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 3.2 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 55471327 | 材料及工程设备采购费（硫酸装置EPC) | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 预付款（承包人提供设备采购合同，预付款10%） | 5547132.7 | 5547132.7 | 预付款（发货款付至50%） | 22188530.8 |  | 预付款（到货验收合格后支付至70%） | 11094265.4 |  | 设备安装后支付至80% | 5547132.7 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价85%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 2773566.35 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价90%，若中间交接满6个月或者投料试车满3个月因发包人原因，仍无法完成交工验收的，视为完成交工验收，发包人支付至合同总价的90% | 2773566.35 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价95% | 2773566.35 |  | 质量保修金为合同总价5%，质保期为工程交工验收后12个月或装置出合格产品后18个月，以先到期为准，进入质保期，承包人开12个月合同总价5%的质量保函后，发包人支付质保金。 | 2773566.35 |  | 5547132.7 | 49924194.3 | 10% | 55471327 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 3.3 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 2428673 | 备品备件费（硫酸装置EPC) | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 预付款（承包人提供设备采购合同，预付款10%） | 242867.3 | 242867.3 | 预付款（发货款付至50%） | 971469.2 |  | 预付款（到货验收合格后支付至70%） | 485734.6 |  | 设备安装后支付至80% | 242867.3 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价85%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 121433.65 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价90%，若中间交接满6个月或者投料试车满3个月因发包人原因，仍无法完成交工验收的，视为完成交工验收，发包人支付至合同总价的90% | 121433.65 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价95% | 121433.65 |  | 质量保修金为合同总价5%，质保期为工程交工验收后12个月或装置出合格产品后18个月，以先到期为准，进入质保期，承包人开12个月合同总价5%的质量保函后，发包人支付质保金。 | 121433.65 |  | 242867.3 | 2185805.7 | 10% | 2428673 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 3.4 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 11000000 | 土建工程费（硫酸装置EPC) | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（按月度、进度支付至已发生工程款70%） | 7700000 |  | 设备安装后支付至80% | 1100000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价85%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 550000 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价90%，若中间交接满6个月或者投料试车满3个月因发包人原因，仍无法完成交工验收的，视为完成交工验收，发包人支付至合同总价的90% | 550000 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价95% | 550000 |  | 质量保修金为合同总价5%，质保期为工程交工验收后12个月或装置出合格产品后18个月，以先到期为准，进入质保期，承包人开12个月合同总价5%的质量保函后，发包人支付质保金。 | 550000 |  | 0 | 11000000 | 0% | 11000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 3.5 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 13900000 | 设备、管道、电仪安装费（硫酸装置EPC) | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 预付款（无） | 0 | 0 | 预付款（发货款付至50%） | 0 |  | 预付款（按月度、进度支付至已发生工程款70%） | 9730000 |  | 设备安装后支付至80% | 1390000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价85%，如果交接满90天，因发包人原因仍无法产出合格产品 | 695000 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价90%，若中间交接满6个月或者投料试车满3个月因发包人原因，仍无法完成交工验收的，视为完成交工验收，发包人支付至合同总价的90% | 695000 |  | 完成竣工验收，支付至合同总价95% | 695000 |  | 质量保修金为合同总价5%，质保期为工程交工验收后12个月或装置出合格产品后18个月，以先到期为准，进入质保期，承包人开12个月合同总价5%的质量保函后，发包人支付质保金。 | 695000 |  | 0 | 13900000 | 0% | 13900000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 3 | YRKJEPC-170003 | EPC合同 | 2016120035 | 2017-03-12 | 84600000 | 材料及工程设备采购费（硫酸装置EPC) 合计 | 上海奥格利环保工程有限公司/浙江工程设计有限公司/浙江工业设备安装集团有限公司 | 硫酸装置 | 所有支付均为6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | - | 5970000 | 5970000 | - | 23700000 | 0 | - | 29010000 | 0 | - | 9000000 | 0 | - | 4230000 | 0 | - | 4230000 | 0 | - | 4230000 | 0 | - | 4230000 | 0 | 5970000 | 78630000 | 7.057% | 84600000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.1 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 80000 | 工程勘察设计费（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 12000 | 12000 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 28000 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 16000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 8000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、10%增值税专用发票 | 8000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价10%增值税发票 | 4000 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 4000 |  |  |  |  | 12000 | 68000 | 15% | 80000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.2 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 9490000 | 工程设备费（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 1423500 | 1423500 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 3321500 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 1898000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 949000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、11%增值税专用发票 | 949000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价11%增值税发票 | 474500 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 474500 |  |  |  |  | 1423500 | 8066500 | 15% | 9490000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.3 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 70000 | 备品备件费（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 10500 | 10500 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 24500 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 14000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 7000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、12%增值税专用发票 | 7000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价12%增值税发票 | 3500 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 3500 |  |  |  |  | 10500 | 59500 | 15% | 70000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.4 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 200000 | 安装工程费（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 30000 | 30000 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 70000 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 40000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 20000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、13%增值税专用发票 | 20000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价13%增值税发票 | 10000 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 10000 |  |  |  |  | 30000 | 170000 | 15% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.5 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 250000 | 技术服务费（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 37500 | 37500 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 87500 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 50000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 25000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、14%增值税专用发票 | 25000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价14%增值税发票 | 12500 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 12500 |  |  |  |  | 37500 | 212500 | 15% | 250000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.6 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 710000 | 其他费用（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 106500 | 106500 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 248500 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 142000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 71000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、15%增值税专用发票 | 71000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价15%增值税发票 | 35500 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 35500 |  |  |  |  | 106500 | 603500 | 15% | 710000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4.7 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 100000 | 安全措施费（空分制氮装置EPC，不含土建) | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | 预付款15%（10%履约保函；发包人收到承包人开具的本合同总价15%之银行预付款保函（保函有效期为2018年2月1日）以及本合同总价15%的增值税专用发票后，30天内付款） | 15000 | 15000 | 发包人见证承包人已完成压缩机和冷箱制造（或实物采购），且收到合同总价35%的发票后，30天内支付 | 35000 |  | 压缩机及冷箱到货后一个月内完成初验或货到现场二个月内，收到20%增值税专用发票 | 20000 |  | 1、发包人完成全部空分设备安装、投料试车合格承包人完成全部空分设备安装三个月后；2、10%增值税专用发票 | 10000 |  | 1、交工验收合格或承包人完成试车3个月内，2、16%增值税专用发票 | 10000 |  | 竣工验收或者交工验收后12个月后，承包人收到承包人开具本合同总价16%增值税发票 | 5000 |  | 质保金；完成竣工验收24个月，或者交工验收36个月（以条件先到者为准） | 5000 |  |  |  |  | 15000 | 85000 | 15% | 100000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 4 | YRKJEPC-170004 | EPC合同 | 2017010038 | 2017-03-22 | 10900000 | 空分制氮装置EPC（不含土建施工） 合计 | 杭州福斯达深冷装备股份有限公司/济宁市化工设计院唐山分院/江苏天目建设集团有限公司 | 空分制氮装置 | 6个月承兑汇汇票/电汇无下浮 | - | 1635000 | 1635000 | - | 3815000 | 0 | - | 2180000 | 0 | - | 1090000 | 0 | - | 1090000 | 0 | - | 545000 | 0 | - | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635000 | 9265000 | 15% | 10900000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163.1 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 1300000 | 工程勘察设计费（甲醇制氢装置EPC） | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | 预付款（预付该项总金额的10%） | 130000 |  | 预付款（基础设计审查合格并收取相关资料后支付至40%） | 390000 |  | 预付款（提供全部详细设计文件后支付至65%） | 325000 |  | 完成中间交接，支付至70% | 65000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80% | 130000 |  | 完成交工验收，支付至90% | 130000 |  | 完成竣工验收，支付至95% | 65000 |  | 5%质保金，验收后一年支付 | 65000 |  | 0 | 1300000 | 0% | 1300000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163.2 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 22613423 | 设备采购费（甲醇制氢装置EPC） | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | 预付款（提供设备采购合同，支付10%） | 2261342.3 |  | 预付款（发货付至40%） | 6784026.9 |  | 预付款（到货验收合格付至50%，设备安装后支付至65%） | 5653355.75 |  | 完成中间交接，支付至70% | 1130671.15 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80% | 2261342.3 |  | 完成交工验收，支付至90% | 2261342.3 |  | 完成竣工验收，支付至95% | 1130671.15 |  | 5%质保金，验收后一年支付 | 1130671.15 |  | 0 | 22613423 | 0% | 22613423 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163.3 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 5897337 | 安装费（甲醇制氢装置EPC） | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（按月度、进度款支付已发生工程款的60%） | 3538402.2 |  | 完成中间交接，支付至70% | 589733.7 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80% | 589733.7 |  | 完成交工验收，支付至90% | 589733.7 |  | 完成竣工验收，支付至95% | 294866.85 |  | 5%质保金，验收后一年支付 | 294866.85 |  | 0 | 5897337 | 0% | 5897337 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163.4 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 5634040 | 材料费（甲醇制氢装置EPC） | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | 预付款（提供设备采购合同，支付10%） | 563404 |  | 预付款（发货付至40%） | 1690212 |  | 预付款（到货验收合格付至50%，设备安装后支付至65%） | 1408510 |  | 完成中间交接，支付至70% | 281702 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80% | 563404 |  | 完成交工验收，支付至90% | 563404 |  | 完成竣工验收，支付至95% | 281702 |  | 5%质保金，验收后一年支付 | 281702 |  | 0 | 5634040 | 0% | 5634040 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163.5 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 400000 | 技术服务费（甲醇制氢装置EPC） | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（按月度、进度款支付已发生工程款的60%） | 240000 |  | 完成中间交接，支付至70% | 40000 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80% | 40000 |  | 完成交工验收，支付至90% | 40000 |  | 完成竣工验收，支付至95% | 20000 |  | 5%质保金，验收后一年支付 | 20000 |  | 0 | 400000 | 0% | 400000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163.6 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 55200 | 安全措施费（甲醇制氢装置EPC） | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（无） | 0 |  | 预付款（无） | 0 |  | 完成中间交接，支付至70% | 38640 |  | 投料试车生产出合格产品，支付至合同总价80% | 5520 |  | 完成交工验收，支付至90% | 5520 |  | 完成竣工验收，支付至95% | 2760 |  | 5%质保金，验收后一年支付 | 2760 |  | 0 | 55200 | 0% | 55200 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 163 | YRKJEPC-170005 | EPC合同 | 2017010039 | 2017-04-24 | 35900000 | 甲醇制氢装置EPC | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司/四川同盛科技有限责任公司/中国化学工程第四建设有限公司 | 甲醇制氢装置 | 6个月承兑汇汇票 | - | 2954746.3 | 0 | - | 8864238.9 | 0 | - | 11165267.95 | 0 | - | 2145746.85 | 0 | - | 3590000 | 0 | - | 3590000 | 0 | - | 1795000 | 0 | - | 1795000 | 0 | 0 | 35900000 | 0% | 35900000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205.1 | AG-KJ-20170003 | EPC合同 | - | 2017-09-09 | 65730000 | 工程设备及材料费、备品备件费 | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮3% |  | 65730000 | [22 empty] | 0 | 65730000 | 0% | 65730000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205.2 | AG-KJ-20170003 | EPC合同 | - | 2017-09-09 | 6470000 | 安装工程费 | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮4% |  | 6470000 | [22 empty] | 0 | 6470000 | 0% | 6470000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205.3 | AG-KJ-20170003 | EPC合同 | - | 2017-09-09 | 45000000 | 土建工程费 | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮5% |  | 45000000 | [22 empty] | 0 | 45000000 | 0% | 45000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205.4 | AG-KJ-20170003 | EPC合同 | - | 2017-09-09 | 420000 | 技术服务费 | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮6% |  | 420000 | [22 empty] | 0 | 420000 | 0% | 420000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205.5 | AG-KJ-20170003 | EPC合同 | - | 2017-09-09 | 600000 | 其他费用 | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮7% |  | 600000 | [22 empty] | 0 | 600000 | 0% | 600000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205.6 | AG-KJ-20170003 | EPC合同 | - | 2017-09-09 | 780000 | 安全生产、文明施工费 | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮8% |  | 780000 | [22 empty] | 0 | 780000 | 0% | 780000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 205 | - | EPC合同 | - | - | 119000000 | 污水处理场PC | 苏州科环环保科技有限公司/湖南新金诚建设工程有限公司 | 污水处理场 | 6个月承兑汇汇票/电汇下浮9% |  | 119000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000000 | 0 | 119000000 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
Note on P6: 永荣科技: 1
Note on S6: 永荣科技: 第3次： 3
Note on P7: 永荣科技: 1 2
Note on S7: 永荣科技: 4
Note on V7: 永荣科技: 5，待核对
Note on P8: 永荣科技: 1
Note on S8: 永荣科技: 4
Note on V8: 永荣科技: 4
Note on P9: 永荣科技: 1
Note on S9: 永荣科技: 4
Note on V9: 永荣科技: 6
Note on P10: 永荣科技: 1
Note on S10: 永荣科技: 4
Note on AH10: 永荣科技: 3
Note on P11: 永荣科技: 1
Note on S11: 永荣科技: 4
Note on AH11: 永荣科技: 3
Note on G12: 永荣科技: 1、17.5记120，汇1204.17194万元（已核对） 2、17.5记109，汇1090.33994万元（已核对） 3、17.7记169，汇654.4839万元（共733.5339万元，扣HSE保证金78.8万元，公司少汇0.25万元） 已核对 4、17.8.8申请汇款7549407元（本次完工量9174668元，截止上次累计完工量30377958.1元）已核对 5、17.8.16申请汇款6993231元（待扣水电费57327元）
Note on P13: 永荣科技: 1
Note on S13: 永荣科技: 2
Note on P14: 永荣科技: 1
Note on S14: 永荣科技: 4
Note on P15: 永荣科技: 3 4
Note on P19: 永荣科技: 3 4
Note on P25: 永荣科技: 3
Note on P26: 永荣科技: 3 4
Note on P27: 永荣科技: 3 4
Note on P28: 永荣科技: 3 4
Note on P29: 永荣科技: 3 4
Note on P30: 永荣科技: 3 4
Note on P31: 永荣科技: 3 4
Note on P32: 永荣科技: 3
Note on P33: 永荣科技: 3 4
Note on F34: 永荣科技: 1、17.5记121，汇579.905万元（预付款；本次完工量579.905万元） 2、17.6记154/147，汇341.301425万元（共390万元，扣第一次反贴息8.698575万元，扣HSE保证金40万元；本次完工390万元，累计969.905万元） 3、17.8.21申请汇366.77026万元（本次完工475.745866万元，累计1445.650866万元） 4、17.9.8申请655.0308万元（本次完工7570171元，累计2202.667966万元）
Note on J34: 永荣科技: 第一次： 2017年5月记121，转汇579.905万（第二次扣掉贴息1.5%） 第二次： 2017年6月记154，共390万元，实汇341.301425万元（承兑305万+35万+转汇1.301425万）+（扣第一次贴息8.698575万+扣安全保证金40万）
Note on P35: 永荣科技: 1
Note on P36: 永荣科技: 1
Note on P37: 永荣科技: 1
Note on P38: 永荣科技: 1
Note on P39: 永荣科技: 1
Note on F40: 永荣科技: 1、17.5记114，汇585.06万元（15%预付款，共597万元，扣2%反贴息11.94万元）
Note on P41: 永荣科技: 1
Note on P42: 永荣科技: 1
Note on P43: 永荣科技: 1
Note on P44: 永荣科技: 1
Note on P45: 永荣科技: 1
Note on P46: 永荣科技: 1
Note on P47: 永荣科技: 1
Note on F48: 永荣科技: 1、17.7记151，汇163.5万元（15%预付款）
Note on F55: 永荣科技: 未支付

## 2、设备合同
付款 情况 | 东洋概算表 | 装置核对 | 纸质合同查询编号 | 合同付款执行情况跟踪表汇总（设备合同） | [8 empty] | 节点明细（设备合同） | [23 empty] | 付款及节点情况合计
|  |  |  | 合同编号 | 合同类型 | 请购单编号 | 签订时间 | 合同金额 | 采购内容 | 供应商 | 装置名称 | 支付方式 | 节点1 |  |  | 节点2 |  |  | 节点3 |  |  | 节点4 |  |  | 节点5 |  |  | 节点6 |  |  | 节点7 |  |  | 节点8 |  |  | 已付款合计 | 未付款合计 | 付款完成率 | 节点合计 | 节点与合同金额比对
[13 empty] | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额
|  |  | 合计 | 汇总合计 | - | - | - | 540913226.499 | - | - | - | - | - | 114936179.0206 | 66040445.9306 | - | 267955733.4784 | 27503956.6384 | - | 100645557.6 | 0 | - | 40403097.6 | 0 | - | 10924658.8 | 0 | - | 6048000 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 93544402.569 | 447368823.93 | 17.29% | 540913226.499 | 数据正确 | HSE保证金 | 是否已收
| 已录 | 已核对 | 109 | YRSHEQ-150004 | 设备合同 | - | 2015-03-28 | 144980 | 低压配电柜11台 | 福州福大自动化科技有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 137731 | 108735 | 5%质保金 | 7249 | [19 empty] | 108735 | 36245 | 75% | 144980 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 110 | 物-X150302430号 | 设备合同 | - | 2015-08-24 | 409300 | 油变10台、分界式断路器1台 | 莆田亿力电力物资有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 388835 | 388835 | 5%质保金1年 | 20465 | [19 empty] | 388835 | 20465 | 95% | 409300 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 111 | 备-X150302430号 | 设备合同 | - | 2015-08-24 | 49020 | 低压开关箱10面，综合计量箱2面 | 福建莆田荔源电气设备有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 46569 | 46569 | 5%质保金 | 2451 | [19 empty] | 46569 | 2451 | 95% | 49020 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 112 | 物-X150302430号-1 | 设备合同 | - | 2015-11-16 | 76312 | 油变2台 | 莆田亿力电力物资有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格支付95% | 72496.4 |  | 5%质保金1年 | 3815.6 | [19 empty] | 0 | 76312 | 0% | 76312 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 113 | 无 | 设备合同 | - | 2016-03-31 | 24780 | 装载机三清保养及维修工具一批 | 泉州市超越机电设备有限公司 |  | 电汇 | 验收合格收到全额发票支付 | 24780 | 31709 | [21 empty] | 31709 | -6929 | 128% | 24780 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 6 | YRKJEQ-170002 | 设备合同 | 2016070031 | 2017-01-15 | 0.001 | 离心机（同锦江香港合同一份） | 安德里茨克玛有限公司 |  | 英文未知 | 英文未知 | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 7 | YRKJEQ-170003 | 设备合同 | 2017010003 | 2017-01-23 | 1280000 | 16吨高喷消防车共2辆 | 陕西银河消防科技装备股份有限公司 | 安全环保部 | 6个月承兑汇票 | 承揽人提交完整车辆资料（含上牌照资料）经定作人确认；提交合同总价100%车辆购置专用发票后，十个工作日内付货物全款的90%验收合格款，每延迟一日，定作人按合同总价的0.3%计算承揽人支付违约金。 | 1152000 | 1152000 | 本合同总金额的10%留作质量保证金，满一年后十个工作日付清，每延迟一日，定作人按合同总价的0.3%计算承揽人支付违约金。 | 128000 | [19 empty] | 1152000 | 128000 | 90% | 1280000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 5 | YRKJEQ-170001 | 设备合同 | 2016080002 | 2017-02-06 | 11300000 | 液氨球罐（原概算4台改成2台，含设计费等） | 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方提供预付款等额的银行保函后10个工作日，支付20%预付款 | 2260000 | 2260000 | 乙方提供收款收据，全额17%专票等额的银行保函后10个工作日支付50%发货款 | 5650000 | 565000 | 取得监检证后支付30%验收款 | 3390000 | [16 empty] | 2825000 | 8475000 | 25% | 11300000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 11 | YRKJEQ-170007 | 设备合同 | 2016090032 | 2017-02-22 | 4120000 | 硫铵干燥系统 成套设备 | 山东天力能源股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方提供10%合同金额的银行履约保函，预付款等额的银行保函和对应款的收据后10个工作日支付20%预付款 | 824000 | 824000 | 甲方初步验收合格后，收到乙方60%合同金额的银行保函，对应款项收据以及全额的17%专票后7日内支付60%提货款 | 2472000 |  | 安装调试验收合格后支付10%验收款 | 412000 |  | 质量保质期满后支付10%的质量保证金 | 412000 | [13 empty] | 824000 | 3296000 | 20% | 4120000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 12 | YRKJEQ-170008 | 设备合同 | 2017010030 | 2017-02-22 | 500000 | 聚结器2台（第一聚结器、第二聚结器） | 张家港市常洁机械有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 收到乙方全额的17%专票，货到交货点后15个工作日支付80%货款 | 400000 |  | 验收合格或货到现场6个月后支付10%验收款 | 50000 |  | 质保期满6个月后支付质保金5% | 25000 |  | 质保期满24个月后支付5% | 25000 | [13 empty] | 0 | 500000 | 0% | 500000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 9 | YRKJEQ-170005 | 设备合同 | 2016110032 | 2017-02-27 | 1398000 | 板式换热器5台(叔丁醇循环冷却器1台+结晶器冷凝器4台) | 阿法拉伐（上海）技术有限公司 | 氨肟化装置1台3.6万元，硫铵装置4台136.2万元 | 电汇 | 乙方开具有效期为发货后30天内，合同总价20%预付款保函和本合同20%总价之财务收据后15个工作日内，甲方支付20%预付款。10%的履约保函 | 279600 | 279600 | 乙方开具有效期为发货后30天内，本合同总价70%发货款保函和本合同100%总价之17%增值税专用发票、以及本合同标的物对应完整资料后15个工作日内，甲方支付70%发货款。 | 978600 |  |  | 139800 | [16 empty] | 279600 | 1118400 | 20% | 1398000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 13 | YRKJEQ-170009 | 设备合同 | 2016110028 | 2017-03-06 | 899000 | 水蒸汽喷射真空系统 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 | 氨肟化装置3套10.02万元，己内酰胺精装置5套79.88万元 | 6个月承兑汇票 | 乙方开具有效期至2017年9月30日10%的预付款保函和预付款保函，合同总价10%增值税专用发票 | 89900 | 89900 | 货物到达交货地点后，甲方收到本合同总价的90%的增值税专用发票，以及本合同标的物对应完整资料后15个工作日内，甲方支付70% | 629300 |  | 货物到达甲方现场验收合格或货到现场6个月（以两者先到为准）乙方开具有效期为货物到货之日起24个月、本合同总价10%的质量保函后15个工作日，甲方支付20%验收款 | 179800 | [16 empty] | 89900 | 809100 | 10% | 899000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 14 | YRKJEQ-170010 | 设备合同 | 2017020054 | 2017-03-13 | 1950000 | 氨肟化装置塔内件 | 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 | 氨肟化装置195万元 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到乙方开具有效期为到货后30天内合同金额的20%预付款保函，合同20%的17%专票后的15个工作日支付20%预付款 | 390000 | 390000 | 甲方确认满足发货条件，收到合同金额30%的17%专票后15个工作日，支付30%发货款 | 585000 |  | 货物到达甲方验收合格，收到合同金额的50%专票后15个工作日支付20%到货款 | 390000 |  | 三个月内验收或到货后6个月，支付20%验收合格款 | 390000 |  | 质保期24个月后15个工作日支付10% | 195000 | [10 empty] | 390000 | 1560000 | 20% | 1950000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 15 | YRKJEQ-170011 | 设备合同 | 2017020026 | 2017-03-13 | 794000 | 塔装置内件共8套 | 北洋国家精馏技术工程发展有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方货物制造完成，甲方人员在乙方工厂清点验货无误，并收到60%的专票（17%）后15个工作日支付60%发货款 | 476400 |  | 货物到达甲方指定地点后一个月内验收并收到40%专票（17%）的15个工作日内支付30%货款 | 238200 |  | 10%总价作质保金，在24个月质保期满后15个工作日内支付 | 79400 | [16 empty] | 0 | 794000 | 0% | 794000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 134 | YRKJEQ-170031 | 设备合同 | - | 2017-03-14 | 7270000 | 环己酮塔内件设计及制造（二标段） | 岳阳恒忠机械工程技术有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方具备发货条件通知甲方确认满足要求，收到全额17%专票及完整资料后支付60%发货款；共14万履约保证金，到货1哦天后退还 | 4362000 |  | 货到到达甲方验收合格后15个工作日支付30% | 2181000 |  | 10%质保金，验收合格后12个月支付 | 727000 | [16 empty] | 0 | 7270000 | 0% | 7270000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 16 | YRKJEQ-170012 | 设备合同 | 2017020025 | 2017-04-08 | 4890000 | 化工流程泵共83台 | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 氨肟化装置24台共358.922万元，己内酰胺精装置59台共130.078万元 | 6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | 乙方开具有效期为货到后30天内、本合同总价20%预付款保函和本合同20%总价之17%增值税专用发票后15个工作日内，甲方支付20%预付款。 | 978000 | 978000 | 乙方生产的本合同标的物具备发货条件并通知甲方人员确认满足要求，以及收到本合同30%的17%增值税专用发票，以及本合同标的物对应完整资料后15个工作日，甲方支付30%发货款。 | 1467000 |  | 货物到达甲方指定地点初验合格且甲方收到乙方提交的本合同50%总价之17%增值税专用发票后，15个工作日内支付20%到货款。 | 978000 |  | 货物到达甲方现场三个月内验收或货到现场6个月内（以条件先到者为准）甲方在15个工作日内支付20%验收合格款。 | 978000 |  | 本合同10%总价留作质保金，验收合格后18个月或货到现场24个月（以条件先到者为准）后15个工作日内支付 | 489000 | [10 empty] | 978000 | 3912000 | 20% | 4890000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 8.1 | YRKJEQ-170004 | 设备合同 | 2017010002 | 2017-03-23 | 34980000 | 氨肟化反应分离釜设备购置费3套 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 氨肟化装置（氨肟化装置金属膜反应分离系统1套） | 电汇或6个月承汇 | 设备购置费的10%作为预付款，作为合同生效款，收到对方正式收据的15个工作日内支付 | 3498000 | 3498000 | 设备制作完毕，具备发货条件，在收到正式收据后，在15个工作日向对方支付30%作为提货款 | 10494000 |  | 在收到专票17%的发票，按照有关标准检验合格后15个工作日支付30%设备购置费 | 10494000 |  | 在安装完成、单体试车合格、联动调试性能考核合格、化工投料运行正常，收到正式收据后15个工作日，支付20%的设备购置费 | 6996000 |  | 设备购置费10%作为质保金，在质保期后30工作日，收到正式收据后支付 | 3498000 | [10 empty] | 3498000 | 31482000 | 10% | 34980000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 8.2 | YRKJEQ-170004 | 设备合同 | 2017010002 | 2017-03-23 | 5000000 | 内置金属膜氨肟化工艺专利许可授权费1套 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 氨肟化装置（氨肟化装置金属膜反应分离系统1套） | 电汇或6个月承汇 | 在提供该批合同项下标的物的设计条件资料30个工作日内，在收到服务类专票（6%）后全额支付 | 5000000 | 5000000 | [21 empty] | 5000000 | 0 | 100% | 5000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 8.3 | YRKJEQ-170004 | 设备合同 | 2017010002 | 2017-03-23 | 3000000 | 内置金属膜氨肟化反应分离系统工艺包许可费1套 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 氨肟化装置（氨肟化装置金属膜反应分离系统1套） | 电汇或6个月承汇 | 内置金属膜氨肟化反应分离系统工艺包许可使用费的100%作为验收款，在收到服务类专票（6%）后支付 | 3000000 | [22 empty] | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 8.4 | YRKJEQ-170004 | 设备合同 | 2017010002 | 2017-03-23 | 33600000 | 分子筛选催化剂采购费用70吨（送分子筛催化剂24吨） | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 氨肟化装置（氨肟化装置金属膜反应分离系统1套） | 电汇或6个月承汇 | 催化剂购置费的10%作为预付款，送6吨催化剂，装置初装催化剂时免费送至工厂 | 3360000 |  | 出卖人分5批送货，每批17.6吨，在收到17.6吨货物及17%专票后30日内支付 | 6048000 |  | 出卖人分5批送货，每批17.6吨，在收到17.6吨货物及17%专票后30日内支付 | 6048000 |  | 出卖人分5批送货，每批17.6吨，在收到17.6吨货物及17%专票后30日内支付 | 6048000 |  | 出卖人分5批送货，每批17.6吨，在收到17.6吨货物及17%专票后30日内支付 | 6048000 |  | 出卖人分5批送货，每批17.6吨，在收到17.6吨货物及17%专票后30日内支付 | 6048000 | [7 empty] | 0 | 33600000 | 0% | 33600000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 8 | YRKJEQ-170004 | 设备合同 | 2017010002 | 2017-03-23 | 76580000 | 氨肟化反应分离系统 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 氨肟化装置（氨肟化装置金属膜反应分离系统1套） | 电汇或6个月承汇 | - | 14858000 | 8498000 | - | 16542000 | 0 | - | 16542000 | 0 | - | 13044000 | 0 | - | 9546000 | 0 | - | 6048000 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8498000 | 68082000 | 11.1% | 76580000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 10 | YRKJEQ-170006 | 设备合同 | 2016110024 | 2017-03-23 | 830000 | 降膜蒸发器（第二叔丁醇回收塔再沸器） | 无锡化工装备股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方开具有效期至货物到达交货地点后15个工作日预付款等额的保函和等额的17%专票后15个工作日支付20%预付款 | 166000 | 166000 | 甲方相关人员检验及收到80%专票后15个工作日，支付60%发货款，乙方收到发货款安排发货 | 498000 |  | 货物到达甲方验收合格后2个月或货到现场后6个月，乙方开具到货后24个月质量保函后15个工作日，支付10%验收款 | 83000 |  | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 83000 | [13 empty] | 166000 | 664000 | 20% | 830000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 17 | YRKJEQ-170013 | 设备合同 | 2017020016 | 2017-04-05 | 5000000 | 己萃塔1台 | 长沙博能科技发展有限公司 | 己内酰胺精制装置500万元 | 电汇 | 乙方开具有效期为货到后30天内（2017年11月30日）、本合同总价20%预付款保函和本合同20%总价之乙方财务收据后5个工作日内，甲方支付20%预付款 | 1000000 |  | 本合同标的物生产完成具备发货条件、甲方人员在乙方现场确认无误，且收到乙方提交的本合同100%总价之17%增值税专用发票后15个工作日内，甲方支付40%发货款。 | 2000000 |  | 货物到达甲方指定地点后一个月内初验合格或货到现场1个月后（以条件先到者为准），甲方在15个工作日内支付10%到货款。 | 500000 |  | 货物到达甲方指定地点后一个月内初验收或货到现场1个月后（以条件先到者为准）甲方在15个工作日内支付10%验收合格款。 | 1000000 |  | 本合同10%总价留作质保金，在24个月质保期满后15个工作日内支付 | 500000 | [10 empty] | 0 | 5000000 | 0% | 5000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 18 | YRKJEQ-170014 | 设备合同 | 2017020024 | 2017-04-07 | 1560000 | 晶浆泵及配件一批 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票，电汇的话按153万元算 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 312000 |  | 收到乙方提供的30%发货款保函，甲方至乙方工厂初步检验合格后，并收到等额的专票后支付30%的货款 | 468000 |  | 甲方收到货物，并收到等额的专票后，支付30%的货款 | 468000 |  | 甲方验收合格后，并收到乙方等额的专票后支付10%的验收款 | 156000 |  | 10%作为质保金，质保期满后并收到乙方等额的专票后支付10%货款 | 156000 | [10 empty] | 0 | 1560000 | 0% | 1560000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 19 | YRKJEQ-170015 | 设备合同 | 2017020022 | 2017-04-07 | 386588 | 磁力泵及配件 | 丹东克隆集团有限责任公司 |  | 6个月承兑汇票 | 甲方收到乙方提供的20%预付款保函，乙方提供10%履约保函 | 77317.6 |  | 收到乙方提供的30%发货款保函，甲方至乙方工厂初步检验合格后，并收到等额的专票后支付30%的货款 | 115976.4 |  | 甲方收到货物后支付20%的货款 | 77317.6 |  | 甲方验收合格后，并收到乙方90%的专票后支付20%的验收款 | 77317.6 |  | 10%作为质保金，质保期满后并收到乙方等额的专票后支付10%货款 | 38658.8 | [10 empty] | 0 | 386588 | 0% | 386588 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 20 | YRKJEQ-170016 | 设备合同 | 2017030067 | 2017-04-07 | 18460000 | 压缩机与汽轮机1套 | 上海晗益流体设备有限公司 | 双氧水装置1846万元 | 电汇 | 买方应于收到卖方递交的合同总额20%的以买方为受益人的银行预付款保函后15个工作日内向卖方以电汇方式支付合同总额20% | 3692000 | 3692000 | 余款80%于收到卖方递交的合同总金额5%的以买方为受益人的银行质量保函，及全额增值税发票后，在交货前壹个月以电汇全部付清 | 14768000 | [19 empty] | 3692000 | 14768000 | 20% | 18460000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 21 | YRKJEQ-170018 | 设备合同 | 2017030076 | 2017-05-02 | 59800000 | 环己酮装置哈氏合金设备24台 | 上海勃冠自动化设备有限公司 | 环己酮装置 | 电汇 | 合同签订后1周内卖方向买方提交本合同总价20%财务收据后15天内，买方向卖方支付合同总价的20% | 11960000 | 11960000 | 合同签订后4个月内买方见证卖方进度（见证三分技术协议）中丙方已签订的哈式合金板材订购合同、复合板订购合同、哈式合金内盘管订购合同、主要锻件订购合同、减速机订购合同、机械密封订购合同、以上均为无价格原始合同，且收到卖方支付本合同总价40%的进度款 | 23920000 | 23920000 | 本合同全部设备生产制造完成，并由三方技术协议中丙方提交完整对应资料，买方受到卖方提交本合同总价100%增值税专用发票以及本合同总价5%的质量保函（质量保函失效期为2020年5月9日）后15天内，支付合同总价40%的发货款 | 23920000 |  | 卖方收到买方发货款后3天内将本合同货物全部发出，并对出厂全部货物购买对应运输保险 | 0 | [13 empty] | 35880000 | 23920000 | 60% | 59800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 22 | YRKJEQ-170019 | 设备合同 | 2017040001 | 2017-05-04 | 1460000 | 洗涤塔塔内件 | 长沙市弘达石化设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 甲方至乙方工厂清点验货无误后，收到乙方30%的银行保函，并收到17%专票后15个工作日内支付 | 438000 |  | 甲方验收合格后，15个工作日内支付60%的货款 | 876000 |  | 10%的货款作为质保金，验收合格后18个月后支付 | 146000 | [16 empty] | 0 | 1460000 | 0% | 1460000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 24 | YRKJEQ-170024 | 设备合同 | 2017050008 | 2017-06-06 | 745000 | 第一批过滤器 | 上海泽尔石化设备有限公司 |  | 承兑汇票 | 乙方工厂初步验收后支付60%作为发货款。乙方提供10%的履约保证金 | 447000 |  | 甲方验收合格后，且受到全额的增值税发票，30个工作日内支付30%的货款。 | 223500 |  | 本合同的10%作为质量包装呢赶紧，自验收合格后18个月后支付 | 74500 | [16 empty] | 0 | 745000 | 0% | 745000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 141 | YRKJEQ-170022 | 设备合同 | 2017050011 | 2017-06-07 | 14200000 | 氢气压缩机共4台 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 环己酮装置1420万元 | 承兑汇票 | 合同签订15个工作日，收到等额17%专票及预付保函后15个工作日，支付20%预付款。10%履约保证金 | 2840000 | 2840000 | 货到甲方现场，提供全额专票，一个月内支付40%货款，退回预付款保函 | 5680000 |  | 验收合格后，一个月内支付30%验收款 | 4260000 |  | 10%质保金，货到现场后满18个月付清 | 1420000 | [13 empty] | 2840000 | 11360000 | 20% | 14200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 142 | YRKJEQ-170023 | 设备合同 | 2017060065 | 2017-06-07 | 2900000 | 循环水泵及配件P-85301D配套 | 湖南湘电长沙水泵有限公司 | 循环水场290万元 | 6个月承兑汇票 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 580000 | 580000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1160000 |  | 甲方收到货物，并验收合格后收到全额的专票后，支付30%的验收款 | 870000 |  | 10%质保金，质满期满后无息支付 | 290000 | [13 empty] | 580000 | 2320000 | 20% | 2900000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 23 | YRKJEQ-170021 | 设备合同 | 2017040050 | 2017-06-12 | 3550000 | 硫铵自动包装线 | 无锡力马化工机械有限公司 | 硫铵装置 | 6个月承兑汇票 | 收到乙方有效期2018年3月1日合同20%预付保函和20%财务收据后15个工作日内支付20%预付款 | 710000 | 710000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1420000 |  | 货物到达甲方清点无误，收到6个月（有效期2018年9月1日）履约保函后，15个工作日内支付30%货款 | 1065000 |  | 10%总价作为质保金，验收合格后12个月保期满后15个工作日支付 | 355000 | [13 empty] | 710000 | 2840000 | 20% | 3550000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 25 | YRKJEQ-170029 | 设备合同 | 2017040009 | 2017-06-12 | 3500000 | 液环真空泵共9台 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 己内酰胺装置3台39.9万元，环己酮肟化装置2台221.9万，硫氨装置4台88.2万元 | 承兑汇票 | 甲方收到乙方30%的预付款保函（有限期2017.12.30）以及本合同的30%专票（17%）后15个工作日支付30%货款 | 1050000 | 700000 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方70%的专票后，15个工作日内支付40%的货款 | 1400000 |  | 货物到达甲方，并收到乙方合同总价10%的质量保函后的15个工作日，支付30%的验收款 | 1050000 | [16 empty] | 700000 | 2800000 | 20% | 3500000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 27 | YRKJEQ-170033 | 设备合同 | 2017050053 | 2017-06-15 | 3600000 | 3台导热油炉 | 常州综研加热炉有限公司 | 环己酮装置120万，甲醇制氢装置240万 | 承兑汇票 | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函（2018.1.2）以及本合同20%的财务收据后15个工作日，支付20%货款。 | 720000 | 720000 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方100%的专票后，15个工作日内支付30%的货款 | 1440000 |  | 货物到达甲方，安装验收合格后6个月后15个工作日内，支付30%的验收款 | 1080000 |  | 本合同的10%作为质保金，验收合格12个月质保期后的15个工作日内支付 | 360000 | [13 empty] | 720000 | 2880000 | 20% | 3600000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 26 | YRKJEQ-170032 | 设备合同 | 2017050056 | 2017-06-19 | 3350000 | 立式斜流泵 | 湖南耐普泵业股份有限公司 |  | 承兑汇票 | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函，（2017.12.20）以及本合同20%的专票（17%）后15个工作日，支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 670000 | 670000 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方70%的专票后，15个工作日内支付40%的货款 | 1340000 |  | 货物到达甲方，安装验收合格后6个月后15个工作日内，支付30%的验收款 | 1005000 |  | 本合同的10%作为质保金，验收合格12个月质保期后的15个工作日内支付 | 335000 | [13 empty] | 670000 | 2680000 | 20% | 3350000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 75 | YRKJEQ-170038 | 设备合同 | 2017060029 | 2017-06-22 | 7900 | 4台气动隔膜泵 | 上海边锋泵业制造有限公司 | 氨肟化装置2360元，环己酮装置2388元，己内酰胺装置3249元 | 电汇 | 乙方收到甲方全部货款后7天内将货物发出甲方附近物流点，7天后寄出17%增值税发票 | 7900 | [22 empty] | 0 | 7900 | 0% | 7900 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 67 | YRKJEQ-170024-1 | 设备合同 |  | 2017-06-26 | 160000 | 过滤器3台及增补技术协议 | 上海泽尔石化设备有限公司 |  | 承兑汇票 | 在乙方工厂初步验收后支付合同金额的60%为发货款。乙方提供10%的履约保证金 | 96000 |  | 甲方接收货物验收合格安装调试合格后30个工作日，收到全额的增值税发票后，支付30%货款 | 48000 |  | 10%质量保证金，验收合格后满18月后支付 | 16000 | [16 empty] | 0 | 160000 | 0% | 160000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 70 | YRKJEQ-170040 | 设备合同 | 2017050055 | 2017-06-26 | 300000 | 8台磁力泵 | 杭州大路实业有限公司 | 己内酰胺装置30万元 | 6个月承兑汇票，不接受反向贴息 | 到乙方工厂检验合格后，签发发货同意书，收到等额的17%专票后15个工作日支付60%发货款 | 180000 |  | 甲方收到调试合格报告及足额的发票后15个工作日支付30%调试款 | 90000 |  | 10%质量保证金，验收合格后12个月或到货香肠18个月支付 | 30000 | [16 empty] | 0 | 300000 | 0% | 300000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 135 | YRKJEQ-170042 | 设备合同 | 2017050054 | 2017-06-28 | 13750000 | 原水净化系统及附属设备1套 | 江苏一环集团有限公司 | 原水净化系统 | 6个月承兑汇票/现金不下浮 | 合同签订15个工作日，收到等额17%专票及预付保函后15个工作日，支付20%预付款。10%履约保证金 | 2750000 | 2750000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 5500000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 4125000 |  | 10%总价作为质保金，验收合格后12个月保期满后15个工作日支付 | 1375000 | [13 empty] | 2750000 | 11000000 | 20% | 13750000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 136 | YRKJEQ-170030 | 设备合同 | - | 2017-06-28 | 11000000 | 环己酮塔内件设计及制造（一标段） | 湖北洪湖化工机械总厂 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票 | 合同签订15个工作日，收到等额17%专票及预付保函后15个工作日，支付20%预付款。10%履约保证金 | 2200000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 4400000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 3300000 |  | 10%总价作为质保金，验收合格后12个月保期满后15个工作日支付 | 1100000 | [13 empty] | 0 | 11000000 | 0% | 11000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 137 | YRKJEQ-170041 | 设备合同 | 2017060042 | 2017-07-03 | 145000 | 混合器、消音器共10台 | 上海泽尔石化设备有限公司 | 氨肟化装置12.6万元，己内酰胺装置1.9万元 | 6个月承兑汇票 | 乙方货物制造完成，甲方人员在乙方工厂清点验货无误，并收到60%的专票（17%）后15个工作日支付60%发货款 | 87000 |  | 甲方验收合格后，15个工作日内支付30%的货款 | 43500 |  | 10%的货款作为质保金，验收合格后18个月后支付 | 14500 | [16 empty] | 0 | 145000 | 0% | 145000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 73 | YRKJEQ-170046 | 设备合同 | 2017060021 | 2017-07-11 | 180000 | 板框式压滤机1台 | 浙江隆源环境科技有限公司 | 氨肟化装置18万元 | 电汇 | 到乙方工厂检验货物合格后，签发发货同意书，收到等额的17%专票后15个工作日支付60%发货款 | 108000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 54000 |  | 10%作质量保证金，货物验收合格后12个月后的15个工作日支付 | 18000 | [16 empty] | 0 | 180000 | 0% | 180000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 138 | YRKJEQ-170051 | 设备合同 | 2017050013 | 2017-07-12 | 1800000 | 环己酮装置卧式多级离心泵共4台 | 杭州大路实业有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 乙方货物制造完成，甲方人员在乙方工厂清点验货无误，并收到60%的专票（17%）后15个工作日支付60%发货款 | 1080000 |  | 甲方验收合格后，15个工作日内支付30%的货款 | 540000 |  | 10%的货款作为质保金，验收合格后18个月后支付 | 180000 | [16 empty] | 0 | 1800000 | 0% | 1800000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 140 | YRKJEQ-170045 | 设备合同 | 2017060003 | 2017-07-14 | 103000 | 3T柴油叉车 | 林德（中国）叉车有限公司 |  | 电汇 | 合同签订后预付30% | 30900 | 30900 | 验收合格，收到全额专票，后15个工作日支付70% | 72100 | 72100 | [18 empty] | 103000 | 0 | 100% | 103000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 159 | YRKJEQ-170002-1 | 设备合同 | 2016070031 | 2017-01-15 | 3683570.798 | 2台离心机 | 锦江（香港）有限公司 |  | 电汇/信用证 | 合同签署2个工作周内，支付20%预付款，电汇 | 736714.1596 | 736714.1596 | 开出货运单据后支付80%，信用证 | 2946856.6384 | 2946856.6384 | [18 empty] | 3683570.798 | 0 | 100% | 3683570.798 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 160 | JMFJYR20170707 | 设备合同 |  | 2017-07-07 | 60000000 | 贵金属海绵钯300KG | 庄信万丰（上海）催化剂有限公司 |  | 电汇 | 首个定价日前支付200万元定金 | 2000000 | 2000000 | 按期间支付货款 | 58000000 | [19 empty] | 2000000 | 58000000 | 3.333% | 60000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 164 | YRKJEQ-170061 | 设备合同 | 2017060050 | 2017-07-28 | 7930000 | 4台水合反应器 环己醇第一第二反应器 | 龙杰机械装备（太仓）有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函以及本合同20%的财务收据后15个工作日，支付20%货款。 | 1586000 | 1586000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 3172000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 2379000 |  | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 793000 | [13 empty] | 1586000 | 6344000 | 20% | 7930000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 165 | YRKJEQ-170060 | 设备合同 | 2017060049 | 2017-07-28 | 12350000 | 18台非标容器（蒸发塔、再沸塔） | 龙杰机械装备（太仓）有限公司 | 己内酰胺装置 | 6个月承兑汇票/电汇金额1200万元 | 甲方收到乙方合同的20%预付款保函以及本合同20%的财务收据后15个工作日，支付20%货款。 | 2470000 | 2470000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 4940000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 3705000 |  | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 1235000 | [13 empty] | 2470000 | 9880000 | 20% | 12350000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 167 | YRKJEQ-170020 | 设备合同 | 2017040024 | 2017-05-15 | 110000 | 1台不可拆螺旋板式换热器 | 兰州兰洛炼化高新装备股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方100%专票，初步到货验收合格后15个工作日，支付70%货款（乙方支付的1万元保证金退回） | 77000 |  | 甲方在开车验收合格后支付20%验收合格款 | 22000 |  | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 11000 | [16 empty] | 0 | 110000 | 0% | 110000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 168 | YRKJEQ-170039 | 设备合同 | 2017050048 | 2017-06-27 | 3650000 | 93台离心泵 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇按358万元算 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供10%履约保函 | 730000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1460000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 1095000 |  | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 365000 | [13 empty] | 0 | 3650000 | 0% | 3650000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 169 | YRKJEQ-170044 | 设备合同 | 2017060025 | 2017-07-04 | 170000 | 起重设备（葫芦7台） | 河南豫中起重集团有限公司 |  | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方收到乙方100%专票，初步到货验收合格后15个工作日，支付70%货款 | 119000 |  | 甲方在开车验收合格后支付20%验收合格款 | 34000 |  | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 17000 | [16 empty] | 0 | 170000 | 0% | 170000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 170 | YRKJEQ-170047 | 设备合同 | 2017040041 | 2017-07-10 | 235000 | 4台罗茨风机 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/不接受反向贴息 | 甲方收到乙方30%的预付款保函以及本合同的30%专票（17%）后15个工作日支付30%货款 | 70500 | 70500 | 甲方在乙方现场确认无误，且受到乙方70%的专票后，15个工作日内支付60%的货款 | 141000 |  | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 23500 | [16 empty] | 70500 | 164500 | 30% | 235000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 171 | YRKJEQ-170050 | 设备合同 | 2017060030 | 2017-07-20 | 1550000 | 气动角阀 | 萨姆森控制设备（中国）有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%专票（17%）后15个工作日支付20%货款 | 310000 | 310000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 620000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付40%调试款（10%质量保函） | 620000 | [16 empty] | 310000 | 1240000 | 20% | 1550000 | 数据正确
| 已录 |  | 172 | YRKJEQ-170052 | 设备合同 | 2017060024 | 2017-07-31 | 14200000 | 废气、废液焚烧装置1套 | 天津晟成环境技术发展有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付60%发货款 | 8520000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 4260000 |  | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 1420000 | [16 empty] | 0 | 14200000 | 0% | 14200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 173 | YRKJEQ-170059 | 设备合同 | 2017060071 | 2017-07-28 | 180000 | 板式换热器3套 | 阿法拉伐（上海）技术有限公司 | 环己酮装置 | 电汇 | 甲方接到货物后，收到乙方提供的20%预付款保函，并收到等额的专票后支付20%货款。乙方提供20%履约保函 | 36000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付80%发货款 | 144000 | [19 empty] | 0 | 180000 | 0% | 180000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 174 | YRKJEQ-170062 | 设备合同 | 2017050064 | 2017-07-26 | 400000 | 汽车衡2台 | 福建科达衡器有限公司 |  | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方初步验收合格后，收到60%专票，10个工作日支付60%货款 | 240000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 120000 |  | 质量保证金10%，验收合格12个月或到货现场18个月支付 | 40000 | [16 empty] | 0 | 400000 | 0% | 400000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 175 | YRKJEQ-170063 | 设备合同 | 2017060027 | 2017-06-20 | 1329837.7 | 釜底角阀12台 | 香港思科特工业技术有限公司 | 环己酮装置 | 信用证 | 甲方收到乙方10%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付10%预付款 | 132983.77 | 132983.77 | 发货前两个月开证 | 1196853.93 | [19 empty] | 132983.77 | 1196853.93 | 10% | 1329837.7 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 176 | YRKJEQ-170064 | 设备合同 | 2017060086 | 2017-07-27 | 1750000 | 在线分析仪 | 深圳市博控实业有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%专票（17%）后15个工作日支付20%货款 | 350000 | 350000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 700000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告及全额的专票后15个工作日，支付30%调试款 | 525000 |  | 本合同的10%为质量保函，验收合格后18个月或货到现场24个月后，甲方退还乙方 | 175000 | [13 empty] | 350000 | 1400000 | 20% | 1750000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 188 | YRKJEQ-170035 | 设备合同 | 2017050050 | 2017-06-23 | 2530000 | 69台屏蔽泵 | 厦门予中化工有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不贴息 | 甲方收到乙方20%收据15个工作日支付预付款20% | 506000 |  | 甲方提供全额专票，交货期内一个月支付75%发货款 | 1897500 |  | 开车调试验收合格后，一个月内支付3%验收款 | 75900 |  | 2%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 50600 | [13 empty] | 0 | 2530000 | 0% | 2530000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 189 | YRKJEQ-170058 | 设备合同 | 2017060088 | 2017-08-07 | 1314000 | 釜液循环前置换热器6台 | 北京广夏环能科技股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇总降2.1万元 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付60%发货款 10%履约保函 | 788400 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 394200 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 131400 | [16 empty] | 0 | 1314000 | 0% | 1314000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 190 | YRKJEQ-170066 | 设备合同 | 2017060040 | 2017-08-09 | 1379000 | 过滤器 | 河北美邦工程科技股份有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%收据后15个工作日支付20%预付款 | 275800 | 275800 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付40%发货款 | 551600 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 413700 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 137900 | [13 empty] | 275800 | 1103200 | 20% | 1379000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 191 | YRKJEQ-170070 | 设备合同 |  | 2017-08-14 | 4365000 | 冷凝水除油除铁装置 | 南京碧盾环保科技股份有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方10%的预付款保函以及本合同的10%专票后15个工作日支付10%预付款 | 436500 |  | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到50%专票后15个工作日，支付50%发货款 | 2182500 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 1309500 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 436500 | [13 empty] | 0 | 4365000 | 0% | 4365000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 192 | YRKJEQ-170074 | 设备合同 | 2017050068 | 2017-08-16 | 376000 | 鹤管 | 连云港和昌机械有限公司 |  | 电汇 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付60%发货款 10%履约保函 | 225600 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 112800 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场19个月 | 37600 | [16 empty] | 0 | 376000 | 0% | 376000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 193 | YRKJEQ-170076 | 设备合同 | 2017070058/59 | 2017-08-17 | 17500000 | 环己酮非标包1、非标包2 | 中核动力设备有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%收据后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 3500000 |  | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到全额专票后15个工作日，支付60%发货款 | 10500000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 1750000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 1750000 | [13 empty] | 0 | 17500000 | 0% | 17500000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 194 | YRKJEQ-170081 | 设备合同 | 2017070077 | 2017-08-23 | 9200000 | 53台非标设备 | 福建省泉州市江南冷却器厂 | 己内酰胺装置 | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%收据后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 1840000 | 1840000 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到等额专票后15个工作日，支付60%发货款 | 5520000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 920000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 920000 | [13 empty] | 1840000 | 7360000 | 20% | 9200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 198 | YRKJEQ-170054 | 设备合同 | 2017060068 | 2017-07-10 | 1350000 | 重排反应混合器5套（合同未收） | 靖江华泰机械制造有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮2% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的20%专票后15个工作日支付20%预付款 | 270000 | 270000 | 甲方授权人到乙方清点并检查货物合格后，签发发货同意书，收到60%专票后15个工作日，支付40%发货款 | 540000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 405000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 135000 | [13 empty] | 270000 | 1080000 | 20% | 1350000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 199 | YRKJEQ-170056 | 设备合同 | 2017060017 | 2017-07-18 | 2150000 | 化工流程泵27台 | 江苏双达泵阀集团有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函,20%发票后15个工作日支付20%预付款 | 430000 | 430000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到40%专票，15个工作日内支付40%发货款 | 860000 |  | 甲方收到货物，并验收合格后收到全额的专票后，支付30%的验收款 | 645000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 215000 | [13 empty] | 430000 | 1720000 | 20% | 2150000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 200 | YRKJEQ-170053 | 设备合同 | 2017060066/2017060041 | 2017-08-10 | 1000000 | 搅拌器26台 | 江苏胜开尔工业技术有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函,20%发票后15个工作日支付20%预付款 | 200000 | 200000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到60%专票，15个工作日内支付60%发货款 | 600000 |  | 甲方收到货物，并验收合格后收到全额的专票后，支付10%的验收款 | 100000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 100000 | [13 empty] | 200000 | 800000 | 20% | 1000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 201 | YRKJEQ-170035-1 | 设备合同 |  | 2017-08-16 | 810000 | 屏蔽泵17台（加签） | 厦门予中化工有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%收据15个工作日支付预付款20% | 162000 | 162000 | 甲方提供全额专票，交货期内一个月支付75%发货款 | 607500 |  | 开车调试验收合格后，一个月内支付3%验收款 | 24300 |  | 2%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 16200 | [13 empty] | 162000 | 648000 | 20% | 810000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 212 | YRKJEQ-170012-1 | 设备合同 | 2017020025 | 2017-04-08 | 36000 | 化工流程泵共83台（加签一台） | 江苏双达泵阀集团有限公司 | 氨肟化装置 | 6个月承兑汇票，如采用现金转账，扣除付款金额的2% | - | 36000 | [22 empty] | 0 | 36000 | 0% | 36000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 213 | YRKJEQ-170034 | 设备合同 | 2017050012 | 2017-06-20 | 3980000 | 浆料泵4台 | 大连海密梯克泵业有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函，等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 796000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1592000 |  | 开车验收合格后，提供全额专票，一个月内支付30%验收款 | 1194000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 398000 | [13 empty] | 0 | 3980000 | 0% | 3980000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 214 | YRKJEQ-170036 | 设备合同 | 2017050044 | 2017-06-23 | 560000 | 自吸泵51台 | 江苏长凯机械设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函，等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 112000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 224000 |  | 开车验收合格后，提供全额专票，一个月内支付30%验收款 | 168000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 56000 | [13 empty] | 0 | 560000 | 0% | 560000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 215 | YRKJEQ-170043 | 设备合同 | 2017060010 | 2017-07-04 | 85000 | 液下泵4台 | 江苏长凯机械设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 17000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 34000 |  | 开车验收合格后，提供全额专票，一个月内支付30%验收款 | 25500 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 8500 | [13 empty] | 0 | 85000 | 0% | 85000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 216 | YRKJEQ-170065 | 设备合同 | 2017060074 | 2017-07-26 | 140000 | 罗茨风机2台 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方30%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付30%预付款 | 42000 | 42000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 84000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 14000 | [16 empty] | 42000 | 98000 | 30% | 140000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 217 | YRKJEQ-170067 | 设备合同 | 2017050009 | 2017-08-28 | 288000 | 液氨卸车压缩机2台 | 蚌埠市中通压缩机制造有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇没说明 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款。10%履约保函 | 172800 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 86400 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 28800 | [16 empty] | 0 | 288000 | 0% | 288000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 218 | YRKJEQ-170068 | 设备合同 | 2017060079 | 2017-08-01 | 1500000 | 循环水泵驱动用汽轮机 | 杭州大路实业有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 300000 | 300000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 600000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 450000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 150000 | [13 empty] | 300000 | 1200000 | 20% | 1500000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 219 | YRKJEQ-170069 | 设备合同 | 2017060078 | 2017-08-04 | 220000 | 喷射器16台 | 杭州杭真能源科技股份有限公司 | 环己酮装置 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 | 44000 | 44000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 88000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 66000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 22000 | [13 empty] | 44000 | 176000 | 20% | 220000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 220 | YRKJEQ-170071 | 设备合同 | 2017070057 | 2017-08-11 | 5790000 | 环己酮肟化非标设备包2（29台） | 常州市东方锅炉压力容器制造有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 1158000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 3474000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 579000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 579000 | [13 empty] | 0 | 5790000 | 0% | 5790000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 221 | YRKJEQ-170079 | 设备合同 | 2017070065 | 2017-08-26 | 3366000 | 非标设备包3 | 常州市东方锅炉压力容器制造有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 673200 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 2019600 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 336600 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 336600 | [13 empty] | 0 | 3366000 | 0% | 3366000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 222 | YRKJEQ-170087 | 设备合同 | 2017050023 | 2017-09-01 | 1280000 | 硫铵输送设备5套 | 湖北宜都运机机电股份有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 256000 | 256000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 768000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 128000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 128000 | [13 empty] | 256000 | 1024000 | 20% | 1280000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 223 | YRKJEQ-170086 | 设备合同 | 2017070066 | 2017-08-25 | 7820000 | 非标设备包4 | 湖北凯毅石化设备制造有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮2% | 甲方收到乙方30%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付30%预付款 10%履约保函 | 2346000 | 2346000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付50%发货款 | 3910000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 782000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 782000 | [13 empty] | 2346000 | 5474000 | 30% | 7820000 | 数据正确
|  | 已核对 | 225 | YRKJEQ-170073 | 设备合同 |  | 2017-08-15 | 1150000 | 电器一批 | 镇江默勒电器有限公司 | 厂前区配电所 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款。 | 690000 | 690000 | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 345000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 115000 | [16 empty] | 690000 | 460000 | 60% | 1150000 | 数据正确
|  | 已核对 | 226 | YRKJEQ-170077 | 设备合同 | 2017060090 | 2017-08-15 | 1520000 | 柴油发动机 | 伟兴有限公司 | 西北区配电所 | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 304000 | 304000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 608000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 456000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 152000 | [13 empty] | 304000 | 1216000 | 20% | 1520000 | 数据正确
|  | 已核对 | 227 | YRKJEQ-170080 | 设备合同 |  | 2017-08-19 | 350000 | 桥架一批 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |  | 无说明 | 甲方全部收到货物，经验收合格，收到等额专票15个工作日支付80%货款 | 280000 |  | 安装完毕，验收合格，收到足额的专票后支付10%调试款 | 35000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 35000 | [16 empty] | 0 | 350000 | 0% | 350000 | 数据正确
|  | 已核对 | 232 | YRKJEQ-170089 | 设备合同 | 2017070075 | 2017-09-04 | 22300000 | 环己酮肟化装置非标包2(29台） | 浙江诚泰化工机械有限公司 | 环己酮、己内酰胺、氨肟化 | 6个月承兑汇票/电汇下浮1.5% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 4460000 | 4460000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 13380000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 2230000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 2230000 | [13 empty] | 4460000 | 17840000 | 20% | 22300000 | 数据正确
|  | 已核对 | 234 | YRKJEQ-170026 | 设备合同 | 2017050007 | 2017-06-07 | 6980000 | 凉水塔10台 合同未移交 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 循环水场 | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 1396000 | 1396000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付40%发货款 | 2792000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付30%调试款 | 2094000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 698000 | [13 empty] | 1396000 | 5584000 | 20% | 6980000 | 数据正确
|  | 已核对 | 235 | YRKJEQ-170082 | 设备合同 |  | 2017-09-09 | 5350000 | 41台非标设备 | 中核动力设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 1070000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 3210000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 535000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 535000 | [13 empty] | 0 | 5350000 | 0% | 5350000 | 数据正确
|  | 已核对 | 236 | YRKJEQ-170083 | 设备合同 |  | 2017-09-15 | 7566000 | 结晶反应器2套 | 厦门仁荣安装工程有限公司 |  | 电汇/承兑按780万元 | 甲方到乙方清点无误验收合格后，收到专票的15个工作日支付该材料的90% | 4269154.09 |  | 乙方在甲方现场制造清点无误验收合格支付至合同 80% | 1783645.91 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 756600 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 756600 | [13 empty] | 0 | 7566000 | 0% | 7566000 | 数据正确
|  | 已核对 | 237 | YRKJEQ-170088 | 设备合同 |  | 2017-09-01 | 142000 | 油侵式变压器2台 | 宁波奥克斯高科技有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款。30万履约保函 | 85200 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后支付30%的验收款 | 42600 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 14200 | [16 empty] | 0 | 142000 | 0% | 142000 | 数据正确
|  | 已核对 | 238 | YRKJEQ-170091 | 设备合同 | 2017080046 | 2017-09-07 | 10900000 | 环己酮装置非标设备26台 | 无锡力马化工机械有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇按1070万元 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%专票后15个工作日支付20%预付款 | 2180000 | 2180000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 6540000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 1090000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 1090000 | [13 empty] | 2180000 | 8720000 | 20% | 10900000 | 数据正确
|  | 已核对 | 239 | YRKJEQ-170098 | 设备合同 |  | 2017-09-14 | 10400000 | 51台非标设备 | 福建省泉州市江南冷却器厂 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 2080000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 | 6240000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 | 1040000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 1040000 | [13 empty] | 0 | 10400000 | 0% | 10400000 | 数据正确
|  | 已核对 | 244 | YRKJEQ-170094 | 设备合同 |  | 2017-09-05 | 3938 | 光谱分析仪器用电池 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 |  | 电汇 | 100%预付款 | 3938 | [22 empty] | 0 | 3938 | 0% | 3938 | 数据正确
|  | 已核对 | 240 | YRKJEQ-170055 | 设备合同 | 2017050021 | 2017-08-08 | 6262200 | 计量泵 | 大连里瓦泵业有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付230%预付款 | 1222200 | 1222200 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%全额专票，15个工作日内支付65%发货款 | 4095000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 630000 |  | 5%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 | 315000 | [13 empty] | 1222200 | 5040000 | 19.52% | 6262200 | 数据正确
|  | 已核对 | 247 | YRKJEQ-170085 | 设备合同 | 2017070056 | 2017-09-08 | 10500000 | 23台非标设备 | 湖南湘东化工机械有限公司 |  | 承兑+电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 电汇 | 2100000 | 2100000 | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额专票，15个工作日内支付60%发货款 承兑 | 6300000 |  | 甲方收到核定的调试合格报告后15个工作日，支付10%调试款 承兑 | 1050000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 1050000 | [13 empty] | 2100000 | 8400000 | 20% | 10500000 | 数据正确
|  | 已核对 | 248 | YRKJEQ-170048 | 设备合同 | 2017060009 | 2017-07-05 | 350000 | 9台渣浆泵 | 江苏长凯机械设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以及本合同的10%履约保函后15个工作日支付20%预付款 | 70000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 140000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 105000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 35000 | [13 empty] | 0 | 350000 | 0% | 350000 | 数据正确
|  |  | 249 | YRKJEQ-170057 | 设备合同 | 2017060043 | 2017-07-13 | 3395000 | 火炬 | 上海同济高科技发展有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 679000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 1358000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 1018500 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 339500 | [13 empty] | 0 | 3395000 | 0% | 3395000 | 数据正确
|  | 已核对 | 250 | YRKJEQ-170072 | 设备合同 | 2017070006 | 2017-09-03 | 11000000 | 冷凝水余热回收装置 | 双良节能系统股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 2200000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 4400000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 3300000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 1100000 | [13 empty] | 0 | 11000000 | 0% | 11000000 | 数据正确
|  | 已核对 | 251 | YRKJEQ-170075 | 设备合同 | 2017060070 | 2017-08-16 | 617800 | 减温减压器 | 杭州杭辅电站辅机有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇不下浮 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 123560 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 247120 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 185340 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 61780 | [13 empty] | 0 | 617800 | 0% | 617800 | 数据正确
|  | 已核对 | 252 | YRKJEQ-170078 | 设备合同 | 2017070049 | 2017-08-18 | 1346000 | 消防泵、稳压泵 | 湖南耐普泵业股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 269200 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 538400 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 403800 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 134600 | [13 empty] | 0 | 1346000 | 0% | 1346000 | 数据正确
|  | 已核对 | 253 | YRKJEQ-170090 | 设备合同 | 2017080045 | 2017-09-05 | 6000000 | 环己酮非标设备5 | 中核动力设备有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 1200000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付60%发货款 | 3600000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付10%的验收款 | 600000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 600000 | [13 empty] | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
|  | 已核对 | 254 | YRKJEQ-170095 | 设备合同 | 2017080008 | 2017-09-15 | 970000 | 导热油泵 | 上海凯士比泵有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 194000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付60%发货款 | 582000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付20%的验收款 | 194000 | [16 empty] | 0 | 970000 | 0% | 970000 | 数据正确
|  | 已核对 | 255 | YRKJEQ-170096 | 设备合同 | 2017080051 | 2017-09-13 | 760000 | 起重机、电动葫芦 | 河南省矿山起重机有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到乙方20%的预付款保函以等额专票后15个工作日支付20%预付款 10%履约保函 | 152000 |  | 甲方到乙方现场确认无误后，收到17%等额、专票，15个工作日内支付40%发货款 | 304000 |  | 甲方核定的调试合格报告及足额的发票后付30%的验收款 | 228000 |  | 10%质保金，验收合格12个月或到货现场18个月 承兑 | 76000 | [13 empty] | 0 | 760000 | 0% | 760000 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
Note on P6: 永荣科技: 15.9记76,10万 15.9记90,8735元
Note on P7: 永荣科技: 16.1记57,5198.6元 16.1记61,383636.4元
Note on P8: 永荣科技: 16.1记19,16569元 16.1记60,3万
Note on P10: 永荣科技: 16.7记46,31709元
Note on F11: 永荣科技: 同锦江香港合同一份，锦江香港汇款到安德里
Note on I11: 永荣科技: 45.8万欧元
Note on P12: 永荣科技: 17.7.21审批，无付款审批单
Note on F13: 永荣科技: 1、17.2记43，汇226万元（20%预付款） 2、17.9.5申请565万元（50%发货款）
Note on P13: 永荣科技: 1
Note on S13: 永荣科技: 2
Note on F14: 永荣科技: 1、17.4记85，汇82.4万元（20%预付款）
Note on P14: 永荣科技: 1
Note on P16: 永荣科技: 2017-05记97， 27.96万
Note on P17: 永荣科技: 2017-05记111
Note on P18: 永荣科技: 发票收到39万元 2017.7.21审批
Note on F21: 永荣科技: 1、17.6记171，汇97.8万元
Note on P21: 永荣科技: 1
Note on P22: 永荣科技: 1
Note on P23: 永荣科技: 1
Note on F26: 永荣科技: 1、17.4记92，汇849.8万元
Note on P27: 永荣科技: 17.6记157,16.6万
Note on F29: 永荣科技: 1、17.10.11申请31.2万元
Note on P29: 永荣科技: 1
Note on F31: 永荣科技: 1、17.6记153，汇369.2万元（20%预付款）
Note on P31: 永荣科技: 1
Note on F32: 永荣科技: 1、17.5记119，汇1196万元（20%预付款） 2、17.9.13申请2392万元（40%进度款）
Note on P32: 永荣科技: 1
Note on S32: 永荣科技: 2
Note on F35: 永荣科技: 1、17.7记184，汇284万元
Note on P35: 永荣科技: 1
Note on P36: 永荣科技: 2017.7.21审批 发票收到58万元
Note on P37: 永荣科技: 2017.7.25申请71万元
Note on F38: 永荣科技: 1、17.8记229，汇70万元（共105万元，未汇清）
Note on P38: 永荣科技: 1
Note on F39: 永荣科技: 1、17.8记216，汇72万元（20%预付款）
Note on P39: 永荣科技: 1
Note on F40: 永荣科技: 1、17.8.21申请汇款67万元（20%预付款）
Note on P40: 永荣科技: 1
Note on F44: 永荣科技: 1、17.8.18申请付款275万元（20%预付款）
Note on P44: 永荣科技: 1
Note on F49: 永荣科技: 1、17.7记174，汇30900元（30%预付款） 2、17.8.26申请72100（尾款） 本单已清
Note on P49: 永荣科技: 1
Note on S49: 永荣科技: 2
Note on F50: 永荣科技: 1、待查（20%合同金额） 2、17.8.18申请370064欧元*7.9631元（80%合同金额） 本单已清
Note on I50: 永荣科技: 单位欧元 462580*7.9631
Note on P50: 永荣科技: 1
Note on S50: 永荣科技: 2
Note on F51: 永荣科技: 1、17.7记197，汇200万元（预付款，保证金）
Note on P51: 永荣科技: 1
Note on F52: 永荣科技: 1、17.8.18申请付款158.6万元（20%预付款）
Note on P52: 永荣科技: 1
Note on F53: 永荣科技: 1、17.8.18申请247万元（20%预付款）
Note on P53: 永荣科技: 1
Note on F57: 永荣科技: 1、17.9.16申请70500元（30%预付款）
Note on P57: 永荣科技: 1
Note on F58: 永荣科技: 1、17.9.13申请13万元（20%预付款）
Note on P58: 永荣科技: 1
Note on F62: 永荣科技: 1、17.9.30申请16700欧元（10%预付款）
Note on I62: 永荣科技: 单位欧元 167000*7.9631
Note on F63: 永荣科技: 1、17.9.14申请35万元（20%预付款）
Note on P63: 永荣科技: 1
Note on F66: 永荣科技: 1、17.9.12申请275.8万元（20%预付款)
Note on P66: 永荣科技: 1
Note on F70: 永荣科技: 1、17.9.21申请184万元（20%预付款）
Note on P70: 永荣科技: 1
Note on F71: 永荣科技: 1、17.9.1申请27万元（20%预付款）
Note on F72: 永荣科技: 1、17.9.1申请43万元（20%预付款）
Note on P72: 永荣科技: 1
Note on F73: 永荣科技: 1、17.9.1申请20万元（20%预付款）
Note on P73: 永荣科技: 1
Note on F74: 永荣科技: 1、17.9.1申请16.2万元（20%预付款）
Note on P74: 永荣科技: 1
Note on F75: 永荣科技: 1、17.6记171，汇97.8万元
Note on F81: 永荣科技: 1、17.9.16申请30万元（20%预付款）
Note on P81: 永荣科技: 1
Note on F82: 永荣科技: 1、17.9.20申请4.4万元（20%预付款）
Note on P82: 永荣科技: 1
Note on F85: 永荣科技: 1、17.9.26申请25.6万元（20%预付款）
Note on P85: 永荣科技: 1
Note on F86: 永荣科技: 1、17.9.11申请234.6万元（30%预付款）
Note on P86: 永荣科技: 1
Note on F87: 永荣科技: 1、17.9.20申请69万元（60%发货款）
Note on P87: 永荣科技: 1
Note on F88: 永荣科技: 1、17.9.14申请30.4万元（20%预付款）
Note on P88: 永荣科技: 1
Note on F90: 永荣科技: 1、17.9.19申请446万元（20%预付款)
Note on P90: 永荣科技: 1
Note on F91: 永荣科技: 1、17.9.21申请139.6万元（20%预付款）
Note on P91: 永荣科技: 1
Note on F95: 永荣科技: 1、17.9.28申请218万元（20%预付款）
Note on P95: 永荣科技: 1
Note on F98: 永荣科技: 1、17.9.23申请1222200元（20%预付款，电汇-下浮3%）
Note on I98: 永荣科技: 合同承兑630万，转账下浮3%
Note on P98: 永荣科技: 1
Note on F99: 永荣科技: 1、17.9.23申请210万元（20%预付款）
Note on P99: 永荣科技: 1

## 3、工程合同
付款 情况 | 东洋概算表 | 装置核对 | 纸质合同查询编号 | 合同付款执行情况跟踪表汇总（工程合同） | [8 empty] | 节点明细（工程合同） | [23 empty] | 付款及节点情况合计
|  |  |  | 合同编号 | 合同类型 | 请购单编号 | 签订时间 | 合同金额 | 采购内容 | 供应商 | 装置名称 | 支付方式 | 节点1 |  |  | 节点2 |  |  | 节点3 |  |  | 节点4 |  |  | 节点5 |  |  | 节点6 |  |  | 节点7 |  |  | 节点8 |  |  | 已付款合计 | 未付款合计 | 付款完成率 | 节点合计 | 节点与合同金额比对
[13 empty] | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额
|  |  | 合计 | 汇总合计 | - | - | - | 1023167250.0012 | - | - | 0 | - | - | 658309832.1213 | 486098500.665 | #VALUE! | 116484363.2004 | 43570845.1 | - | 23323126.1379 | 1590000 | - | 9789188.9215 | 1590000 | - | 11597250.94 | 0 | - | 6650439.22 | 0 | - | 10027973.86 | 0 | - | 186985075.6 | 0 | 532849345.765 | 490317904.2362 | 52.08% | 1023167250.0012 | 数据正确 | HSE保证金 | 是否已收
已完毕 | 已录 | 已核对 | 87 | YRKJGC-150001 | 工程合同 | - | 2015-03-10 | 55683141 | 软地基处理工程施工-软土区（155539.5米*358元/米） | 福建省东辰建设工程集团有限公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 50114826.9 | 55683141 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 5568314.1 | [19 empty] | 55683141 | 0 | 100% | 55683141 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 91 | YRKJGC-150003 | 工程合同 | - | 2015-03-10 | 54425 | 厂区测绘工程（地形、自然地面标高、标准坐标点等数据测量） | 福建地智信息技术有限公司 |  | 无标明 | 按月按进度每月25日向甲方报当月的实际完成工程量，支付工程款的80% | 43540 | 32000 | 经甲方验收通过且所有资料与甲方交接完毕后支付至90% | 5442.5 | 49000 | 乙方提交结算书和竣工图纸，经甲方审核后办理交接手续后10个工作日内，付清 | 5442.5 | [16 empty] | 81000 | -26575 | 148.8% | 54425 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 102 | YRKJGC-150002 | 工程合同 | - | 2015-03-10 | 50295910.32 | 软地基处理工程施工-硬土区（196578.4米*256元/米） | 福建勘察基础工程公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 45266319.288 | 50295910.32 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 5029591.032 | [19 empty] | 50295910.32 | 0 | 100% | 50295910.32 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 92 | YRKJGC-150004 | 工程合同 | - | 2015-03-13 | 154000 | CPL建设工程监理及补充协议（金额不定） | 四川亿博工程项目管理有限公司 |  | 电汇 | 监理人在合同约定每次付款前7日向委托人申请支付申请书 | 154000 | 154000 | [21 empty] | 154000 | 0 | 100% | 154000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 93 | YRKJGC-150007 | 工程合同 | - | 2015-04-15 | 140676349.8 | 软地基处理工程施工（软土311941平米*358元/M2，硬土113287平米*256元/M2） | 江苏地质基桩工程公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按月结算，次月支付 | 140676349.8 | 140676349.8 | [21 empty] | 140676349.8 | 0 | 100% | 140676349.8 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 96 | YRKJGC-150012 | 工程合同 | - | 2015-05-12 | 64977000 | 软地基处理工程施工-软土区（181500平米*358元/米2） | 福建勘察基础工程公司 | 软基 | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 58479300 | 64977000 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 6497700 | [19 empty] | 64977000 | 0 | 100% | 64977000 | 数据正确
#DIV/0! | 已录 | 已核对 | 257 | YRKJGC-150012 | 工程合同 | - | 2015-05-12 | 0 | 软地基政府补贴已到账2.1亿元，已申请未到账4732万元 | - | 软基 | 承兑/转账 | - | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 95 | YRKJGC-150009 | 工程合同 | - | 2015-07-06 | 64025 | 沙盘模型1套（展厅参观） | 浏阳市南方科技展览模型有限公司 |  | 承兑汇票 | 预付款10% | 6402.5 |  | 验收合格支付85% | 54421.25 |  | 5%质保金 | 3201.25 | [16 empty] | 0 | 64025 | 0% | 64025 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 94.1 | YRKJGC-150009 | 工程合同 | - | 2015-08-31 | 2068800 | 建设工程勘察（岩土详细勘察） | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司 |  | 承兑汇票 | 检测验收后按实际工程量结算，提供正式报告后支付85%，最终结算支付15%；详细勘察工程按月结算进度款的60%，提供合格成果后支付20%，全厂土建现场服务完成后支付15%，竣工验收1奶奶后支付5%。所有均需要专票。 | 2068800 | 1090000 | [21 empty] | 1090000 | 978800 | 52.69% | 2068800 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 94.2 | YRKJGC-150009 | 工程合同 | - | 2017-04-01 | 107758.2 | 建设工程勘察（补充勘察）58元/米 | 福建省建研工程顾问有限公司 |  | 承兑汇票 | 每月按实际工程量结算进度款60%，验收及提交合格成果后支付20% | 86206.56 | 80000 | 全厂土建勘察服务完成后支付15% | 16163.73 |  | 质保金5%，1年 | 5387.91 | [16 empty] | 80000 | 27758.2 | 74.24% | 107758.2 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 94 | YRKJGC-150009 | 工程合同 | - | 2015-08-31 | 2176558.2 | 建设工程勘察（岩土详细勘察） | 福建省建筑工程质量检测中心有限公司/福建省建研工程顾问有限公司 |  | 承兑汇票 | - | 2155006.56 | 1170000 | - | 16163.73 | 0 | - | 5387.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170000 | 1006558.2 | 53.75% | 2176558.2 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 103 | YRKJZB-150001 | 工程合同 | - | 2015-10-22 | 527700 | 管桩（4000米*125元/米） | 福建翔达管桩有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货1000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 527700 | 527700 | [21 empty] | 527700 | 0 | 100% | 527700 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 132 | YRKJGC-150011 | 工程合同 | - | 2015-10-22 | 265000 | 三修车间、硫铵仓库、地磅基础试桩及工程桩工程 | 福建勘察基础工程公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按月结算，进度款的80% | 212000 | 168000 | 工程竣工验收合格后支付15% | 39750 |  | 质保期1年后付5% | 13250 | [16 empty] | 168000 | 97000 | 63.4% | 265000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 88 | YRKJGC-160002 | 工程合同 | - | 2015-10-25 | 65880000 | 厂区道路路基处理工程（488元/M2*135000M2） | 湖南省湘天建设工程有限公司 |  | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的90% | 59292000 | 65880000 | 工程竣工验收合格后支付尾款 | 6588000 | [19 empty] | 65880000 | 0 | 100% | 65880000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 104 | YRKJGC-150012 | 工程合同 | - | 2015-10-25 | 37329838 | 厂区道路及水沟、围墙等工程 | 中国化学工程第十三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 工程：按实际工程量支付80%。履约保证金40万，工程量1/3退还；道路：路基施工验收合格支付40%，路面施工验收合格，支付40%，竣工支付15%，5%质保金 | 29863870.4 | 10951000 | 竣工结算支付15% | 5599475.7 |  | 5%质保金1年 | 1866491.9 | [16 empty] | 10951000 | 26378838 | 29.34% | 37329838 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 86 | YRKJGC-150001 | 工程合同 | - | 2015-11-10 | 2400000 | 电力工程设计（配套输变电工程方案设计） | 莆田荔源电力勘察设计有限公司 |  | 承兑汇票 | 合同生效，支付20%预付款 | 480000 | 400000 | 基础设计完成并提交全部文件资料，开具合同50%的6%专票后支付30% | 720000 |  | 在全套施工图纸及接入系统等文件通知通过相关部门会审，开具50%专票后支付30% | 720000 |  | 工程送电成功并稳定运行一个月后支付20% | 480000 | [13 empty] | 400000 | 2000000 | 16.67% | 2400000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 90 | YRKJGC-150003 | 工程合同 | - | 2015-12-31 | 367979 | 水泥空心砖（2.05元/块），水泥标砖（0.28元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 |  | 承兑 | 每月5日之前支付上个月货款进行结算，提供3%的增值税发票 | 367979 | 258381.95 | [21 empty] | 258381.95 | 109597.05 | 70.22% | 367979 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 89 | YRKJGC-150002 | 工程合同 | - | 2016-01-28 | 10836000 | 软基处理A标段A地块回填工程 | 莆田市兴发工程有限公司 |  | 承兑/转账 | 按每月实际进度结算并支付工程进度款的80%。乙方10万元投标保证金转履约保证金 | 8668800 | 8638000 | 实际工程测量结束后，送审计复核后支付至95% | 1625400 | 2081600 | 6个月后在30天内支付剩余的5% | 541800 | [16 empty] | 10719600 | 116400 | 98.93% | 10836000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 105 | YRKJGC-160001 | 工程合同 | - | 2016-03-16 | 65240 | 水泥管带钢筋（466根*140元/根） | 莆田市永腾新型建材有限公司 |  | 电汇 | 预付款60% | 39144 | 39144 | 货到一个月内付清，全额普票 | 26096 | 8000 | [18 empty] | 47144 | 18096 | 72.26% | 65240 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 97 | YRKJGC-160003 | 工程合同 | - | 2016-04-19 | 10000 | LNG输送技术咨询 | 福建省石油化学工业设计院 |  |  | 乙方提供初步方案报告前，全额转账，乙方收到款后一周开具专票 | 10000 | 10000 | [21 empty] | 10000 | 0 | 100% | 10000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 106 | QS-16-048 | 工程合同 | - | 2016-04-30 | 22127 | 建筑工程施工图文件审查 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 |  | 电汇 | 乙方完成施工图意见或报告前，全额付清 | 22127 | [22 empty] | 0 | 22127 | 0% | 22127 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 128 | YRKJ-2016GC-JLHT0001 | 工程合同 | - | 2016-05-10 | 950000 | 建设工程监理 | 四川亿博工程项目管理有限公司 |  | 电汇 | 每月支付上月监理服务费，含发票 | 950000 | 446551 | [21 empty] | 446551 | 503449 | 47.01% | 950000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 127 | YRKJ-2016GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2016-05-15 | 7996800 | 三修车间、物装一车间、物装二车间工程施工 | 中化二建集团有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 结构施工到+-0.000完成，支付20% | 1599360 | 1599000 | 结构施工到屋面，支付20% | 1599360 | 1590000 | 主体完成，支付20% | 1599360 | 1590000 | 验收合格，支付20% | 1599360 | 1590000 | 竣工验收合格，支付15% | 1199520 |  | 质保期5%，1年 | 399840 | [7 empty] | 6369000 | 1627800 | 79.64% | 7996800 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 107 | QS-16-071 | 工程合同 | - | 2016-06-30 | 8115 | 建筑工程施工图文件审查 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 |  | 电汇 | 乙方完成施工图意见或报告前，全额付清 | 8115 | [22 empty] | 0 | 8115 | 0% | 8115 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 98 | YRKJGC-160004 | 工程合同 | - | 2016-09-06 | 1623855 | 方桩（10380米*200元/米） | 福建建华建材有限公司 |  | 承兑汇票 | 收到乙方17%专票后，安排货款 | 1623855 | 1623855 | [21 empty] | 1623855 | 0 | 100% | 1623855 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 144 | YRKJ-2016GC-SGHT002 | 工程合同 | - | 2016-09-07 | 506000 | 厂前区桩基工程 | 福建勘察基础工程公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按月结算，进度款的80% | 404800 | 268000 | 工程竣工验收合格后支付15% | 75900 |  | 质保期1年后付5% | 25300 | [16 empty] | 268000 | 238000 | 52.96% | 506000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 99 | YRKJGC-160005 | 工程合同 | - | 2016-09-13 | 41148 | 管桩（420米*127元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 |  | 承兑汇票 | 收到管桩及全额发票后支付 | 41148 | 41148 | [21 empty] | 41148 | 0 | 100% | 41148 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 30 | YRKJGC-170004 | 工程合同 | 2017020027 | 2016-10-31 | 942505.1 | 管桩(6000米*157.9元/米） | 福建宝丰管桩有限公司 | 有机物料罐组51支，中间罐组191支 | 电汇 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 473700 | 473700 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 468805.1 | 468805.1 | [18 empty] | 942505.1 | 0 | 100% | 942505.1 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 130 | YRKJGC-160008-1 | 工程合同 | - | 2016-11-01 | 948600 | 管桩（5580米*170元/米） 无合同 | 福建建华建材有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货3000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 948600 | 948600 | [21 empty] | 948600 | 0 | 100% | 948600 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 166 | YRKJGC-160007 | 工程合同 |  | 2016-11-05 | 157705 | 三修车间智能化系统工程承揽 | 莆田市广汇电脑有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇按中国银行贷款利率下浮 | 甲方验收合格后，收到100%的增值税发票后支付合同80%的价款 | 126164 | 126164 | 甲方收到竣工图纸，办理交接手续30日内支付10% | 15770.5 | 15770.5 | 质量保证金10%，验收合格1年后退还 | 15770.5 | [16 empty] | 141934.5 | 15770.5 | 90% | 157705 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 100 | YRKJGC-160008 | 工程合同 | - | 2016-11-06 | 1821600 | 管桩（13200米*138元/米） | 福建建华建材有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货3000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 1821600 | 1821600 | [21 empty] | 1821600 | 0 | 100% | 1821600 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 143 | YRKJ-2016GC-SGHT003 | 工程合同 | - | 2016-11-16 | 660000 | 有机物料、苯罐组、液己罐、苯己罐桩基工程 | 福建勘察基础工程公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按月结算，进度款的80% | 528000 | 471600 | 工程竣工验收合格后支付15% | 99000 |  | 质保期1年后付5% | 33000 | [16 empty] | 471600 | 188400 | 71.45% | 660000 | 数据正确 | 8000元 | 已收
| 已录 | 已核对 | 108 | QS-16-152 | 工程合同 | - | 2016-11-30 | 28461 | 建筑工程施工图文件审查 | 泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 |  | 电汇 | 乙方完成施工图意见或报告前，全额付清 | 28461 | 24694 | [21 empty] | 24694 | 3767 | 86.76% | 28461 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 101 | YRKJGC-160010 | 工程合同 | - | 2016-12-02 | 165168 | 联锁块（133200块*1.24元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 |  | 电汇 | 货到交货地点验收合格后，收到全额发票支付 | 165168 | 149369.16 | [21 empty] | 149369.16 | 15798.84 | 90.43% | 165168 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 28 | YRKJGC-170001 | 工程合同 | 2016120024 | 2016-12-29 | 70000 | 软基检测（场地沉降监测） | 福建省建筑设计研究院 | 软基处理7万元 | 电汇 | 全部施工完毕验收合格，收到全额专票后的10-15个工作日付全款 | 70000 | [22 empty] | 0 | 70000 | 0% | 70000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 133 | YRKJGC-160011 | 工程合同 |  | 2016-12-29 | 40729.92 | 水泥空心砖（2.05元/块），水泥标砖（0.28元/块） 补合同 | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 |  | 承兑 | 货到交货地点验收合格后，收到全额发票支付 | 40729.92 | 40729.92 | [21 empty] | 40729.92 | 0 | 100% | 40729.92 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 145 | YRKJ-2017GC-SGHT002 | 工程合同 | - | 2017-01-10 | 177693.9482 | 三修车间等工程周边联锁块道路工程 | 福建省福清市嘉盛建设工程有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按月支付工程进度款的80% | 142155.1585 | 140000 | 工程竣工验收合格后支付15% | 26654.0922 |  | 质量保证期6个月后支付5% | 8884.6974 | [16 empty] | 140000 | 37693.9482 | 78.79% | 177693.9482 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.1 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 3922848 | 安环值班室 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 784569.6 | 627655.68 | 二层层面主体框架结构施工 | 784569.6 | 627655.68 | 底层至层面维护墙施工 | 784569.6 |  | 内外墙砂浆粉刷施工、内围墙装修施工、室内地面、卫生间施工、门窗施工 | 784569.6 |  | 水电安装施工、零星工程收尾 | 588427.2 |  | 保固期满 | 196142.4 | [7 empty] | 1255311.36 | 2667536.64 | 32% | 3922848 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.2 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 12042463 | 管控中心 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 2408492.6 | 1926794.08 | 二层层面主体框架结构施工 | 2408492.6 | 1926794.08 | 底层至层面维护墙施工 | 2408492.6 |  | 内外墙砂浆粉刷施工 | 602123.15 |  | 内外墙装修施工 | 602123.15 |  | 室内地面、卫生间施工 | 602123.15 |  | 门窗施工 | 842972.41 |  | 水电安装施工8%；零星工程收尾5%；保固期满5% | 2167643.34 |  | 3853588.16 | 8188874.84 | 32% | 12042463 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.3 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 10484692 | 分析中心 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 2096938.4 | 1673205.92 | 二层层面主体框架结构施工 | 2096938.4 | 1677550.72 | 底层至层面维护墙施工 | 1572703.8 |  | 内外墙砂浆粉刷施工 | 733928.44 |  | 内外墙装修施工 | 733928.44 |  | 室内地面、卫生间施工 | 629081.52 |  | 门窗施工 | 733928.44 |  | 水电安装施工8%；零星工程收尾5%；保固期满5% | 1887244.56 |  | 3350756.64 | 7133935.36 | 31.96% | 10484692 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.4 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 413397 | 厂前区配电所 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 82679.4 | 65836.76 | 二层层面主体框架结构施工 | 82679.4 | 66143.52 | 底层至层面维护墙施工 | 82679.4 |  | 内外墙砂浆粉刷施工 | 20669.85 |  | 内外墙装修施工 | 20669.85 |  | 室内地面、卫生间施工 | 20669.85 |  | 门窗施工 | 28937.79 |  | 水电安装施工8%；零星工程收尾5%；保固期满5% | 74411.46 |  | 131980.28 | 281416.72 | 31.93% | 413397 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.5 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 3438962 | 食堂 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 687792.4 | 549660.64 | 二层层面主体框架结构施工 | 687792.4 | 550233.92 | 底层至层面维护墙施工 | 687792.4 |  | 内外墙砂浆粉刷施工 | 171948.1 |  | 内外墙装修施工 | 171948.1 |  | 室内地面、卫生间施工 | 171948.1 |  | 门窗施工 | 240727.34 |  | 水电安装施工8%；零星工程收尾5%；保固期满5% | 619013.16 |  | 1099894.56 | 2339067.44 | 31.98% | 3438962 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.6 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 3548684 | 消防站、训练塔 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 709736.8 |  | 二层层面主体框架结构施工 | 709736.8 |  | 底层至层面维护墙施工 | 709736.8 |  | 内外墙砂浆粉刷施工 | 177434.2 |  | 内外墙装修施工 | 177434.2 |  | 室内地面、卫生间施工 | 177434.2 |  | 门窗施工 | 248407.88 |  | 水电安装施工8%；零星工程收尾5%；保固期满5% | 638763.12 |  | 0 | 3548684 | 0% | 3548684 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.7 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 706749 | 厂前区大门、南大门 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 基础承台至底层框架施工 | 353374.5 |  | 所有装修施工完成 | 282699.6 |  | 零星工程收尾 | 35337.45 |  | 保固期满 | 35337.45 | [13 empty] | 0 | 706749 | 0% | 706749 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139.8 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 17002205 | 费率总价让利15%，暂定总价为5156万元 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | - | 17002205 | [22 empty] | 0 | 17002205 | 0% | 17002205 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 139 | YRKJ-2017GC-SGHT001 | 工程合同 | - | 2017-01-23 | 51560000 | 厂前区项目土建工程 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | - | 24125788.7 | 4843153.08 | 0 | 7052908.8 | 4848377.92 | 0 | 6281312.05 | 0 | 0 | 2526010.79 | 0 | 0 | 2294530.94 | 0 | 0 | 1797399.22 | 0 | 0 | 2094973.86 | 0 | 0 | 5387075.64 | 0 | 9691531 | 41868469 | 18.8% | 51560000 | 数据正确 | 18万元 | 已收 | - | 100
| 已录 | 已核对 | 29 | YRKJGC-170002 | 工程合同 | 2017010001 | 2017-02-25 | 65720 | 连锁块（53000块*1.24元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 | 总图运输65720元 | 电汇 | 货到交货点验收合格，收到全额发票后，支付全额 | 65720 | 64425.44 | [21 empty] | 64425.44 | 1294.56 | 98.03% | 65720 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 162 | YRKJ-2017GC-JLHT0001 | 工程合同 |  | 2017-03-01 | 665000 | 厂前区项目土建工程监理 | 上海协同工程咨询有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 建筑物基础承台完20% | 106400 |  | 建筑物主体结构施工完20% | 106400 | 106400 | 建筑物装饰工程施工完20% | 106400 |  | 公用工程、配套工程及总图工程完20% | 106400 |  | 建筑物中间交接验收完20% | 53200 |  | 竣工完成（保函竣工资料完成） | 53200 |  | 工程竣工验收合格并完成交接手续后支付尾款 | 133000 |  |  |  |  | 106400 | 558600 | 16% | 665000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 61.1 | YRKJGC-170003 | 工程合同 | 2017020021 | 2017-03-02 | 73000000 | 设计费 | 中国天辰工程有限公司 |  | 承兑汇票 | 合同生效一周内，支付设计费的15% | 10950000 | 10950000 | 收到承包人提供初步设计文件10个工作日内，支付35% | 25550000 | 25550000 | 收到承包人提供的非标设备图10个工作日内，支付10% | 7300000 |  | 收到承包人提供的工艺装置土建图的10个工作日内，支付5% | 3650000 |  | 收到承包人提供的施工图设计文件10个工作日内，支付10% | 7300000 |  | 收到承包人提供的操作手册15个工作日内，支付5% | 3650000 |  | 投料开车产出合格环己酮后15个工作日内，支付10% | 7300000 |  | 性能考核合格后15个工作日内，支付10% | 7300000 |  | 36500000 | 36500000 | 50% | 73000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 61.2 | YRKJGC-170003 | 工程合同 | 2017020021 | 2017-03-02 | 5000000 | 采购服务费 | 中国天辰工程有限公司 |  | 承兑汇票 | 从参与招标第一个月开始，前6个月每月支付15% | 750000 | 750000 | 从参与招标第一个月开始，前6个月每月支付15% | 750000 |  | 从参与招标第一个月开始，前6个月每月支付15% | 750000 |  | 从参与招标第一个月开始，前6个月每月支付15% | 750000 |  | 从参与招标第一个月开始，前6个月每月支付15% | 750000 |  | 从参与招标第一个月开始，前6个月每月支付15% | 750000 |  | 采购服务完成后支付10% | 500000 |  |  |  |  | 750000 | 4250000 | 15% | 5000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 61.3 | YRKJGC-170003 | 工程合同 | 2017020021 | 2017-03-02 | 17000000 | 施工管理费 | 中国天辰工程有限公司 |  | 承兑汇票 | 合同生效，支付10%预付款 | 1700000 |  | 按月根据进度计量体系支付，每月5日支付上月经监理单位和发包人审核的工程进度的95%,总额支付不超过95%，停止发放。 | 14450000 |  | 装置机械竣工后支付至100% | 850000 | [16 empty] | 0 | 17000000 | 0% | 17000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 61.4 | YRKJGC-170003 | 工程合同 | 2017020021 | 2017-03-02 | 30000000 | 初次采购催化剂 | 中国天辰工程有限公司 |  | 承兑汇票 | 另行商议 | 30000000 | [22 empty] | 0 | 30000000 | 0% | 30000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 61 | YRKJGC-170003 | 工程合同 | 2017020021 | 2017-03-02 | 125000000 | 环己酮装置设计服务(环己酮预算范围内管控） 合同未拿 | 中国天辰工程有限公司 |  | 承兑汇票 | - | 43400000 | 11700000 | - | 40750000 | 25550000 | - | 8900000 | 0 | - | 4400000 | 0 | - | 8050000 | 0 | - | 4400000 | 0 | - | 7800000 | 0 | - | 7300000 | 0 | 37250000 | 87750000 | 29.8% | 125000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 31 | YRKJGC-170005 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-15 | 1375000 | 方桩（5500米*250元/米） | 福州市鸿生建材有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 6个月承兑汇票 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付。贴息费由对方提供 | 264000 | 264000 | 货到付款，每次供货3000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 1111000 | 274000 | [18 empty] | 538000 | 837000 | 39.13% | 1375000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 32 | YRKJGC-170006 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-20 | 7049840.36 | 管桩（15000米*150元/米+15000米*217元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货10000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 7049840.36 | 7049840.36 | [21 empty] | 7049840.36 | 0 | 100% | 7049840.36 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 62 | YRKJ-2017GC-SGHT004 | 工程合同 | - | 2017-03-20 | 3360000 | 桩基打桩工程第1标段施工合同书（预应力非一体化管桩24元/米，一体化22.5元/米） | 福建省岩田基础工程技术有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮1.5%，对方提供11%专票后付款 | 2688000 | 1611000 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮1.5%，对方提供11%专票后付款 | 672000 | [19 empty] | 1611000 | 1749000 | 47.95% | 3360000 | 数据正确 | 5万元 | 已收 | 500 | -
| 已录 | 已核对 | 66 | YRKJ-2017GC-SGHT005 | 工程合同 | - | 2017-03-20 | 3400000 | 桩基打桩工程第2标段施工合同书（预应力非一体化管桩24元/米，一体化22.4元/米） | 湖北建东勘察基础工程有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮2%，对方提供11%专票后付款 | 2720000 | 1150000 | 按月支付工程款，支付当月已验收完工对应价的80%，工程竣工验收合格后付清余款。现金支付，则价格下浮2%，对方提供11%专票后付款 | 680000 | [19 empty] | 1150000 | 2250000 | 33.82% | 3400000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 36 | YRKJGC-170010 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-22 | 11786924 | 预应力管桩（7万米*169元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货1万米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 11786924 | 11786924 | [21 empty] | 11786924 | 0 | 100% | 11786924 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 33 | YRKJGC-170007 | 工程合同 | 2017030051 | 2017-03-23 | 23345 | （施工生活区临时）配电箱 | 祥华科技有限公司 | 临时设施费2.5万元 | 6个月承兑汇票 | 货到验收合格后，收到100%发票后付清，接受反向贴息 | 23345 | [22 empty] | 0 | 23345 | 0% | 23345 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 34 | YRKJGC-170008 | 工程合同 | 2017030053 | 2017-03-30 | 3794350 | 预应力管桩（5万米*175元/米） | 福建翔达管桩有限公司 | 双氧水装置、环己酮装置、硫铵装置、循环水、中间罐组、原水净化站等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货1万米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后3-5日支付，卖方收到货款后3个工作日内提供17%的专票给甲方 | 3794350 | 3794350 | [21 empty] | 3794350 | 0 | 100% | 3794350 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 152 | YRKJ-2017GC-SGHT003 | 工程合同 | - | 2017-03-30 | 1750000 | 桩基工程第II标段（水泥搅拌桩）单价包干28元 | 福建省岩田基础工程技术有限公司 |  | 6个月承兑汇票，费率1.5% | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80%，履约保证金9万，验收合格后3个月退还 | 1400000 |  | 工程竣工验收合格后付清余款 | 350000 | [19 empty] | 0 | 1750000 | 0% | 1750000 | 数据正确 | 有HSE保证金
| 已录 | 已核对 | 35 | YRKJGC-170009 | 工程合同 | 2017030013 | 2017-03-31 | 8110000 | 预应力管桩（3万米*167元/米） | 福建建华建材有限公司 | 雨水收集池、事故水收集池、硫铵仓库、氨肟化装置、己内酰胺装置、动力站、新增化粪池、N段管架等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 8110000 | 5555910 | [21 empty] | 5555910 | 2554090 | 68.51% | 8110000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 146 | YRKJ-2017GC-SGHT007 | 工程合同 | - | 2017-04-13 | 487605 | 桩基检测II标段工程 | 厦门市工程检测中心有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 检测工作结束，提交检测简报后，支付合同总价的60% | 292563 |  | 提供正式检测报告后，支付至合同的80% | 97521 |  | 经内部审计部门审计后，支付至95% | 73140.75 |  | 项目竣工验收资料归档后支付尾款 | 24380.25 | [13 empty] | 0 | 487605 | 0% | 487605 | 数据正确 |  |  | 4000
| 已录 | 已核对 | 153 | YRKJ-2017GC-SGHT006 | 工程合同 | - | 2017-04-13 | 487605 | 桩基检测I标段工程 | 福建省永正工程质量检测有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80%，履约保证金9万，验收合格后3个月退还 | 292563 |  | 提供正式的检测报告后，支付至合同的80% | 97521 |  | 经招标人内部审计后，支付至95% | 73140.75 |  | 项目竣工验收资料归档后支付尾款 | 24380.25 | [13 empty] | 0 | 487605 | 0% | 487605 | 数据正确 | 有HSE保证金 |  | 2000
| 已录 | 已核对 | 38 | YRKJGC-170012 | 工程合同 | 2017030053 | 2017-04-14 | 2505000 | 预应力管桩（5万米*173元/米） | 福建建华建材有限公司 | 双氧水装置、环己酮装置、硫铵装置、循环水、中间罐组、原水净化站等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 2505000 | 863000 | [21 empty] | 863000 | 1642000 | 34.45% | 2505000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 40 | YRKJGC-170016 | 工程合同 |  | 2017-04-14 | 918180 | 动力站EPC工程监理合同 | 福建省宏闽电力工程监理有限公司/福建经典工程咨询有限公司（联合体） |  | 电汇 | 合同暂定17个月，金额暂定918180每月25日前提供监理费申请资料，下月25日前支付，收到乙方6%专票后再予以支付 | 918180 | 80240 | [21 empty] | 80240 | 837940 | 8.739% | 918180 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 131 | YRKJGC-170012-1 | 工程合同 | - | 2017-04-14 | 1931083 | 管桩（5870米*217元/米） 纸质、电子版未移交 | 福建建华建材有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 1931083 | 1931083 | [21 empty] | 1931083 | 0 | 100% | 1931083 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 37 | YRKJGC-170011 | 工程合同 | 2017030053 | 2017-04-15 | 5983824 | 管桩（50000*176元/米） | 福建宝丰管桩有限公司 | 双氧水装置、环己酮装置、硫铵装置、循环水、中间罐组、原水净化站等桩基施工 | 电汇 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供等额的收据给甲方后5日支付，卖方收到货款后5个工作日内提供17%的专票给甲方 | 5983824 | 5983824 | [21 empty] | 5983824 | 0 | 100% | 5983824 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 39 | YRKJGC-170014 | 工程合同 | 2017030074 | 2017-04-17 | 71875 | 柴油（12.5吨*5750元/吨） | 福建省昆仑石化产品有限公司 | 基本预备费71875元 | 电汇 | 款到发货 | 71875 | 71875 | [21 empty] | 71875 | 0 | 100% | 71875 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 161 | YRKJGC-170017 | 工程合同 |  | 2017-04-29 | 0.001 | 工程报装和供气合同 | 旷远能源股份有限公司 |  | 电汇 | - | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 42 | YRKJGC-170019 | 工程合同 | 2017040038 | 2017-05-10 | 74000 | 电气工具、仪器等买卖合同 | 福州威德信机电有限公司 | 工器具及生产用具购置费7.4万元 | 电汇/承汇/信用证 | 甲方验收合格后，收到100%的增值税发票后支付合同100%的价款 | 74000 | [22 empty] | 0 | 74000 | 0% | 74000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 44 | YRKJGC-170023 | 工程合同 | 2017030072-1 | 2017-05-16 | 2223004 | 项目、工程施工管理监理第II标段 | 岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司 | 工程建设监理费2223004 | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 按月支付，收到6%专票后，每月支付该月的80%，工程完工并通过质量监督站验收，且监理资料移交业主后，支付剩余的20%服务费（如要求电汇，监理人应向委托人支付反向贴息3%/6个月） | 1778403.2 | 153284 | 按月支付，收到6%专票后，每月支付该月的80%，工程完工并通过质量监督站验收，且监理资料移交业主后，支付剩余的20%服务费（如要求电汇，监理人应向委托人支付反向贴息3%/6个月） | 444600.8 | [19 empty] | 153284 | 2069720 | 6.895% | 2223004 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 45 | YRKJGC-170025 | 工程合同 | 2017050024 | 2017-05-20 | 7069424 | 方桩（15000米*322元/米） | 泉州泰景方桩有限公司 | 环己酮装置、动力站装置、双氧水装置 | 承兑汇票 | 货到付款，每次供货5000米，验收合格，卖方提供发票给甲方后6个月的承兑汇票 | 7069424 | 7069424 | [21 empty] | 7069424 | 0 | 100% | 7069424 | 数据正确 | 无 | 无
已完毕 | 已录 | 已核对 | 64 | YRKJGC-170027 | 工程合同 | - | 2017-05-20 | 259486.9 | 吊车租赁（按台班结算） | 莆田市秀屿区笏石双雄吊车出租 |  | 电汇 | 发票：机械租赁费17%，吊车费6%，甲方如需开票，税点另算。每月结算一次，收到发票后5天内支付 | 259486.9 | 259486.9 | [21 empty] | 259486.9 | 0 | 100% | 259486.9 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 46 | YRKJGC-170026 | 工程合同 | 2017050002 | 2017-05-21 | 79674 | 水泥砖（空心砖40000块*2.17元/块+标准砖4000块*0.28元/块） | 莆田市秀屿区东庄荔锦水泥制砖场 |  | 电汇 | 货到交货地点且验收合格后收到乙方全额发票后支付100%货款 | 79674 | 79674 | [21 empty] | 79674 | 0 | 100% | 79674 | 数据正确 | 无 | 无
| 已录 | 已核对 | 43 | YRKJGC-170022 | 工程合同 | 2017030072 | 2017-05-23 | 4095000 | 项目、工程施工管理监理第I标段 | 上海协同工程咨询有限公司 | 工程建设监理费409.5万元 | 电汇 | 按月支付，收到6%专票后，每月支付该月的80%，工程完工并通过质量监督站验收，且监理资料移交业主后，支付剩余的20%服务费 | 4095000 | 190420 | [21 empty] | 190420 | 3904580 | 4.65% | 4095000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.01 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 1、无机物料罐组 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.02 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 2、有机物料罐组 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 1718587.99 | 1374870.392 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 1281412.01 |  | 1374870.392 | 1625129.608 | 45.83% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.03 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 3、苯罐组 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 1102645.62 | 882116.496 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 1897354.38 |  | 882116.496 | 2117883.504 | 29.4% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.04 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 4、泡沫罐组 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.05 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 5、液氨球罐组 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 284122.43 | 227013.114 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 2715877.57 |  | 227013.114 | 2772986.886 | 7.567% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.06 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 6、循环水1 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.07 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 7、装卸车场（罐区） | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.08 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 8、卸车场 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.09 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 9、南门地磅 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.1 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 10、西区配电所 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.11 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 11、西区机柜室 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.12 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 12、西区巡检室 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.13 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 13、固废推场 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.14 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 14、火柜 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.15 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 15、东区配电所 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.16 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 16、东区机柜室 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.17 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 17、东区巡检室 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.18 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 18、原水净化站 | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156.19 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 3000000 | 19、废液焚烧（仅土建） | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3000000 |  | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 156 | YRKJ-2017GC-SGHT008SGHT009 | 工程合同 | - | 2017-05-31 | 57000000 | 厂前区土建工程施工(II标段） | 中国化学工程第十一建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 3105356.04 | 2484000.002 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 尾款 | 53894643.96 | 0 | 2484000.002 | 54515999.998 | 4.358% | 57000000 | 数据正确 | 17万元 | 已收
| 已录 | 已核对 | 154.01 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 1、空分装置（仅土建工程） | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.02 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 2、硫铵仓库 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 753651 | 602920.8 | 按工程进度款支付80% | 2268129.33 | 1814503.464 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 778219.67 |  | 2417424.264 | 1382575.736 | 63.62% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.03 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 3、装车场 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.04 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 4、北门地磅 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.05 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 5、北区配电所 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% | 184886.51 | 147909.208 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3615113.49 |  | 147909.208 | 3652090.792 | 3.892% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.06 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 6、事故水收集池及雨水收集池 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.07 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 7、循环水场 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.08 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 8、西北区配电所 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% | 1239303.76 | 991443.008 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 2560696.24 |  | 991443.008 | 2808556.992 | 26.09% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.09 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 9、北区巡检室 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.1 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 10、北区机柜室 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.11 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 11、西北区机柜室 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.12 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 12、西北区巡检室 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.13 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 13、中间罐组 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3800000 |  | 0 | 3800000 | 0% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.14 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 14、液己罐组 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 738108 | 590486.4 | 按工程进度款支付80% | 226684.4 | 181144.32 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 2835207.6 |  | 771630.72 | 3028369.28 | 20.31% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154.15 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 3800000 | 15、苯己罐组 | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 462634 | 369592.8 | 按工程进度款支付80% |  | 0 | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 按工程进度款支付80% |  |  | 尾款 | 3337366 |  | 369592.8 | 3430407.2 | 9.726% | 3800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 154 | YRKJ-2017GC-SGHT008 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 57000000 | 厂前区土建工程施工(I标段） | 中国化学工程第三建设有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 按工程进度款支付80% | 1954393 | 1563000 | 按工程进度款支付80% | 3919004 | 3135000 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 按工程进度款支付80% | 0 | 0 | 尾款 | 51126603 | 0 | 4698000 | 52302000 | 8.242% | 57000000 | 数据正确 | 17万元 | 已收
已完毕 | 已录 | 已核对 | 158 | YRKJ-2017GC-SGHT011 | 工程合同 | - | 2017-06-10 | 60000 | 租赁一台履带式液压单斗挖掘机施工 | 泉州宏福工程机械租赁有限公司 |  | 电汇 | 完成施工任务后，收到3%专票，15个工作日后一次性支付 | 60000 | 60000 | [21 empty] | 60000 | 0 | 100% | 60000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 157 | YRKJ-2017GC-SGHT010 | 工程合同 | - | 2017-06-15 | 200000 | 零星临时道路工程(工程施工框架协议） | 福建省福清市嘉盛建设工程有限公司 |  | 电汇 | 工程竣工验收合格后经一审和二审审核完成后，提供11%发屁后付工程款95% | 190000 |  | 5%质保金，6个月后工程无质量问题退还 | 10000 | [19 empty] | 0 | 200000 | 0% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 74 | YRKJGC-170028 | 工程合同 | 2017050051 | 2017-06-19 | 768068.21 | 工程一切险及第三者责任险（17.6.20-18.10.31） | 中华联合财产保险股份有限公司 |  | 电汇 | 6.25日之前付清 | 400000 | 400000 | 2017.12.31之前付清 | 368068.21 | [19 empty] | 400000 | 368068.21 | 52.08% | 768068.21 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 69 | YRKJGC-170030 | 工程合同 | 2017060007 | 2017-06-26 | 100000 | 枕木等五金工具 | 泉州市超越机电设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 甲方收到核定验收合格报告及全额的发票后30日之内支付100%货款 | 100000 | 100000 | [21 empty] | 100000 | 0 | 100% | 100000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 71 | YRKJGC-170029 | 工程合同 | 2017060007 | 2017-06-26 | 56000 | 蜗居房共6间 | 莆田市秀屿区蜗居活动房有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到核定验收合格报告及全额的发票后30日之内支付100%货款 | 56000 | 56000 | [21 empty] | 56000 | 0 | 100% | 56000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 150 | YRKJGC-170032 | 工程合同 | 2017060075 | 2017-06-30 | 49000 | PRC管、管材等 | 福州望远机电设备有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日全额付清 | 49000 | 49000 | [21 empty] | 49000 | 0 | 100% | 49000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 147 | YRKJGC-170035 | 工程合同 | 2017060045 | 2017-07-01 | 6000 | 地脚螺铨120套 | 福州同进机电设备有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到核定验收合格报告及全额的发票后15日之内支付100%货款 | 6000 | 6000 | [21 empty] | 6000 | 0 | 100% | 6000 | 数据正确 | 无 | 无
已完毕 | 已录 | 已核对 | 155 | YRKJGC-170031 | 工程合同 | 2017060075 | 2017-07-05 | 44560 | 玻璃钢管（44米*1012.73元/米） | 山东金光集团有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日全额付清 | 44560 | 44560 | [21 empty] | 44560 | 0 | 100% | 44560 | 数据正确 | 无 | 无
已完毕 | 已录 | 已核对 | 177 | YRKJGC-170033 | 工程合同 |  | 2017-07-08 | 0.001 | CPL项目设备监造技术服务 | 南京三方化工设备监理有限公司 |  | 电汇 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0009 | 0.001 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0001 | [19 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 178 | YRKJGC-170034 | 工程合同 |  | 2017-07-12 | 0.001 | CPL项目设备监造技术服务 | 合肥通安工程机械设备监理有限公司 |  | 电汇 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0009 | 0.001 | 每三个月结算一次，依据甲方签字确认考勤表和乙方付款申请单，乙方开具发票，支付90%，余10%乙方提交报告和工作总结，产品验收合格一年后支付 | 0.0001 | [19 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 151 | YRKJGC-170037 | 工程合同 | 2017060075 | 2017-07-18 | 13447582 | B型结构壁管一批 | 福建纳川管材科技股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 合同签署后15工作日内，乙方开具合同总价的10%履约保函，有效期1年；10%的预付款保函后的15天内，支付10%预付款 | 1344758.2 | 1344758.2 | 甲方收到货物，经验收合格，收到17%专票后支付当月实际货款的80%（每个月10号前支付） | 10758065.6 |  | 10%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 1344758.2 | [16 empty] | 1344758.2 | 12102823.8 | 10% | 13447582 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 197 | YRKJGC-170042 | 工程合同 |  | 2017-08-17 | 8300000 | 预应力管桩（5万米*166元/米） | 福建峻兴管桩有限公司 |  | 电汇 | 货到付款，每次供货10000米，收到等额的17%专票后5个工作日支付 | 8300000 | 1660000 | [21 empty] | 1660000 | 6640000 | 20% | 8300000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 202 | - | 工程合同 | - | 2017-08-30 | 3000000 | 安装工程第三方无损检测（Ⅰ标段） | 北京蓝光恒远工业检测有限公司 |  |  |  | 3000000 | [22 empty] | 0 | 3000000 | 0% | 3000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 206 | AG-KJ-20170001 | 工程合同 | - | 2017-08-30 | 1800000 | 安装工程第三方无损检测（Ⅱ标段） | 福建省特安安全技术服务中心 |  |  | - | 1800000 | [22 empty] | 0 | 1800000 | 0% | 1800000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.01 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 硫铵装置（不含硫铵仓库建筑工程） | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 86346 | 69076.8 | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 5913654 |  | 69076.8 | 5930923.2 | 1.151% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.02 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 氨肟化装置 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.03 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 己内酰胺装置 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 636901 | 509520.8 | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 5363099 |  | 509520.8 | 5490479.2 | 8.492% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.04 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 冷冻站（仅土建部分） | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.05 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 冷凝水站（不含部分成套设备） | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.06 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 北区机柜室 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.07 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 西北区机柜室 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.08 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 北区巡检室 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.09 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 西北区巡检室 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.1 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 6000000 | 北区配电所 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 6000000 |  | 0 | 6000000 | 0% | 6000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207.11 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 10000000 | 西北区配电所 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 10000000 |  | 0 | 10000000 | 0% | 10000000 | 数据正确
#DIV/0! | 已录 | 已核对 | 207.11 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 0 | 尾数差调整 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  | -597.6 | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 |  | -597.6 | 597.6 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 207 | YRKJ-2017GC-SGHT012 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 70000000 | 建筑安装工程(Ⅰ标段) | 中国化学工程第十六建设有限公司 |  |  | 按实际完成工程价款的80%支付 | 723247 | 578000 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 0 | 0 | 按实际完成工程价款的80%支付 | 69276753 | 0 | 578000 | 69422000 | 0.8257% | 70000000 | 数据正确 | 21万元 | 已收
| 已录 | 已核对 | 203 | YRKJ-2017GC-SGHT013 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 58000000 | 建筑安装工程(Ⅱ标段) | 中国化学工程第三建设有限公司 |  |  |  | 58000000 | [22 empty] | 0 | 58000000 | 0% | 58000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 204 | YRKJ-2017GC-SGHT014 | 工程合同 | - | 2017-07-28 | 45000000 | 建筑安装工程(Ⅲ标段) | 湖南省工业设备安装有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80% | 36000000 | 2051000 |  | 9000000 | [19 empty] | 2051000 | 42949000 | 4.558% | 45000000 | 数据正确 | 18万元 | 已收
| 已录 | 已核对 | 208 | YRKJGC-170045 | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 341633.42 | 10KV电力电缆协议 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |  | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函 | 273306.736 |  | 安装验收合格后15个工作日支付15% | 51245.013 |  | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 17081.671 | [16 empty] | 0 | 341633.42 | 0% | 341633.42 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 209.01 | YRKJGC-170046-0001 | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 282350 | 10KV电力电缆协议 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具100万预付款保函，甲方支付100万元预付款，在最后一笔订单支付80%中扣除，多退少补 | 225880 |  | 安装验收合格后15个工作日支付15% | 42352.5 |  | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 14117.5 | [16 empty] | 0 | 282350 | 0% | 282350 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 209.02 | YRKJGC-170046 | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 1000000 | 10KV电力电缆协议 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  | 电汇 | 预付款 | 1000000 | 1000000 | [21 empty] | 1000000 | 0 | 100% | 1000000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 209 | YRKJGC-170046 | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 1282350 | 10KV电力电缆协议 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具100万预付款保函，甲方支付100万元预付款，在最后一笔订单支付80%中扣除，多退少补 | 1225880 | 1000000 | - | 42352.5 | 0 | - | 14117.5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1000000 | 282350 | 77.98% | 1282350 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 210 | YRKJGC-170047 | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 381737.2 | 10KV电力电缆协议 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |  | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具50万预付款保函，甲方支付50万元预付款，在最后一笔订单支付80%中扣除，多退少补 | 305389.76 |  | 安装验收合格后15个工作日支付15% | 57260.58 |  | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 19086.86 | [16 empty] | 0 | 381737.2 | 0% | 381737.2 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 211.1 | YRKJGC-170044 | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 904534.1 | 10KV电力电缆协议 | 明星电缆销售有限公司 |  | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具50万预付款保函，甲方支付50万元预付款，在最后一笔订单支付81%中扣除，多退少补 | 723627.28 |  | 安装验收合格后15个工作日支付16% | 135680.115 |  | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场19个月支付 | 45226.705 | [16 empty] | 0 | 904534.1 | 0% | 904534.1 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 211.2 | YRKJGC-170053 | 工程合同 |  | 2017-09-08 | 32136.93 | 控制电缆 | 明星电缆销售有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日支付100% | 32136.93 | [22 empty] | 0 | 32136.93 | 0% | 32136.93 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 211 | - | 工程合同 |  | 2017-08-30 | 936671.03 | 10KV电力电缆协议 | 明星电缆销售有限公司 |  | 电汇 | 甲方到乙方检验合格，签发发货同意书，收到全额17%专票，支付80%货款；乙方提供60万履约保函；乙方开具50万预付款保函，甲方支付50万元预付款，在最后一笔订单支付81%中扣除，多退少补 | 755764.21 | 0 | 安装验收合格后15个工作日支付16% | 135680.115 | 0 | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场19个月支付 | 45226.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936671.03 | 0% | 936671.03 | 数据正确
|  | 已核对 | 228 | YRKJGC-170052 | 工程合同 |  | 2017-09-02 | 32880.96 | 阻燃交联屏蔽控制电缆-A级阻燃 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |  | 电汇 | 甲方验收合格后，收到100%的增值税发票后支付合同100%的价款 | 32880.96 | [22 empty] | 0 | 32880.96 | 0% | 32880.96 | 数据正确
|  | 已核对 | 229 | YRKJ-2017GC-SGHT010 | 工程合同 |  | 2017-06-30 | 1420000 | 临时库房工程 | 中鑫建设集团有限公司 | 临时设施费 | 无说明 | 承包人按图纸或甲方要求施工完成，工程竣工验收合格交付甲方使用后支付工程款90% | 1278000 |  | 10%质保金，自验收合格，满12月或货到现场18个月支付 | 142000 | [19 empty] | 0 | 1420000 | 0% | 1420000 | 数据正确
|  | 已核对 | 230.1 | YRKJGC-170051-1 | 工程合同 |  | 2017-09-03 | 6550000 | 不锈钢板 | 江苏大明金属制品有限公司 |  | 无说明 | 甲方收到20%履约保函和收据，7个工作日支付20%预付款 | 1310000 | 1310000 | 甲方去乙方工厂验收，完成后，5个工作日支付60%发货款，开具全额发票 | 3930000 | 3930000 | 货到现场，甲方5个工作日内验收合格支付15%验收款 | 982500 |  | 5%质量保证金 | 327500 | [13 empty] | 5240000 | 1310000 | 80% | 6550000 | 数据正确
|  | 已核对 | 230.2 | YRKJGC-170054 | 工程合同 |  | 2017-09-12 | 2523152.63 | 不锈钢板 | 江苏大明金属制品有限公司 |  | 无说明 | 甲方收到20%履约保函和收据，7个工作日支付20%预付款 | 504630.526 | 504630.53 | 甲方去乙方工厂验收，完成后，5个工作日支付60%发货款，开具全额发票 | 1513891.578 | 1513891.58 | 货到现场，甲方5个工作日内验收合格支付15%验收款 | 378472.8945 |  | 5%质量保证金 | 126157.6315 | [13 empty] | 2018522.11 | 504630.52 | 80% | 2523152.63 | 数据正确
|  | 已核对 | 230 | - | 工程合同 | - | 2017-09-03 | 9073152.63 | 不锈钢板 | 江苏大明金属制品有限公司 |  | 无说明 | 甲方收到20%履约保函和收据，7个工作日支付20%预付款 | 1814630.526 | 1814630.53 | 甲方去乙方工厂验收，完成后，5个工作日支付60%发货款，开具全额发票 | 5443891.578 | 5443891.58 | 货到现场，甲方5个工作日内验收合格支付15%验收款 | 1360972.8945 | 0 | 5%质量保证金 | 453657.6315 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7258522.11 | 1814630.52 | 80% | 9073152.63 | 数据正确
|  | 已核对 | 231 | YRKJGC-170043 | 工程合同 |  | 2017-08-15 | 1750000 | 哈氏合金材料一批 | 上海一郎合金材料有限公司 | 环己酮装置 | 电汇 | 甲方收到10%履约保函和等额发票，15个工作日支付20%预付款 | 350000 | 350000 | 甲方去乙方工厂验收，完成后，5个工作日支付60%发货款，开具等额发票 | 1050000 |  | 甲方经核定调试合格报告及本合同的足额发票后15个工作日支付10%调试款 | 175000 |  | 10%质量保证金 | 175000 | [13 empty] | 350000 | 1400000 | 20% | 1750000 | 数据正确
|  | 已核对 | 233 | AG-KJ-20170004 | 工程合同 |  | 2017-09-19 | 750000 | 三修车间-厂前区主路联锁块道路工程 | 福建省福清市嘉盛建设工程有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮3% | 无预付款，按月支付进度款，支付至验收完成工程对应价的80% | 600000 |  | 工程竣工验收合格支付至90% | 75000 |  | 质量保证期12个月 | 75000 | [16 empty] | 0 | 750000 | 0% | 750000 | 数据正确
|  | 已核对 | 245 | YRKJGC-170041 | 工程合同 | 2017070074 | 2017-08-25 | 280000 | 消防管件一批 | 泉州市中天石油化工机械制造有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇下浮按银行贷款利率 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日支付95% | 266000 |  | 5%质保金，自验收合格，满12月或货到现场19个月支付 | 14000 | [19 empty] | 0 | 280000 | 0% | 280000 | 数据正确
|  | 已核对 | 246 | YRKJGC-170051 | 工程合同 | 2017070048/2017080089 | 2017-09-02 | 38000 | 电气材料 | 莆田冠亿自动化科技有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货、发票后，10-15个工作日支付100% | 38000 | [22 empty] | 0 | 38000 | 0% | 38000 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
#DIV/0! | [36 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
Note on P6: 永荣科技: 15.7记27,500万 15.9记30,2324万 15.12记133,2180万 16.12记187,564.3141万
Note on P7: 永荣科技: 16.2记34,3.2万
Note on S7: 永荣科技: 17.2记7,4.9万
Note on P8: 永荣科技: 15.7记96,1200万 15.7记97,400万 15.9记73,2192万 15.10记66,608.6万 16.5记69,5702970.32元 16.12记185,586940元
Note on F9: 永荣科技: 1、15.7记80，汇7万元（15年3月-5月） 2、15.8记26，汇4.8万元（15年6月-7月） 3、15.11记61，汇3.6万元（15年8月-9月） 本单已清
Note on P9: 永荣科技: 1 2 3
Note on P10: 永荣科技: 15.8记29,5400万 15.8记174,5000万 15.12记130,348.277029万 15.12记131,1851.722971万 16.8记77,9426239.8元 16年12记186,5250110元
Note on P11: 永荣科技: 15.11记2600万 15.12记3200万 16.5记48,697.7万
Note on P14: 永荣科技: 1 2
Note on P15: 永荣科技: 3
Note on F16: 永荣科技: 1、16.6记41，汇67万元 2、参考林燕珍（累计支付109万元，累计工程款145万元） 3、17.8.8申请8万元（本次工程总量107758.2元）
Note on J16: 永荣科技: 1、16.6记41，付67万 2、 （累计支付109万元，累计工程款145万元） 3、17.8.8申请8万元（本期工程款107758.2元）
Note on F17: 永荣科技: 1、15.10记65,12.5万 2、15.11记20,12.5万 3、15.11记60,13万 4、15.11记85,12.25万 5、15.12记2,0.25万 6、15.12记16,2.77万 7、15.10账号错误退0.5万
Note on P17: 永荣科技: 1 2 3 4 5 6 7
Note on F18: 永荣科技: 1、17.1记46，付9.2万元（本次工程115097元） 2、17.7.24申请7.6万元（共76650元，实付76000元，误差650元；本次工程95813元，累计210910元）
Note on P18: 永荣科技: 1 2
Note on P19: 永荣科技: 16.3记94,297.54万 16.4记53,2700万 16.7记78,3590.46万
Note on F20: 永荣科技: 第一次：16.07记49，共261万元（实付253.17万，扣7.83万反向贴息） 第二次：16.09记68，共198万元（实付197.93万元，扣700罚款） 第三次：16.12记179，共256万元（251万+5万） 第四次：17.05记86，共167万元（付167万元） 第五次：17.8.8申请付1718957（待扣水电费2220元，5-7月抄表），本期工程款2148696元，累计12466645元 第六次：17.9.16申请41.3万元（本次工程517448元，累计工程12984093元）
Note on P20: 永荣科技: 1 2 3 4 5 6
Note on F21: 永荣科技: 1、16.5记50，汇72万元 以下未核对OA
Note on P21: 永荣科技: 1
Note on P22: 永荣科技: 16.11记70,10万 16.6记102,127675.4元 17.1记35,30706.55元
Note on P23: 永荣科技: 16.3记1,426.8万 16.6记40,437万
Note on S23: 永荣科技: 17.1记43,208.16万
Note on P24: 永荣科技: 16.3记84,39144
Note on S24: 永荣科技: 16.11记65,8000元
Note on P25: 永荣科技: 16.5记9,1万
Note on F27: 永荣科技: 4、16.1记24,付36000元（15年10-11月） 5、16.5记25,付36000元（15.12-16.01月） 6、16.7记45,付36000元（16年2-3月） 7、16.8记79,付38129元（16年4-5月） 8、16.9记65,付42000元（16年6-7月） 9、17.3记56，付4.2万元（16年8-9月） 10、17.3记56，付4.2万元（16年10-11月 11、17.4记93，付4.2万元（16.11-17.01月） 12、17.5记108，付4.6万元（17年2-3月） 13、17.7申请4.6万，审核45615元（17年4-5月） 14、17.8.15申请21461元，（17年6月，待扣罚款5000元） 15、17.8.30申请19346元（17年7月）
Note on P27: 永荣科技: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note on P28: 永荣科技: 第1次：2016年9月记69付159.9万元（实付155.103万元，4.797万元未反向贴息）
Note on S28: 永荣科技: 第2次：16.12记174,159万
Note on V28: 永荣科技: 第3次： 2017年1月记32付159万元（实付1516208.16元，扣反向贴息46893.04元，违规、水电费26898.8元）
Note on Y28: 永荣科技: 第4次：2017年1月记31付100万元 第5次：2017年6月记151付59万元
Note on I30: 永荣科技: 合同金额2076000
Note on P30: 永荣科技: 16.9记67，30万 16.10记45,30万 16.12记170,14.6355万
Note on P31: 永荣科技: 2017.1记46付19.4万元 2017.7.24申请7.4万元
Note on F32: 永荣科技: 1、按老叶记录 本单已清
Note on I32: 永荣科技: 合同金额53340
Note on P32: 永荣科技: 1
Note on I33: 永荣科技: 合同金额947400元
Note on P33: 永荣科技: 按老叶记录
Note on S33: 永荣科技: 按老叶记录
Note on P34: 永荣科技: 17.1记34,51万 17.2记44,43.86万
Note on F35: 永荣科技: 1、待查（付80%货款） 2、17.8.18申请15770.5元（10%验收款）
Note on P35: 永荣科技: 1
Note on S35: 永荣科技: 2
Note on P36: 永荣科技: 16.12记169,41.4万 16.12记171,41.4万 16.12记172,41.4万 17.1记33,57.96万
Note on F37: 永荣科技: 1、17.7.25申请45.6万元（共471600元，实付45600元，扣HSE保证金0.8万元，扣水电费3180元，材料浪费3650元，误差770元；本次工程589502元）
Note on P37: 永荣科技: 1
Note on P38: 永荣科技: 17.4记21,3589元 17.6记14,21105元
Note on P39: 永荣科技: 17.1记41,149369.16元
Note on P41: 永荣科技: 17.2记28付39507元（反贴息收入1222.92元）
Note on F42: 永荣科技: 1、17.7.30申请付款14万元（工程款总量177693.95元）
Note on I42: 永荣科技: 合同暂定金额187451元
Note on P42: 永荣科技: 1
Note on P43: 永荣科技: 2
Note on S43: 永荣科技: 2
Note on P44: 永荣科技: 1
Note on S44: 永荣科技: 2
Note on P45: 永荣科技: 1
Note on S45: 永荣科技: 3
Note on P46: 永荣科技: 3
Note on S46: 永荣科技: 3、本次工程款共2262297.2元 3
Note on P47: 永荣科技: 2
Note on S47: 永荣科技: 2
Note on F51: 永荣科技: 1、17.6记156，汇360万元（共360.43448元，实汇360万元，尾差4344.8元放着；本次完工450.5431万元，累计完工450.5431万元） 2、17.7.27申请428.2万元（共428.257328万元，实汇406.3957万元，扣HSE保证金18万元，扣水电费38043元，尾差573.28元放着；本次完工535.32166万元，累计完工985.86476万元） 3、17.8.14申请179万元（共180.983776元，实汇179万元，扣水电费19531元，尾差306.76元放着；本次完工226.22972万元，累计完工1212.09448万元）
Note on J51: 永荣科技: 1、17.6记156，付360万元 2、17.7.27审批428.2万元 3、17.8.15申请付179万元（本次工程款2262297.2元，扣水电费19531元）
Note on P52: 永荣科技: 17.4记81,64425.44元
Note on F53: 永荣科技: 80%支付 1、17.9.26申请106400元
Note on S53: 永荣科技: 1
Note on P54: 永荣科技: 17.3记87， 1095万
Note on S54: 永荣科技: 2017.7.21审批
Note on P55: 永荣科技: 2017.7.21审批
Note on P59: 永荣科技: 17.5记112， 26.4万
Note on S59: 永荣科技: 17.7.19审批
Note on F60: 永荣科技: 1、17年4月记90，付150万元 2、17年4月记94，付75万元 3、17年5月记96，付217万元/4 4、17年6月记170，付108.5万元 5、17年7月记237，付154.484036万元 本单已清
Note on I60: 永荣科技: 合同金额7675000元
Note on P60: 永荣科技: 1 2 3 4 5
Note on F61: 永荣科技: 1、17.7记228，汇77.8432万元（共85.6万元万元，扣HSE保证金5万，扣罚款500元，水电费27068元；本次工程总价1071226.56元） 2、17.8.3申请755000-21056元（共75.5万元，扣水电费21056元；本次工程总价943725元，累计2014951.56元） 3、17.9.6申请778600-21452元（共77.86万元，扣水电费21452元；本次工程总价973338元，累计2988289.56元）
Note on P61: 永荣科技: 1 2
Note on F62: 永荣科技: 1、17.7.21申请付115万元（未扣除HSE保证金6.8万元，未扣除水电费37602元,；此次工程量价款1437774元） 2、17.8.3申请付194.3万元（本次工程量2430036.67元，累计工程量3867810.67元）
Note on P62: 永荣科技: 1 2
Note on F63: 永荣科技: 1、17年5月记76，付61.8728万元；5月2日收货3916米*158元/米=61.8728（结算，之后涨价） 2、17年5月记78，付169万元；5月4日收货10029米*169元/米 3、17年6月记179，付84.5万元；6月2日收货6961米*169元/米 4、17年7月记223，付169万元；7月10日收货13490米*169元/米 5、17年7月21日申请169万元；7月16日收货12727米*169元/米 6、17年7月27日申请169万元；7月26日收货5912米*169元/米 7、17年8月8日申请169万元；8月3日收货8547米*169元/米（累计57666米） 8、17.8.22申请1873196元；8.10收货8418米*169元/米 本单已清
Note on I63: 永荣科技: 合同金额1183万元
Note on P63: 永荣科技: 1 2 3 4 5 6 7 8
Note on I64: 永荣科技: 原合同25000 退13台电度表13*155=2015元 运费360元 金额变更=25000-2015+360=23345元
Note on F65: 永荣科技: 1、17.4.24付87.5万元（6321米*175元/米=110.6175万元） 2、17.5.3付87.5万元（4496米*175元/米=78.68万元） 3、17.5.22付87.5万元（7896米*175元/米=138.18万元） 4、17.9.12申请116.935万元（2969米*175元/米=51.9575万元） 本单已清
Note on I65: 永荣科技: 合同875万元，本单已清
Note on P65: 永荣科技: 1 2 3 4
Note on I66: 永荣科技: 暂定
Note on J66: 永荣科技: 水电费乙方承担：水费4元/吨，电费1元/度
Note on F67: 永荣科技: 1、17.4记95，汇83.5万元 2、17.5记79，汇83.5万元 3、17.5记77，汇83.5万元 4、17.6记166，汇83.5万元 5、17.6记166-1，付83.5万元 6、17.7记187，汇83.5万元 7、17.8.15申请545910元（1761米*310元/米）
Note on I67: 永荣科技: 合同501万元
Note on P67: 永荣科技: 1 2 3 4 5 6 7
Note on P68: 永荣科技: 2017.6.24因临时用电不规范，违反我公司HSE管理，罚款2000元，在第一次付款中扣除。 2017年7月21日因吊装作业未设置警戒区，以及指挥人员无证操作，罚款2000元。
Note on AS68: 永荣科技: 1、17.6.24罚款2000元 2、17.7.21罚款2000元
Note on I69: 永荣科技: 暂定
Note on AS69: 永荣科技: 1、17.7.26罚款2000元
Note on F70: 永荣科技: 1、17.8.4申请86.3万元
Note on P70: 永荣科技: 1
Note on F71: 永荣科技: 1、17.9.27申请80240元（17年7月-8月监理费）
Note on P71: 永荣科技: 1
Note on F72: 永荣科技: 2、17.6记186，汇108.5万元（本次5870米*217元/米=1273790元） 3、17.8.15申请84.6083万元（本次3029米*217元/米=657293元） 本单已清
Note on P72: 永荣科技: 2 3
Note on F73: 永荣科技: 1、17.5.3汇88万元（参考陈凤） 2、17.5.9汇88万元（参考陈凤） 3、17.5.15汇88万元（参考陈凤） 4、17.5.15汇88万元（参考陈凤） 5、17.7.25申请88万元（参考陈凤） 6、17.8.3申请88万元（本次6086米*176元/米=107.1136万元） 目前六次已累计到货32132米 7、17.9.22申请703824元（本次1867米*176元/米=328592元）累计33999米 已清
Note on I73: 永荣科技: 合同金额880万元
Note on P73: 永荣科技: 1 2 3 4 5 6 7
Note on P74: 永荣科技: 17.4记91,71875元
Note on F77: 永荣科技: 按80%支付 1、17.7.29申请84509元（5月-6月监理费，本次服务费共105636元） 2、17.8.15申请68775元（7月监理费，本次服务费共85969元）
Note on P77: 永荣科技: 1 2
Note on F78: 永荣科技: 1、17.6记150，汇161万元(5233米*322元/米=168.5026万元） 其中短桩606米 2、17.7记144，汇161万元（4979米*322元/米=160.3238万元） 其中短桩1431米 3、17.7记167，汇161万元（5156米*322元/米=166.0232万元） 其中短桩898米 4、17.8记215，汇161万元（5166米*322元/米=166.3452万元） 其中短桩1231米 5、17.8.22申请汇款62.9424万元（1288米*322元/米=41.4736万元） 其中短桩154米 另外短桩4320米，收费（4320-21822*10%）*20元/米=42740元 6-8米桩属于短桩 加价20元/米（送总米数10%免费） 本合同合计：31822米*322元/米+42740元=7069424元 本单已清
Note on I78: 永荣科技: 合同金额708.4万元
Note on P78: 永荣科技: 1 2 3 4 5
Note on F79: 永荣科技: 1、17.8记202，汇259486.9元
Note on P79: 永荣科技: 1
Note on F80: 永荣科技: 1、17.8.18申请79674元 本单已清
Note on I80: 永荣科技: 合同87920
Note on P80: 永荣科技: 1
Note on F81: 永荣科技: 80%支付 1、17.9.25申请190420元（本次服务238025元，累计238025元）
Note on P81: 永荣科技: 1
Note on F101: 永荣科技: 1、17.9.7申请248.4万元（实付230.8964万元，扣HSE保证金17万元，扣水电费5036元；本次工程3105356.04元） 本次保证金和水电费忘记扣 下次再补扣
Note on F117: 永荣科技: 1、17.9.5申请156.3万元（申请156.3万元，待扣HSE保证金17万元，水电费7602元；本次蓝图1954393元，累计1954393元） 2、17.9.21申请313.5万元（申请313.5万元，待扣水电费53865元；本次蓝图3919004元，累计5873397元）
Note on P117: 永荣科技: 1
Note on S117: 永荣科技: 2
Note on F118: 永荣科技: 1、17.9.29申请6万元 本单已清
Note on P118: 永荣科技: 1
Note on P120: 永荣科技: 17.6记159,40万
Note on F121: 永荣科技: 1、17.8.21申请汇款10万元 本单已清
Note on P121: 永荣科技: 1
Note on F122: 永荣科技: 1、17.8.31申请5.6万元 本单已清
Note on F123: 永荣科技: 1、17.8.3申请49000元 本合同已清
Note on P123: 永荣科技: 1
Note on F124: 永荣科技: 1、17.8记204，汇6000元 本单已清
Note on P124: 永荣科技: 1
Note on F125: 永荣科技: 1、17.8.15申请44560元 本合同已清
Note on P125: 永荣科技: 1
Note on F128: 永荣科技: 1、17.8.21申请汇款1344758.2元（10%预付款）
Note on M128: 永荣科技: 转账支付合同金额为：13245868.27元（降低1.5%）
Note on P128: 永荣科技: 1
Note on F129: 永荣科技: 1、17.8.31申请166万元（8.24收货10533米*166元/米)
Note on F144: 永荣科技: 工程价款80%支付 1、17.9.25申请57.8万元（待扣水电费8624元，HSE保证金21万元；本次工程723247元，累计723247元）
Note on P144: 永荣科技: 1
Note on F146: 永荣科技: 1、17.9.21申请205.1万元（申请205.1万元，待扣HSE18万元，水电费2884元；本次工程2563693.21元）
Note on P146: 永荣科技: 1
Note on F149: 永荣科技: 1、17.9.26申请100万元（预付款）
Note on F157: 永荣科技: 1、17.9.15申请131万元（20%预付款) 2、17.9.15申请393万元（60%发货款）
Note on P157: 永荣科技: 1
Note on S157: 永荣科技: 2
Note on F158: 永荣科技: 1、17.9.22申请504630.53元（20%预付款） 2、17.9.22申请1513891.58元（60%发货款）
Note on P158: 永荣科技: 1
Note on S158: 永荣科技: 2
Note on F160: 永荣科技: 1、17.9.19申请35万元（20%预付款）
Note on P160: 永荣科技: 1

## 4、其他合同
付款 情况 | 东洋概算表 | 装置核对 | 纸质合同查询编号 | 合同付款执行情况跟踪表汇总（其他合同/服务合同） | [8 empty] | 节点明细（其他合同） | [23 empty] | 付款及节点情况合计
|  |  |  | 合同编号 | 合同类型 | 请购单编号 | 签订时间 | 合同金额 | 采购内容 | 供应商 | 装置名称 | 支付方式 | 节点1 |  |  | 节点2 |  |  | 节点3 |  |  | 节点4 |  |  | 节点5 |  |  | 节点6 |  |  | 节点7 |  |  | 节点8 |  |  | 已付款合计 | 未付款合计 | 付款完成率 | 节点合计 | 节点与合同金额比对
[13 empty] | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额 | 节点条件 | 节点金额 | 已申请付款金额
|  |  | 合计 | 汇总合计 | - | - | - | 291367075.266 | - | - | - | - | - | 269699941.866 | 267102440.066 | - | 2675633.4 | 11113155.2 | - | 7239000 | 1485000 | - | 1589500 | 0 | - | 1137000 | 0 | - | 6582000 | 0 | - | 2194000 | 0 | - | 250000 | 0 | 279700595.266 | 11666480 | 96% | 291367075.266 | 数据正确 | HSE保证金 | 是否已收
| 已录 | 已核对 | 114 | 无 | 其他合同 | - | 2014-11-13 | 2200000 | 环境影响评价 | 福建省环境科学研究院 |  | 电汇 | 合同签订后5个工作日支付100万 | 1000000 | 1000000 | 乙方提交报告书5个工作日内支付60万 | 600000 | 600000 | 乙方提交报告书（报批本）后5个工作日 | 300000 | 300000 | 另外支付送钱 | 300000 | [13 empty] | 1900000 | 300000 | 86.36% | 2200000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 117 | 无 | 其他合同 | - | 2014-12-30 | 200000 | 地下水环境评价 | 核工业鹰潭工程勘察院 |  | 电汇 | 合同签订10个工作日支付30%预付款 | 100000 | 100000 | 提交最终专题报告后支付5万 | 50000 | 100000 | 项目通过环评审批后支付5万 | 50000 | [16 empty] | 200000 | 0 | 100% | 200000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 115 | WMZX2015017 | 其他合同 | - | 2015-01-16 | 550000 | 安全预评估 | 福建省为民安全工程师咨询服务中心 |  | 电汇 | 合同签订收到乙方正式发票后15个工作日支付50% | 275000 | 200000 | 报告书经专家确认后，收到全部发票后支付50% | 275000 | 275000 | [18 empty] | 475000 | 75000 | 86.36% | 550000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 122 | 无 | 其他合同 | - | 2015-01-19 | 78313 | 护卫保安服务 | 福建特护保安有限公司南安分公司 |  | 电汇 | 次月20日之前支付本月服务费 | 78313 | [22 empty] | 0 | 78313 | 0% | 78313 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 116 | K1507 | 其他合同 | - | 2015-02-04 | 130000 | 社会稳定风险分析篇章 | 厦门华旸建筑工程设计有限公司 |  | 电汇 | 合同签订10个工作日支付30%预付款 | 39000 | 39000 | 篇章报审稿提交后10个工作日支付30% | 39000 | 39000 | 评估通过后10个工作日付清 | 52000 | 52000 | [15 empty] | 130000 | 0 | 100% | 130000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 125 | 7583054592 | 其他合同 | - | 2015-02-12 | 0.001 | 临时接电费，暂收12.4万，临时接电结束退还 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 |  | 电汇 | 合同签订一次性支付 | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 119 | 莆海域2015年出字04号 | 其他合同 | - | 2015-02-16 | 12199000 | 海域土地费（50年） | 莆田市财政局 |  | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金2636806元，取得使用权证书后退回 | 12199000 | 12199000 | [21 empty] | 12199000 | 0 | 100% | 12199000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 120 | 莆海域2015年出字05号 | 其他合同 | - | 2015-02-16 | 18557800 | 海域土地费（50年） | 莆田市财政局 |  | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金4028653元，取得使用权证书后退回 | 18557800 | 18557800 | [21 empty] | 18557800 | 0 | 100% | 18557800 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 65 | EVERSUN201506 | 其他合同 | - | 2015-06-05 | 21940000 | 湖南百利设计费 | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 非装置 | 承兑 | 合同签订且甲方收到乙方对应金额的正式发票后，甲方在三十天内向乙方支付设计费的15%，作为定金。 | 3291000 | 3750000 | 乙方向甲方提交长周期设备数据表或工程图及用于长周期设备采购文件，甲方需咋一周内进行确认，确认后三十天内，甲方支付设计费的5% | 1097000 | 10000000 | 乙方基础工程设计文件审查后，甲方在30天内甲方向乙方支付设计费30% | 6582000 | 1133000 | 乙方向甲方提交工艺管道及仪表流程图PID,甲方需在一周内进行确认，确认后三十天内，甲方支付设计费5% | 1097000 |  | 乙方向甲方提供主要建构筑物的土建施工图，甲方需在一周内进行确认，确认后30天内向乙方支付设计费的30% | 1097000 |  | 乙方向甲方提交全部详细工程设计文件，甲方需在一周内进行确认，30天内支付设计费的30% | 6582000 |  | 待本合同项下所有工厂装置性能考核合格，项目开车成功后3个月内，甲方向乙方支付至设计费的100%。 | 2194000 |  |  |  |  | 14883000 | 7057000 | 67.84% | 21940000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 118 | 莆秀国土资出字（2015）10号 | 其他合同 | - | 2015-06-23 | 62470000 | 土地费（433816平米*144元/平米） | 莆田市国土资源局秀屿分局 |  | 电汇 | 合同签订60日之内一次性付清 | 62470000 | 62470000 | [21 empty] | 62470000 | 0 | 100% | 62470000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 129 | 无 | 其他合同 | - | 2015-08-04 | 100000 | 海域前期费用结算单 | 莆田市海洋与渔业环境监测站 |  | 电汇 | 合同签订10个工作日一次性支付 | 100000 | 100000 | [21 empty] | 100000 | 0 | 100% | 100000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 124 | 莆秀国土资出字（2016）2号 | 其他合同 | - | 2016-03-22 | 39206000 | 土地费 | 莆田市国土资源局秀屿分局 |  | 电汇 | 合同签订60日之内一次性付清 | 39206000 | 39206000 | [21 empty] | 39206000 | 0 | 100% | 39206000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 123 | HZPJY(2016)-01 | 其他合同 | - | 2016-03-31 | 180000 | 化工职业病预评价 | 北京化工职业病防治院 |  | 电汇 | 合同签订5个工作日支付20% | 36000 |  | 安监局组织召开审核会议前5日支付30% | 54000 |  | 通过国家行政主管部门备案批复后5个工作日，支付50% | 90000 | [16 empty] | 0 | 180000 | 0% | 180000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 121 | 无 | 其他合同 | - | 2016-05-30 | 62439385.77 | 排污权交易（60万吨） | 仙游县环境保护局 |  | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金4028653元，取得使用权证书后退回 | 62439385.77 | 62439385.77 | [21 empty] | 62439385.77 | 0 | 100% | 62439385.77 | 数据正确
#DIV/0! | 已录 | 已核对 | 187 | 无 | 其他合同 | - | 2016-05-30 | 0 | 排污权交易（付款60万吨排污费，本次一期工程按20万吨算） | 仙游县环境保护局 |  | 电汇 | 合同签订10日之内一次性付清。定金4028653元，取得使用权证书后退回 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 41 | YRKJGC-170018 | 其他合同 |  | 2017-05-10 | 98000 | HAZOP技术咨询分析 | 北京思创信息系统有限公司 | 非装置 | 电汇 | 本合同生效后5日内，乙方提交本合同100%总额发票后，甲方支付咨询费预付款28000 | 28000 | 28000 | 乙方提交技术咨询电子版报告经过甲方验收后5日内，支付咨询费用余款70000，甲方支付完成后乙方提交盖章的纸质版报告。 | 70000 | 70000 | [18 empty] | 98000 | 0 | 100% | 98000 | 数据正确 | 无 | 无
已完毕 | 已录 | 已核对 | 63 | YRKJGC-170024 | 其他合同 | - | 2017-05-26 | 2329791.84 | 关于己内酰胺项目管理框架协议 | 东洋工程（上海）有限公司 |  | 电汇 | 收到东洋出具发票后15天内支付给东洋指定账户 | 2329791.84 | 2329791.84 | [21 empty] | 2329791.84 | 0 | 100% | 2329791.84 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 149 | 无 | 其他合同 | - | 2016-01-01 | 5592841.17 | 意大利专有技术费 | 意大利（IPT Srl) |  | 电汇 | 合同签订且收到单据发票后100%支付 | 5592841.17 | 5592841.17 | [21 empty] | 5592841.17 | 0 | 100% | 5592841.17 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 184 | JPCT120015 | 其他合同 | - | 2012-11-20 | 8000000 | 工程设计及技术服务 | 京鼎工程建设有限公司 |  | 电汇 | 合同半路终止 | 8000000 | 8000000 | [21 empty] | 8000000 | 0 | 100% | 8000000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 185 | JPCT120016 | 其他合同 | - | 2012-11-13 | 11200000 | 建设工程项目合同 | 北京华福工程有限公司 |  | 电汇 | 锦江石化转永荣科技 | 11200000 | 11200000 | [21 empty] | 11200000 | 0 | 100% | 11200000 | 数据正确
#DIV/0! | 已录 | 已核对 | 186 | 莆海域2015年出字04号、05号、莆秀国土资出字（2015）10号 （2016）2号 | 其他合同 | - | 2016-03-31 | 0 | 土地费政府补贴9780万元，II期建设土地费733.28万元 | 莆田市财政局、莆田市国土资源局秀屿分局 |  | 电汇 | 政府补贴 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 224 | - | 其他合同 | - | 2017-09-30 | 39137986.481 | 管理费暂估 | 永荣科技 |  | 电汇 | - | 39137986.481 | 39137986.481 | [21 empty] | 39137986.481 | 0 | 100% | 39137986.481 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 78 | YRKJXZ-160004 | 其他合同 | - | 2016-04-19 | 80000 | 房租房用家具类（床、床头柜、衣柜、书桌等） | 福州市仓山区恒通日用品经营部 |  | 承兑汇票 | 货到验收合格收到全额发票后支付95% | 76000 | 76000 | 5%质保金 | 4000 | [19 empty] | 76000 | 4000 | 95% | 80000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 79 | YRKJXZ-160005 | 其他合同 | - | 2016-05-18 | 57988 | 访客一体机1台 | 福建聚众科技有限公司 |  | 电汇 | 款到发货 | 57988 | 57988 | [21 empty] | 57988 | 0 | 100% | 57988 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 81 | YRKJXZ-160006 | 其他合同 | - | 2016-05-30 | 22050 | TCL液晶电视21台*1050元/台 | 福建广电网络集团有限公司莆田分公司 |  | 电汇 | 收到发票，验收合格支付 | 22050 | 22050 | [21 empty] | 22050 | 0 | 100% | 22050 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 80 | YRKJXZ-160006 | 其他合同 | - | 2016-06-24 | 21850 | 卓创资讯网站（化工网、钢铁网等商务信息） | 山东卓创资讯集团有限公司 |  | 电汇 | 款到发货 | 21850 | 21850 | [21 empty] | 21850 | 0 | 100% | 21850 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 83 | YRKJXZ-160008 | 其他合同 | - | 2016-08-08 | 5000 | 联想笔记本电脑1台 | 福州威迅电子有限公司 |  | 电汇 | 收到发票，验收合格支付 | 5000 | 5000 | [21 empty] | 5000 | 0 | 100% | 5000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 126 | YR-TGA-01-03 | 其他合同 | - | 2016-08-12 | 999 | 597人才网服务（16.8.1-18.8.1） | 莆田伍玖柒网络科技有限公司 |  | 电汇 | 全额 | 999 | 999 | [21 empty] | 999 | 0 | 100% | 999 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 82 | YRKJXZ-160007 | 其他合同 | - | 2016-08-13 | 34300 | 办公及宿舍家具（圆桌、凳子、茶几等） | 福州市仓山区恒通日用品经营部 |  | 6个月承兑汇票 | 收到发票，验收合格支付95% | 32585 | 32585 | 5%质保金，一年 | 1715 | [19 empty] | 32585 | 1715 | 95% | 34300 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 84 | YRKJXZ-160010 | 其他合同 | - | 2016-08-16 | 25728 | 聚丙烯管402米*64元/米 | 福州万年通管道材料有限公司 |  | 电汇 | 合同生效后支付10%预付款 | 2572.8 | 2572.8 | 到货并收到全额发票后支付90% | 23155.2 | 23155.2 | [18 empty] | 25728 | 0 | 100% | 25728 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 148 | YRKJGC-160009 | 其他合同 |  | 2016-11-23 | 108000 | 道闸1套（合同未拿，详见17年4月记88凭证） | 福建聚众科技有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 102600 | 102600 | 5%质保金，一年 | 5400 | [19 empty] | 102600 | 5400 | 95% | 108000 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 85 | YRKJXZ-160015 | 其他合同 | - | 2016-11-29 | 8000 | 奠基石1套 | 惠安凯石石业有限公司 |  | 电汇 | 25%预付款 | 2000 | 2000 | 收到货，收到全额发票后付清 | 6000 | 6000 | [18 empty] | 8000 | 0 | 100% | 8000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 47 | YRKJXZ-170001 | 其他合同 | - | 2017-01-23 | 163300 | 三修车间办公家具 | 福州市仓山区恒通日用品经营部 |  | 6个月承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，收到100%专票17%后支付95% | 155135 | 155135 | 质量保证金5% | 8165 | [19 empty] | 155135 | 8165 | 95% | 163300 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 48 | YRKJXZ-170002 | 其他合同 | - | 2017-02-03 | 63600 | 专项法律顾问服务 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 |  | 电汇 | 乙方提供增值税发票，合同签订5个工作日之内支付50% | 31800 |  | 乙方提交尽职报告之日5个工作日内支付剩余的50% | 31800 | [19 empty] | 0 | 63600 | 0% | 63600 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 49 | YRKJXZ-170003 | 其他合同 | 2017020055 | 2017-03-21 | 37100 | 增补三修车间办公家具 | 福州市仓山区恒通日用品经营部 |  | 电汇 | 货到交货地点验收合格后，收到100%专票17%后支付95% | 35245 | 35245 | 质量保证金5% | 1855 | [19 empty] | 35245 | 1855 | 95% | 37100 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 50 | YRKJXZ-170004 | 其他合同 | 2017030009 | 2017-04-05 | 23520 | 8台扬天台式电脑 | 福建聚众科技有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，支付100%货款，乙方不接受反向贴息 | 23520 | 23520 | [21 empty] | 23520 | 0 | 100% | 23520 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 51 | YRKJXZ-170005 | 其他合同 | 2017040026 | 2017-04-14 | 77690 | 14台扬天台式电脑和1台戴尔电脑 | 福建聚众科技有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，支付100%货款，乙方不接受反向贴息 | 77690 | 77690 | [21 empty] | 77690 | 0 | 100% | 77690 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 52 | YRKJXZ-170006 | 其他合同 | - | 2017-04-20 | 87600 | 2017年夏季工作服600套*146元/套 | 才子服饰股份有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货点验收合格后支付100%货款 | 87600 | 87600 | [21 empty] | 87600 | 0 | 100% | 87600 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 53 | YRKJXZ-170007 | 其他合同 | 2017050003 | 2017-05-17 | 91200 | 5匹格力单冷空调12台*7600元/台 | 莆田市涵江区意盛电器有限公司 |  | 电汇 | 货到交货地点验收合格后收到17%全额专票后10个工作日支付全款 | 91200 | [22 empty] | 0 | 91200 | 0% | 91200 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 54 | YRKJXZ-170008 | 其他合同 | 2017050026 | 2017-05-17 | 20510 | 扬天电脑7台*2930元/台 | 福建聚众科技有限公司 |  | 承兑汇票 | 货到交货地点验收合格后，支付100%货款，乙方接受反向贴息 | 20510 | [22 empty] | 0 | 20510 | 0% | 20510 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 56 | YRKJXZ-170013 | 其他合同 | - | 2017-06-01 | 0.001 | 食堂食材物资团购业务协议书（2017.6.4-2017.9.3） | 莆田市凤凰百货有限公司 | 非装置 | 电汇 | 每月一结，下个月2-3日双方财务核对无误后，收到销售正式发票和请款单等资料给买方，买方30天内汇款制定账户 | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 58 | YRKJXZ-170015 | 其他合同 | - | 2017-06-01 | 0.001 | 食堂早餐食材物资业务协议书 | 莆田市秀屿区东庄镇赵祖浩包子店 | 非装置 | 电汇 | 每月一结，下个月2-3日双方财务核对无误后，收到销售正式发票和请款单等资料给买方，买方15天内汇款制定账户 | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 55 | YRKJXZ-170009 | 其他合同 | - | 2017-06-09 | 49800 | 劳保用品（安全鞋、纱手套、口罩、护目镜） | 福州帆顺特需劳保用品有限公司 | 非装置 | 6个月承兑汇票 | 货到交货点验收合格后全额支付，乙方接受反向贴息 | 49800 | 49800 | [21 empty] | 49800 | 0 | 100% | 49800 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 57 | YRKJXZ-170014 | 其他合同 | - | 2017-06-09 | 0.001 | 食堂食材物资团购业务协议书（2017.9.4-2017.12.3） | 锦江麦德龙现购自运有限公司莆田荔城商行 | 非装置 | 电汇 | 每月一结，下个月2-3日双方财务核对无误后，收到销售正式发票和请款单等资料给买方，买方30天内汇款制定账户 | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 59 | YRKJXZ-170017 | 其他合同 | - | 2017-06-12 | 26370 | 9台扬天台式电脑 | 福建聚众科技有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 验收合格后支付，6个月的承兑汇票，卖方接受反向贴息 | 26370 | [22 empty] | 0 | 26370 | 0% | 26370 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 60 | YRKJXZ-170019 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-06-23 | 215000 | 5#、6#宿舍楼空气能热水器2套 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 | 非装置 | 6个月承兑汇票 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 193500 |  | 本合同的10%作为质量保证金，验收后12个月后支付，甲方接收反向贴息 | 21500 | [19 empty] | 0 | 215000 | 0% | 215000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 68 | YRKJXZ-170025 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-04 | 74784 | 窗帘 | 莆田市鸿运窗饰贸易有限公司 |  | 电汇 | 收到全额的增值税普票后，支付15%预付款 | 11217.6 |  | 甲方接收货物验收合格后，在安装调试验收合格后20个工作日支付85% | 63566.4 | [19 empty] | 0 | 74784 | 0% | 74784 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 72 | YRKJXZ-170021 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-05 | 271360 | 5#、6#宿舍楼256台电视机共256台*1060元/台 | 福建省广电网络集团股份有限公司 |  | 6个月承兑汇票 | 货到安装验收合格后收到全额发票后15个工作日支付90%货款。8000元履约保证金退还 | 244224 |  | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 27136 | [19 empty] | 0 | 271360 | 0% | 271360 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 77 | YRKJXZ-170020 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-24 | 704480 | 5#、6#宿舍楼296台空调 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 |  | 电汇 | 货到安装验收合格后收到全额发票后15个工作日支付90%货款。8000元履约保证金退还 | 634032 |  | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 70448 | [19 empty] | 0 | 704480 | 0% | 704480 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 76 | YRKJXZ-170024 | 其他合同 | 2017050001 | 2017-07-28 | 34740 | 5#、6#宿舍楼冰箱18台*980元/台，洗衣机18台*950元/台 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 |  | 电汇 | 货到安装验收合格后收到全额发票后15个工作日支付90%货款。8000元履约保证金退还 | 31266 |  | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 3474 | [19 empty] | 0 | 34740 | 0% | 34740 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 179 | YRKJXZ-170012 | 其他合同 |  | 2017-07-21 | 948068 | 5#、6#宿舍楼冰箱家具 | 福建鸿达家具有限公司 |  | 6个月承兑汇票/电汇无说明 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 853261.2 |  | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 94806.8 | [19 empty] | 0 | 948068 | 0% | 948068 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 180 | YRKJXZ-170023 | 其他合同 |  | 2017-07-06 | 35000 | 钢板 | 常熟市鑫旺五金工艺厂 |  | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 35000 | [22 empty] | 0 | 35000 | 0% | 35000 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 181 | YRKJXZ-170026 | 其他合同 |  | 2017-08-04 | 9520 | 格力空调4台 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 9520 | [22 empty] | 0 | 9520 | 0% | 9520 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 182 | YRKJXZ-170027 | 其他合同 |  | 2017-08-04 | 23450 | 联想台式电脑7台 | 福州威迅电子有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 23450 | [22 empty] | 0 | 23450 | 0% | 23450 | 数据正确
已完毕 | 已录 | 已核对 | 183 | YRKJXZ-170016 | 其他合同 |  | 2017-06-01 | 0.001 | 单位采购业务协议书（早餐） | 莆田市秀屿区东庄镇黄碧山小吃店 |  | 电汇 | 每月结一次 | 0.001 | 0.001 | [21 empty] | 0.001 | 0 | 100% | 0.001 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 195 | YRKJXZ-170029 | 其他合同 |  | 2017-08-11 | 23450 | 联想台式电脑7台 | 福州威迅电子有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 23450 | [22 empty] | 0 | 23450 | 0% | 23450 | 数据正确
| 已录 | 已核对 | 196 | YRKJXZ-170031 | 其他合同 |  | 2017-08-18 | 95640 | 交换机投影仪等信息类物资 | 莆田市广汇电脑有限公司 |  | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 95640 | [22 empty] | 0 | 95640 | 0% | 95640 | 数据正确
|  | 已核对 | 241 | YRKJXZ-170036 | 其他合同 |  | 2017-09-15 | 34740 | 冰箱、洗衣机 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 34740 | [22 empty] | 0 | 34740 | 0% | 34740 | 数据正确
|  | 已核对 | 242 | YRKJXZ-170034 | 其他合同 |  | 2017-09-15 | 176120 | 格力空调74台 | 莆田市秀屿区宏达贸易有限公司 |  | 电汇 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付90%的货款 | 158508 |  | 10%质量保证金，验收合格后12个月支付 | 17612 | [19 empty] | 0 | 176120 | 0% | 176120 | 数据正确
|  | 已核对 | 243 | YRKJXZ-170022 | 其他合同 |  | 2017-06-26 | 57000 | 服务器、硬盘 | 福建聚众科技有限公司 |  | 6个月承兑汇票/接受反向贴息 | 甲方收到货款验收合格以及全额的发票后15个工作日支付100%的货款 | 57000 | [22 empty] | 0 | 57000 | 0% | 57000 | 数据正确
|  | 已核对 | 256 | YRKJXZ-170028 | 其他合同 |  | 2017-09-25 | 1050000 | 项目管理信息系统建设合同 | 上海普华科技发展有限公司 |  | 电汇 | 合同签订2周后，甲方需确定首批许可人数，在乙方提供软件许可款项25万的100%，实施服务与开发55万的10%，乙方收到款项后，开具5.5万履约保函。 | 292500 |  | 项目管理系统业务调研规划完成，提交（系统应用方案）两周内，支付55万的20% | 110000 |  | 系统建设完成，提交（系统分析说明书）（用户操作手册）（系统维护手册）后两周内，支付55万的30% | 165000 |  | 系统建设完成，提交（系统验收报告）（系统运行维护管理规定）后两周，支付55万的35% | 192500 |  | 系统通过验收后12个月，剩余的5% | 40000 | [8 empty] | 250000 |  | 0 | 1050000 | 0% | 1050000 | 数据正确
Note on P6: 永荣科技: 2014-12记2
Note on S6: 永荣科技: 16.4记1,60万
Note on V6: 永荣科技: 16.6记36,30万
Note on P7: 永荣科技: 15.2记15
Note on S7: 永荣科技: 17.2记8,10万
Note on P8: 永荣科技: 15.2记25
Note on S8: 永荣科技: 16.7记20,27.5万
Note on S10: 永荣科技: 15.3记12
Note on V10: 永荣科技: 17.3记36,5.2万
Note on P12: 永荣科技: 15.8记15付4笔： 13740314元 6151360元 3075680元 7789446元
Note on P13: 永荣科技: 同上119编号
Note on I14: 永荣科技: 原合同2500万元 删除双氧水装置，环己酮装置共计306万元 合同金额变更=2500-306=2194万元
Note on P14: 永荣科技: 15.7记37,3704879.76元 16.6记70,45120.24元
Note on S14: 永荣科技: 16.6记73,612.5万 17.2记41,262.5万 17.6记155,125万
Note on P15: 永荣科技: 共付5笔： 15.6记23,1249万 15.6记41,1351万 15.7记14,1100万 15.7记14,1500万 15.7记66,1047万
Note on P16: 永荣科技: 15.8记30 5万+5万
Note on K19: 永荣科技: 海峡股权交易中心（福建）有限公司
Note on P19: 永荣科技: 16.5记27,29810.6元 16.6记42,59406195.17元 16.5记10,3003380元
Note on K20: 永荣科技: 海峡股权交易中心（福建）有限公司
Note on F21: 永荣科技: 1、17.5记113，汇2.8万元 2、17.6记144，汇7万元 本单已清
Note on P21: 永荣科技: 1
Note on S21: 永荣科技: 2
Note on F22: 永荣科技: 1、17.7.27申请963591.64元（5月工资364553.64元，6月工资599038元） 2、17.8.24申请670791.7元（7月工资670791.7元） 3、17.9.12申请695408.5元（8月份工资）
Note on P22: 永荣科技: 1 2 3
Note on I23: 永荣科技: 含手续费等592841.17元
Note on F24: 永荣科技: 1、17年之前支付800万元，但不计入30亿概算中
Note on I24: 永荣科技: 原合同2000万元 合同半路终止 锦江石化转永荣科技 永荣科技支付800万，不放在30亿概算中
Note on P24: 永荣科技: 1
Note on F25: 永荣科技: 1、合同总价2800万元，锦江石化转永荣科技，支付1200万元
Note on I25: 永荣科技: 合同总价2800万元 锦江石化转永荣科技1120万元
Note on P25: 永荣科技: 1
Note on P26: 永荣科技: 政府补贴
Note on I29: 永荣科技: 本合同金额23000元 加2016年之前未收集到合同34988元
Note on P29: 永荣科技: 2017年1月记45付57988元
Note on P30: 永荣科技: 2016年支付
Note on P31: 永荣科技: 2016年支付
Note on P35: 永荣科技: 16.8记45,2572.8元
Note on S35: 永荣科技: 16.8记46,23155.2元
Note on P36: 永荣科技: 2017年5月记99付200850元 2017年6月记113付2960元 合计共付203810元
Note on P38: 永荣科技: 2017年5月记118共付201430元 35245+155135+11050（副总裁办公桌无合同）
Note on P40: 永荣科技: 2017年5月记118共付201430元 35245+155135+11050（副总裁办公桌无合同）
Note on P41: 永荣科技: 2017年5月记99付200850元 2017年6月记113付2960元 合计共付203810元
Note on I42: 永荣科技: 本合同金额45990元 加佳能打印机16940元，无合同，请购单2017020010 加电脑4台11800元，无合同。请购单2017020046 加2017年6月记113凭证2960元，无合同
Note on P42: 永荣科技: 2017年5月记99付200850元 2017年6月记113付2960元 合计共付203810元
Note on F43: 永荣科技: 1、17.6记104，汇87600元 本单已清
Note on P43: 永荣科技: 1
Note on P48: 永荣科技: 2017年7月记82，付49800
Note on F66: 永荣科技: 1、17.10.9申请30.5万元
Note on P66: 永荣科技: 1

## HSE保证金及罚款
HSE保证金及罚款金额
供应商 | 已收HSE保证金 | 罚款日期 | 罚款金额 | 罚款事由 | 扣款状态 | 扣款方式(HSE) | 扣款方式(其他)
福建省永正工程质量检测有限公司 |  | 2017-07-26 | 2000 | 北区变电所临时用电不符合规定，未穿保护用品
工程部任兴财 | - | 2017-05-19 | 500 | 运输石料卡车行驶至16#路时，发生翻车事故 | 已扣 | - | 工资扣款
厦门市工程检测中心有限公司 |  | 2017-06-24 | 2000 | 空分装置临时用电不规范
|  | 2017-07-21 | 2000 | 北区变电所吊装作业未设警戒区及指挥人员无证操作
四川亿博工程项目管理有限公司 | - | 2017-05-19 | 5000 | 运输石料卡车行驶至16#路时，发生翻车事故 | 已扣 | - | 监理款扣款
中国化学工程第十三建设有限公司 |  | 2017-05-19 | 10000 | 运输石料卡车行驶至16#路时，发生翻车事故
中国联合工程公司 | 788000 | 2017-08-14 | 2000 | 动力站临时用电不符合规范，工人不戴安全帽
湖南省工业设备安装有限公司 | 400000
福建省岩田基础工程技术有限公司 | 50000 | 2017-07-31 | 500 | - | 已扣 | - | 工程款扣款
中国化学工程第三建设有限公司 | 180000 | 2017-03-31 | 100 | 罚款编号2017年3号001001 | 已扣 | 100 | -
福建勘察基础工程公司 | 8000
中国化学工程第三建设有限公司 | 180000
中国化学工程第十一建设有限公司 | 170000 | 出纳忘记扣，下次再补扣
中国化学工程第三建设有限公司 | 170000
中国化学工程第十六建设有限公司 | 210000
湖南省工业设备安装有限公司 | 180000

## 水电费
单位：元
年 | 月 | 东辰 | 勘基 | 地质 | 十三化建 | 二化建 | 三化建 | 十一化建 | 十六化建 | 岩田 | 建东 | 工业 | 联合 | 桥 | 合计 | 实付金额 | 差额
2015 | 3至5 | 623929.42 | 277415.62 | 28028.92 | [10 empty] | 929373.96 | 926753.7 | 2620.26
| 6 | 806108.07 | 121122.77 | 6258.48 | [10 empty] | 933489.32 | 925889.41 | 7599.91
| 7 | 1285359.06 | 51986.88 | 36646.72 | [10 empty] | 1373992.66 | 1365672.22 | 8320.44
| 8 | 1109324.21 | 3730.88 | 31241.67 | [9 empty] | 31090 | 1175386.76 | 1140095.24 | 35291.52
| 9 | 755538.55 | 736.16 | 161034.14 | [9 empty] | 23474 | 940782.85 | 912217.15 | 28565.7
| 10 | 675359.94 | 1450.4 | 474603.22 | [9 empty] | 2455 | 1153868.56 | 1150314.81 | 3553.75
| 11 | 17173.19 | 1343.12 | 538829.05 | [9 empty] | 10164 | 567509.36 | 555978.73 | 11530.63
| 12 | 2134 | 123.2 | 308566.5 | [9 empty] | 7102 | 317925.7 | 309418.68 | 8507.02
2016 | 1至2 | 2145 | 1188 | 16725.5 | [9 empty] | 5019 | 25077.5 | 20043.38 | 5034.12
| 3 | 25.5 | 224.4 | 9621.15 | 530.4 | [9 empty] | 10401.45 | 10229.03 | 172.42
| 4 | 5740.8 | 218.4 | 2190.9 | 390 | [9 empty] | 8540.1 | 8413.22 | 126.88
| 5 |  | 702.4 | 1295.05 | 2072.08 | [9 empty] | 4069.53 | 4065.15 | 4.38
| 6 |  | 230.88 |  |  | 4093.68 | [8 empty] | 4324.56 | 4323.92 | 0.64
| 7 |  | 531.36 |  |  | 3875.04 | [8 empty] | 4406.4 | 4405.36 | 1.04
| 8 |  | 367.36 |  |  | 2414.08 | [8 empty] | 2781.44 | 3594.11 | -812.67
| 9-11 |  | 17480 |  |  | 4816 | [8 empty] | 22296 | 5234.53 | 17061.47
| 12 |  | 7968 |  |  | 224 | [8 empty] | 8192 | 10385.46 | -2193.46
2017 | 1-2 |  | 840 |  |  |  | 713 | [7 empty] | 1553 | 3209.28 | -1656.28
| 3 |  | 2192 |  |  |  | 5888 |  |  | 1956 | 4550 |  |  |  | 14586 | 17667.43 | -3081.43
| 4 |  |  |  | 56 |  | 12914 |  |  | 4200 | 8702 |  |  |  | 25872 | 20670.89 | 5201.11
| 5 |  |  |  | 56 |  | 12864 |  |  | 17348 | 21760 | 1850 | 2914 |  | 56792 | 72654.34 | -15862.34
| 6 |  |  |  | 1600 |  | 18970 | 4020 |  | 21056 | 9964 | 4568 | 10038 |  | 70216 | 97708.95 | -27492.95
| 7 |  |  |  | 5820 |  | 33997 | 7064 | 1120 | 21452 | 7512 | 14864 | 31845 |  | 123674 | 153097.03 | -29423.03
| 8 |  |  |  | 7056 |  | 41712 | 7756 | 8376 | 15540 | 3904 | 21168 | 59161 |  | 164673 | 187331.75 | -22658.75
合计 |  | 5282837.74 | 489851.83 | 1615041.3 | 17580.48 | 15422.8 | 127058 | 18840 | 9496 | 81552 | 56392 | 42450 | 103958 | 79304 | 7939784.15 | 7909373.77 | 30410.38

## 采购员
采购内容 | 采购员 | 采购员 | 采购员 | 采购员
电气、仪表 | 李德钧 | 杨坤 | 吴志雄
设备 | 李文红 | 汪浩洋
材料 | 詹才华 | 陈凤 | 李志祥 | 王丽丹
行政内务 | 刘芳 | 黄雪琴
实验室试剂 | 张春曼
实验室仪器 | 李德钧