## 2018.1.15
NO. | 问题简述 | 解决方案 | 完成状态 | 完成度 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计完成 | 完成率 | 33.33%
1 | 优化请购单生成操作 | 请购单选物资计划按物资类型选 | 未完成 | 计划进度内 | 邓雨婷 | 2018-01-15 | 王国栋 | 2018-01-15 | 未完成 | 18
2 | 合同需求变更功能修改 | 明日约采购员评估需求合理性 | 未完成 | 计划进度内 | / | 2018-01-09 | 王国栋 | 2018-01-12 | 已完成 | 9
3 | 需求计划上的概算、装置等字段带到请购单 | 开发解决 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-15 | 李建市 | 2018-01-19 | 总计 | 27
4 | 多个采购分包合并为一个采购审批/竞价方案 | 待雨婷测试 | 未完成 | 计划进度内 | 邓雨婷 | 2018-01-10 | 李建市 | 2018-01-15
5 | 退投标保证金 | 不关联合同，给表样，确认入款是否管控 | 未完成 | 计划进度内 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-15
6 | 履约保证金 | 合同信息显示出来，其他都不用显示，给表样 | 未完成 | 计划进度内 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-15
7 | 采购总监待下发界面优化 | 待开发 | 未完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-19
8 | 需求计划调整功能修改 | 待卢敏明日测试，出培训手册 | 已完成 | 计划进度内 | / | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-15
9 | 待下发请购单推送待办事项 | 待实测验证 | 已完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
10 | 下发界面需按请购单编号查询 | 已添加条件 | 已完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
11 | 历史合同付款情况数据核对录入 | 已列出不匹配/缺失单据，待采购核对录入 | 未完成 | 计划进度内 | 黄虹 | 2018-01-09 | 严小宇 | 2018-01-11
12 | 合同付款情况手机报表开发 | 待业务稳定后开发 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-15 | 卢敏 | 2018-01-25
13 | 线上报表开发分析 | 分析现有报表，分析可行及可用性，匹配或开发线上报表 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-15 | 卢敏 | 2018-01-15
14 | 采购到货操作、流程有歧义 | 领料流程已确认、施工单位到仓库，参照物资需求计划 | 已完成 | 计划进度内 | 杨红 | 2018-01-09 | 卢敏 | 2018-01-12
15 | 库存查询有问题 | 后期开发调整 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-10 | 卢敏 | 2018-01-19
16 | 付款申请打印模版 | 按集团打印模版标准制作，明日与财务确认疑问字段 | 未完成 | 计划进度内 | 李朝海 | 2018-01-10 | 邓雨婷 | 1900-01-11
17 | app角标功能 | 已开发完成 | 已完成 | 计划进度内 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 邓雨婷 | 2018-01-12
18 | PM加速 | 已完成 | 已完成 | 计划进度内 | 李朝海 | 2018-01-11 | 邓雨婷 | 2018-01-12
19 | 用户数过多，需删除无用用户 | 待顾问导出用户进行筛选 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-15 | 黄刘洋 | 2018-01-15
20 | 供应商银行账号在PM、NC未录入 | 采购未提供账号清单，明日催办 | 未完成 | 计划进度内 | 黄雪琴 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-12
21 | 行政类物资未上PM系统作业 | 待PM业务稳定后切换PM作业 | 已完成 | 计划进度内 | 李友谊 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-10
22 | PM系统线上流程检查 | 已检查 | 已完成 | 计划进度内 | 谢岩泉 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-11
23 | 物资匹配重码问题 | 已拟初步文字方案，待与领导开会沟通 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-15 | 谢岩泉 | 2018-01-25
24 | 财务资金管控方案沟通 | 合同变更流程已确认、框架合同加目标值待上报确认 | 未完成 | 计划进度内 | 黄虹 | 2018-01-10 | 谢岩泉 | 2018-01-12
25 | 采购前期数据量大，新请购任务未补至PM | 协调人员（采购部及其他人员） | 未完成 | 计划进度内 | 李志详 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-25
26 | 历史补录的已生成合同数据核对屏蔽 | 明日与采购沟通确认 | 未完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-12
27 | 物资需求计划流程 | 明日确认 | 已完成 | 计划进度内 | 邓雨婷 | 2018-01-10 | 谢岩泉 | 2018-01-11

## 2018.1.11
NO. | 问题简述 | 解决方案 | 完成状态 | 完成度 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计完成 | 完成率 | 23.81%
1 | 合同需求变更功能修改 | 明日约采购员实际业务测试 | 未完成 | 计划进度内 | / | 2018-01-09 | 王国栋 | 2018-01-12 | 已完成 | 5
2 | 付款申请打印模版 | 按集团打印模版标准制作 | 未完成 | 计划进度内 | 李朝海 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-11 | 未完成 | 16
3 | 需求计划调整功能修改 | 待卢敏明日测试，出培训手册 | 未完成 | 计划进度内 | / | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-15 | 总计 | 21
4 | 多个采购分包合并为一个采购审批/竞价方案 | 待开发 | 未完成 | 计划进度内 | 邓雨婷 | 2018-01-10 | 李建市 | 2018-01-15
5 | 退投标保证金 | 不关联合同，确定流程做上系统 | 未完成 | 计划进度内 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-15
6 | 履约保证金 | 合同信息显示出来，其他都不用显示 | 未完成 | 计划进度内 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-15
7 | 采购总监待下发界面优化 | 明日确认开发样式 | 未完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-15
8 | 待下发请购单推送待办事项 | 待实测验证 | 已完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
9 | 下发界面需按请购单编号查询 | 开发加入请购编号查询条件 | 已完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
10 | 历史合同付款情况数据核对录入 | 已整理数据，明日核对，录入，明日给合同编号 | 未完成 | 计划进度内 | 黄虹 | 2018-01-09 | 严小宇 | 2018-01-11
11 | 采购到货操作、流程有歧义 | 上线到货入库流程、确认领料申请流程 | 未完成 | 计划进度内 | 杨红 | 2018-01-09 | 卢敏 | 2018-01-12
12 | 库存查询有问题 | 开发调整 | 未完成 | 计划进度内 | 卢敏 | 2018-01-10 | 卢敏 | 2018-01-19
13 | app角标功能 | 待开发 | 未完成 | 计划进度内 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 邓雨婷 | 2018-01-12
14 | PM加速 | 清理日志 定时日志定15天 | 未完成 | 计划进度内 | 李朝海 | 2018-01-11 | 邓雨婷 | 2018-01-12
15 | 财务资金管控方案沟通 | 合同变更流程已确认、框架合同加目标值待采购确认 | 未完成 | 计划进度内 | 黄虹 | 2018-01-10 | 黄刘洋 | 2018-01-12
16 | 供应商银行账号在PM、NC未录入 | 采购周末提供账号清单，录入 | 未完成 | 计划进度内 | 黄雪琴 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-12
17 | 行政类物资未上PM系统作业 | 明日先行培训，待PM业务稳定后切换PM作业 | 已完成 | 计划进度内 | 李友谊 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-10
18 | PM系统线上流程检查 | PM系统线上流程复查，明日检查 | 已完成 | 计划进度内 | 谢岩泉 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-11
19 | 采购前期数据量大，新请购任务未补至PM | 协调人员（采购部及其他人员） | 未完成 | 计划进度内 | 李志详 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-25
20 | 历史补录的已生成合同数据核对屏蔽 | 明日与采购沟通确认 | 未完成 | 计划进度内 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-12
21 | 物资需求计划流程 | 明日确认 | 已完成 | 计划进度内 | 邓雨婷 | 2018-01-10 | 谢岩泉 | 2018-01-11

## 2018.1.10
NO. | 问题简述 | 解决方案 | 完成情况 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计完成 | 完成率 | 20%
1 | 采购前期数据量大，新请购任务未补至PM | 协调人员（采购部及其他人员） | 未完成 | 李志详 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-25 | 已完成 | 4
2 | 合同需求变更功能修改 | 明日测试完成 | 未完成 | / | 2018-01-09 | 王国栋 | 2018-01-11 | 未完成 | 16
3 | 需求计划调整功能修改 | 待卢敏明日测试 | 已完成 | / | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-11 | 总计 | 20
4 | 历史合同付款情况数据核对录入 | 已整理数据，明日核对，录入 | 未完成 | 黄虹 | 2018-01-09 | 严小宇 | 2018-01-11
5 | 采购总监待下发界面优化 | 明日确认开发样式 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-12
6 | 待下发请购单推送待办事项 | 待实测验证 | 已完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
7 | 历史补录的已生成合同数据核对屏蔽 | 明日与采购沟通确认 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-11
8 | 下发界面需按请购单编号查询 | 开发加入请购编号查询条件 | 已完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
9 | 供应商银行账号在PM、NC未录入 | 采购周末提供账号清单，录入 | 未完成 | 黄雪琴 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-12
10 | 行政类物资未上PM系统作业 | 明日先行培训，待PM业务稳定后切换PM作业 | 已完成 | 李友谊 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-10
11 | PM系统线上流程检查 | PM系统线上流程复查，明日检查 | 未完成 | 谢岩泉 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-11
12 | 采购到货操作、流程有歧义 | 明日进行采购到货操作培训，明日早上讨论 | 未完成 | 杨红 | 2018-01-09 | 卢敏 | 2018-01-11
13 | 物资需求计划流程 | 明日确认 | 未完成 | 邓雨婷 | 2018-01-10 | 谢岩泉 | 2018-01-11
14 | 财务资金管控方案沟通 | 明日与郑总，资金部、出纳确认管控方案 | 未完成 | 黄虹 | 2018-01-10 | 黄刘洋 | 2018-01-11
15 | 库存查询有问题 | 开发调整 | 未完成 | 卢敏 | 2018-01-10 | 卢敏 | 2018-01-11
16 | 付款申请打印模版 | 按集团打印模版标准制作 | 未完成 | 李朝海 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-10
17 | 退投标保证金 | 不关联合同，确定流程做上系统 | 未完成 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-15
18 | 履约保证金 | 合同信息显示出来，其他都不用显示 | 未完成 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 李建市 | 1900-01-15
19 | app角标功能 | 待开发 | 未完成 | 黄刘洋 | 2018-01-10 | 邓雨婷 | 2018-01-12
20 | 多个采购分包合并为一个采购审批/竞价方案 | 待开发 | 未完成 | 邓雨婷 | 2018-01-10 | 李建市 | 2018-01-15

## 2018.1.9
NO. | 问题简述 | 解决方案 | 完成情况 | 提出人 | 提出时间 | 责任人 | 预计完成 | 完成率 | 0%
1 | 采购前期数据量大，新请购任务未补至PM | 先做单不影响业务，明日确定时间限期补入完成 | 未完成 | 李志详 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-10 | 已完成 | 0
2 | 合同需求变更功能修改 | 开发解决 | 未完成 | / | 2018-01-09 | 王国栋 | 2018-01-10 | 未完成 | 13
3 | 需求计划调整功能修改 | 开发解决 | 未完成 | / | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10 | 总计 | 13
4 | 历史合同付款情况数据核对录入 | 明日与财务核对 | 未完成 | 黄虹 | 2018-01-09 | 严小宇 | 2018-01-10
5 | 采购总监待下发界面优化 | 明日测试，开发解决 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-12
6 | 待下发请购单推送待办事项 | 明日测试，开发解决 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
7 | 历史补录的已生成合同数据核对屏蔽 | 明日与采购沟通确认 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-10
8 | 已请购数据下单执行情况确认 | 明日与采购沟通确认 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 谢岩泉 | 2018-01-10
9 | 下发界面需按请购单编号查询 | 开发加入请购编号查询条件 | 未完成 | 毛小涛 | 2018-01-09 | 李建市 | 2018-01-10
10 | 供应商银行账号在PM、NC未录入 | 采购提供账号清单，明日录入 | 未完成 | 黄雪琴 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-10
11 | 行政类物资未上PM系统作业 | 明日先行培训，待PM业务稳定后切换PM作业 | 未完成 | 李友谊 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-10
12 | PM系统线上流程检查 | PM系统线上流程复查 | 未完成 | 谢岩泉 | 2018-01-09 | 黄刘洋 | 2018-01-10
13 | 采购到货操作有歧义 | 明日进行采购到货操作培训 | 未完成 | 杨红 | 2018-01-09 | 卢敏 | 2018-01-10